## Dashboard
Dashboard
Gesamtanzahl | 204 | 186 zu migrieren
Status | Anzahl | Prozentsatz
noch offen | 1 | 0.4902%
Migration gestartet | 20 | 9.804%
Migration abgeschlossen | 56 | 27.45%
Test gestartet | 32 | 15.69%
Fehlerhaft | 15 | 7.353%
Test abgeschlossen | 57 | 27.94%
Live gesetzt | 5 | 2.451%
Deaktiviert | 18 | 8.824%
Anzahl zu migrieren Gruppe | 1 | 58
Status | Anzahl | Prozentsatz
noch offen | 0 | 0%
Migration gestartet | 0 | 0%
Migration abgeschlossen | 0 | 0%
Test gestartet | 22 | 37.93%
Fehlerhaft | 8 | 13.79%
Test abgeschlossen | 26 | 44.83%
Live gesetzt | 2 | 3.448%
Anzahl zu migrieren Gruppe | 2 | 70
Status | Anzahl | Prozentsatz
noch offen | 0 | 0%
Migration gestartet | 0 | 0%
Migration abgeschlossen | 21 | 30%
Test gestartet | 10 | 14.29%
Fehlerhaft | 5 | 7.143%
Test abgeschlossen | 31 | 44.29%
Live gesetzt | 3 | 4.286%
Anzahl zu migrieren Gruppe | 3 | 58
Status | Anzahl | Prozentsatz
noch offen | 1 | 1.724%
Migration gestartet | 20 | 34.48%
Migration abgeschlossen | 35 | 60.34%
Test gestartet | 0 | 0%
Fehlerhaft | 2 | 3.448%
Test abgeschlossen | 0 | 0%
Live gesetzt | 0 | 0%
Migrationsprogress
Status | Gesamt | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3
noch offen | 0.4902% | 0% | 0% | 1.724%
Migration gestartet | 9.804% | 0% | 0% | 34.48%
Migration abgeschlossen | 27.45% | 0% | 30% | 60.34%
Test gestartet | 15.69% | 37.93% | 14.29% | 0%
Fehlerhaft | 0.9804% | 3.448% | 0% | 0%
Verbindungsfehler | 6.373% | 10.34% | 7.143% | 3.448%
Test abgeschlossen | 27.94% | 44.83% | 44.29% | 0%
Live gesetzt / Deaktiviert | 11.27% | 3.448% | 4.286% | 0%

## Status
e | Szenario | Package | Bezeichnung | Komplexität | Gruppe | Quelle | Ziel | Modul | Veranwortlicher | Fachabt. | Entwickler | Status Mig | Tester | Status Test/GoLive | Fertigstellungsgrad | Gepl. Testdatum | Test im BTP Dev | GO-LIVE | Anmerkung | Artefakte | PI/PO Original ICO |  | Mapping
1 | Data_Management | WM_DATA_MANAGEMENT | WM_RABEN_P -> WM_ERP_P Übergabe Servicecodes | h | 2 | RABEN | ERP | SD | R. Nangue Ngangwa | A. Eschengerd | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Live | 100% |  | 17.02. Test erfolgreich mit Axel | 2025-03-04 | Q.R.: Konfiguration holt die Daten täglich um 12:00UTC ab. 04.03.2025 Live mit Axel E. | IF_WM_Sender_RABEN2ERP_UEBERGABE_SERVICECODES IF_WM_Mapping_RABEN2ERP_UEBERGABE_SERVICECODES | ¦ WM_RABEN_T ¦ CustomerRouting_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
2 | LE_JAGGAER | WM_LE_JAGGAER | JAGGAER_IDOC -> WM_ERP_P /P4T/REQUEST_INPUT./P4T/REQUEST | l | 1 | JAGGAER | LE | WD | R. Nangue Ngangwa | A. Schönhage | Robert Quindt | Migriert | Uwe Schaper | DEAKTIVIERT | 100% |  |  |  | Q.R.: Endpoint for Partner https://integration-suite-development-4chlslbp.it-cpi023-rt.cfapps.eu20-001.hana.ondemand.com/http/eif/sender/http?senderService=JAGGAER&interface=/P4T/REQUEST_INPUT./P4T/REQUEST | IF_WM_Mapping_JAGGAER2ERP_REQUEST_INPUT | JAGGAER ¦ JAGGAER_IDOC ¦ /P4T/REQUEST_INPUT./P4T/REQUEST ¦ ¦ WM_ERP_P
3 | LE_JAGGAER | WM_LE_JAGGAER | JAGGAER_IDOC -> WM_ERP_P /P4T/DESADV_INPUT./P4T/DESADV | l | 1 | JAGGAER | LE | WD | R. Nangue Ngangwa | A. Schönhage | Robert Quindt | Migriert | Uwe Schaper | DEAKTIVIERT | 100% |  |  |  | Q.R.: Endpoint for Partner https://integration-suite-development-4chlslbp.it-cpi023-rt.cfapps.eu20-001.hana.ondemand.com/http/eif/sender/http?senderService=JAGGAER&interface=/P4T/DESADV_INPUT./P4T/DESADV | IF_WM_Mapping_JAGGAER2ERP_DESADV_INPUT | JAGGAER ¦ JAGGAER_IDOC ¦ /P4T/DESADV_INPUT./P4T/DESADV ¦ ¦ WM_ERP_P
4 | LE_JAGGAER | WM_LE_JAGGAER | JAGGAER_IDOC -> WM_ERP_P /P4T/DOC_INPUT./P4T/DOC | l | 1 | JAGGAER | LE | WD | R. Nangue Ngangwa | A. Schönhage | Robert Quindt | Migriert | Uwe Schaper | DEAKTIVIERT | 100% |  |  |  | Q.R.: Endpoint for Partner https://integration-suite-development-4chlslbp.it-cpi023-rt.cfapps.eu20-001.hana.ondemand.com/http/eif/sender/http?senderService=JAGGAER&interface=/P4T/DOC_INPUT./P4T/DOC | IF_WM_Mapping_JAGGAER2ERP_IDOC_INPUT | JAGGAER ¦ JAGGAER_IDOC ¦ /P4T/DOC_INPUT./P4T/DOC ¦ ¦ WM_ERP_P
5 | LE_JAGGAER | WM_LE_JAGGAER | WM_ERP_P -> JAGGAER_IDOC /P4T/DOC_OUTPUT./P4T/DOC | l | 1 | LE | JAGGAER | WD | R. Nangue Ngangwa | A. Schönhage | Robert Quindt | Migriert | Behar Demelezi | DEAKTIVIERT | 100% |  |  |  |  | IF_WM_Mapping_ERP2JAGGAER_IDOC_OUTPUT | ¦ WM_ERP_P ¦ /P4T/DOC_OUTPUT./P4T/DOC ¦ ¦ JAGGAER
6 | LE_JAGGAER | WM_LE_JAGGAER | JAGGAER_IDOC -> WM_ERP_P /P4T/GOODSMVT_INPUT./P4T/GOODSMVT | l | 1 | JAGGAER | LE | WD | R. Nangue Ngangwa | A. Schönhage | Robert Quindt | Migriert | Uwe Schaper | DEAKTIVIERT | 100% |  |  |  | Q.R.: Endpoint for Partner https://integration-suite-development-4chlslbp.it-cpi023-rt.cfapps.eu20-001.hana.ondemand.com/http/eif/sender/http?senderService=JAGGAER&interface=/P4T/GOODSMVT_INPUT./P4T/GOODSMVT | IF_WM_Mapping_JAGGAER2ERP_GOODSMVT_INPUT | JAGGAER ¦ JAGGAER_IDOC ¦ /P4T/GOODSMVT_INPUT./P4T/GOODSMVT ¦ ¦ WM_ERP_P
7 | LE_JAGGAER | WM_LE_JAGGAER | WM_ERP_P -> JAGGAER_/P4T/GOODSMVT_OUTPUT./P4T/GOODSMVT | l | 1 | LE | JAGGAER | WD | R. Nangue Ngangwa | A. Schönhage | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | DEAKTIVIERT | 100% |  |  |  |  | IF_WM_Mapping_ERP2JAGGAER_GOODSMVT_OUTPUT | ¦ WM_ERP_P ¦ /P4T/GOODSMVT_OUTPUT./P4T/GOODSMVT ¦ ¦ JAGGAER
8 | LE_JAGGAER | WM_LE_JAGGAER | JAGGAER_IDOC -> WM_ERP_P /P4T/POM_INPUT./P4T/POM | l | 1 | JAGGAER | LE | WD | R. Nangue Ngangwa | A. Schönhage | Robert Quindt | Migriert | Uwe Schaper | DEAKTIVIERT | 100% |  |  |  | Q.R.: Endpoint for Partner https://integration-suite-development-4chlslbp.it-cpi023-rt.cfapps.eu20-001.hana.ondemand.com/http/eif/sender/http?senderService=JAGGAER&interface=/P4T/POM_INPUT./P4T/POM | IF_WM_Mapping_JAGGAER2ERP_POM_INPUT | JAGGAER ¦ JAGGAER_IDOC ¦ /P4T/POM_INPUT./P4T/POM ¦ ¦ WM_ERP_P
9 | LE_JAGGAER | WM_LE_JAGGAER | WM_ERP_P -> JAGGAER_IDOC /P4T/POM_OUTPUT./P4T/POM | l | 1 | LE | JAGGAER | WD | R. Nangue Ngangwa | A. Schönhage | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | DEAKTIVIERT | 100% |  |  |  |  | IF_WM_Mapping_ERP2JAGGAER_POM_OUTPUT | ¦ WM_ERP_P ¦ /P4T/POM_OUTPUT./P4T/POM ¦ ¦ JAGGAER
10 | LE_JAGGAER | WM_LE_JAGGAER | WM_ERP_P -> JAGGAER_IDOC /P4T/STATUS_OUTPUT./P4T/STATUS | l | 1 | LE | JAGGAER | WD | R. Nangue Ngangwa | A. Schönhage | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Gestartet | 60% |  |  |  |  | IF_WM_Mapping_ERP2JAGGAER_STATUS_OUTPUT | ¦ WM_ERP_P ¦ /P4T/STATUS_OUTPUT./P4T/STATUS ¦ ¦ JAGGAER
11 | LE_JAGGAER | WM_LE_JAGGAER | WM_ERP_P -> JAGGAER_IDOC /P4T/TSYNC_OUTPUT./P4T/TSYNC.ZZPOOL4TOOLTSYNC | l | 1 | LE | JAGGAER | WD | R. Nangue Ngangwa | A. Schönhage | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Gestartet | 60% |  |  |  |  | IF_WM_Mapping_ERP2JAGGAER_TSYNC_OUTPUT | ¦ WM_ERP_P ¦ /P4T/TSYNC_OUTPUT./P4T/TSYNC.ZZPOOL4TOOLTSYNC ¦ ¦ JAGGAER
12 | LE_JAGGAER | WM_LE_JAGGAER | JAGGAER_IDOC -> WM_ERP_P /P4T/VENDOR_INPUT./P4T/VENDOR | l | 1 | JAGGAER | LE | WD | R. Nangue Ngangwa | A. Schönhage | Robert Quindt | Migriert | Behar Demelezi | Gestartet | 60% |  |  |  | Q.R.: Endpoint for Partner https://integration-suite-development-4chlslbp.it-cpi023-rt.cfapps.eu20-001.hana.ondemand.com/http/eif/sender/http?senderService=JAGGAER&interface=/P4T/VENDOR_INPUT./P4T/VENDOR | IF_WM_Mapping_JAGGAER2ERP_VENDOR_INPUT | JAGGAER ¦ JAGGAER_IDOC ¦ /P4T/VENDOR_INPUT./P4T/VENDOR ¦ ¦ WM_ERP_P
13 | LE_JAGGAER | WM_LE_JAGGAER | WM_ERP_P -> JAGGAER_IDOC /P4T/VENDOR_OUTPUT./P4T/VENDOR | l | 1 | LE | JAGGAER | WD | R. Nangue Ngangwa | A. Schönhage | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Gestartet | 60% |  |  |  |  | IF_WM_Mapping_ERP2JAGGAER_VENDOR_OUTPUT | ¦ WM_ERP_P ¦ /P4T/VENDOR_OUTPUT./P4T/VENDOR ¦ ¦ JAGGAER
14 | HR_Management | WM_HR_MANAGEMENT | DE_HR_P -> WM_FTP_P Abwesenheitsdaten vom Labor | c | 1 | HR | GFTP | AIPA1 | S. Schelp | 0 | Robert Quindt | Migriert | Behar Demelezi | Abgeschlossen | 80% | BD: mit Simon |  |  | 07.03 BD: kann getestet werden. Da es FTP zu FTP kann auch eventuell auch Live gesetzt werden. | IF_WM_Sender_HR2FTP_ABWESENHEITSDATEN_VOM_LABOR IF_WM_Mapping_HR2FTP_ABWESENHEITSDATEN_VOM_LABOR | ¦ DE_HR_P ¦ AbsenceNotification_Out ¦ ¦ WM_FTP_P
15 | MDM_Material | WM_MDM_MATERIAL | WM_ERP_P -> WM_XMEDIA_P Zulassungsdaten an XMEDIA | l | 1 | PP | XMEDIA | AIPA1 | R. Nangue Ngangwa | M. Redecker | Maximilian Brenke | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% |  |  |  | 07.03 BD: kann getestet werden Konfiguration in SAP muss aber noch vor dem Testing erfolgen. IDOC zu FTP | IF_WM_Mapping_ERP2XMEDIA_ZULASSUNGSDATEN_AN_XMEDIA | ¦ WM_ERP_P ¦ ApprovalInformation_Out ¦ ¦ WM_XMEDIA_P
16 | SCM_Backlog | WM_SCM_BACKLOG | WM_COGNOS_P -> WM_ERP_P Online-Rückstandsliste | l | 3 | COGNOS | SD | SD | F. Silbermann | D. Göbel | Robert Quindt | Migriert |  |  | 50% |  |  |  | Q.R.: Sender Iflow muss noch auf die JDBC DataSource umgetsellt werden und ein entsprechender Timer gestellt werden. Test danach möglich. EOIO wird noch nicht unterstützt. Ist dies notwendig? | IF_WM_Sender_COGNOS2ERP_ONLINE_RUECKSTANDSLISTE IF_WM_Mapping_COGNOS2ERP_ONLINE_RUECKSTANDSLISTE | ¦ WM_COGNOS_P ¦ BacklogNotification_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
17 | Sales_Planning | WM_SALES_PLANNING | WM_ERP_P -> WM_BW_P ERP_KSF-Auflösungsdaten an BW | l | 1 | 0 | BW | SD | Sp. Kardonis | S. Becker | Frank Wittke | Migriert | Behar Demelezi | DEAKTIVIERT | 100% |  |  |  | 06.02.2025 RNN: wir brauchen diese nich mehr | IF_WM_Mapping_ERP2BW_KSF_AUFLOESUNGSDATEN | ¦ WM_ERP_P ¦ BOMAllocationConfirmation_Out ¦ ¦ WM_BW_P
18 | Sales_Planning | WM_SALES_PLANNING | WM_BW_P -> WM_ERP_P BW_KSF-Absatzdaten an ERP | l | 1 | BW | PP | SD | Sp. Kardonis | S. Becker | Frank Wittke | Migriert | Behar Demelezi | DEAKTIVIERT | 100% |  |  |  | 06.02.2025 RNN: wir brauchen diese nich mehr | IF_WM_Mapping_BW2ERP_KSF_ABSATZDATEN | ¦ WM_BW_P ¦ BOMAllocationRequest_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
19 | QM_Management | WM_QM_MANAGEMENT | WM_ERP_P -> WM_BABTEC_P BOM Information | l | 3 | QM | BABTEC | WD | J. Schlüpmann | 0 | Robert Quindt | Migriert |  |  | 50% |  |  |  | Q.R. JDBC DataSource noch nicht angelegt. Test erst danach möglich. Datenbank Informationen müssen noch im Iflow für Test gepflegt werden. | IF_WM_Mapping_ERP2BABTEC_BOM INFORMATION IF_WM_Receiver_BABTEC_JDBC | ¦ WM_ERP_P ¦ BOMInformation_Out ¦ ¦ WM_BABTEC_P
20 | Sales_Commission | WM_SALES_COMMISSION | WM_BW_P -> WM_ERP_P Provisionsdaten ans R/3 | l | 1 | BW | SD | SD | Sp. Kardonis |  | Alexander Menke | Migriert | Behar Demelezi | Fehlerhaft | 50% | 25.03. mit Spiros |  |  | Datei wurde gesendet, ist aber nicht angekommen | IF_WM_Mapping_BW2ERP_PROVISIONSDATEN | ¦ WM_BW_P ¦ CommissionCalculationRequest_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
21 | Sales_Commission | WM_SALES_COMMISSION | WM_ERP_P -> WM_BW_P Provisionsdaten von R/3 | l | 1 | SD | BW | SD | Sp. Kardonis |  | Frank Wittke | Migriert | Behar Demelezi | Abgeschlossen | 80% | 25.03. mit Spiros |  |  | Wurde nicht aufgeführt, da die vorherige Schnittstelle nicht funktioniert hat | IF_WM_Mapping_ERP2BW_PROVISIONSDATEN | ¦ WM_ERP_P ¦ CommissionResultListInformation_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
22 | Sales_Complaint | WM_SALES_COMPLAINT | WM_ERP_P -> WM_BABTEC_P Übergabe Complaint Confirmation an BABTEC | l | 3 | MM | BABTEC | WD | J. Schlüpmann | 0 | Robert Quindt | Migriert |  |  | 50% |  |  |  | Q.R. JDBC DataSource noch nicht angelegt. Test erst danach möglich. Datenbank Informationen müssen noch im Iflow für Test gepflegt werden. | IF_WM_Mapping_ERP2BABTEC_COMPLAINTCONFIRMATION IF_WM_Receiver_BABTEC_JDBC | ¦ WM_ERP_P ¦ ComplaintConfirmationBABTEC_Out ¦ ¦ WM_BABTEC_P
23 | Sales_Complaint | WM_SALES_COMPLAINT | WM_BABTEC_P -> WM_ERP_P Übergabe Complaint Request an WI | l | 1 | BABTEC | MM | WD | J. Schlüpmann | 0 | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Gestartet | 60% |  |  |  | Q.R.: Endpoint for Partner https://integration-suite-development-4chlslbp.it-cpi023-rt.cfapps.eu20-001.hana.ondemand.com/http/eif/sender/http?senderService=WM_BABTEC_P&interface=ComplaintRequestBABTEC_In 07.02 RNN:Wir brauchen Testdateien | BABTEC2ERP_COMPLAINTREQUEST | ¦ WM_BABTEC_P ¦ ComplaintRequest_Out ¦ ¦ WM_ERP_P |  | BABTEC_ComplaintRequest
24 | Sales_Complaint | WM_SALES_COMPLAINT | WM_ERP_P -> WM_BABTEC_P Übergabe Complaint Request an BABTEC | l | 3 | MM | BABTEC | WD | J. Schlüpmann | 0 | Maximilian Brenke | Migriert |  |  | 50% |  |  |  | JDBC Adapter eingerichtet. Aber noch keine JDBC Anwendung möglich. Synchrones Interface | IF_WM_Mapping_ERP2BABTEC_COMPLAINTREQUEST IF_WM_Receiver_ERP2BABTEC_COMPLAINTREQUEST | ¦ WM_ERP_P ¦ ComplaintRequestBABTEC_Out ¦ ¦ WM_BABTEC_P
25 | Sales_Request | WM_SALES_REQUEST | WM_ERP_P -> WM_CDB_P WMC config Datei weiterreichen an PLM | m | 3 | ERP | PLM | PLM | R. Nangue Ngangwa | J.G. Koch | Robert Quindt | Migriert |  |  | 50% |  |  |  | Q.R.: In Order Verarbeitung noch nicht möglich auf CPI Q.R.: Anbindung an FTP Server (srvde467:21, credentials WM_SRVDE467_FTP_User) noch nicht über Cloud Connector erfolgt. Test erst danach möglich. | IF_WM_Mapping_ERP2CDB_WMC_CONFIG_DATEI | ¦ WM_ERP_P ¦ ConfigFile_Out ¦ ¦ WM_CDB_P
26 | Facility_Management | WM_FACILITY_MANAGEMENT | WM_BW_P -> WM_IMS_P Übergabe Kostenstellen an IMSWARE | c | 1 | BW | IMS | FI | Ph. Markus | Chr. Thielker | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Verbindungsfehler | 50% |  |  |  | 07.03. BD: "connection is closed by foreign host" in DEV. Im Prod funktioniert die Verbindung | IF_WM_Mapping_BW2IMS_KOSTENSTELLEN_AN_IMSWARE | ¦ WM_BW_P ¦ CostCenterNotification_Out ¦ ¦ WM_IMS_P
27 | CRM_CSA | WM_CRM_CSA | WM_CRM_P -> WM_CDB_P -> Schnittstelle Dokumente an PLM | m | 3 | CRM | PLM | PLM | T. Conze | J.G. Koch | Robert Quindt | Migriert | Jacqueline Siegismund |  | 50% |  | Geplant für April |  | Q.R.: In Order Verarbeitung noch nicht möglich auf CPI Q.R.: Anbindung an FTP Server (srvde467:21, credentials WM_SRVDE467_FTP_User) noch nicht über Cloud Connector erfolgt. Test erst danach möglich. | IF_WM_Mapping_CRM2CDB_DOKUMENTE | ¦ WM_CRM_P ¦ CRM_Document_Out ¦ ¦ WM_CDB_P
28 | CRM_CSA | WM_CRM_CSA | WM_CRM_P -> WM_CDB_P -> Schnittstelle Opportunity an PLM | h | 3 | CRM | PLM | PLM | T. Conze | J.G. Koch | Robert Quindt | Migriert | Jacqueline Siegismund |  | 50% |  | Geplant für April |  | Q.R.: In Order Verarbeitung noch nicht möglich auf CPI Q.R.: Anbindung an FTP Server (srvde467:21, credentials WM_SRVDE467_FTP_User) noch nicht über Cloud Connector erfolgt. Test erst danach möglich. | IF_WM_Mapping_CRM2CDB_OPPORTUNITY | ¦ WM_CRM_P ¦ CRM_OPPORTUNITY_Out ¦ ¦ WM_CDB_P
29 | MDM_Material | WM_MDM_Material | WM_ERP_P -> FTPServerSERES customer master data file to SERES | c | 1 | FTP | SERES |  | R. Nangue Ngangwa | J. Villaverde | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% |  |  |  | 07.03 BD: Seres ist erreichbar. Konfiguration in SAP muss noch geprüft werden, danach kann getestet werden | IF_WM_Sender_ERP2SERES_CUSTOMER_MASTER_DATA IF_WM_Mapping_ERP2SERES_CUSTOMER_MASTER_DATA | ¦ WM_ERP_P ¦ Customer_File_Out ¦ ¦ FTPServerSERES
30 | Sales_ExportControl | WM_SALES_EXPORTCONTROL | WM_FTP_P -> WM_ERP_P Check Customer Compliance (Combating Terrorism) | l | 1 | GLFTP | SD | SD | A. Eschengerd | J. Schneider | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% |  |  |  | 21.02 BD: Im Sender Iflow stehen wahrscheinlich der Path fürs Testen. Im PO1 steht ein anderer Path. Kann getestet werden. | IF_WM_Sender_FTP2ERP_CHECK_CUSTOMER_COMPLIANCE IF_WM_Mapping_FTP2ERP_CHECK_CUSTOMER_COMPLIANCE | ¦ WM_FTP_P ¦ CustomerComplianceCheck_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
31 | Reporting_Sales | WM_REPORTING_SALES | WM_BW_P -> WM_ERP_P Übernahme COD Dateien von SAP BW | l | 1 | BW | DCF | SD | Sp. Kardonis | Sp. Kardonis | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Gestartet | 60% | 25.03. mit Spiros |  |  | 14.03. BD kann getestet werden fxs > ERP | IF_WM_Sender_BW2ERP_COD_DATEIEN IF_WM_Mapping_BW2ERP_COD_DATEIEN | ¦ WM_BW_P ¦ CustomerOrderDataFileInformation_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
32 | Reporting_Sales | WM_REPORTING_SALES | WM_BW_P -> WM_ERP_P Übernahme COD Daten von SAP BW | l | 1 | BW | DCF | SD | Sp. Kardonis | Sp. Kardonis | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | DEAKTIVIERT | 100% |  |  |  | 07.03. BD: wird nicht mehr benötigt. E-Mail von Spiros vom 04.02.2025 19.03. BD: in PO1 wurde die Schnittstelle in 2025 und 2024 nie durchgeführt Brauchen wir? | IF_WM_Mapping_BW2ERP_COD_PROXY_DATEN | ¦ WM_BW_P ¦ CustomerOrderDataInformation_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | brauchen nicht
33 | Reporting_Sales | WM_REPORTING_SALES | WM_FTP_P -> WM_ERP_P Übernahme COD Dateien vom GlobalFTP Server | m | 2 | GLFTP | DCF |  | R. Nangue Ngangwa | N. Sipkar | Maximilian Brenke | Migriert |  |  | 50% |  |  |  | Warte noch auf TestFile um Content Conversion richtig einzustellen und zu Testen. | IF_WM_Sender_FTP2ERP_COD_DATEIEN IF_WM_Mapping_FTP2ERP_COD_DATEIEN | ¦ WM_FTP_P ¦ CustomerOrderInformation_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
34 | MDM_Customer | WM_MDM_CUSTOMER | WM_COGNOS_P -> WM_ERP_P Kunden-Ref-Tabelle (COD-/ROD-Ermittlung DCF) | l | 3 | COGNOS | DCF |  | R. Nangue Ngangwa | D. Göbel | Maximilian Brenke | Migriert |  |  | 50% |  |  |  |  | IF_WM_Sender_COGNOS2ERP_KUNDEN_REF_TABELLE IF_WM_Mapping_COGNOS2ERP_KUNDEN_REF_TABELLE | ¦ WM_COGNOS_P ¦ CustomerRefDataNotification_Out ¦ ¦ DCF
35 | Sales_Request | WM_SALES_REQUEST | WM_WOW_P -> WM_ERP_P Kundenanfragen Weidmüller Online Warenkorb (WOW) | l | 1 | WOW | SD | SD | R. Nangue Ngangwa | J. Wächter | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Gestartet | 60% |  |  |  | Q.R.: Endpoint for Partner https://integration-suite-development-4chlslbp.it-cpi023-rt.cfapps.eu20-001.hana.ondemand.com/http/eif/sender/http?senderService=WM_WOW_P&interface=CustomerRequest_In | WOW2ERP_CUSTOMER_REQUEST | ¦ WM_WOW_P ¦ CustomerRequest_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
36 | QM_Management | WM_QM_MANAGEMENT | WM_ERP_P -> WM_BABTEC_P Debitor Information | l | 3 | QM | BABTEC | WD | J. Schlüpmann | 0 | Robert Quindt | Migriert |  |  | 50% |  |  |  | Q.R. JDBC DataSource noch nicht angelegt. Test erst danach möglich. Datenbank Informationen müssen noch im Iflow für Test gepflegt werden. | IF_WM_Mapping_ERP2BABTEC_DEBITOR_INFORMATION IF_WM_Receiver_BABTEC_JDBC | ¦ WM_ERP_P ¦ DebitorInformation_Out ¦ ¦ WM_BABTEC_P
37 | Sales_Planning | WM_SALES_PLANNING | WM_ERP_P -> WM_FTP_P Rockwell-Forecastdaten WI an DCF | h | 2 | PP | GFTP | PP | S. Bredemeyer | M. Breker | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Verbindungsfehler | 50% |  | Prüfen |  | 07.03. BD: Firewall zu ftp.weidmueller.com muss beantragt werden. Name der Destination "WM_FTP" muss geändert werden. Im Partner Directory muss der Receiver entsprechend angepasst werden. User "w990452" muss erstellt werden und in VMG eingetragen werden. (Im Prod wird "fxs.weidmueller.com" verwendet). | IF_WM_Mapping_ERP2FTP_ROCKWELL_FORECASTDATEN | ¦ WM_ERP_P ¦ DELFOR.DELFOR02 ¦ ¦ WM_FTP_P
38 | Sales_Planning | WM_SALES_PLANNING | WM_ERP_P -> WM_FTP_P Rockwell-Forecastdaten US an DCF | h | 2 | PP | GFTP | PP | S. Bredemeyer | M. Breker | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Verbindungsfehler | 50% |  | Prüfen |  | 07.03. BD: Firewall zu ftp.weidmueller.com muss beantragt werden. Name der Destination "WM_FTP" muss geändert werden. Im Partner Directory muss der Receiver entsprechend angepasst werden. User "w990452" muss erstellt werden und in VMG eingetragen werden. (Im Prod wird "fxs.weidmueller.com" verwendet). | IF_WM_Mapping_ERP2FTP_ROCKWELL_FORECASTDATEN | ¦ WM_ERP_P ¦ DELFOR.DELFOR02 ¦ ¦ WM_FTP_P
39 | LE_Delivery | WM_LE_DELIVERY | WM_ERP_P -> WM_COGNOS_P Lieferungsdaten an Cognos | l | 3 | SD | COGNOS | SD | A. Eschengerd | D. Göbel | Robert Quindt | Migriert |  | DEAKTIVIERT | 100% |  |  |  | Q.R.: Anbindung an DB (SRVDE528:1525 DataSource WM_COGNOS) über Cloud Connector muss noch erfolgen. 12.03. BD: kann gelöscht werden, siehe E-Mail von Sladdi von 06.03.2025 (Schnittstellenliste). Nochmal sicherstellen | IF_WM_Mapping_ERP2COGNOS_LIEFERUNGSDATEN IF_WM_Receiver_COGNOS_JDBC | ¦ WM_ERP_P ¦ DeliveryInformation_Out ¦ ¦ WM_COGNOS_P
40 | QM_Management | WM_QM_MANAGEMENT | WM_ERP_P -> WM_BABTEC_P Delivery Information | l | 3 | QM | BABTEC | WD | J. Schlüpmann | 0 | Robert Quindt | Migriert |  |  | 50% |  |  |  | Q.R. JDBC DataSource noch nicht angelegt. Test erst danach möglich. Datenbank Informationen müssen noch im Iflow für Test gepflegt werden. | IF_WM_Mapping_ERP2BABTEC_DELIVERY_INFORMATION IF_WM_Receiver_BABTEC_JDBC | ¦ WM_ERP_P ¦ DeliveryInformation_Out ¦ ¦ WM_BABTEC_P
41 | LE_Customs | WM_LE_CUSTOMS | WM_ERP_P -> DE_FORMAT Dateien an FORMAT (Zoll) | c | 1 | SD | Zoll | SD | R. Nangue Ngangwa | B. Müller | Robert Quindt | Migriert | Behar Demelezi | Gestartet | 60% |  |  |  | 07.03. BD: kann getestet werden. Konfiguration in ERP muss vor dem Test angepasst werden. | IF_WM_Sender_ERP2FORMAT_ZOLL_DATEIEN IF_WM_Mapping_ERP2FORMAT_ZOLL_DATEIEN | ¦ WM_ERP_P ¦ DeliveryNotification_Out ¦ ¦ DE_FORMAT_P
42 | LE_Delivery | WM_LE_DELIVERY | WM_ERP_P -> KUN Outbound Delivery Update an Kühne und Nagel | c | 1 | SD | KUN | SD | W. Stich |  | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Gestartet | 60% |  | 14.02. Test erfolgreich mit Stefan |  | 11.03.Q.R.: Redesign der Iflows für direkte Nutzung von IDOC (ZDESADV_KUN.DELVRY03) aus dem Backend, anstatt von Files. Dateiname: MESTYP.IDOCTYP_DOCNUM.xml (Bsp.:ZDESADV_KUN.DELVRY03_0000000626987013.xml) Kein EOIO nötig | IF_WM_Sender_ERP2KUN_OUTBOUND_DELIVERY IF_WM_Mapping_ERP2KUN_OUTBOUND_DELIVERY IF_WM_Mapping_ERP2KUN_OUTBOUND_IDOC IF_WM_Receiver_ERP2KUN_OUTBOUND_IDOC | ¦ WM_ERP_P ¦ DeliveryNotification_Out ¦ ¦ FTPServer
43 | LE_SPEEDMARK | WM_LE_SPEEDMARK | FTPServerSPEED -> WM_ERP_P SPEEDMARK Outbound Delivery Update -> WI | m | 2 | SPEED | LE | WD | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% |  | 11.02 Test erfolgreich mit Stefan |  |  | IF_WM_Sender_SPEEDMARK2ERP_OUTBOUNDDELIVERYUPDATE IF_WM_Mapping_SPEEDMARK2ERP_OUTBOUNDDELIVERYUPDATE | SPEEDMARK ¦ FTPServerSPEED ¦ DeliveryNotification_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
44 | LE_ELEKTROMAT | WM_LE_ELEKTROMAT | FTPServerEM -> WM_ERP_P ELEKTROMAT Outbound Delivery Update -> WI | m | 2 | EM | LE | WD | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% |  | 24.02.Test erfolgreich mit Stefan |  |  | IF_WM_Sender_ELEKTROMAT2ERP_OUTBOUNDDELIVERYUPDATE IF_WM_Mapping_ELEKTROMAT2ERP_OUTBOUNDDELIVERYUPDATE | ELEKTROMAT ¦ FTPServerEM ¦ DeliveryNotification_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
45 | LE_PONSONBY | WM_LE_PONSONBY | FTPServerPONSONBY -> WM_ERP_P PONSONBY Outbound Delivery Update -> WI | m | 2 | PONSONBY | LE | WD | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% |  | 06.02.2025 erfolgreich mit Stefan Weinelt |  |  | IF_WM_Sender_PONSONBY2ERP_OUTBOUNDDELIVERYUPDATE IF_WM_Mapping_PONSONBY2ERP_OUTBOUNDDELIVERYUPDATE | PONSONBY ¦ FTPServerPONSONBY ¦ DeliveryNotification_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
46 | LE_Delivery | WM_LE_DELIVERY | WM_ERP_P -> METEL DESADV | l | 1 | SD | METEL | SD | Th. Heinrichsmeier | A. Feneri | Frank Wittke | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% | Test mit Thomas H. am 25.03.2025 |  |  | 21.02 BD: Kann getestet werden. Verbindung zu Metel ist über IS erfolgreich im DEV. Die Konfiguration in ERP muss geprüft werden | IF_WM_Mapping_ERP2METEL_DESADV | ¦ WM_ERP_P ¦ DESADV.DELVRY05 ¦ ¦ FTPServerMETEL
47 | LE_Delivery | WM_LE_DELIVERY | WM_ERP_P -> ServerNA WI Transport -> Carrier UPS | h | 3 | SD | NA | SD | Sp. Kardonis | Derrick Corkum (CA) Ravi Hakim (CA) Chuck Vugteveen (US) | Robert Quindt | Migriert | Behar Demelezi | Verbindungsfehler | 50% |  |  |  | 14.03. BD Konfiguration in Integration Suite passt aber US10193.weidmueller.com (Server_XXX) nicht erreichbar über Cloud Connector. Die Schnittstelle läuft auch Richtung Server_CA_XXX, ist aber inaktiv. Wenn die nicht mehr gebraucht wird dann im Partner Directory anpassen. Konfiguration in SAP muss gemacht werden | IF_WM_Mapping_ERP2SERVERNA_TRANSPORT_CARRIERUPS | ¦ WM_ERP_P ¦ DESADV.DELVRY05.ZCARRIER ¦ ¦ ServerNA
48 | HR_Management | WM_HR_MANAGEMENT | DE_HR_P -> FTPServerACONSO Übergabe LUG Dateien | c | 1 | HR | ACONSO | AIPA1 | R. Nangue Ngangwa | S. Schelp | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% | BD: mit Simon |  |  | 21.02 BD: Kann getestet werden. Verbindung zu Aconso ist über IS erfolgreich. Da FTP zu SFTP kann auch eventuell Live gesetzt werden. | IF_WM_Sender_HR2ACONSO_LUGDATEIEN IF_WM_Mapping_HR2ACONSO_LUGDATEIEN | ¦ DE_HR_P ¦ DigitalFile_Out ¦ ¦ FTPServerACONSO
49 | Sales_Control | WM_SALES_CONTROL | WM_ERP_P -> FTPServerIN>INDICOM Übergabe Dokumente an INDICOM | m | 3 | SD | INDICOM | SD | W. Pauls |  | Maximilian Brenke | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa |  | 50% | 26.03 mit Willi |  |  | weitere Analyse der Verarbeitung notwenidg. Warte auf neue Daten, um dies analysieren zu können. Die Überelgung besteht darin 3 Sender Flows anzulegen. Weil aus 3 Verzeichnissen gelesen wird 14.03. BD: Server ist über IS erreichbar, Schlüsseldatei muss aber noch hinzugefügt werden. 17.03 RNN : ich habe den Schlüssel zugefügt 25.03 BD Konfiguration beim Sender angepasst. beim Receiver noch prüfen | IF_WM_Mapping_ERP2INDICOM_ARCHIVDATEIEN IF_WM_Sender_ERP2INDICOM_ARCHIVDATEIEN | ¦ WM_ERP_P ¦ DocumentNotification_Out ¦ ¦ FTPServerINDICOM
50 | Sales_Control | WM_SALES_CONTROL | WM_ERP_P -> WM_FTP_P Übergabe Dokumente für INDICOM ins Archivverzeichnis | l | 3 | SD | GFTP | SD | W. Pauls |  | Mina Sönmez | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa |  | 50% | 26.03 mit Willi |  |  | 14.03. BD: Server ist über IS erreichbar, Schlüsseldatei muss aber noch hinzugefügt werden. 17.03 RNN : ich habe den Schlüssel zugefügt 25.03. BD: Konfiguration passt | IF_WM_Mapping_ERP2FTP_ARCHIVDATEIEN_INDICOM_LOKAL IF_WM_Sender_ERP2FTP_ARCHIVDATEIEN_INDICOM_LOKAL | ¦ WM_ERP_P ¦ DocumentNotification_Out ¦ ¦ WM_FTP_P
51 | Sales_Control | WM_SALES_CONTROL | WM_FTP_P -> FTPServerIN>INDICOM Übergabe korrigierte Dokumente an INDICOM | m | 3 | GFTP | INDICOM | SD | W. Pauls |  | Mina Sönmez | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa |  | 50% | 26.03 mit Willi |  |  | 14.03. BD: Server ist über IS erreichbar, Schlüsseldatei muss aber noch hinzugefügt werden. 17.03 RNN : ich habe den Schlüssel zugefügt | IF_WM_Sender_FTP2INDICOM_ARCHIVDATEIEN_UPDATE IF_WM_Mapping_FTP2INDICOM_ARCHIVDATEIEN_UPDATE | ¦ WM_FTP_P ¦ DocumentNotification_Out ¦ ¦ FTPServerINDICOM
52 | MDM_Material | WM_MDM_MATERIAL | WM_XMEDIA_P -> WM_ERP_P eClass Information an SAP | l | 1 | XMEDIA | ERP | AIPA1 | R. Nangue Ngangwa | M. Redecker | Frank Wittke | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% |  |  |  | 07.03 BD: Kann getestet werden. FTP zu ERP-System | IF_WM_Sender_XMEDIA2ERP_ECLASSINFORMATION_FTP IF_WM_Mapping_XMEDIA2ERP_ECLASSINFORMATION | ¦ WM_XMEDIA_P ¦ eClassInformation_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
53 | LE_Delivery | WM_LE_DELIVERY | WM_ERP_P -> TR_ELITE_P Übergabe e-Delivery an TRA (Türkei) | c | 1 | SD | ELITE | SD | W. Pauls | 0 | Robert Quindt | Migriert | Behar Demelezi | Fehlerhaft | 50% | 25:03 mit Willi | Test fehlerhaft |  | 25.03. BD: Datei wird von ERP KW1 im Server abgelegt. Integration Suite holt die Daten aus dem Server ab und leitet sie an Elite. Schnittstelle wird gar nicht ausgeführt. Es wird die Schnittstelle IF_WM_Sender_ERP2KUN_WAREHOUSE_ORDER aussgeführt. Die Datei die Richtung KUN geht, sieht auch so aus als wäre sie für Elite. In der WE20 scheint alles sauber zu sein | IF_WM_Sender_ERP2ELITE_EDELIVERY_AN_TRA IF_WM_Mapping_ERP2ELITE_EDELIVERY_AN_TRA | ¦ WM_ERP_P ¦ eDelivery_Out ¦ ¦ TR_ELITE_P
54 | Sales_Invoice | WM_SALES_INVOICE | WM_ERP_P -> TR_ELITE_P Übergabe e-Invoice an TRA (Türkei) | c | 1 | SD | ELITE | SD | W. Pauls | 0 | Robert Quindt | Migriert | Behar Demelezi | Abgeschlossen | 80% | 25:03 mit Willi | Test erfolgreich |  |  | IF_WM_Sender_ERP2ELITE_EINVOICE_AN_TRA IF_WM_Mapping_ERP2ELITE_EINVOICE_AN_TRA | ¦ WM_ERP_P ¦ eInvoice_Out ¦ ¦ TR_ELITE_P
55 | HR_Management | WM_HR_MANAGEMENT | DE_HR_P -> FTPServerVPLAN5 Übergabe Mitarbeiterdaten an VPLAN5 | c | 1 | HR | VPLAN5 | Akademie | R. Nangue Ngangwa | O. Uthoff | Robert Quindt | Migriert | Behar Demelezi | Gestartet | 60% | BD: mit Simon |  |  | 13:03 RNN Test möglich | IF_WM_Sender_ERP2VPLAN5_MITARBEITERDATEN IF_WM_Mapping_ERP2VPLAN5_MITARBEITERDATEN | ¦ DE_HR_P ¦ EmployeeFile_Out ¦ ¦ FTPServerVPLAN5
56 | HR_InnovationManagement | WM_HR_INNOVATIONMANAGEMENT | DE_HR_P -> DE_HLP_P HR-Dateien an HLP Ideenmanagement | c | 1 | HR | HLP | AIPA1 | S. Schelp | 0 | Robert Quindt | Migriert | DEAKTIVIERT | DEAKTIVIERT | 100% |  |  |  | DEAKTIVIERT | IF_WM_Sender_HR2HLP_HRDATEIEN | ¦ DE_HR_P ¦ EmployeeMaster_Out ¦ ¦ DE_HLP_P
57 | MDM_Employee | WM_MDM_EMPLOYEE | WM_ADS_P -> DE_HR_P ADS: Userdaten an SAP HR | l | 3 | ADS | HR | AIPA1 | R. Nangue Ngangwa | 0 | Robert Quindt | Migriert |  |  | 50% | BD: mit Simon |  |  | Q.R.: Anbindung an HR per XI (http://dehswhr2.weidmueller.com:8061/sap/xi/engine?type=receiver; User WM_HR_010_APPL_User) noch nicht über Cloud Connector erfolgt. Test erst danach möglich. Sender ist gestoppt. | IF_WM_Sender_ADS2X_USERDATEN IF_WM_Mapping_ADS2HR_USERDATEN | ¦ WM_ADS_P ¦ EmployeeMasterInformation_Out ¦ ¦ DE_HR_P
58 | MDM_Employee | WM_MDM_EMPLOYEE | WM_ADS_P -> WM_ERP_P ADS: Userdaten an SAP R/3 | l | 3 | ADS | PW | AIPA1 | R. Nangue Ngangwa | 0 | Robert Quindt | Migriert |  |  | 50% |  |  |  | Q.R.: Sender ist gestoppt wegen SST 57 | IF_WM_Sender_ADS2X_USERDATEN IF_WM_Mapping_ADS2HR_USERDATEN | ¦ WM_ADS_P ¦ EmployeeMasterInformation_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
59 | MDM_Employee | WM_MDM_EMPLOYEE | WM_ADS_P -> WM_ZBV_P ADS: Userdaten ans ZBV | h | 3 | ADS | ZBV | AIPA1 | R. Nangue Ngangwa | 0 | Robert Quindt | Migriert |  |  | 50% |  |  |  | Q.R.: Anbindung an ZBV per XI (http://dehswhr2.weidmueller.com:8061/sap/xi/engine?type=receiver; User WM_ZBV_010_APPL_User) noch nicht über Cloud Connector erfolgt. Test erst danach möglich. Sender ist gestoppt. | IF_WM_Sender_ADS2X_USERDATEN IF_WM_Mapping_ADS2ZBV_USERDATEN | ¦ WM_ADS_P ¦ EmployeeMasterInformation_Out ¦ ¦ WM_ZBV_P
60 | MDM_Material | WM_MDM_MATERIAL | WM_XMEDIA_P -> WM_ERP_P XMEDIA-Kurztexte an SAP | l | 3 | XMEDIA | PP | AIPA1 | R. Nangue Ngangwa | M. Redecker | Robert Quindt | Migriert |  |  | 50% |  |  |  | Q.R.: Derzeit nich kein EOIO auf CPI möglich. Ist dies für dieses Szenario überhaupt nötig. BAPI im Cloud Connector noch nicht freigeschaltet. Fehler: Access denied for ZBAPI_ZPMDM on KW1:sapgw02. Expose the function module in your Cloud Connector | IF_WM_Sender_XMEDIA2ERP_XMEDIAKURZTEXTE IF_WM_Mapping_XMEDIA2ERP_XMEDIAKURZTEXTE IF_WM_Receiver_XMEDIA2ERP_XMEDIAKURZTEXTE | ¦ WM_XMEDIA_P ¦ ERP_ShortDescription_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
61 | ELGATE | WM_ELGATE | ELGATE -> WM_ERP_P Abfrage Verfügbarkeit | l | 2 | ELGATE | SD | SD | A. Eschengerd | A. Lüther | Mina Sönmez | Migriert |  |  | 50% |  | prüfen |  |  | IF_WM_Mapping_ELGATE2ERP_ABFRAGEVERFÜGBARKEIT | ELGATE ¦ ELGATE ¦ ExAvailabilityQueryResponse_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
62 | Sales_Request | WM_SALES_REQUEST | WM_ERP_P -> WM_CDB_P Fast Delivery Anfragen vom Weidmüller Konfigurator (WMC) an PLM | h | 3 | ERP | PLM | PLM | R. Nangue Ngangwa | J.G. Koch | Robert Quindt | Migriert |  |  | 50% |  |  |  | Q.R.: Anbindung an HTTP Server (https://cdbdedetqas:7487, credentials XWM_CDB_HTTP_User) noch nicht über Cloud Connector erfolgt. Test erst danach möglich. | ERP2CDB_FASTDELIVERYANFRAGEN_WMC | ¦ WM_ERP_P ¦ FastDelivery_Out ¦ ¦ WM_CDB_P
63 | LE_Delivery | WM_LE_DELIVERY | KUN -> WM_ERP_P Goods Issue Confirmation von Kühne und Nagel | l | 1 | KUN | LE | WD | W. Stich |  | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% |  |  |  | 07.03. BD: Kann getestet werden. | IF_WM_Sender_KUN2ERP_GOODSISSUECONFIRMATION IF_WM_Mapping_KUN2ERP_GOODSISSUECONFIRMATION | KUN ¦ FTPServer ¦ GoodsIssueConfirmation_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
64 | LE_Delivery | WM_LE_DELIVERY | KUN -> WM_ERP_P Goods Receipt Confirmation von Kühne und Nagel | l | 1 | KUN | LE | WD | W. Stich |  | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% |  |  |  | 07.03. BD: Kann getestet werden. | IF_WM_Sender_KUN2ERP_GOODSRECEIPTCONFIRMATION IF_WM_Mapping_KUN2ERP_GOODSRECEIPTCONFIRMATION | KUN ¦ FTPServer ¦ GoodsReceiptConfirmation_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
65 | LE_SPEEDMARK | WM_LE_SPEEDMARK | FTPServerSPEED -> WM_ERP_P SPEEDMARK WE-Buchung -> WI | m | 2 | SPEED | LE | WD | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% |  | 11.02 Test erfolgreich mit Stefan |  | 11.02 RNN: Test erfolgreich mit Stefan | IF_WM_Sender_SPEEDMARK2ERP_WEBUCHUNG IF_WM_Mapping_SPEEDMARK2ERP_WEBUCHUNG | SPEEDMARK ¦ FTPServerSPEED ¦ GoodsReceiptConfirmation_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
66 | LE_ELEKTROMAT | WM_LE_ELEKTROMAT | FTPServerEM -> WM_ERP_P ELEKTROMAT WE-Buchung -> WI | m | 2 | EM | LE | WD | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Gestartet | 60% |  |  |  | 24.02 RNN: Holt keine Datei 18.03 FW: Am 24.02 ist eine Datei abgeholt worden. Bitte erneut testen | IF_WM_Sender_ELEKTROMAT2ERP_WEBUCHUNG IF_WM_Mapping_ELEKTROMAT2ERP_WEBUCHUNG | ELEKTROMAT ¦ FTPServerEM ¦ GoodsReceiptConfirmation_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
67 | LE_PONSONBY | WM_LE_PONSONBY | FTPServerPONSONBY -> WM_ERP_P PONSONBY WE-Buchung -> WI | m | 2 | PONSONBY | LE | WD | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% |  | 06.02.2025 erfolgreich mit Stefan Weinelt |  | 06.02.2025 RNN: Test erfolgreich | IF_WM_Sender_PONSONBY2ERP_WEBUCHUNG IF_WM_Mapping_PONSONBY2ERP_WEBUCHUNG | PONSONBY ¦ FTPServerPONSONBY ¦ GoodsReceiptConfirmation_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
68 | Elster | SAP HR Integration with ELSTER ERiC for Germany | DE_HR_P -> ClearingStelle, ElsterServer ELSTER LSTA | c | 3 | HR |  | AIPA1 | S. Malinovska | Th. Tiemann | Robert Quindt | Entwicklung |  |  | 20% | BD: mit Jacqueline |  |  |  | Send HR Tax Data HR2ELSTER_CLEARINGSTELLE | ¦ DE_HR_P ¦ HR_DE_B2A_ELSTER_EXPORT ¦ ¦ ELSTER
69 | LE_Delivery | WM_LE_DELIVERY | DE_LVR_P -> WM_ERP_P IDoc-Statusmeldung VDESADV -> WI | l | 3 | LVR | ERP | WD | R. Nangue Ngangwa | J. Schramm | Frank Wittke | Entwicklung |  |  | 20% |  |  |  |  | IF_WM_Mapping_ERP2LVR_LIEFERUMFAENGE | ¦ DE_LVR_P ¦ IDoc_VDESADV_to_LVR_JDBC_Resp_ASyncOut ¦ ¦ WM_ERP_P
70 | LE_Delivery | WM_LE_DELIVERY | DE_LVR_P -> WM_ERP_P IDoc-Statusmeldung ZDESRRA -> WI | l | 3 | LVR | ERP | WD | R. Nangue Ngangwa | J. Schramm | Frank Wittke | Entwicklung |  |  | 20% |  |  |  |  | IF_WM_Mapping_ERP2LVR_RUECKSTORNO_LIEFERUMFAENGE | ¦ DE_LVR_P ¦ IDoc_ZDESRRA_to_LVR_JDBC_Resp_ASyncOut ¦ ¦ WM_ERP_P
71 | LE_Delivery | WM_LE_DELIVERY | DE_LVR_P -> WM_ERP_P IDoc-Statusmeldung ZDESRSA -> WI | l | 3 | LVR | ERP | WD | R. Nangue Ngangwa | J. Schramm | Frank Wittke | Entwicklung |  |  | 20% |  |  |  |  | IF_WM_Mapping_ERP2LVR_STORNO_LIEFERUMFAENGE | ¦ DE_LVR_P ¦ IDoc_ZDESRSA_to_LVR_JDBC_Resp_ASyncOut ¦ ¦ WM_ERP_P
72 | LE_Delivery | WM_LE_DELIVERY | DE_LVR_P -> WM_ERP_P IDoc-Statusmeldung ZKOMMI -> WI | l | 3 | LVR | ERP | WD | R. Nangue Ngangwa | J. Schramm | Frank Wittke | Entwicklung |  |  | 20% |  |  |  |  | IF_WM_Mapping_ERP2LVR_UMLAGERUNGEN_KOMMISSIONIERAUFTRAEGE | ¦ DE_LVR_P ¦ IDoc_ZKOMMI02_to_LVR_JDBC_Resp_ASyncOut ¦ ¦ WM_ERP_P
73 | LE_Delivery | WM_LE_DELIVERY | DE_LVR_P -> WM_ERP_P IDoc-Statusmeldung ZLAVIS -> WI | l | 3 | LVR | ERP | WD | R. Nangue Ngangwa | J. Schramm | Frank Wittke | Entwicklung |  |  | 20% |  |  |  |  | IF_WM_Mapping_ERP2LVR_LIEFERANKUENDIGUNG | ¦ DE_LVR_P ¦ IDoc_ZLAVIS02_to_LVR_JDBC_Resp_ASyncOut ¦ ¦ WM_ERP_P
74 | LE_Delivery | WM_LE_DELIVERY | DE_LVR_P -> WM_ERP_P IDoc-Statusmeldung ZPMAT001 -> WI | l | 3 | LVR | ERP | WD | R. Nangue Ngangwa | J. Schramm | Frank Wittke | Entwicklung |  |  | 20% |  |  |  |  | IF_WM_Mapping_ERP2LVR_MATERIALSTAMMDATEN | ¦ DE_LVR_P ¦ IDoc_ZPMAT001I_to_LVR_JDBC_Resp_ASyncOut ¦ ¦ WM_ERP_P
75 | LE_Delivery | WM_LE_DELIVERY | WM_ERP_P -> DE_LVR_P check Status LVR Interfaces | l | 3 | SD | LVR | SD | R. Nangue Ngangwa | J Schramm | Mina Sönmez | Entwicklung |  |  | 20% |  |  |  | JDBC AS400 Adapter nicht funktionsfähig. Syncrones Interface | IF_WM_Mapping_ERP2LVR_CHECKSTATUS_INTERFACES | ¦ WM_ERP_P ¦ InterfaceStatusQueryResponse_Out ¦ ¦ DE_LVR_P
76 | Manufacturing | WM_MANUFACTURING | WM_ERP_P -> WM_ERP_P IntraStat-Datei aus der Produktion erstellen | h | 2 | ERP | ERP | PP | F. Silbermann | B. Müller | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Live | 100% | Test mit Frank Silbermann am 17.03.2024 | 17.03 mit Frank Silbermann | 17.03 die ist Live | 17.03 RNN: diese Schnittstelle ist live | IF_WM_Mapping_ERP2ERP_INTRASTAT | ¦ WM_ERP_P ¦ IntraStat_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
77 | Sales_Invoice | WM_SALES_INVOICE | WM_ERP_P -> METEL INVOICE | l | 1 | SD | METEL | SD | Th. Heinrichsmeier | A. Feneri | Frank Wittke | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% | Test mit Thomas H. am 25.03.2025 |  |  | 21.02. BD kann getestet werden | IF_WM_Mapping_ERP2METEL_Invoice | ¦ WM_ERP_P ¦ INVOIC.INVOIC02 ¦ ¦ FTPServerMETEL
78 | Facility_Management | WM_FACILITY_MANAGEMENT | WM_ERP_P -> WM_IMS_P Rechnungswerte pro Bauauftrags-Nr. | m | 2 | MM | IMS | WD | J. Schlüpmann | Chr. Thielker | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Verbindungsfehler | 50% |  | Prüfen |  | 13.03 Cannot connect to server (die IP auf Seite der Kunde ist noch nicht in Dev freigeschaltet aber im Prod ist der Server erreichbar | IF_WM_Mapping_ERP2IMS_RECHNUNGSWERTE | ¦ WM_ERP_P ¦ InvoiceNotification_Out ¦ ¦ WM_IMS_P
79 | Sales_Control | WM_SALES_CONTROL | WM_CRM_P -> WM_EASYCONNECT_P -> Schnittstelle Knowledge Article (KNA) an Azure BLOB | l | 3 | CRM | EASYCONNECT | SD | T. Conze | M. John | Maximilian Brenke | Migriert |  |  | 50% |  | Geplant für April |  |  | IF_Mapping_CRM2EASYCONNECT_ KNOWLEDGEARTICLE | ¦ WM_CRM_P ¦ KnowledgeInformation_Out ¦ ¦ WM_EASYCONNECT_P
80 | Data_Management | WM_DATA_MANAGEMENT | WM_LDMP_P -> WM_WMC_P Übergabe Datenprozesse | m | 2 | LDMP | WMC | AIPA1 | R. Nangue Ngangwa | S. Schelp | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% | RNN: 20.03 mit Simon | Test erfolgreich |  | 13.01.2025 RNN: Test erfolgreich | IF_WM_Sender_LDMP2WMC_DATENPROZESSE_COMMON IF_WM_Mapping_LDMP2WMC_DATENPROZESSE_COMMON IF_WM_Sender_LDMP2WMC_DATENPROZESSE_PRODUCTDATA IF_WM_Mapping_LDMP2WMC_DATENPROZESSE_PRODUCTDATA | ¦ WM_LDMP_P ¦ LDMP2WMC_Out ¦ ¦ WM_WMC_P
81 | Manufacturing | WM_MANUFACTURING | WM_ERP_P -> FTP Server DLOUHY Fertigungsauftragsdateien von SAP ERP an Dlouhy | m | 2 | PP | DLOUHY | PP | R. Nangue Ngangwa | 0 | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% |  | 23.01. mit Axel |  | 23.01.2025 RNN: Test erfolgreich | IF_WM_Mapping_ERP2DLOUHY_FERTIGUNGSAUFTRAGSDATEIEN | ¦ WM_ERP_P ¦ ManufacturingFiles_Out ¦ ¦ FTPServerDLOUHY
82 | Data_Management | WM_DATA_MANAGEMENT | WM_ERP_P -> WM_FIS_P Übergabe Stammdaten | c | 1 | ERP | FIS | SD | R. Nangue Ngangwa | D. Sann | Robert Quindt | Migriert | Behar Demelezi | Gestartet | 60% | 31.03. mit Ingo Berendes |  |  | 21.02 BD: kann getestet werden. Ich würde allerdings den Virtual Namen des Servers im CC ändern auf ftpfis und den Artefaktennamen auf ERP2FIS_Masterinformation, da im Partner Directory auch MasterInformation steht. Da beide FTP, kann auch Live gesetzt werden | IF_WM_Sender_ERP2FIS_STAMMDATEN IF_WM_Mapping_ERP2FIS_STAMMDATEN | ¦ WM_ERP_P ¦ MasterInformation_Out ¦ ¦ WM_FIS_P
83 | QM_Management | WM_QM_MANAGEMENT | WM_ERP_P -> WM_BABTEC_P Material Information | m | 3 | QM | BABTEC | WD | J. Schlüpmann | 0 | Robert Quindt | Migriert |  |  | 50% |  |  |  | Q.R. JDBC DataSource noch nicht angelegt. Test erst danach möglich. Datenbank Informationen müssen noch im Iflow für Test gepflegt werden. | IF_WM_Mapping_ERP2BABTEC_MATERIALINFORMATION IF_WM_Receiver_BABTEC_JDBC | ¦ WM_ERP_P ¦ MaterialInformation_Out ¦ ¦ WM_BABTEC_P
84 | MDM_Material | WM_MDM_MATERIAL | WM_ERP_P -> KUN Materialstammdaten an Kühne und Nagel | l | 3 | SD | KUN | SD | W. Stich |  | Robert Quindt | Migriert |  |  | 50% |  |  |  | Q.R. Anpassungen am Interface. Siehe Teams chat an Reynaud IDOC soll direkt und nicht mehr über FTP übertragen werden. CPI erzeugt IDOC File und OK File für KUN. Test(Senden des MATMAS03 per HTTP) lief erfolgreich und sowohl IDOC als auch ok Datei wurden auf dem FTP erzeugt. EOIO ist somit auch nicht notwendig für das interface. ZMATMAS_KUN.MATMAS03_0000000626627483.xml | IF_WM_Mapping_ERP2KUN_OUTBOUND_IDOC IF_WM_Receiver_ERP2KUN_OUTBOUND_IDOC | ¦ WM_ERP_P ¦ MaterialMasterInformation_Out ¦ ¦ FTPServer
85 | Sales_Pricing | WM_SALES_PRICING | WM_ERP_P -> Server_OEDIV OPL Online Preisliste | m | 2 | SD | OEDIV | SD | S. Bredemeyer | S. Hielscher | Robert Quindt | Migriert |  |  | 50% |  |  |  |  | IF_WM_Receiver_ERP2KUN_OUTBOUND_IDOC | ¦ WM_ERP_P ¦ OPLMFile_Out ¦ ¦ Server_OEDIV
86 | Sales_Order | WM_SALES_ORDER | METEL -> WM_ERP_P ORDERS | l | 1 | METEL | MM | SD | Th. Heinrichsmeier | A. Feneri | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% | Test mit Thomas H. am 25.03.2025 |  |  | 24.02. BD: kann getestet werden. Schnittstelle ist allerdings in EO1 aktuell inaktiv | IF_WM_Sender_METEL2ERP_ORDERS IF_WM_Mapping_METEL2ERP_ORDERS | METEL ¦ FTPServerMETEL ¦ ORDERS.ORDERS05 ¦ ¦ WM_ERP_P
87 | Sales_Order | WM_SALES_ORDER | WM_ERP_P -> METEL ORDRSP | l | 1 | SD | METEL | SD | Th. Heinrichsmeier | A. Feneri | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% | Test mit Thomas H. am 25.03.2025 |  |  | 24.02. BD: kann getestet werden. | IF_WM_Mapping_ERP2METEL_ORDERS | ¦ WM_ERP_P ¦ ORDRSP.ORDERS05 ¦ ¦ FTPServerMETEL
88 | Reporting_Procurement | WM_REPORTING_PROCUREMENT | WM_ERP_P -> WM_ORPHEUS_P ERP-Datei an ORPHEUS | c | 1 | MM | MM | WD | R. Nangue Ngangwa | D. Isaak | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Verbindungsfehler | 50% |  |  |  | Q.R.: Anbindung an SFTP Server (data-94.orpheus.mckinsey-solutions.com:22, private key XWM_ORPHEUS_SFTP_KEY) noch nicht erfolgt. Server nicht erreichbar. Test erst danach möglich. RNN : ORPHEUS muss unsere IP-Adresse freischalten 07.02 RNN: neue IP auf Kunde Seite eintragen | IF_WM_Sender_ERP2ORPHEUS_DATEI IF_WM_Mapping_ERP2ORPHEUS_DATEI | ¦ WM_ERP_P ¦ ORPHEUSFile_Out ¦ ¦ WM_ORPHEUS_P
89 | MDM_Customer | WM_MDM_CUSTOMER | WM_BW_P -> WM_FTP_P Dateien für OSITRON bereitstellen | c | 1 | BW | GLFTP | SD | Sp. Kardonis | SD | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | DEAKTIVIERT | 100% |  |  |  | 07.03. BD: wird nicht mehr benötigt. E-Mail von Spiros vom 04.02.2025 | IF_WM_Sender_BW2FTP_DATEIEN_FUER_OSITRON_BEREITSTELLEN IF_WM_Mapping_BW2FTP_DATEIEN_FUER_OSITRON_BEREITSTELLEN | ¦ WM_BW_P ¦ OSITRONFiles_Out ¦ ¦ WM_FTP_P
90 | Facility_Management | WM_FACILITY_MANAGEMENT | DE_HR_P -> WM_IMS_P Übergabe Pers-Stammdaten an IMSWARE | c | 1 | HR | IMS | AIPA1 | S. Schelp | Chr. Thielker | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Verbindungsfehler | 50% | BD: mit Simon | 13.02. mit Simon Fehlerhaft |  | 13.03 Cannot connect to server (die IP auf Seite der Kunde ist noch nicht in Dev freigeschaltet aber im Prod ist der Server erreichbar | IF_WM_Mapping_HR2IMS_STAMMDATEN IF_WM_Sender_HR2IMS_STAMMDATEN | ¦ DE_HR_P ¦ Personaldaten_Out ¦ ¦ WM_IMS_P
91 | Reporting_Sales | WM_REPORTING_SALES | WM_COGNOS_P -> WM_ERP_P Übernahme Salesdaten für PLM von Cognos | m | 3 | COGNOS | PP | PP | Th. Dück | D. Göbel | Robert Quindt | Migriert |  |  | 50% |  |  |  | Q.R.: Sender Iflow muss noch auf die JDBC DataSource umgetsellt werden und ein entsprechender Timer gestellt werden. Test danach möglich. | IF_WM_Sender_COGNOS2ERP_UEBERNAHME_SALESDATEN IF_WM_Mapping_COGNOS2ERP_UEBERNAHME_SALESDATEN | ¦ WM_COGNOS_P ¦ PLMSalesInformation_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
92 | QM_Management | WM_QM_MANAGEMENT | WM_ERP_P -> WM_BABTEC_P Price Information | m | 3 | QM | BABTEC | WD | J. Schlüpmann | 0 | Robert Quindt | Migriert |  |  | 50% |  |  |  | Q.R. JDBC DataSource noch nicht angelegt. Test erst danach möglich. Datenbank Informationen müssen noch im Iflow für Test gepflegt werden. | IF_WM_Mapping_ERP2BABTEC_PRICEINFORMATION IF_WM_Receiver_BABTEC_JDBC | ¦ WM_ERP_P ¦ PriceInformation_Out ¦ ¦ WM_BABTEC_P
93 | ELGATE | WM_ELGATE | ELGATE -> WM_ERP_P Abfrage Preis | l | 2 | ELGATE | SD | SD | A. Eschengerd | A. Lüther | Mina Sönmez | Migriert |  |  | 50% |  | prüfen |  |  | IF_WM_Mapping_ELGATE2ERP_ABFRAGEPREIS | ELGATE ¦ ELGATE ¦ PriceQueryResponse_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
94 | Contract_Management | WM_CONTRACT_MANAGEMENT | DE_EASY_P -> WM_ERP_P Schnittstelle QMV Easy - SAP ERP | m | 2 | EASY | PP | WD | J. Schlüpmann | T. Stratmann | Robert Quindt | Migriert |  |  | 50% | 25.03 mit Jörg | Prüfen |  | Q.R.: Anbindung an FTP Server (contracts.weidmueller.com:21, credentials WM_CONTRACT_FTP_User) noch nicht über Cloud Connector erfolgt. Test erst danach möglich. | IF_WM_Sender_EASY2ERP_QMV IF_WM_Mapping_EASY2ERP_QMV | ¦ DE_EASY_P ¦ QMVListInformation_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
95 | Contract_Management | WM_CONTRACT_MANAGEMENT | WM_ERP_P -> WM_CDB_P Schnittstelle QMV SAP ERP - CIM Database | m | 2 | PP | PLM | PLM | R. Nangue Ngangwa | C. Kähler | Robert Quindt | Migriert |  |  | 50% |  |  |  | Q.R.: Anbindung an HTTP Server (https://cdbdedetqas:7487, credentials XWM_CDB_HTTP_User) noch nicht über Cloud Connector erfolgt. Test erst danach möglich. | IF_WM_Mapping_ERP2CDB_QMV | ¦ WM_ERP_P ¦ QMVListInformation_Out ¦ ¦ WM_CDB_P
96 | Manufacturing | WM_MANUFACTURING | WM_ERP_P -> WM_HAENEL_P Senden Auslagerungsaufträge an Haenel | h | 2 | ERP | HAENELSOFT | PP | J. Isermann | J. Rempel | Robert Quindt | Migriert |  |  | 50% |  | Prüfen |  | Q.R.: Anbindung an FTP Server (srvde476:21, credentials WM_SRVDE476_FTP_User; srvde202:21, credentials WM_SRVDE202_FTP_User) noch nicht erfolgt. Test erst danach möglich. | IF_WM_Mapping_ERP2HAENEL_AUSLAGERUNGSAUFTRAEGE_M IF_WM_Mapping_ERP2HAENEL_AUSLAGERUNGSAUFTRAEGE_K | ¦ WM_ERP_P ¦ RemovalOrder_Out ¦ ¦ WM_HAENEL_P
97 | Reporting_Generic | WM_REPORTING_GENERIC | WM_BW_P -> WM_FTP_P BW-Reports an GlobalFTPServer | l | 1 | BW | GLFTP | SD | Sp. Kardonis |  | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% | 25.03. mit Spiros |  |  | 07.03. BD: kann getestet werden. Konfig in BW muss geprüft werden. | IF_WM_Mapping_BW2FTP_REPORTS | ¦ WM_BW_P ¦ ReportInformation_Out ¦ ¦ WM_FTP_P
98 | Reporting_Generic | WM_REPORTING_GENERIC | WM_ERP_P -> WM_FTP_P ERP-Reports an GlobalFTPServer | m | 2 | ERP | GLFTP | FI | Ph. Markus |  | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Gestartet | 60% |  |  |  | 19.03. BD: Schnittstelle geht in EO1 Richtung Filemaker, welche es nicht in PO1 gibt. In PO1 geht die Schnittstelle Richtung ES und FTP PW1 Kann nicht getestet werden, muss noch überprüft werden. | IF_WM_Mapping_ERP2FTP_REPORTS_AN_GLOBALFTPSERVER_ES1 IF_WM_Mapping_ERP2FTP_REPORTS_AN_GLOBALFTPSERVER_DE1 | ¦ WM_ERP_P ¦ ReportInformation_Out ¦ ¦ WM_FTP_P
99 | Reporting_Generic | WM_REPORTING_GENERIC | WM_ERP_P -> WM_FTP_P ERP-Reports an ERP | m | 2 | ERP | SD | FI | Ph. Markus |  | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% |  | 12.01. mit |  | 19.03. BD: Schnittstelle geht in EO1 Richtung Filemaker, welche es nicht in PO1 gibt. In PO1 geht die Schnittstelle Richtung ES und FTP PW1 Kann nicht getestet werden, muss noch überprüft werden. | IF_WM_Mapping_ERP2FTP_REPORTS_AN_ERP | ¦ WM_ERP_P ¦ ReportInformation_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
100 | HR_Management | WM_HR_MANAGEMENT | WM_CONCUR_P -> WM_HR_P Übergabe Report Datei | h | 2 | Concur | HR | AIPA1 | R. Nangue Ngangwa | S. Schelp | Robert Quindt | Migriert |  |  | 50% | RNN: 20.03 mit Simon |  |  | Q.R.: PGP Schlüssel(WM_PGPNeuprivate.key) zum Entschlüsseln muss auf CPI hochgeladen werden. Anbindung an SFTP Server (mft-eu2.concursolutions.com:22, private key WM_SFTPKEY_CONCUR) noch nicht erfolgt. Test erst danach möglich. | IF_WM_Mapping_CONCUR2HR_REPORTDATEI | ¦ WM_CONCUR_P ¦ ReportNotification_Out ¦ ¦ WM_HR_P
101 | Reporting_Sales | WM_REPORTING_SALES | WM_COGNOS_P -> WM_ERP_P Übernahme RFC-DIV Daten von Cognos | l | 3 | COGNOS | DCF |  | R. Nangue Ngangwa | N. Schweim | Mina Sönmez | Migriert |  | DEAKTIVIERT | 100% |  |  |  | 14.02 RNN: Bitte diese Schnittstelle nicht migrieren. Es wird nicht mehr gebraut | COGNOS2ERP_RFCDIV_DATEN | ¦ WM_COGNOS_P ¦ RFC_DIVDataInformation_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
102 | Reporting_Sales | WM_REPORTING_SALES | WM_COGNOS_P -> WM_ERP_P Übernahme RFC-GU Daten von Cognos | l | 3 | COGNOS | DCF |  | R. Nangue Ngangwa | N. Schweim | Mina Sönmez | Migriert |  | DEAKTIVIERT | 100% |  |  |  | 14.02 RNN: Bitte diese Schnittstelle nicht migrieren. Es wird nicht mehr gebraut | COGNOS2ERP_RFCGU_DATEN | ¦ WM_COGNOS_P ¦ RFC_GCDataInformation_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
103 | Manufacturing | WM_MANUFACTURING | WM_ERP_P -> WM_CDB_P ERP Routing Infos (Tools) an PLM | m | 3 | ERP | PLM | PLM | C. Kähler | J.G. Koch | Robert Quindt | Migriert |  |  | 50% |  |  |  | Q.R.: Anbindung an HTTP Server (https://cdbdedetqas:7489, credentials XWM_CDB_HTTP_User) noch nicht über Cloud Connector erfolgt. Test erst danach möglich. Q.R.: Derzeit nich kein EOIO auf CPI möglich. Ist dies für dieses Szenario überhaupt nötig. | IF_WM_Mapping_ERP2CDB_ROUTINGINFORMATION | ¦ WM_ERP_P ¦ RoutingInformation_Out ¦ ¦ WM_CDB_P
104 | QM_Management | WM_QM_MANAGEMENT | WM_ERP_P -> WM_BABTEC_P Routing Information | m | 3 | QM | BABTEC | WD | J. Schlüpmann | 0 | Robert Quindt | Migriert |  |  | 50% |  |  |  | Q.R. JDBC DataSource noch nicht angelegt. Test erst danach möglich. Datenbank Informationen müssen noch im Iflow für Test gepflegt werden. | IF_WM_Mapping_ERP2BABTEC_ROUTINGINFORMATION IF_WM_Receiver_BABTEC_JDBC | ¦ WM_ERP_P ¦ RoutingInformation_Out ¦ ¦ WM_BABTEC_P
105 | Reporting_Sales | WM_REPORTING_SALES | WM_COGNOS_P -> WM_ERP_P Übernahme Umsatzdaten von Cognos | l | 3 | COGNOS | DCF |  | R. Nangue Ngangwa | N. Schweim | Robert Quindt | Migriert |  |  | 50% |  |  |  | Q.R.: Anbindung an DB (SRVDE528:1525 DataSource WM_COGNOS) über Cloud Connector muss noch erfolgen. | IF_WM_Sender_COGNOS2ERP_UMSATZDATEN IF_WM_Mapping_COGNOS2ERP_UMSATZDATEN | ¦ WM_COGNOS_P ¦ SalesInformation_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
106 | Sales_Order | WM_SALES_ORDER | ES_PTL_P -> WM_ERP_P PTL-Kundenbestellungen an SAP | c | 1 | PTL | SD | SD | Th. Heinrichsmeier | J. Villaverde | Frank Wittke | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Gestartet | 60% |  |  |  | 07.03. BD: kann getestet werden. | IF_WM_Sender_PTL2ERP_KUNDENBESTELLUNGEN IF_WM_Mapping_PTL2ERP_KUNDENBESTELLUNGEN | ¦ ES_PTL_P ¦ SalesOrderNotification_V2_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
107 | Sales_Order | WM_SALES_ORDER | ES_PTL_P -> ES_PTL_P PTL-Kundenbestellungen an PTL zum Drucken | m | 2 | PTL | SD | SD | Th. Heinrichsmeier | J. Villaverde | Frank Wittke | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Gestartet | 60% |  |  |  | 07.03. BD: kann getestet werden. FTP zu FTP | IF_WM_Sender_PTL2ERP_KUNDENBESTELLUNGEN (Kein Mapping: PTL2PTL_KUNDENBESTELLUNGEN_ZUM_DRUCKEN) | ¦ ES_PTL_P ¦ SalesOrderNotification_V2_Out ¦ ¦ ES_PTL_P
108 | ELGATE | WM_ELGATE | ELGATE -> WM_ERP_P Abfrage Auftragsstatus | l | 2 | ELGATE | SD | SD | A. Eschengerd | A. Lüther | Mina Sönmez | Migriert |  |  | 50% |  | prüfen |  |  | IF_WM_Mapping_ELGATE2ERP_ABFRAGEAUFTRAGSSTATUS | ELGATE ¦ ELGATE ¦ SalesOrderStatusQueryResponse_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
109 | HR_Health_Safety | WM_HR_HEALTH_SAFETY | DE_HR_P -> SAMAS Übergabe Stammdaten | c | 1 | HR | SAMAS | AIPA1 | S. Malinovska | 0 | Robert Quindt | Migriert | Behar Demelezi | Gestartet | 60% | BD: 28.03 mit Simon |  |  | 27.03. BD: aus dem gleichen Directory werden Daten mit verschiedenen Namen abgeholt. Diese müssen auch in der Integration Suite stehen. Vorgesetze* Export_OU_Employees* Personal_Samas* | IF_WM_Sender_HR2SAMAS_STAMMDATEN IF_WM_Mapping_HR2SAMAS_STAMMDATEN | ¦ DE_HR_P ¦ SAmAsFile_Out ¦ ¦ DE_SAMAS_P
110 | Sales_Request | WM_SALES_REQUEST | WM_ERP_P -> WM_FTP_P Übergabe Musterkennzeichen-Datei f. ProCat | m | 2 | MM | GLFTP | WD | J. Schlüpmann | S. Hielscher | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Gestartet | 60% | 24.03 Mit Jörg |  |  |  | IF_WM_Mapping_ERP2FTP_MUSTERKENNZEICHENDATEI | ¦ WM_ERP_P ¦ SampleOrderMax_Out ¦ ¦ WM_FTP_P
111 | Finance_Transfer | WM_FINANCE_TRANSFER | WM_ERP_P -> WM_BELLIN_P FiBu Zahlungsverkehr | c | 1 | FI | BELLIN | FI | G. Rehlaender | K. Schulte | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Verbindungsfehler | 50% |  | 19.02.2025 mit Gerd R. Test wurde im Prod gemacht und 4 Dateien wurden übertragen aber der Server muss noch geprüft werden. Die Verbindung bricht machmal ab |  | 25.03. BD: Konfiguration wurde angepasst, muss nur deployed werden. | IF_WM_Sender_ERP2BELLIN_FIBU_ZAHLUNGSVERKEHR IF_WM_Mapping_ERP2BELLIN_FIBU_ZAHLUNGSVERKEHR | ¦ WM_ERP_P ¦ SEPAFile_Out ¦ ¦ WM_BELLIN_P
112 | HR_Management |  | DE_HR_P -> WM_SFL_P Export Personaldaten ans SFL | c | 1 | HR | SFL | AIPA1 | S. Malinovska | Th. Tiemann | DEAKTIVIERT | Migriert | DEAKTIVIERT | DEAKTIVIERT | 100% |  |  |  | Schnittstellen gibt es nicht mehr |  | ¦ DE_HR_P ¦ SFLFile_Out ¦ ¦ WM_SFL_P
113 | HR_Management |  | DE_HR_P -> WM_SFL_P Export Orgdaten ans SFL | c | 1 | HR | SFL | AIPA1 | S. Malinovska | Th. Tiemann | DEAKTIVIERT | Migriert | DEAKTIVIERT | DEAKTIVIERT | 100% |  |  |  | Schnittstellen gibt es nicht mehr |  | ¦ DE_HR_P ¦ SFLFile_Out ¦ ¦ WM_SFL_P
114 | LE_Delivery | WM_LE_DELIVERY | WM_ERP_P -> ServerNA WI Transport -> Carrier FED | h | 3 | SD | NA | SD | Sp. Kardonis | 0 | Robert Quindt | Migriert | Behar Demelezi | Verbindungsfehler | 50% |  | BD Canadische FTP Server anlegen und User |  | 14.03 BD: Anbindung an FTP Server: CA10031:21, credentials WM_CA10031_FTP_User, CA10042:21, credentials WM_CA10042_FTP_User, CA10037:21, credentials WM_CA10037_FTP_User, CA10011:21, credentials WM_CA10011_FTP_User, CA10041:21, credentials WM_CA10041_FTP_User,) noch nicht über Cloud Connector erfolgt. Test erst danach möglich. | IF_WM_Mapping_ERP2SERVERNA_TRANSPORT_CARRIERFED | ¦ WM_ERP_P ¦ ShipmentNotification_Out ¦ ¦ ServerNA
115 | LE_Delivery | WM_LE_DELIVERY | ServerNA -> WM_ERP_P Shipment-Track-Response-Dateien | m | 2 | NA | SD | SD | Sp. Kardonis | 0 | Robert Quindt | Migriert | Behar Demelezi | Verbindungsfehler | 50% |  |  |  | 14.03. BD: Konfiguration passt in der Integration Suite, aber US10193.weidmueller.com (Server_XXX) nicht erreichbar über Cloud Connector. | IF_WM_Sender_SERVERNA2ERP_SHIPMENT_TRACK_RESPONSE_DATEI | ¦ Server_xxx ¦ ShipTrackResponse_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
116 | LE_Delivery | WM_LE_DELIVERY | WM_ERP_P -> BARTOLINI Shipment | l | 1 | SD | BARTOLINI | SD | Th. Heinrichsmeier | A. Feneri | Frank Wittke | Migriert | Uwe Schaper | Abgeschlossen | 80% | Test mit Thomas H. am 25.03.2025 |  |  | 07.03. BD: kann getestet werden. Für den Go-Live muss die der Receiver auf ftp.brt.it umgestellt werden. | IF_WM_Mapping_ERP2BARTOLINI_SHIPMENT IF_WM_Receiver_ERP2BARTOLINI_SHIPMENT | ¦ WM_ERP_P ¦ SHPMNT.SHPMNT03 ¦ ¦ FTPServerBARTOLINI
117 | LE_Delivery | WM_LE_DELIVERY | WM_ERP_P -> BARTOLINI Shipment | l | 1 | SD | BARTOLINI | SD | Th. Heinrichsmeier | A. Feneri | Frank Wittke | Migriert | Uwe Schaper | Abgeschlossen | 80% | Test mit Thomas H. am 25.03.2025 |  |  |  |  | ¦ WM_ERP_P ¦ SHPMNT.SHPMNT03 ¦ ¦ FTPServerBARTOLINI
118 | LE_Delivery | WM_LE_DELIVERY | WM_ERP_P -> BARTOLINI Shipment | l | 1 | SD | BARTOLINI | SD | Th. Heinrichsmeier | A. Feneri | Frank Wittke | Migriert | Uwe Schaper | Abgeschlossen | 80% | Test mit Thomas H. am 25.03.2025 |  |  |  |  | ¦ WM_ERP_P ¦ SHPMNT.SHPMNT03 ¦ ¦ FTPServerBARTOLINI
119 | LE_Delivery | WM_LE_DELIVERY | WM_ERP_P -> BARTOLINI Shipment | h | 1 | SD | BARTOLINI | SD | Th. Heinrichsmeier | A. Feneri | Frank Wittke | Migriert | Uwe Schaper | Abgeschlossen | 80% | Test mit Thomas H. am 25.03.2025 |  |  |  |  | ¦ WM_ERP_P ¦ SHPMNT.SHPMNT03 ¦ ¦ FTPServerBARTOLINI
120 | LE_Delivery | WM_LE_DELIVERY | WM_ERP_P -> BARTOLINI Shipment | l | 1 | SD | BARTOLINI | SD | Th. Heinrichsmeier | A. Feneri | Frank Wittke | Migriert | Uwe Schaper | Abgeschlossen | 80% | Test mit Thomas H. am 25.03.2025 |  |  |  |  | ¦ WM_ERP_P ¦ SHPMNT.SHPMNT03 ¦ ¦ FTPServerBARTOLINI
121 | LE_Delivery | WM_LE_DELIVERY | WM_ERP_P -> BARTOLINI Shipment | l | 1 | SD | BARTOLINI | SD | Th. Heinrichsmeier | A. Feneri | Frank Wittke | Migriert | Uwe Schaper | Abgeschlossen | 80% | Test mit Thomas H. am 25.03.2025 |  |  |  |  | ¦ WM_ERP_P ¦ SHPMNT.SHPMNT03 ¦ ¦ FTPServerBARTOLINI
122 | Sales_Request | WM_SALES_REQUEST | WM_WMC_P -> WM_ERP_P Kundenanfragen vom Weidmüller Konfigurator (WMC) | m | 2 | WMC | SD | SD | R. Nangue Ngangwa | J. Wächter | Robert Quindt | Migriert |  |  | 50% |  |  |  | Q.R.: Endpoint https://integration-suite-development-4chlslbp.it-cpi023-rt.cfapps.eu20-001.hana.ondemand.com/http/eif/sender/http?senderService=WM_WMC_T&interface=SI_BinaryOut | IF_WM_Mapping_WMC2ERP_KUNDENANFRAGEN | ¦ WM_WMC_P ¦ SI_BinaryOut ¦ ¦ WM_ERP_P
123 | MDM_Material | WM_MDM_MATERIAL | WM_FTP_P -> WM_ERP_P SNFileData2 - Serialnummern (neuer FTP Server) an SAP | m | 2 | TRACEABILITY | MM | WD | R. Nangue Ngangwa | J. Schlüpmann | Robert Quindt | Migriert |  | Gestartet | 60% | RNN: 25.03 mit Jörg |  |  | 13:03 RNN Test möglich | IF_WM_Sender_FTP2ERP_SNFILEDATA2_SERIALNUMMER IF_WM_Mapping_FTP2ERP_SNFILEDATA_SERIALNUMMER | ¦ WM_FTP_P ¦ SNFileData2_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
124 | LE_SPEEDMARK | WM_LE_SPEEDMARK | FTPServerSPEED -> WM_ERP_P SPEEDMARK Status IDoc -> WI | m | 2 | SPEED | LE | WD | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% |  | 11.02 Test erfolgreich mit Stefan |  |  | IF_WM_Sender_SPEEDMARK2ERP_STATUSIDOC IF_WM_Mapping_SPEEDMARK2ERP_STATUSIDOC | SPEEDMARK ¦ FTPServerSPEED ¦ StatusMessageNotification_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
125 | LE_ELEKTROMAT | WM_LE_ELEKTROMAT | FTPServerEM -> WM_ERP_P ELEKTROMAT Status IDoc -> WI | m | 2 | EM | LE | WD | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% |  | 19.03. Test erfolgreich mit Stefan W. |  | 24.02 RNN: Holt keine Datei 18.03 FW: Falscher SFTP User -> gefixt | IF_WM_Sender_ELEKTROMAT2ERP_STATUSIDOC IF_WM_Mapping_ELEKTROMAT2ERP_STATUSIDOC | ELEKTROMAT ¦ FTPServerEM ¦ StatusMessageNotification_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
126 | LE_PONSONBY | WM_LE_PONSONBY | FTPServerPONSONBY -> WM_ERP_P PONSONBY Status IDoc -> WI | m | 2 | PONSONBY | LE | WD | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% |  | 06.02.2025 erfolgreich mit Stefan Weinelt |  | 06.02.2025 RNN: Test erfolgreich | IF_WM_Sender_PONSONBY2ERP_STATUSIDOC IF_WM_Mapping_PONSONBY2ERP_STATUSIDOC | PONSONBY ¦ FTPServerPONSONBY ¦ StatusMessageNotification_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
127 | WM_Stock | WM_STOCK | WM_ERP_P -> WM_BW_P Stockdaten SAP an BW | m | 2 | SD | BW | SD | Sp. Kardonis |  | Frank Wittke | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% | 19.03. mit Spiros | 13.01. mit mit Spiros nochmal testen |  | 07.03. BD: kann getestet werden. Konfig in BW muss geprüft werden. | IF_WM_Mapping_ERP2BW_STOCKDATEN | ¦ WM_ERP_P ¦ StockInformation_Out ¦ ¦ WM_BW_P
128 | WM_Stock | WM_STOCK | WM_ERP_P -> FTPServerDIGIKEY Übergabe Bestandsdatei an DIGIKEY | m | 2 | SD | DIGIKEY | SD | A. Eschengerd | Kevin Rackley | Frank Wittke | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Live | 100% |  | 13.01. mit Axel | 2025-03-04 | 13.01.2025 RNN: Test erfolgreich 04.03.2025 Live mit Axel E. | IF_WM_Mapping_ERP2BESTANDSDATEI_CSV_CONVERSION | ¦ WM_ERP_P ¦ StockInformation_Out ¦ ¦ FTPServerDIGIKEY
129 | WM_Stock | WM_STOCK | WM_ERP_P -> FTPServerMASTER_ELECTRONICS Übergabe Bestandsdatei an Master Electronics | c | 1 | SD | MASTER ELECTRONICS | SD | A. Eschengerd | Kevin Rackley | Frank Wittke | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Live | 100% |  | 13.01.2025 mit Axel E. | 2025-03-04 | 13.01.2025 RNN: Test erfolgreich 04.03.2025 Live mit Axel E. | IF_Mapping_ERP2BESTANDSDATEI_CSV_CONVERSION | ¦ WM_ERP_P ¦ StockInformation_Out ¦ ¦ FTPServerMASTER_ELECTRONICS
130 | WM_Stock | WM_STOCK | DE_LVR_P -> WM_ERP_P LVR Bestandsabgleich -> WI | l | 1 | LVR | LE | WD | R. Nangue Ngangwa | O. Blanke | Frank Wittke | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Gestartet | 60% |  | Prüfen |  | Sender iFLow muss konfiguriert werden. Passwort fehlt in Security Material WM_LVR_FTP_User 07.02 RNN:Wir brauchen Testdateien | IF_WM_Mapping_LVR2ERP_BESTANDSABGLEICH IF_WM_Sender_LVR2ERP_BESTANDSABGLEICH | ¦ DE_LVR_P ¦ StockReconciliationFile_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
131 | LE_SPEEDMARK | WM_LE_SPEEDMARK | FTPServerSPEED -> WM_ERP_P SPEEDMARK Bestandsabgleich -> WI | m | 2 | SPEED | LE | WD | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% |  | 19.02 Test erfolgreich mit Stefan |  |  | IF_WM_Sender_SPEEDMARK2ERP_BESTANDSABGLEICH IF_WM_Mapping_SPEEDMARK2ERP_BESTANDSABGLEICH | SPEEDMARK ¦ FTPServerSPEED ¦ StockReconciliationFile_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
132 | LE_ELEKTROMAT | WM_LE_ELEKTROMAT | FTPServerEM -> WM_ERP_P ELEKTROMAT Bestandsabgleich -> WI | m | 2 | EM | LE | WD | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% |  | 24.02.Test erfolgreich mit Stefan |  |  | IF_WM_Sender_ELEKTROMAT2ERP_BESTANDSABGLEICH IF_WM_Mapping_ELEKTROMAT2ERP_BESTANDSABGLEICH | ELEKTROMAT ¦ FTPServerEM ¦ StockReconciliationFile_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
133 | LE_PONSONBY | WM_LE_PONSONBY | FTPServerPONSONBY-> WM_ERP_P PONSONBY Bestandsabgleich -> WI | m | 2 | PONSONBY | LE | WD | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% |  | 11.02. erfolgreich mit Stefan Weinelt |  | 11.02. RNN Test erfolgreich mit Stefan | IF_WM_Sender_PONSONBY2ERP_BESTANDSABGLEICH IF_WM_Mapping_PONSONBY2ERP_BESTANDSABGLEICH | PONSONBY ¦ FTPServerPONSONBY ¦ StockReconciliationFile_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
134 | Travel_cost | WM_TRAVEL_COST | WM_SFL_P -> WM_CONCUR_P Übergabe Reise Kosteninformation | m | 2 | SF | CONCUR | AIPA1 | R. Nangue Ngangwa | S. Schelp | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% | BD: 27.03. mit Simon | 27.03. BD: Test erfolgreich | 27.03. BD: Live erfolgreich |  | IF_WM_Sender_SFL2CONCUR_REISE_KOSTENINFORMATION IF_WM_Mapping_SFL2CONCUR_REISE_KOSTENINFORMATION | ¦ WM_SFL_P ¦ TravelCostInformation_Out ¦ ¦ WM_CONCUR_P
135 | Reporting_Generic | WM_REPORTING_GENERIC | WM_BW_P -> WM_FTP_P Übergabe Trigger Datei | l | 1 | BW | GLFTP | FI | Ph. Markus |  | Maximilian Brenke | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% |  |  |  | 07.03. BD: kann getestet werden. Konfiguration in SAP soll vor dem Testing erfolgen. | IF_WM_Mapping_BW2FTP_TRIGGER_DATEI | ¦ WM_BW_P ¦ TriggerNotification_Out ¦ ¦ WM_FTP_P
136 | QM_Management | WM_QM_MANAGEMENT | WM_ERP_P -> WM_BABTEC_P Vendor Information | m | 3 | QM | BABTEC | WD | J. Schlüpmann | 0 | Robert Quindt | Migriert |  |  | 50% |  |  |  | Q.R. JDBC DataSource noch nicht angelegt. Test erst danach möglich. Datenbank Informationen müssen noch im Iflow für Test gepflegt werden. | IF_WM_Mapping_ERP2BABTEC_VENDOR_INFORMATION IF_WM_Receiver_BABTEC_JDBC | ¦ WM_ERP_P ¦ VendorInformation_Out ¦ ¦ WM_BABTEC_P
137 | LE_Delivery | WM_LE_DELIVERY | WM_ERP_P -> KUN Warehouse Order (Outb. Delivery) Kühne und Nagel | c | 1 | SD | KUN | SD | W. Stich |  | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Gestartet | 60% |  | 14.02. Test erfolgreich mit Stefan |  | 11.03.Q.R.: Redesign der Iflows für direkte Nutzung von IDOC (WHSORD.DELVRY03) aus dem Backend, anstatt von Files. Dateiname: MESTYP.IDOCTYP_DOCNUM.xml (Bsp.:WHSORD.DELVRY03_0000000626987013.xml) Kein EOIO nötig | IF_WM_Sender_ERP2KUN_WAREHOUSE_ORDER IF_WM_Mapping_ERP2KUN_WAREHOUSE_ORDER IF_WM_Mapping_ERP2KUN_OUTBOUND_IDOC IF_WM_Receiver_ERP2KUN_OUTBOUND_IDOC | ¦ WM_ERP_P ¦ WarehouseOrderNotification_Out ¦ ¦ FTPServer
138 | MDM_Customer | WM_MDM_CUSTOMER | WM_ERP_P -> WM_COGNOS_P WD Kundenstammdaten an Cognos | l | 3 | ERP | COGNOS |  | R. Nangue Ngangwa | U. Multmeier | Robert Quindt | Migriert |  |  | 50% |  |  |  | Q.R.: Anbindung an FTP (dehswrd1:21 user alias WM_DEHSWRD1_FTP_User) über CC muss noch gemacht werden. Anbindung an DB (SRVDE528:1525 DataSource WM_COGNOS) über Cloud Connector muss noch erfolgen. | IF_WM_Sender_ERP2COGNOS_KUNDENSTAMMDATEN IF_WM_Mapping_ERP2COGNOS_KUNDENSTAMMDATEN IF_WM_Receiver_COGNOS_JDBC | ¦ WM_ERP_P ¦ WDCustomerNotification_Out ¦ ¦ WM_COGNOS_P
139 | WM_Stock | WM_STOCK | DE_LVR_P -> WM_ERP_P Lagerbewegungnen | l | 3 | LVR | SD | WD | W. Stich | J. Schramm | Robert Quindt | Entwicklung |  |  | 20% |  |  |  | 10.03:Q.R.:Umsetzung erfordert eine Umstrukturierung des SELECT/ UPDATE Statements, da in der CPI keine Transaktion um das SELECT/UPDATE möglich ist. Dadurch muss das SQL so aufgebaut sein, dass man Datensätze Anhand eines Prämerschlüssels oder einer Alternative eindeutig identifizieren kann, um bei einem UPDATE nur die vorher selektierten Datensätze zu Ändern. Wenn dies nicht möglich ist, ist die SST nicht umsetzbar! 10.03:Q.R.: Technische Anbindung an DB2 AS400 Datenbank noch nicht bestätigt. Wenn nicht möglich, ist eine Umsetzung nicht möglich | IF_WM_Sender_LVR2ERP_LAGERBEWEGUNGEN IF_WM_Mapping_LVR2ERP_LAGERBEWEGUNGEN | ¦ DE_LVR_P ¦ WMMBXY_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
140 | Data_Management | WM_DATA_MANAGEMENT | WM_XMEDIA_P -> WM_LDMP_P Übergabe Product Daten | m | 3 | XMEDIA | LDMP |  | R. Nangue Ngangwa | S. Schelp | Robert Quindt | Migriert |  |  | 50% |  |  |  | 10.03.Q.R.: Dateien bis 3GB gefunden (ca. 7,30€ pro Datei). Lösung per CPI nicht ratsam aufgrund der Kosten. Wenn CPI dann keine nutzung des Frameworks. Direkter Datentransfer. Freischaltung des FTP srvde241.weidmueller.com:21 im Cloud Connector notwendig. User WM_SRVDE241_FTP_User muss mit Zugangsdaten hinterlegt werden. Freischaltung des FTP SRVDE074:21 im Cloud Connector notwendig. User WM_SRVDE241_FTP_User muss mit Zugangsdaten hinterlegt werden. | IF_WM_XMEDIA2LDMP_PRODUCTDATA | ¦ WM_XMEDIA_P ¦ XMEDIA2LDMP_Productdata_Out ¦ ¦ WM_LDMP_P
141 | MDM_BOM | WM_MDM_BOM | WM_ERP_P -> WM_CDB_P ERP-Stückliste an CIM Database (PLM) | l | 3 | PP | PLM | PLM | R. Nangue Ngangwa | C. Kähler | Robert Quindt | Migriert |  |  | 50% |  |  |  | Q.R.: Anbindung an HTTP Server (https://cdbdedetqas:7490, credentials XWM_CDB_HTTP_User) noch nicht über Cloud Connector erfolgt. Test erst danach möglich. Q.R.: Derzeit nich kein EOIO auf CPI möglich. Ist dies für dieses Szenario überhaupt nötig. | IF_WM_Mapping_ERP2CDB_STUECKLISTE | ¦ WM_ERP_P ¦ ZBOMMAT_PLM.BOMMAT04 ¦ ¦ WM_CDB_P
142 | LE_Delivery | WM_LE_DELIVERY | WM_ERP_P -> DE_LVR_P Lieferumfänge an LVR | h | 3 | PP | LVR | PP | R. Nangue Ngangwa | J. Schramm | Frank Wittke | Entwicklung |  |  | 20% |  |  |  |  | IF_WM_Mapping_ERP2LVR_LIEFERUMFAENGE | ¦ WM_ERP_P ¦ ZDESAD.DESADV01.Z0000001 ¦ ¦ DE_LVR_P
143 | LE_ELEKTROMAT | WM_LE_ELEKTROMAT | WM_ERP_P -> FTPServerEM WI Anlieferung -> ELEKTROMAT | m | 2 | SD | EM | SD | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% |  | 19.03. Test erfolgreich mit Stefan W. |  | 24.02 RNN: kein PD gefunden 18.03 FW: Mapping Endpoint fehlerhaft -> gefixt, Falscher SFTP User -> gefixt | IF_WM_Mapping_ERP2ELEKTROMAT_ANLIEFERUNG | ¦ WM_ERP_P ¦ ZDESADV_3PL.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL ¦ ¦ FTPServerEM
144 | LE_PONSONBY | WM_LE_PONSONBY | WM_ERP_P -> FTPServerPONSONBY WI Anlieferung -> PONSONBY | m | 2 | PP | PONSONBY | WD | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% |  | 06.02 erfolgreich mit Stefan Weinelt |  | 06.02.2025 RNN: Test erfolgreich | IF_WM_Mapping_ERP2PONSONBY_ANLIEFERUNG | ¦ WM_ERP_P ¦ ZDESADV_3PL.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL ¦ ¦ FTPServerPONSONBY
145 | LE_SPEEDMARK | WM_LE_SPEEDMARK | WM_ERP_P -> FTPServerSPEED WI Anlieferung -> SPEEDMARK | m | 2 | SD | SPEED | SD | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% |  | 06.02 erfolgreich mit Stefan Weinelt |  | 06.02.2025 RNN: Test ist erfolgreich | IF_WM_Mapping_ERP2SPEEDMARK_ANLIEFERUNG | ¦ WM_ERP_P ¦ ZDESADV_3PL_SG.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL ¦ ¦ FTPServerSPEED
146 | LE_Delivery | WM_LE_DELIVERY | WM_ERP_P -> ES_PTL_P Lieferungen an PTL-Kunden | m | 2 | SD | PTL | SD | Th. Heinrichsmeier | J. Villaverde | Robert Quindt | Migriert |  |  | 50% |  |  |  | 07.03. BD: kann getestet werden. Konfiguration in ERP muss vor dem Test angepasst werden. | F_WM_Mapping_ERP2PTL_LIEFERUNGEN | ¦ WM_ERP_P ¦ ZDESAS.DELVRY05.ZDLV_EXT ¦ ¦ ES_PTL_P
147 | LE_Delivery | WM_LE_DELIVERY | WM_ERP_P -> DE_LVR_P Rückstorno Lieferumfänge an LVR | h | 3 | PP | LVR | PP | R. Nangue Ngangwa | J. Schramm | Frank Wittke | Entwicklung |  |  | 20% |  |  |  |  | IF_WM_Mapping_ERP2LVR_RUECKSTORNO_LIEFERUMFAENGE | ¦ WM_ERP_P ¦ ZDESRRA.ZDESRSA1 ¦ ¦ DE_LVR_P
148 | LE_Delivery | WM_LE_DELIVERY | WM_ERP_P -> DE_LVR_P Storno Lieferumfänge an LVR | h | 3 | PP | LVR | PP | R. Nangue Ngangwa | J. Schramm | Frank Wittke | Entwicklung |  |  | 20% |  |  |  |  | IF_WM_Mapping_ERP2LVR_STORNO_LIEFERUMFAENGE | ¦ WM_ERP_P ¦ ZDESRSA.ZDESRSA1 ¦ ¦ DE_LVR_P
149 | LE_Delivery | WM_LE_DELIVERY | WM_ERP_P -> KUN Speditionsauftrag an Kühne und Nagel | m | 2 | SD | KUN | SD | Sp. Kardonis |  | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% | evtl. Test mit Spiros am 25.03.2025 |  |  | IDOC Flat Format. GGfls. Redesign mit IDOC XML | IF_WM_Sender_ERP2KUN_SPEDITIONSAUFTRAG IF_WM_Mapping_ERP2KUN_SPEDITIONSAUFTRAG | ¦ WM_ERP_P ¦ ZIFTMI.SHPMNT04.ZEDI0006 ¦ ¦ FTPServer
150 | Sales_Invoice | WM_SALES_INVOICE | WM_ERP_P -> FTPServerSERES Sales Invoce to SERES | h | 2 | SD | SERES | SD | R. Nangue Ngangwa | W. Pauls | Robert Quindt | Migriert |  |  | 50% |  |  |  |  | IF_WM_Mapping_ERP2SERES_SALES_INVOICES | ¦ WM_ERP_P ¦ ZINVOICE_SP.INVOIC02.ZINVOIC ¦ ¦ FTPServerSERES
151 | LE_Delivery | WM_LE_DELIVERY | WM_ERP_P -> DE_LVR_P Umlagerungen/Kommissionieraufträge an LVR | h | 3 | PP | LVR | PP | R. Nangue Ngangwa | J. Schramm | Frank Wittke | Entwicklung |  |  | 20% |  |  |  |  | IF_WM_Mapping_ERP2LVR_UMLAGERUNGEN_KOMMISSIONIERAUFTRAEGE | ¦ WM_ERP_P ¦ ZKOMMI.ZKOMMI01 ¦ ¦ DE_LVR_P
152 | LE_Delivery | WM_LE_DELIVERY | WM_ERP_P -> DE_LVR_P Lieferankündigung an LVR | h | 3 | PP | LVR | PP | R. Nangue Ngangwa | J. Schramm | Frank Wittke | Entwicklung |  |  | 20% |  |  |  |  | IF_WM_Mapping_ERP2LVR_LIEFERANKUENDIGUNG | ¦ WM_ERP_P ¦ ZLAVIS.ZLAVIS01 ¦ ¦ DE_LVR_P
153 | LE_ELEKTROMAT | WM_LE_ELEKTROMAT | WM_ERP_P -> FTPServerEM WI Materialstammdaten -> ELEKTROMAT | m | 2 | PP | EM | WD | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% |  | 19.03. Test erfolgreich mit Stefan W. |  | 24.02 RNN: Endpoint Problem 18.03 FW: Falscher SFTP User -> gefixt | IF_WM_Mapping_ERP2ELEKTROMAT_MATERIALSTAMMDATEN | ¦ WM_ERP_P ¦ ZMATMAS_3PL_CH.MATMAS05.ZMAT05_3PL_CH ¦ ¦ FTPServerEM
154 | LE_SPEEDMARK | WM_LE_SPEEDMARK | WM_ERP_P -> FTPServerSPEED WI Materialstammdaten -> SPEEDMARK | m | 3 | PP | SPEED | WD | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | Robert Quindt | Migriert |  |  | 50% |  |  |  |  | IF_WM_Mapping_ERP2SPEEDMARK_MATERIALSTAMMDATEN | ¦ WM_ERP_P ¦ ZMATMAS_3PL_SG.MATMAS05.ZMAT05_3PL ¦ ¦ FTPServerSPEED
155 | LE_PONSONBY | WM_LE_PONSONBY | WM_ERP_P -> FTPServerPONSONBY WI Materialstammdaten -> PONSONBY | m | 2 | PP | PONSONBY | WD | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% |  | 06.02 erfolgreich mit Stefan Weinelt |  | 06.02.2025 RNN: Test erfolgreich | IF_WM_Mapping_ERP2PONSONBY_MATERIALSTAMMDATEN | ¦ WM_ERP_P ¦ ZMATMAS_3PL_UK.MATMAS05.ZMAT05_3PL_UK ¦ ¦ FTPServerPONSONBY
156 | MDM_Material | WM_MDM_MATERIAL | WM_ERP_P -> DE_LVR_P Materialstammdaten an LVR | h | 3 | PP | LVR | PP | R. Nangue Ngangwa | J. Schramm | Frank Wittke | Entwicklung |  |  | 20% |  |  |  |  | IF_WM_Mapping_ERP2LVR_MATERIALSTAMMDATEN | ¦ WM_ERP_P ¦ ZMATMAS_LC.MATMAS02.ZMATWI01 ¦ ¦ DE_LVR_P
157 | MDM_Material | WM_MDM_MATERIAL | WM_ERP_P -> WM_XMEDIA_P Materialstammdaten an XMEDIA | l | 3 | PP | XMEDIA | PP | Th. Dück | M. Redecker | Robert Quindt | Migriert |  |  | 50% |  |  |  | 10.03.Q.R.: Endpoint Dev: https://integration-suite-development-4chlslbp.it-cpi023-rt.cfapps.eu20-001.hana.ondemand.com/http/eif/sender/http?senderService=WM_ERP_Q&interface=ZMATMAS_MDM.MATMAS05.ZMATWI01 | IF_WM_Mapping_ERP2XMEDIA_MATERIALSTAMMDATEN | ¦ WM_ERP_P ¦ ZMATMAS_MDM.MATMAS05.ZMATWI01 ¦ ¦ WM_XMEDIA_P
158 | MDM_Material | WM_MDM_MATERIAL | WM_ERP_P -> WM_CDB_P ERP-Materialstamm an CIM Database (PLM) | l | 3 | SD | PLM | SD | R. Nangue Ngangwa | C. Kähler | Robert Quindt | Migriert |  |  | 50% |  |  |  | Q.R.: Anbindung an HTTP Server (https://cdbdedetqas:7487, credentials XWM_CDB_HTTP_User) noch nicht über Cloud Connector erfolgt. Test erst danach möglich. Q.R.: Derzeit nich kein EOIO auf CPI möglich. Ist dies für dieses Szenario überhaupt nötig. | IF_WM_Mapping_ERP2CDB_MATERIALSTAMM | ¦ WM_ERP_P ¦ ZMATMAS_PLM.MATMAS05.ZMATWI01 ¦ ¦ WM_CDB_P
159 | LE_Delivery | WM_LE_DELIVERY | WM_ERP_P -> SE_LOGTRADE_P Lieferung an LOGTRADE | l | 1 | SD | LOGT | SD | D. Pölkemann | Dan Lindhoff | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% |  | 29.01 mit |  | 29.01.2025 RNN: Test erfolgreich | IF_WM_Mapping_ERP2LOGTRADE_LIERERUNG | ¦ WM_ERP_P ¦ ZMLOGT.ZMLOGTR1 ¦ ¦ SE_LOGTRADE_P
160 | Sales_Order | WM_SALES_ORDER | WM_ERP_P -> ES_PTL_P Auftragsbestätigung an PTL-Kunden | h | 2 | SD | PTL | SD | Th. Heinrichsmeier | J. Villaverde | Robert Quindt | Migriert |  |  | 50% |  |  |  | 07.03. BD: kann getestet werden. Konfiguration in ERP muss vor dem Test angepasst werden. | IF_WM_Mapping_ERP2PTL_AUFTRAGSBESTAETIGUNG | ¦ WM_ERP_P ¦ ZORDRD.ORDERS04.ZSDORDERS04 ¦ ¦ ES_PTL_P
161 | LE_Delivery | WM_LE_DELIVERY | DE_LVR_P -> WM_ERP_P Rückmeldung Lieferauftrag | l | 3 | LVR | SD | SD | A. Eschengerd | J. Schramm | Robert Quindt | Entwicklung |  |  | 20% |  |  |  | 18.02:Q.R.:Umsetzung erfordert eine Umstrukturierung des SELECT/ UPDATE Statements, da in der CPI keine Transaktion um das SELECT/UPDATE möglich ist. Dadurch muss das SQL so aufgebaut sein, dass man Datensätze Anhand eines Prämerschlüssels oder einer Alternative eindeutig identifizieren kann, um bei einem UPDATE nur die vorher selektierten Datensätze zu Ändern. Wenn dies nicht möglich ist, ist die SST nicht umsetzbar! 18.02:Q.R.: Technische Anbindung an DB2 AS400 Datenbank noch nicht bestätigt. Wenn nicht möglich, ist eine Umsetzung nicht möglich | IF_WM_Sender_LVR2ERP_RUECKMELDUNG_LIEFERAUFTRAG IF_WM_Mapping_LVR2ERP_RUECKMELDUNG_LIEFERAUFTRAG | ¦ DE_LVR_P ¦ ZWDZ01_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
162 | LE_Delivery | WM_LE_DELIVERY | DE_LVR_P -> WM_ERP_P Rückmeldung Versandinformationen | l | 3 | LVR | SD | WD | A. Eschengerd | J. Schramm | Robert Quindt | Entwicklung |  |  | 20% |  |  |  | 18.02:Q.R.:Umsetzung erfordert eine Umstrukturierung des SELECT/ UPDATE Statements, da in der CPI keine Transaktion um das SELECT/UPDATE möglich ist. Dadurch muss das SQL so aufgebaut sein, dass man Datensätze Anhand eines Prämerschlüssels oder einer Alternative eindeutig identifizieren kann, um bei einem UPDATE nur die vorher selektierten Datensätze zu Ändern. Wenn dies nicht möglich ist, ist die SST nicht umsetzbar! 18.02:Q.R.: Technische Anbindung an DB2 AS400 Datenbank noch nicht bestätigt. Wenn nicht möglich, ist eine Umsetzung nicht möglich | IF_WM_Sender_LVR2ERP_RUECKMELDUNG_VERSANDINFORMATION IF_WM_Mapping_LVR2ERP_RUECKMELDUNG_VERSANDINFORMATION | ¦ DE_LVR_P ¦ ZWDZ02_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
163 | LE_Delivery | WM_LE_DELIVERY | DE_LVR_P -> WM_ERP_P Rückmeldung Lieferungsabschluss | l | 3 | LVR | SD | WD | A. Eschengerd | J. Schramm | Robert Quindt | Entwicklung |  |  | 20% |  |  |  | 18.02:Q.R.:Umsetzung erfordert eine Umstrukturierung des SELECT/ UPDATE Statements, da in der CPI keine Transaktion um das SELECT/UPDATE möglich ist. Dadurch muss das SQL so aufgebaut sein, dass man Datensätze Anhand eines Prämerschlüssels oder einer Alternative eindeutig identifizieren kann, um bei einem UPDATE nur die vorher selektierten Datensätze zu Ändern. Wenn dies nicht möglich ist, ist die SST nicht umsetzbar! 18.02:Q.R.: Technische Anbindung an DB2 AS400 Datenbank noch nicht bestätigt. Wenn nicht möglich, ist eine Umsetzung nicht möglich | IF_WM_Sender_LVR2ERP_RUECKMELDUNG_LIEFERUNGSABSCHLUSS IF_WM_Mapping_LVR2ERP_RUECKMELDUNG_LIEFERUNGSABSCHLUSS | ¦ DE_LVR_P ¦ ZWDZ03_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
164 | LE_Delivery | WM_LE_DELIVERY | DE_LVR_P -> WM_ERP_P Sendungsabschluß, Fakturaanlage | l | 3 | LVR | SD | WD | A. Eschengerd | J. Schramm | Robert Quindt | Entwicklung |  |  | 20% |  |  |  | 18.02:Q.R.:Umsetzung erfordert eine Umstrukturierung des SELECT/ UPDATE Statements, da in der CPI keine Transaktion um das SELECT/UPDATE möglich ist. Dadurch muss das SQL so aufgebaut sein, dass man Datensätze Anhand eines Prämerschlüssels oder einer Alternative eindeutig identifizieren kann, um bei einem UPDATE nur die vorher selektierten Datensätze zu Ändern. Wenn dies nicht möglich ist, ist die SST nicht umsetzbar! 18.02:Q.R.: Technische Anbindung an DB2 AS400 Datenbank noch nicht bestätigt. Wenn nicht möglich, ist eine Umsetzung nicht möglich | IF_WM_Sender_LVR2ERP_SENDUNGSABSCHLUSS_FAKTURAANLAGE IF_WM_Mapping_LVR2ERP_SENDUNGSABSCHLUSS_FAKTURAANLAGE | ¦ DE_LVR_P ¦ ZWDZ04_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
165 | LE_Delivery | WM_LE_DELIVERY | DE_LVR_P -> WM_ERP_P Rückmeldedaten für IFTMIN | l | 3 | LVR | SD | WD | A. Eschengerd | J. Schramm | Robert Quindt | Entwicklung |  |  | 20% |  |  |  | 18.02:Q.R.:Umsetzung erfordert eine Umstrukturierung des SELECT/ UPDATE Statements, da in der CPI keine Transaktion um das SELECT/UPDATE möglich ist. Dadurch muss das SQL so aufgebaut sein, dass man Datensätze Anhand eines Prämerschlüssels oder einer Alternative eindeutig identifizieren kann, um bei einem UPDATE nur die vorher selektierten Datensätze zu Ändern. Wenn dies nicht möglich ist, ist die SST nicht umsetzbar! 18.02:Q.R.: Technische Anbindung an DB2 AS400 Datenbank noch nicht bestätigt. Wenn nicht möglich, ist eine Umsetzung nicht möglich | IF_WM_Sender_LVR2ERP_RUECKMELDEDATEN_IFTMIN IF_WM_Mapping_LVR2ERP_RUECKMELDEDATEN_IFTMIN | ¦ DE_LVR_P ¦ ZWDZ05_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
166 | Finance_Transfer | WM_FINANCE_TRANSFER | WM_BELLIN_P -> WM_FTP Transfer Dateien BELLIN ans FTP | m | 2 | BELLIN | GLFTP | AIPA1 | R. Nangue Ngangwa | S. Schelp | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% | RNN: 20.03 mit Simon | RNN: Test erfolgreich | 27.03. BD: Live erfolgreich | 25.03. BD: Konfiguration wurde angepasst, muss nur deployed werden. Und VMG auf true gesetzt werden FTP_SRVDE028 | IF_WM_Sender_BELLIN2FTP_TRANSFER_DATEIEN_BELLIN IF_WM_Mapping_BELLIN2FTP_TRANSFER_DATEIEN_BELLIN | ¦ WM_BELLIN_P ¦ BellinBelege_Out ¦ ¦ WM_FTP_P
167 | Data_Management | WM_DATA_MANAGEMENT | WM_XMEDIA_P -> WM_LDMP_P Übergabe Structure Datan | m | 3 | XMEDIA | LDMP | AIPA1 | R. Nangue Ngangwa | S. Schelp | Robert Quindt | Migriert |  |  | 50% |  |  |  | 10.03.Q.R.: Dateien bis 200MB gefunden(ca 0,50€ pro Datei). Lösung per CPI nicht ratsam aufgrund der Kosten. Wenn CPI dann keine nutzung des Frameworks. Direkter Datentransfer. Freischaltung des FTP srvde241.weidmueller.com:21 im Cloud Connector notwendig. User WM_SRVDE241_FTP_User muss mit Zugangsdaten hinterlegt werden. Freischaltung des FTP SRVDE074:21 im Cloud Connector notwendig. User WM_SRVDE241_FTP_User muss mit Zugangsdaten hinterlegt werden. | IF_WM_XMEDIA2LDMP_STRUCTURE | ¦ WM_XMEDIA_P ¦ XMEDIA2LDMP_Structure_Out ¦ ¦ WM_LDMP_P
168 | Reporting_Sales | WM_REPORTING_SALES | WM_ERP_P -> WM_ERP_Q Übergabe COD Dateien vom PW ans KW | c | 1 | PP | PP | PP | R. Nangue Ngangwa | N. Schweim | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% |  | Prüfen |  |  | IF_WM_Sender_ERP2ERP_COD_DATEIEN | ¦ WM_ERP_P ¦ DCF_COD_Daten_Out ¦ ¦ WM_ERP_Q
169 | Manufacturing | WM_MANUFACTURING | DE_CUBISCAN_P -> WM_ERP_P Volumenmessung | l | 2 | CUBISCAN | PP |  | R. Nangue Ngangwa | A. Isleyen | Maximilian Brenke | Migriert |  |  | 50% |  |  |  | Synchrones Interface | IF_WM_Mapping_CUBISCAN2ERP_VOLUMENMESSUNG | ¦ DE_CUBISCAN_P ¦ MeasurementRequestResponse_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
170 | Purchasing_Management | WM_PURCHASING_MANAGEMENT | NEWTRON -> WM_ERP_P Übergabe BANF | l | 2 | NEWTRON | MM | WD | R. Nangue Ngangwa | M. Nau | Frank Wittke | Migriert |  |  | 50% |  |  |  | Endpoint DEV: https://integration-suite-development-4chlslbp.it-cpi023-rt.cfapps.eu20-001.hana.ondemand.com/http/eif/sender/soap?senderService=NEWTRON&interface=BANFNotification_Out&interfaceNamespace=http://weidmueller.de/NEWTRON&qos=BE | IF_WM_Mapping_NEWTRON2ERP_BANF | ¦ NEWTRON ¦ BANFNotification_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
171 | Purchasing_Management | WM_PURCHASING_MANAGEMENT | NEWTRON -> WM_ERP_P Übergabe BANF Anhänge | l | 1 | NEWTRON | MM | WD | R. Nangue Ngangwa | M. Nau | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% |  |  |  | Q.R.: Höhere komplexität, da MM nur dummy für JAVA Mapping SFTP nicht angebunden. Sobald Credentials konfiguriert sind, test möglich. | IF_WM_Sender_NEWTRON2ERP_BANF_ANHAENGE IF_WM_Mapping_NEWTRON2ERP_BANF_ANHAENGE | ¦ NEWTRON ¦ BANFAttachment_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
172 | Purchasing_Management | WM_PURCHASING_MANAGEMENT | WM_ERP_P -> NEWTRON Rückübertragung Bestellnummer | l | 1 | MM | NEWTRON | WD | R. Nangue Ngangwa | M. Nau | Frank Wittke | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Verbindungsfehler | 50% |  |  |  | FW: Passwort in Security Material XWM_NEWTRON_HTTP_User fehlt noch. Destination NEWTRON_BanfConf_Soap FW: Der Newtron Fehler 301 kann vom SOAP Adapter nicht gehandelt werden. 301 heißt MOVED PERMANENTLY. Wir benötigen die neue Adresse von NEWTRON. Diese hier scheint nicht mehr zu funktionieren: https://copy.newtron.net/web/a2acopy_ws_tracking/?senderSystem=S_WEIM | IF_WM_Mapping_ERP2NEWTRON_BESTELLNUMMER | ¦ WM_ERP_P ¦ BanfConfirmation_Out ¦ ¦ NEWTRON
173 | Sales_Control | WM_SALES_CONTROL | WM_EASYCONNECT_P -> WM_CRM_P Account ID Matching | l | 2 | EASYCONNECT | CRM | SD | R. Nangue Ngangwa | D. Büse | Maximilian Brenke | Migriert | Jacqueline Siegismund |  | 50% |  | Geplant für April |  | Synchrones Interface | IF_WM_Mapping_EASYCONNECT2CRM_ACCOUNTID_MATCHING | ¦ WM_EASYCONNECT_P ¦ AccountIDMatching_Out ¦ ¦ WM_CRM_P
174 | LE_DSV | WM_LE_DSV | FTPServerDSV_KR -> WM_ERP_P StatusMessage Notification from DSV | m | 2 | DSV | LE | WD | R. Nangue Ngangwa | W. Stefan | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% |  | 17.02. erfolgreich mit Stefan Weinelt |  | 13.02. Übertragung funktioniert, aber die Struktur der Idoc ist fehlerhaft 17.02 FW Bitte erneut testen 17.02 RNN: Test erfogreich | IF_WM_Sender_DSV_KR2ERP_STATUSMESSAGE_NOTIFICATION IF_WM_Mapping_DSV_KR2ERP_STATUSMESSAGE_NOTIFICATION | DSV ¦ FTPServerDSV_KR ¦ StatusMessageNotification_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
175 | LE_DSV | WM_LE_DSV | FTPServerDSV_KR-> WM_ERP_P GoodsReceipt Confirmation from DSV | m | 2 | DSV | LE | WD | R. Nangue Ngangwa | W. Stefan | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% |  | 13.02. erfolgreich mit Stefan Weinelt |  |  | IF_WM_Sender_DSV_KR2ERP_GOOSRECEIPT_CONFIRMATION IF_WM_Mapping_DSV_KR2ERP_GOOSRECEIPT_CONFIRMATION | DSV ¦ FTPServerDSV_KR ¦ GoodsReceiptConfirmation_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
176 | LE_DSV | WM_LE_DSV | FTPServerDSV_KR-> WM_ERP_P Delivery Notification from DSV | m | 2 | DSV | LE | WD | R. Nangue Ngangwa | W. Stefan | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% |  | 12.02. erfolgreich mit Stefan Weinelt |  | 12.02. erfolgreich mit Stefan Weinelt | IF_WM_Sender_DSV_KR2ERP_DELIVERY_NOTIFICATION IF_WM_Mapping_DSV_KR2ERP_DELIVERY_NOTIFICATION | DSV ¦ FTPServerDSV_KR ¦ DeliveryNotification_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
177 | LE_DSV | WM_LE_DSV | FTPServerDSV_KR -> WM_ERP_P DSV Bestandsabgleich from DSV | m | 2 | DSV | LE | WD | R. Nangue Ngangwa | W. Stefan | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% |  | 17.02. erfolgreich mit Stefan Weinelt |  |  | IF_WM_Sender_DSV_KR2ERP_BESTANDSABGLEICH IF_WM_Mapping_DSV_KR2ERP_BESTANDSABGLEICH | DSV ¦ FTPServerDSV_KR ¦ StockReconciliationFile_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
178 | LE_DSV | WM_LE_DSV | WM_ERP_P ---> FTPServerDSV_KR MaterialMaster | m | 2 | ERP | DSV | WD | R. Nangue Ngangwa | W. Stefan | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% |  | 12.02. erfolgreich mit Stefan Weinelt |  | 12.02 RNN: Test erfolgreich mit Stefan Weinelt | IF_WM_Mapping_ERP2DSV_KR_MATERIALMASTER | ¦ WM_ERP_P ¦ ZMATMAS_3PL_KR.MATMAS05.ZMAT05_3PL_KR ¦ ¦
179 | LE_DSV | WM_LE_DSV | WM_ERP_P ---> FTPServerDSV_KR DeliveryNotification | m | 2 | ERP | DSV | WD | R. Nangue Ngangwa | W. Stefan | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% |  | 12.02. erfolgreich mit Stefan Weinelt |  | 12.02 RNN: Test erfolgreich mit Stefan Weinelt | F_WM_Mapping_ERP2DSV_KR_DELIVERYNOTIFICATION | ¦ WM_ERP_P ¦ ZDESADV_3PL.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL ¦ ¦
180 | LE_OPEX | WM_LE_OPEX | WM_ERP_P -> OPEX Transportauftrag an OPEX_US_1 | m | 2 | ERP | OPEX_US_1 | WD | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | Robert Quindt | Migriert |  |  | 50% |  |  |  | Q.R.: Anbindung an SFTP Server(opexsftp:22 (10.133.152.11:22) credentials WM_OPEX_SFTP_User) über Cloud Connector noch nicht erfolgt. Test erst danach möglich. | IF_WM_Mapping_ERP2OPEX_TRANSPORTAUFTRAG | ¦ WM_ERP_P ¦ WMTORD.WMTOID01 ¦ ¦ OPEX
181 | LE_OPEX | WM_LE_OPEX | WM_ERP_P -> OPEX Storno Transportauftrag an OPEX_US_1 | m | 2 | ERP | OPEX_US_1 | WD | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | Robert Quindt | Migriert |  |  | 50% |  |  |  | Q.R.: Anbindung an SFTP Server(opexsftp:22 (10.133.152.11:22) credentials WM_OPEX_SFTP_User) über Cloud Connector noch nicht erfolgt. Test erst danach möglich. | IF_WM_Mapping_ERP2OPEX_STORNO_TRANSPORTAUFTRAG | ¦ WM_ERP_P ¦ WMCATO.WMCAID01 ¦ ¦ OPEX
182 | LE_OPEX | WM_LE_OPEX | WM_ERP_P -> OPEX Stock Traking Request an OPEX_US_1 | m | 2 | ERP | OPEX_US_1 | WD | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | Robert Quindt | Migriert |  |  | 50% |  |  |  | Q.R.: Anbindung an SFTP Server(opexsftp:22 (10.133.152.11:22) credentials WM_OPEX_SFTP_User) über Cloud Connector noch nicht erfolgt. Test erst danach möglich. | IF_WM_Mapping_ERP2OPEX_STOCK_TRACKING_RESPONSE | ¦ WM_ERP_P ¦ WMINVE.WMIVID01 ¦ ¦ OPEX
183 | LE_OPEX | WM_LE_OPEX | WM_ERP_P -> OPEX MaterialMaster an OPEX_US_1 | m | 2 | ERP | OPEX_US_1 | WD | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | Robert Quindt | Migriert |  |  | 50% |  |  |  | Q.R.: Anbindung an SFTP Server(opexsftp:22 (10.133.152.11:22) credentials WM_OPEX_SFTP_User) über Cloud Connector noch nicht erfolgt. Test erst danach möglich. | IF_WM_Mapping_ERP2OPEX_MATERIALMASTER | ¦ WM_ERP_P ¦ ZMATMAS_OPEX.MATMAS05.ZMAT05_OPEX ¦ ¦ OPEX
184 | LE_OPEX | WM_LE_OPEX | OPEX -> WM_ERP_P Stock Taking Response an SAP ERP | l | 1 | OPEX_US_1 | LE | WD | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Gestartet | 60% |  |  |  |  | IF_WM_Sender_OPEX2ERP_STOCK_TRACKING_RESPONSE IF_WM_Mapping_OPEX2ERP_STOCK_TRACKING_RESPONSE | ¦ OPEX ¦ StockTakingResponse_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
185 | LE_OPEX | WM_LE_OPEX | OPEX -> WM_ERP_P Transportauftrag an SAP ERP | l | 1 | OPEX_US_1 | LE | WD | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Gestartet | 60% |  |  |  |  | IF_WM_Sender_OPEX2ERP_TRANSPORTAUFTRAG IF_WM_Mapping_OPEX2ERP_TRANSPORTAUFTRAG | ¦ OPEX ¦ TransportOrder_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
186 | LE_OPEX | WM_LE_OPEX | OPEX -> WM_ERP_P Quittierung Transportauftrag an SAP ERP | l | 1 | OPEX_US_1 | LE | WD | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Gestartet | 60% |  |  |  |  | IF_WM_Sender_OPEX2ERP_QUITTIERUNG_TRANSPORTAUFTRAG IF_WM_Mapping_OPEX2ERP_QUITTIERUNG_TRANSPORTAUFTRAG | ¦ OPEX ¦ TransportConfirmation_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
187 | LE_OPEX | WM_LE_OPEX | OPEX -> WM_ERP_P Storno Transportauftrag an SAP ERP | l | 1 | OPEX_US_1 | LE | WD | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Verbindungsfehler | 50% |  |  |  |  | IF_WM_Sender_OPEX2ERP_STORNO_TRANSPORTAUFTRAG IF_WM_Mapping_OPEX2ERP_STORNO_TRANSPORTAUFTRAG | ¦ OPEX ¦ TransportStorno_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
188 | Facility_Management | WM_FACILITY_MANAGEMENT | WM_IMS_P -> NEWTRON Übergabe DANF Datei an NEWTRON | c | 1 | IMS | NEWTRON | WD | M. Nau | Chr. Thielker | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Gestartet | 60% |  | Prüfen |  | Q.R.: Anbindung an SFTP Server (sftp.imsware-cloud.com:22, credentials XWM_IMS_SFTP_User) noch nicht erfolgt. Server läst sich auch nicht erreichen. Test erst danach möglich. RNN: IP Datei muss freigeschatet werden 07.02 RNN: IP ist jetzt frei 07.02 RNN: es fehlt die Destination von Newtron (ftp.newtron.net) Bitte PD von dieser Schnitstelle prüfen 10.02 Q.R.: Destination SFTP_NEWTRON wieder hinzugefügt zur Value Mapping Group. Bitte erneut testen | IF_WM_Sender_IMS2NEWTRON_DANF_DATEI_AND_ATTACHMENTS IF_WM_Mapping_IMS2NEWTRON_DANF_DATEI | ¦ WM_IMS_P ¦ DanfNotification_Out ¦ ¦ NEWTRON
189 | Facility_Management | WM_FACILITY_MANAGEMENT | WM_IMS_P -> NEWTRON Übergabe DANF Attachments an NEWTRON | c | 1 | IMS | NEWTRON | WD | M. Nau | Chr. Thielker | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Gestartet | 60% |  | Prüfen |  | Q.R.: Anbindung an SFTP Server (sftp.imsware-cloud.com:22, credentials XWM_IMS_SFTP_User) noch nicht erfolgt. Server läst sich auch nicht erreichen. Test erst danach möglich. RNN: IP Datei muss freigeschatet werden 07.02 RNN: IP ist nun frei 07.02 RNN: es fehlt die Destination von Newtron (ftp.newtron.net) Bitte PD von dieser Schnitstelle prüfen 10.02 Q.R.: Destination SFTP_NEWTRON wieder hinzugefügt zur Value Mapping Group. Bitte erneut testen | IF_WM_Sender_IMS2NEWTRON_DANF_DATEI_AND_ATTACHMENTS IF_WM_Mapping_IMS2NEWTRON_DANF_ATTACHMENTS | ¦ WM_IMS_P ¦ DanfAttachment_Out ¦ ¦ NEWTRON
190 | Purchasing_Management | WM_PURCHASING_MANAGEMENT | WM_SFL_P -> NEWTRON User-Datenexport | c | 1 | SF | NEWTRON | AIPA1 | R. Nangue Ngangwa | S. Schelp | Frank Wittke | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Gestartet | 60% |  | Prüfen |  | 07.02 RNN: Ich habe eine neue Destination angelegt DEST_NEWTRON_USERDATA_Soap . Bitte diese berücksichtigen. Bitte PD von dieser Schnitstelle prüfen 10.02 FW Anpassung erfolgt | IF_WM_Sender_SFL2NEWTRON_USER_DATENEXPORT | ¦ WM_SFL_P ¦ UserDataNotifikation_Out ¦ ¦ NEWTRON
191 | Sales_Control | WM_SALES_CONTROL | WM_EASYCONNECT_P -> WM_CRM_P Service Request | l | 2 | EASYCONNECT | CRM | SD | R. Nangue Ngangwa | D. Büse | Frank Wittke | Migriert | Jacqueline Siegismund |  | 50% |  | Geplant für April |  | Synchrones Interface MB: Meiner Meinung nach fertig migriert @Frank??? | IF_WM_Sender_EASYCONNECT2CRM_SERVICE_REQUEST IF_WM_Mapping_EASYCONNECT2CRM_SERVICE_REQUEST | ¦ WM_EASYCONNECT_P ¦ ServiceRequest_Out ¦ ¦ WM_CRM_P
192 | Data_Management | WM_DATA_MANAGEMENT | WM_LDMP_P -> Server_PIM Übergabe Datenprozesse | m | 2 | LDMP | PIM |  | R. Nangue Ngangwa | M. Redecker | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Gestartet | 60% | RNN: 25.03 mit Simon |  |  | 13:03 RNN Test möglich | IF_WM_Sender_LDMP2PIM_DATENPROZESSE_CaxQualityReport IF_WM_Mapping_LDMP2PIM_DATENPROZESSE_CaxQualityReport IF_WM_Sender_LDMP2PIM_DATENPROZESSE_functionPointsForECLASS IF_WM_Mapping_LDMP2PIM_DATENPROZESSE_functionPointsForECLASS IF_WM_Sender_LDMP2PIM_DATENPROZESSE_Productdata IF_WM_Mapping_LDMP2PIM_DATENPROZESSE_Productdata IF_WM_Sender_LDMP2PIM_DATENPROZESSE_Structure IF_WM_Mapping_LDMP2PIM_DATENPROZESSE_Structure IF_WM_Sender_LDMP2PIM_DATENPROZESSE_ETIMExport IF_WM_Mapping_LDMP2PIM_DATENPROZESSE_ETIMExport | ¦ WM_LDMP_P ¦ ServiceRequest_Out ¦ ¦ Server_PIM
193 | Finance_Transfer | WM_FINANCE_TRANSFER | WM_ERP ---> WM_FTP SAF-T Romania | m | 3 | ERP | GLFTP | FI | R. Nangue Ngangwa | G. Rehlander | Robert Quindt | Migriert |  |  | 50% |  |  |  | 11.03.Q.R.: FTP2FTP ohne Mapping. Files um die 400MB (ca 1€ pro Datei). Anbindung an Sharepoint noch unvollständig.Zugangsdaten müssen an den Credentials XWM_SHAREPOINT hinterlegt werden. Danach können die Sender deployed werden. | IF_WM_Sender_ERP2FTP_SAF_T_ROMANIA_6400 IF_WM_Mapping_ERP2FTP_SAF_T_ROMANIA_6400 IF_WM_Sender_ERP2FTP_SAF_T_ROMANIA_6450 IF_WM_Mapping_ERP2FTP_SAF_T_ROMANIA_6450 | ¦ WM_ERP_P ¦ SAF_T_Romania_Out ¦ ¦ WM_FTP
194 | WM_Stock | WM_STOCK | WM_ERP_P -> FTPServerMOUSER_ELECTRONICS Übergabe Bestandsdatei an Mouser Electronics | c | 1 | SD | MOUSER ELECTRONICS | SD | A. Eschengerd | Kevin Rackley | Frank Wittke | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Live | 100% |  | 17.02 Test erfolgreich mit Axel | 2025-03-04 | 17.02. RNN: Test erfolgreich 04.03.2025 Live mit Axel E. | IF_WM_Mapping_ERP2BESTANDSDATEI_CSV_CONVERSION | ¦ WM_ERP_P ¦ StockInformation_Out ¦ ¦ FTPServerMASTER_ELECTRONICS
195 | Data_Management | WM_DATA_MANAGEMENT | Server_PIM -> WM_LDMP_P Übergabe Dateien | m | 2 | PIM | LDMP |  | R. Nangue Ngangwa | M. Redecker | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Gestartet | 60% | RNN: 25.03 mit Simon |  |  | 13:03 RNN Test möglich | IF_WM_Sender_PIM2LDMP_DATEIEN_CaxQualityReport IF_WM_Mapping_PIM2LDMP_DATEIEN_CaxQualityReport IF_WM_Sender_PIM2LDMP_DATEIEN_ETIMData IF_WM_Mapping_PIM2LDMP_DATEIEN_ETIMData | ¦ Server_PIM ¦ PIM2LDMP_Outt ¦ ¦ WM_LDMP_P
196 | Sales_Control | WM_SALES_CONTROL | WM_CRM_P -> WM_EASYCONNECT_P | l | 1 | CRM | EASYCONNECT | PLM | R. Nangue Ngangwa | J.G. Koch | Robert Quindt | Migriert | Jacqueline Siegismund | Gestartet | 60% |  | Geplant für April |  | Q.R.: Anbindung an Easyconnect server muss noch eingerichtet werden (Credentials XWM_EASYCONNECT_HTTP_User). --> Extern 07.02. RNN: Ich habe den User angelegt, aber ich finde hier keine Destination / Receiver 10.02 Q.R.: Destination EASYCONNECT_HTTP wieder hinzugefügt zur Value Mapping Group. Bitte erneut testen | IF_WM_Mapping_CRM2EASYCONNECT_SERVICEREQUEST | ¦ WM_CRM_P ¦ ServiceRequestUpdate_Out ¦ ¦ WM_EASYCONNECT_P
197 | MDM_Material | WM_MDM_MATERIAL | WM_FTP_P -> WM_ERP_P SNFileData3 - Serialnummern (neuer FTP Server) an SAP | m | 2 | TRACEABILITY | MM | WD | R. Nangue Ngangwa | J. Schlüpmann | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Gestartet | 60% | RNN: 25.03 mit Jörg |  |  | 13:03 RNN Test möglich | IF_WM_Sender_FTP2ERP_SNFILEDATA3_SERIALNUMMER IF_WM_Mapping_FTP2ERP_SNFILEDATA_SERIALNUMMER | ¦ WM_FTP_P ¦ SNFileData3_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
198 | MDM_Material | WM_MDM_MATERIAL | WM_FTP_P -> WM_ERP_P SNFileData - Serialnummern (neuer FTP Server) an SAP | m | 2 | TRACEABILITY | MM | WD | R. Nangue Ngangwa | J. Schlüpmann | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% | RNN: 25.03 mit Jörg |  |  |  | IF_WM_Sender_FTP2ERP_SNFILEDATA_SERIALNUMMER IF_WM_Mapping_FTP2ERP_SNFILEDATA_SERIALNUMMER | ¦ WM_FTP_P ¦ SNFileData_Out ¦ ¦ WM_ERP_P
199 | Data_Management | WM_DATA_MANAGEMENT | WM_ERP_P -> WM_FTP_P orderXML | h | 2 | CDB | GFTP | PP | R. Nangue Ngangwa | J. Isermann | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Gestartet | 60% | RNN: 18.03 mit Jan Isermann |  |  | 13:03 RNN Test möglich | IF_WM_Mapping_ERP2FTP_ORDER_XML | ¦ WM_ERP_P ¦ OrderXML_Out ¦ ¦ WM_FTP_P
200 | Data_Management | WM_DATA_MANAGEMENT | WM_CDB_P -> WM_FTP_P Materialnumbers | h | 3 | CDB | GFTP | PLM | R. Nangue Ngangwa | J.G. Koch | Robert Quindt | Offen |  |  | 0% |  |  |  | Q.R.: Umsetzung erfordersteinen Split im Sender Iflow und die Nutzung eines Poll Enrichers im Mapping Iflow. Einschränkung ist, das der Step nur SFTP unterstützt. Außerdem wird das Zielverzeichnis vorher gesäubert. Auchtung: Redesign notwending: Löschen von Daten im Ziel nicht mit Standardmitteln möglich. | CDB2FTP_MATERIAL_NUMBERS | ¦ WM_CDB_D ¦ PLM_MaterialNumbers_Out ¦ ¦ WM_FTP_P
201 | Data_Management | WM_DATA_MANAGEMENT | WM_KERN_P -> WM_LDMP_P | l | 1 | KERN | LDMP | AIPA1 | R. Nangue Ngangwa | S. Schelp | Frank Wittke | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% | RNN: 20.03 mit Simon | RNN: Test erfolgreich | kann man live setzten | 16.01.2025 RNN: Test erfolgreich Passwort steht nicht im Keepass für den SRVDE714 (Prod) und SRVDE074 (DEV), aber wir haben als Destination FTP_LDMP | IF_WM_Sender_KERN2LDMP_PRODUCT_TRANSLATIONS | KERN ¦ FTPServerKERN ¦ KERN2LDMP_Out ¦ ¦ WM_LDMP_P
202 | Data_Management | WM_DATA_MANAGEMENT | WM_CDB_P -> Server_PIM Step Dateien | h | 2 | CDB | PIM |  | R. Nangue Ngangwa | H.-M. Hille | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Verbindungsfehler | 50% |  |  |  | 07.02 RNN: srvde373.weidmueller.com mit dem Port 20 ist nicht erreichbar über Cloud Connector | IF_WM_Sender_CDB2PIM_STEP_DATEIEN_Manual_Export_Admin IF_WM_Mapping_CDB2PIM_STEP_DATEIEN_Manual_Export_Admin IF_WM_Sender_CDB2PIM_STEP_DATEIEN_Part_Released IF_WM_Mapping_CDB2PIM_STEP_DATEIEN_Part_Released | ¦ WM_CDB_D ¦ StepsFile_Out ¦ ¦ Server_PIM
203 | Data_Management | WM_DATA_MANAGEMENT | WM_CDB_P -> WM_WMC_P Step Dateien | h | 2 | CDB | WMC |  | R. Nangue Ngangwa | H.-M. Hille | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Gestartet | 60% |  |  |  | 13:03 RNN Test möglich |  | ¦ WM_CDB_D ¦ StepsFile_Out ¦ ¦ WM_WMC_P
204 | Data_Management | WM_DATA_MANAGEMENT | WM_ERP_P -> WM_LDMP_P Übergabe ZMATMAS_LDMP | m | 2 | ERP | LDMP | PP | R. Nangue Ngangwa | M. Redecker | Robert Quindt | Migriert | Reynaud Nangue Ngangwa | Abgeschlossen | 80% | RNN: 24.03 mit Matthias Redeker | 29.01. mit Jan Kortemeier |  | 29.01.2025 RNN: Test erfolgreich | IF_WM_Mapping_ERP2LDMP_ZMATMAS_LDMP | ¦ WM_ERP_Q ¦ ZMATMAS_LDMP.MATMAS05.ZMAT05_LDMP ¦ ¦ WM_LDMP_P

## aktive Schnittstellen
204 |  |  |  |  | Inventarisierung System-Schnittstellen - Übersicht | [12 empty] | Stand: 14.04.2023 | [41 empty] | no grp=0
# | CMDB | Schnittstelle |  |  |  |  | Verantwortlicher |  |  | Herkunft / Source |  |  |  | EAI |  | Ziel / Target | [16 empty] | Gesamt: 19.559.318 |  |  | Gesamt: 17 917 484 | 134 | 31 | 22 | 81 |  | 16 | 21 | 5 | 41 | 1 | 44 | 8 | 144 | 21 | 21 | 5 | 42 | 30 | 8 | 11 | 26 |  |  | 73/70/61
|  | Pri | Scenario | Partner | Bezeichnung / Name CMDB | Zeit | AI | Fachabt. | Typ S | Modul | System (Communication Component) | Sender Interface / Product CMDB | Datei / IDOC-Type | Transporter | Typ R | Modul | System (Communication Component) | Receiver Interface | Datei/IDOC-Type | Asynchron Synchron | Typ S -> Typ R | ICO | Mapping | UDF | Module | Anzahl Empfänger | Interface (T-Shirt) | Quality of Service | Avg_Message_Size (Byte) | Min_Message _Size (Byte) | Max_Message_Size (Byte) | Avg_Message _Size (T-Shirt) | Anzahl Messages 2022 | Anzahl Messages 2023 (Outbound) | Anzahl Messages 2023 (Inbound) | Anzahl Messages 2023 | Anzahl von Schnittstellen FTP /SFTP /FTPS | Anzahl von Schnittstellen SFTP | Anzahl von S chnittstellen FTPS | Anzahl von Schnittstellen FTP | Anzahl von Schnittstellen UDF | Anzahl von Schnittstellen Java Mapping | Anzahl von Schnittstellen XLST | Anzahl von Schnittstellen ABAP | Anzahl von Schnittstellen RFC | XML Operationen | FileName setzen | Lookup / Java komplex | MM | XSLT | Java | ABAP | UDF | Modules | Lookup / Java komplex | Sync | EOIO | T-Shirt Size | Komplexität | Gruppe
0
1 | N | B | Data_Management | RABEN | WM_RABEN_P -> WM_ERP_P Übergabe Servicecodes | wl. | R. Nangue Ngangwa | A. Eschengerd | SFTP | RABEN | WM_RABEN_P | PO1: CustomerRouting_Out |  | PO1 | PROXY | ERP | WM_ERP_P | CustomerRouting_In |  | A | SFTP -> PROXY | ¦ WM_RABEN_T ¦ CustomerRouting_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | Ja | nein | 1 | M | EO | 2738454 | 2738454 | 2738454 | XL | 10 | 41 | #N/A | 41 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | X |  |  |  | X |  | X |  |  | M | h | 2
2 | J | A | LE_JAGGAER | JAGGAER | JAGGAER_IDOC -> WM_ERP_P /P4T/REQUEST_INPUT./P4T/REQUEST | tgl. | R. Nangue Ngangwa | A. Schönhage | HTTPS | JAGGAER | JAGGAER_IDOC | PO1: /P4T/REQUEST_INPUT./P4T/REQUEST | /P4T/REQUEST_INPUT./P4T/REQUEST | PO1 | IDOC | LE | WM_ERP_P | /P4T/REQUEST_INPUT./P4T/REQUEST | /P4T/REQUEST_INPUT./P4T/REQUEST | A | HTTPS -> IDOC | JAGGAER ¦ JAGGAER_IDOC ¦ /P4T/REQUEST_INPUT./P4T/REQUEST ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 2283 | 2283 | 20547 | S | 3730 | #N/A | 8015 | 8015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 1
3 | J | A | LE_JAGGAER | JAGGAER | JAGGAER_IDOC -> WM_ERP_P /P4T/DESADV_INPUT./P4T/DESADV | tgl. | R. Nangue Ngangwa | A. Schönhage | HTTPS | JAGGAER | JAGGAER_IDOC | PO1: /P4T/DESADV_INPUT./P4T/DESADV | /P4T/DESADV_INPUT./P4T/DESADV | PO1 | IDOC | LE | WM_ERP_P | /P4T/DESADV_INPUT./P4T/DESADV | /P4T/DESADV_INPUT./P4T/DESADV | A | HTTPS -> IDOC | JAGGAER ¦ JAGGAER_IDOC ¦ /P4T/DESADV_INPUT./P4T/DESADV ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 2089 | 2091 | 12540 | S | 627 | #N/A | 974 | 974 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 1
4 | J | A | LE_JAGGAER | JAGGAER | JAGGAER_IDOC -> WM_ERP_P /P4T/DOC_INPUT./P4T/DOC | tgl. | R. Nangue Ngangwa | A. Schönhage | HTTPS | JAGGAER | JAGGAER_IDOC | PO1: /P4T/DOC_INPUT./P4T/DOC | /P4T/DOC_INPUT./P4T/DOC | PO1 | IDOC | LE | WM_ERP_P | /P4T/DOC_INPUT./P4T/DOC | /P4T/DOC_INPUT./P4T/DOC | A | HTTPS -> IDOC | JAGGAER ¦ JAGGAER_IDOC ¦ /P4T/DOC_INPUT./P4T/DOC ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | #N/A | #N/A | #N/A | S | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 1
5 | J | A | LE_JAGGAER | JAGGAER | WM_ERP_P -> JAGGAER_IDOC /P4T/DOC_OUTPUT./P4T/DOC | tgl. | R. Nangue Ngangwa | A. Schönhage | IDOC (RFC) | LE | WM_ERP_P | PO1: /P4T/DOC_OUTPUT./P4T/DOC | /P4T/DOC_OUTPUT./P4T/DOC | PO1 | HTTPS | JAGGAER | JAGGAER_IDOC | /P4T/DOC_OUTPUT./P4T/DOC | /P4T/DOC_OUTPUT./P4T/DOC | A | IDOC (RFC) -> HTTPS | ¦ WM_ERP_P ¦ /P4T/DOC_OUTPUT./P4T/DOC ¦ ¦ JAGGAER | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 901 | 62148 | 508842 | S | 7452 | 15980 | #N/A | 15980 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 1
6 | J | A | LE_JAGGAER | JAGGAER | JAGGAER_IDOC -> WM_ERP_P /P4T/GOODSMVT_INPUT./P4T/GOODSMVT | tgl. | R. Nangue Ngangwa | A. Schönhage | HTTPS | JAGGAER | JAGGAER_IDOC | PO1: /P4T/GOODSMVT_INPUT./P4T/GOODSMVT | /P4T/GOODSMVT_INPUT./P4T/GOODSMVT | PO1 | IDOC | LE | WM_ERP_P | /P4T/GOODSMVT_INPUT./P4T/GOODSMVT | /P4T/GOODSMVT_INPUT./P4T/GOODSMVT | A | HTTPS -> IDOC | JAGGAER ¦ JAGGAER_IDOC ¦ /P4T/GOODSMVT_INPUT./P4T/GOODSMVT ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | #N/A | #N/A | #N/A | S | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 1
7 | J | A | LE_JAGGAER | JAGGAER | WM_ERP_P -> JAGGAER_/P4T/GOODSMVT_OUTPUT./P4T/GOODSMVT | tgl. | R. Nangue Ngangwa | A. Schönhage | IDOC (RFC) | LE | WM_ERP_P | PO1: /P4T/GOODSMVT_OUTPUT./P4T/GOODSMVT | /P4T/GOODSMVT_OUTPUT./P4T/GOODSMVT | PO1 | HTTPS | JAGGAER | JAGGAER_IDOC | /P4T/GOODSMVT_OUTPUT./P4T/GOODSMVT | /P4T/GOODSMVT_OUTPUT./P4T/GOODSMVT | A | IDOC (RFC) -> HTTPS | ¦ WM_ERP_P ¦ /P4T/GOODSMVT_OUTPUT./P4T/GOODSMVT ¦ ¦ JAGGAER | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 2549 | 2650 | 20608 | S | 5838 | 8933 | #N/A | 8933 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 1
8 | J | A | LE_JAGGAER | JAGGAER | JAGGAER_IDOC -> WM_ERP_P /P4T/POM_INPUT./P4T/POM | tgl. | R. Nangue Ngangwa | A. Schönhage | HTTPS | JAGGAER | JAGGAER_IDOC | PO1: /P4T/POM_INPUT./P4T/POM | /P4T/POM_INPUT./P4T/POM | PO1 | IDOC | LE | WM_ERP_P | /P4T/POM_INPUT./P4T/POM | /P4T/POM_INPUT./P4T/POM | A | HTTPS -> IDOC | JAGGAER ¦ JAGGAER_IDOC ¦ /P4T/POM_INPUT./P4T/POM ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 5247 | 29009 | 130197.98 | S | 3494 | #N/A | 5308 | 5308 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 1
9 | J | A | LE_JAGGAER | JAGGAER | WM_ERP_P -> JAGGAER_IDOC /P4T/POM_OUTPUT./P4T/POM | tgl. | R. Nangue Ngangwa | A. Schönhage | IDOC (RFC) | LE | WM_ERP_P | PO1: /P4T/POM_OUTPUT./P4T/POM | /P4T/POM_OUTPUT./P4T/POM | PO1 | HTTPS | JAGGAER | JAGGAER_IDOC | /P4T/POM_OUTPUT./P4T/POM | /P4T/POM_OUTPUT./P4T/POM | A | IDOC (RFC) -> HTTPS | ¦ WM_ERP_P ¦ /P4T/POM_OUTPUT./P4T/POM ¦ ¦ JAGGAER | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 27780 | 105657 | 359723 | S | 3874 | 8039 | #N/A | 8039 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 1
10 | J | A | LE_JAGGAER | JAGGAER | WM_ERP_P -> JAGGAER_IDOC /P4T/STATUS_OUTPUT./P4T/STATUS | tgl. | R. Nangue Ngangwa | A. Schönhage | IDOC (RFC) | LE | WM_ERP_P | PO1: /P4T/STATUS_OUTPUT/P4T/STATUS | /P4T/STATUS_OUTPUT./P4T/STATUS | PO1 | HTTPS | JAGGAER | JAGGAER_IDOC | /P4T/STATUS_OUTPUT./P4T/STATUS | /P4T/STATUS_OUTPUT./P4T/STATUS | A | IDOC (RFC) -> HTTPS | ¦ WM_ERP_P ¦ /P4T/STATUS_OUTPUT./P4T/STATUS ¦ ¦ JAGGAER | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 894 | 1006 | 22488 | XS | 8330 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 1
11 | J | A | LE_JAGGAER | JAGGAER | WM_ERP_P -> JAGGAER_IDOC /P4T/TSYNC_OUTPUT./P4T/TSYNC.ZZPOOL4TOOLTSYNC | tgl. | R. Nangue Ngangwa | A. Schönhage | IDOC (RFC) | LE | WM_ERP_P | PO1: /P4T/TSYNC_OUTPUT/P4T/TSYNC.ZZPOOL4TOOLTSYNC | /P4T/TSYNC_OUTPUT./P4T/TSYNC.ZZPOOL4TOOLTSYNC | PO1 | HTTPS | JAGGAER | JAGGAER_IDOC | /P4T/TSYNC_OUTPUT./P4T/TSYNC.ZZPOOL4TOOLTSYNC | /P4T/TSYNC_OUTPUT./P4T/TSYNC.ZZPOOL4TOOLTSYNC | A | IDOC (RFC) -> HTTPS | ¦ WM_ERP_P ¦ /P4T/TSYNC_OUTPUT./P4T/TSYNC.ZZPOOL4TOOLTSYNC ¦ ¦ JAGGAER | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 923 | 43170 | 7034090 | S | 24498 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 1
12 | J | A | LE_JAGGAER | JAGGAER | JAGGAER_IDOC -> WM_ERP_P /P4T/VENDOR_INPUT./P4T/VENDOR | tgl. | R. Nangue Ngangwa | A. Schönhage | HTTPS | JAGGAER | JAGGAER_IDOC | PO1: /P4T/VENDOR_INPUT./P4T/VENDOR | /P4T/VENDOR_INPUT./P4T/VENDOR | PO1 | IDOC | LE | WM_ERP_P | /P4T/VENDOR_INPUT./P4T/VENDOR | /P4T/VENDOR_INPUT./P4T/VENDOR | A | HTTPS -> IDOC | JAGGAER ¦ JAGGAER_IDOC ¦ /P4T/VENDOR_INPUT./P4T/VENDOR ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 6287 | 6609 | 12896 | S | 459 | #N/A | 394 | 394 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 1
13 | J | A | LE_JAGGAER | JAGGAER | WM_ERP_P -> JAGGAER_IDOC /P4T/VENDOR_OUTPUT./P4T/VENDOR | tgl. | R. Nangue Ngangwa | A. Schönhage | IDOC (RFC) | LE | WM_ERP_P | PO1: /P4T/VENDOR_OUTPUT/P4T/VENDOR | /P4T/VENDOR_OUTPUT./P4T/VENDOR | PO1 | HTTPS | JAGGAER | JAGGAER_IDOC | /P4T/VENDOR_OUTPUT./P4T/VENDOR | /P4T/VENDOR_OUTPUT./P4T/VENDOR | A | IDOC (RFC) -> HTTPS | ¦ WM_ERP_P ¦ /P4T/VENDOR_OUTPUT./P4T/VENDOR ¦ ¦ JAGGAER | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 87538 | 87538 | 87538 | S | 267 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 1
14 | J | B | HR_Management | Labor | DE_HR_P -> WM_FTP_P Abwesenheitsdaten vom Labor | tgl. | S. Schelp |  | FTP | HR | DE_HR_P | PO1: AbsenceNotification_Out |  | PO1 | FTPS | GFTP | WM_FTP_P | AbsenceNotification_In |  | A | FTP -> FTPS | ¦ DE_HR_P ¦ AbsenceNotification_Out ¦ ¦ WM_FTP_P | nein | nein | nein | 1 | S | EO | 5430 | 5430 | 5430 | S | 369 | 365 | #N/A | 365 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | S | c | 1
15 | J | B | MDM_Material | XMEDIA | WM_ERP_P -> WM_XMEDIA_P Zulassungsdaten an XMEDIA | tgl. | R. Nangue Ngangwa | M. Redecker | PROXY | PP | WM_ERP_P | PO1: ApprovalInformation_Out |  | PO1 | FTP | XMEDIA | WM_XMEDIA_P | ApprovalInformation_In | ERP_Certification_Data | A | PROXY -> FTP | ¦ WM_ERP_P ¦ ApprovalInformation_Out ¦ ¦ WM_XMEDIA_P | XSLT | nein | nein | 1 | S | EO | 14418 | 546118 | 61887052 | L | 20834 | 20458 | #N/A | 20458 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | X | [7 empty] | S | l | 1
16 | J | C | SCM_Backlog | COGNOS | WM_COGNOS_P -> WM_ERP_P Online-Rückstandsliste | tgl. | F. Silbermann | D. Göbel | JDBC | COGNOS | WM_COGNOS_P | PO1: BacklogNotification_Out |  | PO1 | PROXY | SD | WM_ERP_P | BacklogNotification_In |  | A | JDBC -> PROXY | ¦ WM_COGNOS_P ¦ BacklogNotification_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | nein | 2 | M | EOIO | 145939312 | 145939312 | 145939312 | XXL | 714 | 726 | #N/A | 726 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [7 empty] | X | M | l | 3
17 | J | C | Sales_Planning | BW | WM_ERP_P -> WM_BW_P ERP_KSF-Auflösungsdaten an BW | tgl. | Sp. Kardonis | S. Becker | PROXY |  | WM_ERP_P | PO1: BOMAllocationConfirmation_Out |  | PO1 | PROXY | BW | WM_BW_P | BOMAllocationConfirmation_In |  | A | PROXY -> PROXY | ¦ WM_ERP_P ¦ BOMAllocationConfirmation_Out ¦ ¦ WM_BW_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | #N/A | #N/A | #N/A | L | 694 | 785 | #N/A | 785 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 1
18 | J | C | Sales_Planning | BW | WM_BW_P -> WM_ERP_P BW_KSF-Absatzdaten an ERP | tgl. | Sp. Kardonis | S. Becker | PROXY | BW | WM_BW_P | PO1: BOMAllocationRequest_Out |  | PO1 | PROXY | PP | WM_ERP_P | BOMAllocationRequest_In |  | A | PROXY -> PROXY | ¦ WM_BW_P ¦ BOMAllocationRequest_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | #N/A | #N/A | #N/A | L | 696 | 786 | #N/A | 786 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 1
19 | J | B | QM_Management | BABTEC | WM_ERP_P -> WM_BABTEC_P BOM Information | tgl. | J. Schlüpmann |  | PROXY | QM | WM_ERP_P | PO1: BOMInformation_Out |  | PO1 | JDBC | BABTEC | WM_BABTEC_P | BOMInformation_In |  | A | PROXY -> JDBC | ¦ WM_ERP_P ¦ BOMInformation_Out ¦ ¦ WM_BABTEC_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 718661 | 4730751 | 18130140 | XL | 404 | 392 | #N/A | 392 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 3
20 | J | B | Sales_Commission | BW | WM_BW_P -> WM_ERP_P Provisionsdaten ans R/3 | tgl. | Sp. Kardonis |  | PROXY | BW | WM_BW_P | PO1: CommissionCalculationRequest_Out |  | PO1 | PROXY | SD | WM_ERP_P | CommissionCalculationRequest_In |  | A | PROXY -> PROXY | ¦ WM_BW_P ¦ CommissionCalculationRequest_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | #N/A | #N/A | #N/A | L | 24 | 24 | #N/A | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 1
21 | J | B | Sales_Commission | BW | WM_ERP_P -> WM_BW_P Provisionsdaten von R/3 | tgl. | Sp. Kardonis |  | PROXY | SD | WM_ERP_P | PO1: CommissionResultListInformation_Out |  | PO1 | PROXY | BW | WM_BW_P | CommissionResultListInformation_In |  | A | PROXY -> PROXY | ¦ WM_ERP_P ¦ CommissionResultListInformation_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | #N/A | #N/A | #N/A | L | 24 | 23 | #N/A | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 1
22 | J | B | Sales_Complaint | BABTEC | WM_ERP_P -> WM_BABTEC_P Übergabe Complaint Confirmation an BABTEC | tgl. | J. Schlüpmann |  | PROXY | MM | WM_ERP_P | PO1: ComplaintConfirmationBABTEC_Out |  | PO1 | JDBC | BABTEC | WM_BABTEC_P | ComplaintConfirmation_In |  | A | PROXY -> JDBC | ¦ WM_ERP_P ¦ ComplaintConfirmationBABTEC_Out ¦ ¦ WM_BABTEC_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EOIO | 406 | 410 | 8964.95 | XS | 12578 | #N/A | 13155 | 13155 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [7 empty] | X | S | l | 3
23 | J | B | Sales_Complaint | BABTEC | WM_BABTEC_P -> WM_ERP_P Übergabe Complaint Request an WI | tgl. | J. Schlüpmann |  | HTTPS | BABTEC | WM_BABTEC_P | PO1: ComplaintRequest_Out |  | PO1 | PROXY | MM | WM_ERP_P | ComplaintRequestBABTEC_In |  | A | HTTPS -> PROXY | ¦ WM_BABTEC_P ¦ ComplaintRequest_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 177 | 181 | 4452 | XS | 25156 | #N/A | 13159 | 13159 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 1
24 | J | B | Sales_Complaint | BABTEC | WM_ERP_P -> WM_BABTEC_P Übergabe Complaint Request an BABTEC | tgl. | J. Schlüpmann |  | PROXY | MM | WM_ERP_P | PO1: ComplaintRequestBABTEC_Out |  | PO1 | JDBC | BABTEC | WM_BABTEC_P | ComplaintRequest_In |  | S | PROXY -> JDBC | ¦ WM_ERP_P ¦ ComplaintRequestBABTEC_Out ¦ ¦ WM_BABTEC_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | BE | 1489 | 3017 | 41565 | S | 12578 | 13156 | 13156 | 26312 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [6 empty] | X |  | S | l | 3
25 | J | A | Sales_Request | CDB/PLM | WM_ERP_P -> WM_CDB_P WMC config Datei weiterreichen an PLM | tgl. | R. Nangue Ngangwa | J.G. Koch | PROXY | ERP | WM_ERP_P | PO1: ConfigFile_Out |  | PO1 | FTP | PLM | WM_CDB_P | ConfigFile_In | Projectnnn.conf | A | PROXY -> FTP | ¦ WM_ERP_P ¦ ConfigFile_Out ¦ ¦ WM_CDB_P | XSLT | nein | Ja | 1 | M | EOIO | 6761 | 164117 | 562851 | S | 5671 | 6748 | #N/A | 6748 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | M | m | 3
26 | J | B | Facility_Management | IMS | WM_BW_P -> WM_IMS_P Übergabe Kostenstellen an IMSWARE | tgl. | Ph. Markus | Chr. Thielker | PROXY | BW | WM_BW_P | PO1: CostCenterNotification_Out |  | PO1 | SFTP | IMS | WM_IMS_P | CostCenterNotification_In |  | A | PROXY -> SFTP | ¦ WM_BW_P ¦ CostCenterNotification_Out ¦ ¦ WM_IMS_P | nein | nein | nein | 1 | S | EO | 1089155 | 1089155 | 1089155 | XL | 280 | 364 | #N/A | 364 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | S | c | 1
27 | J | C | CRM_CSA | CDB/PLM | WM_CRM_P -> WM_CDB_P -> Schnittstelle Dokumente an PLM | tgl. | T. Conze | J.G. Koch | PROXY | CRM | WM_CRM_P | PO1: CRM_Document_Out |  | PO1 | HTTPS | PLM | WM_CDB_P | CRM_Document_In |  | A | PROXY -> HTTPS | ¦ WM_CRM_P ¦ CRM_Document_Out ¦ ¦ WM_CDB_P | XSLT | nein | Ja | 1 | M | EOIO | 16055 | 1558805 | 5660019 | M | 4151 | 5599 | #N/A | 5599 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | M | m | 3
28 | J | C | CRM_CSA | CDB/PLM | WM_CRM_P -> WM_CDB_P -> Schnittstelle Opportunity an PLM | tgl. | T. Conze | J.G. Koch | PROXY | CRM | WM_CRM_P | PO1: CRM_OPPORTUNITY_Out |  | PO1 | HTTPS | PLM | WM_CDB_P | CRM_OPPORTUNITY_In |  | A | PROXY -> HTTPS | ¦ WM_CRM_P ¦ CRM_OPPORTUNITY_Out ¦ ¦ WM_CDB_P | Message Mapping | Ja | Ja | 1 | L | EOIO | 1688 | 2108 | 25046 | S | 2348 | 3014 | #N/A | 3014 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X |  |  |  | X | X |  |  | X | L | h | 3
29 | J | B | MDM_Material | SERES | WM_ERP_P -> FTPServerSERES customer master data file to SERES | tgl. | R. Nangue Ngangwa | J. Villaverde | FTP | FTP | WM_ERP_P | PO1: Customer_File_Out | ClIENTES_ESA*.dat | PO1 | FTP | SERES | FTPServerSERES | Customer_File_In | ClIENTES_ESA*.dat | A | FTP -> FTP | ¦ WM_ERP_P ¦ Customer_File_Out ¦ ¦ FTPServerSERES | nein | nein | nein | 1 | S | EO | 81282 | 81282 | 81282 | S | 365 | 366 | #N/A | 366 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | S | c | 1
30 | J | C | Sales_ExportControl | GUs | WM_FTP_P -> WM_ERP_P Check Customer Compliance (Combating Terrorism) |  | A. Eschengerd | J. Schneider | FTPS | GLFTP | WM_FTP_P | PO1: CustomerComplianceCheck_Out | /Revision/Boykottlisten/*.* | PO1 | PROXY | SD | WM_ERP_P | GLOBAL_FTP_CustomerComplianceCheck_In |  | A | FTPS -> PROXY | ¦ WM_FTP_P ¦ CustomerComplianceCheck_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | #N/A | #N/A | #N/A | L | 12 | 3 | #N/A | 3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 1
31 | N | B | Reporting_Sales | DCF | WM_BW_P -> WM_ERP_P Übernahme COD Dateien von SAP BW | tgl. | Sp. Kardonis | Sp. Kardonis | FTPS | BW | WM_BW_P | PO1: CustomerOrderDataFileInformation_Out |  | PO1 | PROXY | DCF | WM_ERP_P | CustomerOrderBWDataInformation_In |  | A | FTPS -> PROXY | ¦ WM_BW_P ¦ CustomerOrderDataFileInformation_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 488 | 9123310 | 21890450 | XL | new | 4071 | #N/A | 4071 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 1
32 | J | B | Reporting_Sales | DCF | WM_BW_P -> WM_ERP_P Übernahme COD Daten von SAP BW | tgl. | Sp. Kardonis | Sp. Kardonis | PROXY | BW | WM_BW_P | PO1: CustomerOrderDataInformation_Out |  | PO1 | PROXY | DCF | WM_ERP_P | CustomerOrderBWDataInformation_In |  | A | PROXY -> PROXY | ¦ WM_BW_P ¦ CustomerOrderDataInformation_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 488 | 9123310 | 21890450 | XL | 10156 | 3691 | #N/A | 3691 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 1
33 | J | B | Reporting_Sales | DCF | WM_FTP_P -> WM_ERP_P Übernahme COD Dateien vom GlobalFTP Server | tgl. | R. Nangue Ngangwa | N. Sipkar | FTPS | GLFTP | WM_FTP_P | PO1: CustomerOrderInformation_Out |  | PO1 | PROXY | DCF | WM_ERP_P | CustomerOrderDataInformation_In |  | A | FTPS -> PROXY | ¦ WM_FTP_P ¦ CustomerOrderInformation_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | Ja | nein | 1 | M | EO | 6144696 | 6144696 | 6144696 | XL | 548 | 357 | #N/A | 357 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | M | m | 2
34 | J | B | MDM_Customer | DCF | WM_COGNOS_P -> WM_ERP_P Kunden-Ref-Tabelle (COD-/ROD-Ermittlung DCF) | tgl. | R. Nangue Ngangwa | D. Göbel | JDBC | COGNOS | WM_COGNOS_P | PO1: CustomerRefDataNotification_Out |  | PO1 | PROXY | DCF | WM_ERP_P | CustomerRefDataNotification_In |  | A | JDBC -> PROXY | ¦ WM_COGNOS_P ¦ CustomerRefDataNotification_Out ¦ ¦ DCF | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 56275090 | 56275090 | 56275090 | XXL | 361 | 363 | #N/A | 363 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 3
35 | J | A | Sales_Request | WOW | WM_WOW_P -> WM_ERP_P Kundenanfragen Weidmüller Online Warenkorb (WOW) | tgl. | R. Nangue Ngangwa | J. Wächter | HTTPS | WOW | WM_WOW_P | PO1: CustomerRequest_Out |  | PO1 | PROXY | SD | WM_ERP_P | CustomerRequest_In |  | A | HTTPS -> PROXY | ¦ WM_WOW_P ¦ CustomerRequest_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 8104 | 173042 | 443476.94 | S | 19280 | #N/A | 22861 | 22861 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 1
36 | J | B | QM_Management | BABTEC | WM_ERP_P -> WM_BABTEC_P Debitor Information | tgl. | J. Schlüpmann |  | PROXY | QM | WM_ERP_P | PO1: DebitorInformation_Out |  | PO1 | JDBC | BABTEC | WM_BABTEC_P | DebitorInformation_In |  | A | PROXY -> JDBC | ¦ WM_ERP_P ¦ DebitorInformation_Out ¦ ¦ WM_BABTEC_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 842 | 214551 | 276878.94 | S | 1109 | 1168 | #N/A | 1168 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 3
37 | J | C | Sales_Planning | DCF | WM_ERP_P -> WM_FTP_P Rockwell-Forecastdaten WI an DCF | wtl. | S. Bredemeyer | M. Breker | IDOC (RFC) | PP | WM_ERP_P | PO1: DELFOR.DELFOR02 | DELFOR | PO1 | FTPS | GFTP | WM_FTP_P | ForecastRockwellWI_In |  | A | IDOC (RFC) -> FTPS | ¦ WM_ERP_P ¦ DELFOR.DELFOR02 ¦ ¦ WM_FTP_P | Message Mapping + XSLT | Ja | nein | 1 | L | EO | 1270 | 14078 | 2356032 | S | 35844 | 71537 | #N/A | 71537 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | L | h | 2
38 | J | C | Sales_Planning | DCF | WM_ERP_P -> WM_FTP_P Rockwell-Forecastdaten US an DCF | wtl. | S. Bredemeyer | M. Breker | IDOC (RFC) | PP | WM_ERP_P | PO1: DELFOR.DELFOR02 | DELFOR | PO1 | FTPS | GFTP | WM_FTP_P | ForecastRockwellUS_In |  | A | IDOC (RFC) -> FTPS | ¦ WM_ERP_P ¦ DELFOR.DELFOR02 ¦ ¦ WM_FTP_P | Message Mapping + XSLT | Ja | nein | 1 | L | EO | 1283 | 11849 | 358055 | S | 35844 | 71537 | #N/A | 71537 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | L | h | 2
39 | J | C | LE_Delivery | COGNOS | WM_ERP_P -> WM_COGNOS_P Lieferungsdaten an Cognos | tgl. | A. Eschengerd | D. Göbel | PROXY | SD | WM_ERP_P | PO1: DeliveryInformation_Out |  | PO1 | JDBC | COGNOS | WM_COGNOS_P | DeliveryInformation_In |  | A | PROXY -> JDBC | ¦ WM_ERP_P ¦ DeliveryInformation_Out ¦ ¦ WM_COGNOS_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 10789950 | 10789950 | 10789950 | XXL | 257 | 643 | #N/A | 643 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 3
40 | J | B | QM_Management | BABTEC | WM_ERP_P -> WM_BABTEC_P Delivery Information | tgl. | J. Schlüpmann |  | PROXY | QM | WM_ERP_P | PO1: DeliveryInformation_Out |  | PO1 | JDBC | BABTEC | WM_BABTEC_P | DeliveryInformation_In |  | A | PROXY -> JDBC | ¦ WM_ERP_P ¦ DeliveryInformation_Out ¦ ¦ WM_BABTEC_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 10789950 | 10789950 | 10789950 | XXL | 664 | 643 | #N/A | 643 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 3
41 | J | C | LE_Customs | FORMAT | WM_ERP_P -> DE_FORMAT Dateien an FORMAT (Zoll) | tgl. | R. Nangue Ngangwa | B. Müller | FTP | SD | WM_ERP_P | PO1: DeliveryNotification_Out | /home/rz_daten/rz_down/FORMAT/*.* | PO1 | FTP | Zoll | DE_FORMAT_P | DeliveryNotification_In | /zoll/SchnittstelleExport/*.* | A | FTP -> FTP | ¦ WM_ERP_P ¦ DeliveryNotification_Out ¦ ¦ DE_FORMAT_P | nein | nein | nein | 1 | S | EO | 21855 | 21855 | 21855 | S | 32831 | 18921 | #N/A | 18921 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | S | c | 1
42 | J | B | LE_Delivery | KUN | WM_ERP_P -> KUN Outbound Delivery Update an Kühne und Nagel | tgl. | W. Stich |  | FTP | SD | WM_ERP_P | PO1: DeliveryNotification_Out | ZDESADV_KUN | PO1 | FTP | KUN | FTPServer | DeliveryNotification_In |  | A | FTP -> FTP | ¦ WM_ERP_P ¦ DeliveryNotification_Out ¦ ¦ FTPServer | nein | nein | nein | 1 | S | EO | 21855 | 21855 | 21855 | S | 8402 | 18921 | #N/A | 18921 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | S | c | 1
43 | J | A | LE_SPEEDMARK | SPEEDMARK | FTPServerSPEED -> WM_ERP_P SPEEDMARK Outbound Delivery Update -> WI | tgl. | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | SFTP | SPEED | FTPServerSPEED | PO1: DeliveryNotification_Out | /prod/to_weidmueller/OUTBOUND/* | PO1 | IDOC | LE | WM_ERP_P | ZDESADV_3PL_SG.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL | ZDESADV_3PL_SG.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL | A | SFTP -> IDOC | SPEEDMARK ¦ FTPServerSPEED ¦ DeliveryNotification_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | Ja | nein | 1 | M | EO | 689 | 3660 | 42048 | S | 47507 | 18921 | #N/A | 18921 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | M | m | 2
44 | J | A | LE_ELEKTROMAT | ELEKTROMAT | FTPServerEM -> WM_ERP_P ELEKTROMAT Outbound Delivery Update -> WI | tgl. | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | SFTP | EM | FTPServerEM | PO1: DeliveryNotification_Out | /prod/to_weidmueller/OUTBOUND/* | PO1 | IDOC | LE | WM_ERP_P | ZDESADV_3PL.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL | ZDESADV_3PL.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL | A | SFTP -> IDOC | ELEKTROMAT ¦ FTPServerEM ¦ DeliveryNotification_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | Ja | nein | 1 | M | EO | 696 | 1670 | 44432 | S | 119309 | 18921 | #N/A | 18921 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | M | m | 2
45 | J | A | LE_PONSONBY | PONSONBY | FTPServerPONSONBY -> WM_ERP_P PONSONBY Outbound Delivery Update -> WI | tgl. | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | SFTP | PONSONBY | FTPServerPONSONBY | PO1: DeliveryNotification_Out | /prod/to_weidmueller/OUTBOUND/* | PO1 | IDOC | LE | WM_ERP_P | ZDESADV_3PL.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL | ZDESADV_3PL.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL | A | SFTP -> IDOC | PONSONBY ¦ FTPServerPONSONBY ¦ DeliveryNotification_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | Ja | nein | 1 | M | EO | 696 | 1670 | 44432 | S | 31320 | 18921 | #N/A | 18921 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | M | m | 2
46 | J | B | LE_Delivery | METEL | WM_ERP_P -> METEL DESADV | tgl. | Th. Heinrichsmeier | A. Feneri | IDOC (RFC) | SD | WM_ERP_P | PO1: DESADV.DELVRY05 |  | PO1 | FTP | METEL | FTPServerMETEL | DESADV.DELVRY05 |  | A | IDOC (RFC) -> FTP | ¦ WM_ERP_P ¦ DESADV.DELVRY05 ¦ ¦ FTPServerMETEL | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 10708 | 82380 | 1400275 | S | 25871 | 19962 | #N/A | 19962 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 1
47 | J | A | LE_Delivery | NA | WM_ERP_P -> ServerNA WI Transport -> Carrier UPS | tgl. | Sp. Kardonis | Derrick Corkum (CA) Ravi Hakim (CA) Chuck Vugteveen (US) | IDOC (RFC) | SD | WM_ERP_P | PO1: DESADV.DELVRY05.ZCARRIER |  | PO1 | FTP | NA | ServerNA | ShipmentNotification_In |  | A | IDOC (RFC) -> FTP | ¦ WM_ERP_P ¦ DESADV.DELVRY05.ZCARRIER ¦ ¦ ServerNA | Message Mapping | Ja | nein | 17 | L | EOIO | 981 | 1080 | 11249 | S | 10914 | 157 | #N/A | 157 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | L | h | 3
48 | J | B | HR_Management | ACONSO | DE_HR_P -> FTPServerACONSO Übergabe LUG Dateien | tgl. | R. Nangue Ngangwa | S. Schelp | FTP | HR | DE_HR_P | PO1: DigitalFile_Out |  | PO1 | SFTP | ACONSO | FTPServerACONSO | DigitalFile_In |  | A | FTP -> SFTP | ¦ DE_HR_P ¦ DigitalFile_Out ¦ ¦ FTPServerACONSO | nein | nein | nein | 1 | S | EO | 23048 | 255940 | 19646451 | S | new | 44497 | #N/A | 44497 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | S | c | 1
49 | J | B | Sales_Control | INDICOM | WM_ERP_P -> FTPServerIN>INDICOM Übergabe Dokumente an INDICOM | tgl. | W. Pauls |  | FTP | SD | WM_ERP_P | PO1: DocumentNotification_Out |  | PO1 | SFTP | INDICOM | FTPServerINDICOM | DocumentNotificaton_In |  | A | FTP -> SFTP | ¦ WM_ERP_P ¦ DocumentNotification_Out ¦ ¦ FTPServerINDICOM | Java Mapping | nein | nein | 1 | M | EOIO | 3430 | 796148 | 1872348 | S | 108574 | 16032 | #N/A | 16032 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | X | [5 empty] | X | M | m | 3
50 | J | B | Sales_Control | INDICOM | WM_ERP_P -> WM_FTP_P Übergabe Dokumente für INDICOM ins Archivverzeichnis | tgl. | W. Pauls |  | FTP | SD | WM_ERP_P | PO1: DocumentNotification_Out |  | PO1 | FTPS | GFTP | WM_FTP_P | DocumentNotificaton_In |  | A | FTP -> FTPS | ¦ WM_ERP_P ¦ DocumentNotification_Out ¦ ¦ WM_FTP_P | nein | nein | nein | 1 | M | EOIO | 3430 | 796148 | 1872348 | S | 108574 | 16032 | #N/A | 16032 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | X | M | l | 3
51 | J | B | Sales_Control | INDICOM | WM_FTP_P -> FTPServerIN>INDICOM Übergabe korrigierte Dokumente an INDICOM | tgl. | W. Pauls |  | FTPS | GFTP | WM_FTP_P | PO1: DocumentNotification_Out |  | PO1 | SFTP | INDICOM | FTPServerINDICOM | DocumentNotificaton_In |  | A | FTPS -> SFTP | ¦ WM_FTP_P ¦ DocumentNotification_Out ¦ ¦ FTPServerINDICOM | Java Mapping | nein | nein | 1 | M | EOIO | 3430 | 796148 | 1872348 | S | neu | 16032 | #N/A | 16032 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | X | [5 empty] | X | M | m | 3
52 | J | B | MDM_Material | XMEDIA | WM_XMEDIA_P -> WM_ERP_P eClass Information an SAP | tgl. | R. Nangue Ngangwa | M. Redecker | FTP | XMEDIA | WM_XMEDIA_P | PO1: eClassInformation_Out |  | PO1 | PROXY | ERP | WM_ERP_P | eClassInformation_In |  | A | FTP -> PROXY | ¦ WM_XMEDIA_P ¦ eClassInformation_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 653 | 4426398 | 59535324 | S | 6715 | 14898 | #N/A | 14898 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 1
53 | J | B | LE_Delivery | ELITE | WM_ERP_P -> TR_ELITE_P Übergabe e-Delivery an TRA (Türkei) | tgl. | W. Pauls |  | IDOC (File) | SD | WM_ERP_P | PO1: eDelivery_Out | ZDESTR* | PO1 | FTP | ELITE | TR_ELITE_P | eDelivery_In | ZDESTR* | A | IDOC (File) -> FTP | ¦ WM_ERP_P ¦ eDelivery_Out ¦ ¦ TR_ELITE_P | nein | nein | nein | 1 | S | EO | 8471 | 28135 | 410274 | S | 26415 | 21472 | #N/A | 21472 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | S | c | 1
54 | J | B | Sales_Invoice | ELITE | WM_ERP_P -> TR_ELITE_P Übergabe e-Invoice an TRA (Türkei) | tgl. | W. Pauls |  | IDOC (File) | SD | WM_ERP_P | PO1: eInvoice_Out | ZINVTR* | PO1 | FTP | ELITE | TR_ELITE_P | eInvoice_In | ZINVTR* | A | IDOC (File) -> FTP | ¦ WM_ERP_P ¦ eInvoice_Out ¦ ¦ TR_ELITE_P | nein | nein | nein | 1 | S | EO | 11494 | 40848 | 2791968 | S | 25890 | 20746 | #N/A | 20746 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | S | c | 1
55 | J | B | HR_Management | VPLAN5 | DE_HR_P -> FTPServerVPLAN5 Übergabe Mitarbeiterdaten an VPLAN5 | tgl. | R. Nangue Ngangwa | O. Uthoff | FTP | HR | DE_HR_P | PO1: EmployeeFile_Out |  | PO1 | SFTP | VPLAN5 | FTPServerVPLAN5 | EmployeeFile_In |  | A | FTP -> SFTP | ¦ DE_HR_P ¦ EmployeeFile_Out ¦ ¦ FTPServerVPLAN5 | nein | nein | nein | 1 | S | EO | 26854 | 26854 | 26854 | S | 367 | 367 | #N/A | 367 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | S | c | 1
56 | J | B | HR_InnovationManagement | HLP | DE_HR_P -> DE_HLP_P HR-Dateien an HLP Ideenmanagement |  | S. Schelp |  | FTP | HR | DE_HR_P | PO1: EmployeeMaster_Out |  | PO1 | HTTP | HLP | DE_HLP_P | EmployeeMaster_In |  | A | FTP -> HTTP | ¦ DE_HR_P ¦ EmployeeMaster_Out ¦ ¦ DE_HLP_P | nein | nein | nein | 1 | S | EO | 3826916 | 3826916 | 3826916 | XL | 26 | 23 | #N/A | 23 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | S | c | 1
57 | J | C | MDM_Employee | ADS | WM_ADS_P -> DE_HR_P ADS: Userdaten an SAP HR | tgl. | R. Nangue Ngangwa |  | FTP | ADS | WM_ADS_P | PO1: EmployeeMasterInformation_Out | /expsapxi/WeidmuellerPerson.csv | PO1 | PROXY | HR | DE_HR_P | EmployeeMasterInformation_In | Z_XI_EMPLCOMM_CHANGE | A | FTP -> PROXY | ¦ WM_ADS_P ¦ EmployeeMasterInformation_Out ¦ ¦ DE_HR_P | XSLT | nein | nein | 1 | M | EOIO | 4628321 | 4628321 | 4628321 | XL | 234 | 261 | #N/A | 261 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | M | l | 3
58 | J | C | MDM_Employee | ADS | WM_ADS_P -> WM_ERP_P ADS: Userdaten an SAP R/3 | tgl. | R. Nangue Ngangwa |  | FTP | ADS | WM_ADS_P | PO1: EmployeeMasterInformation_Out | /expsapxi/WeidmuellerPerson.csv | PO1 | PROXY | PW | WM_ERP_P | EmployeeMasterInformation_In | Z_XI_EMPLCOMM_CHANGE | A | FTP -> PROXY | ¦ WM_ADS_P ¦ EmployeeMasterInformation_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | XSLT | nein | nein | 1 | M | EOIO | 4628321 | 4628321 | 4628321 | XL | 234 | 261 | #N/A | 261 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | M | l | 3
59 | J | C | MDM_Employee | ADS | WM_ADS_P -> WM_ZBV_P ADS: Userdaten ans ZBV | tgl. | R. Nangue Ngangwa |  | FTP | ADS | WM_ADS_P | PO1: EmployeeMasterInformation_Out | /expsapxi/WeidmuellerPerson.csv | PO1 | PROXY | ZBV | WM_ZBV_P | UserMasterZBVInformation_In | Z_XI_USERCOMM_ZBV_CHANGE | A | FTP -> PROXY | ¦ WM_ADS_P ¦ EmployeeMasterInformation_Out ¦ ¦ WM_ZBV_P | Message Mapping | Ja | nein | 1 | L | EOIO | 4628321 | 4628321 | 4628321 | XL | 234 | 261 | #N/A | 261 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | L | h | 3
60 | J | B | MDM_Material | XMEDIA | WM_XMEDIA_P -> WM_ERP_P XMEDIA-Kurztexte an SAP | wtl. | R. Nangue Ngangwa | M. Redecker | FTP | XMEDIA | WM_XMEDIA_P | PO1: ERP_ShortDescription_Out |  | PO1 | BAPI | PP | WM_ERP_P | MaterialMasterShortDescription_In |  | A | FTP -> BAPI | ¦ WM_XMEDIA_P ¦ ERP_ShortDescription_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | M | EOIO | 2077 | 5125 | 233514896 | S | 2450961 | 14202 | 4609650 | 4623852 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [7 empty] | X | M | l | 3
61 | J | B | ELGATE | ELGATE | ELGATE -> WM_ERP_P Abfrage Verfügbarkeit | tgl. | A. Eschengerd | A. Lüther | HTTPS | ELGATE | ELGATE | PO1: ExAvailabilityQueryResponse_Out |  | PO1 | PROXY | SD | WM_ERP_P | ExAvailabilityQueryResponse_In |  | S | HTTPS -> PROXY | ELGATE ¦ ELGATE ¦ ExAvailabilityQueryResponse_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | BE | 418 | 546 | 115178.58 | XS | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [6 empty] | X |  | S | l | 2
62 | J | A | Sales_Request | CDB/PLM | WM_ERP_P -> WM_CDB_P Fast Delivery Anfragen vom Weidmüller Konfigurator (WMC) an PLM | tgl. | R. Nangue Ngangwa | J.G. Koch | PROXY | ERP | WM_ERP_P | PO1: FastDelivery_Out |  | PO1 | REST | PLM | WM_CDB_P | FastDelivery_In |  | S | PROXY -> REST | ¦ WM_ERP_P ¦ FastDelivery_Out ¦ ¦ WM_CDB_P | Message Mapping +Java Mapping | nein | nein | 1 | L | BE | 472 | 537 | 7443 | XS | 13476 | 16845 | 16845 | 33690 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  | L | h | 3
63 | J | B | LE_Delivery | KUN | KUN -> WM_ERP_P Goods Issue Confirmation von Kühne und Nagel | tgl. | W. Stich |  | FTP | KUN | KUN | PO1: GoodsIssueConfirmation_Out |  | PO1 | IDOC | LE | WM_ERP_P | WHSCON.DELVRY03 | WHSCON | A | FTP -> IDOC | KUN ¦ FTPServer ¦ GoodsIssueConfirmation_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 1028 | 6607 | 160512 | S | 52630 | 42602 | #N/A | 42602 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 1
64 | J | B | LE_Delivery | KUN | KUN -> WM_ERP_P Goods Receipt Confirmation von Kühne und Nagel | tgl. | W. Stich |  | FTP | KUN | KUN | PO1: GoodsReceiptConfirmation_Out |  | PO1 | IDOC | LE | WM_ERP_P | WMMBXY.WMMBID02.ZWMMBID2 | WMMBXY | A | FTP -> IDOC | KUN ¦ FTPServer ¦ GoodsReceiptConfirmation_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 1213 | 2209 | 27676 | S | 4112 | 285 | #N/A | 285 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 1
65 | J | A | LE_SPEEDMARK | SPEEDMARK | FTPServerSPEED -> WM_ERP_P SPEEDMARK WE-Buchung -> WI | tgl. | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | SFTP | SPEED | FTPServerSPEED | PO1: GoodsReceiptConfirmationt_Out | /prod/to_weidmueller/MBGMCR/* | PO1 | IDOC | LE | WM_ERP_P | MBGMCR.MBGMCR03 | MBGMCR.MBGMCR03 | A | SFTP -> IDOC | SPEEDMARK ¦ FTPServerSPEED ¦ GoodsReceiptConfirmation_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | Ja | nein | 1 | M | EO | 1543 | 4335 | 16686 | S | 3223 | #N/A | #N/A | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | M | m | 2
66 | J | A | LE_ELEKTROMAT | ELEKTROMAT | FTPServerEM -> WM_ERP_P ELEKTROMAT WE-Buchung -> WI | tgl. | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | SFTP | EM | FTPServerEM | PO1: GoodsReceiptConfirmationt_Out | /prod/to_weidmueller/MBGMCR/* | PO1 | IDOC | LE | WM_ERP_P | MBGMCR.MBGMCR03 | MBGMCR.MBGMCR03 | A | SFTP -> IDOC | ELEKTROMAT ¦ FTPServerEM ¦ GoodsReceiptConfirmation_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | Ja | nein | 1 | M | EO | 1543 | 4335 | 16686 | S | 32356 | #N/A | #N/A | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | M | m | 2
67 | J | A | LE_PONSONBY | PONSONBY | FTPServerPONSONBY -> WM_ERP_P PONSONBY WE-Buchung -> WI | tgl. | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | SFTP | PONSONBY | FTPServerPONSONBY | PO1: GoodsReceiptConfirmationt_Out | /prod/to_weidmueller/MBGMCR/* | PO1 | IDOC | LE | WM_ERP_P | MBGMCR.MBGMCR03 | MBGMCR.MBGMCR03 | A | SFTP -> IDOC | PONSONBY ¦ FTPServerPONSONBY ¦ GoodsReceiptConfirmation_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | Ja | nein | 1 | M | EO | 1543 | 4335 | 16686 | S | 4046 | #N/A | #N/A | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | M | m | 2
68 | J | A | Elster | ELSTER (HR) | DE_HR_P -> ClearingStelle, ElsterServer ELSTER LSTA | mtl. | S. Malinovska | Th. Tiemann | RFC | HR | DE_HR_P | PO1: HR_DE_B2A_ELSTER_EXPORT |  | PO1 | HTTP |  | ClearingStelle, ElsterServer | Elster_In |  | S | RFC -> HTTP | ¦ DE_HR_P ¦ HR_DE_B2A_ELSTER_EXPORT ¦ ¦ ELSTER | nein | nein | nein | 1 | S | BE | 2487 | 2487 | 2487 | S | unknown | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [10 empty] | X |  | S | c | 3
69 | J | A | LE_Delivery | LVR (LC/ETL) | DE_LVR_P -> WM_ERP_P IDoc-Statusmeldung VDESADV -> WI | tgl. | R. Nangue Ngangwa | J. Schramm | JDBC | LVR | DE_LVR_P | PO1: IDoc_VDESADV_to_LVR_JDBC_Resp_ASyncOut |  | PO1 | IDOC | ERP | WM_ERP_P | ALEAUD.ALEAUD01 | ALEAUD | A | JDBC -> IDOC | ¦ DE_LVR_P ¦ IDoc_VDESADV_to_LVR_JDBC_Resp_ASyncOut ¦ ¦ WM_ERP_P | 2*Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 896 | 896 | 25984 | XS | 47338 | 66268 | #N/A | 66268 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 3
70 | J | A | LE_Delivery | LVR (LC/ETL) | DE_LVR_P -> WM_ERP_P IDoc-Statusmeldung ZDESRRA -> WI | tgl. | R. Nangue Ngangwa | J. Schramm | JDBC | LVR | DE_LVR_P | PO1: IDoc_ZDESRRA_to_LVR_JDBC_Resp_ASyncOut |  | PO1 | IDOC | ERP | WM_ERP_P | ALEAUD.ALEAUD01 | ALEAUD | A | JDBC -> IDOC | ¦ DE_LVR_P ¦ IDoc_ZDESRRA_to_LVR_JDBC_Resp_ASyncOut ¦ ¦ WM_ERP_P | 2*Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 896 | 896 | 25984 | XS | 44876 | 64039 | #N/A | 64039 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 3
71 | J | A | LE_Delivery | LVR (LC/ETL) | DE_LVR_P -> WM_ERP_P IDoc-Statusmeldung ZDESRSA -> WI | tgl. | R. Nangue Ngangwa | J. Schramm | JDBC | LVR | DE_LVR_P | PO1: IDoc_ZDESRSA_to_LVR_JDBC_Resp_ASyncOut |  | PO1 | IDOC | ERP | WM_ERP_P | ALEAUD.ALEAUD01 | ALEAUD | A | JDBC -> IDOC | ¦ DE_LVR_P ¦ IDoc_ZDESRSA_to_LVR_JDBC_Resp_ASyncOut ¦ ¦ WM_ERP_P | 2*Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 896 | 896 | 25984 | XS | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 3
72 | J | A | LE_Delivery | LVR (LC/ETL) | DE_LVR_P -> WM_ERP_P IDoc-Statusmeldung ZKOMMI -> WI | tgl. | R. Nangue Ngangwa | J. Schramm | JDBC | LVR | DE_LVR_P | PO1: IDoc_ZKOMMI02_to_LVR_JDBC_Resp_ASyncOut |  | PO1 | IDOC | ERP | WM_ERP_P | ALEAUD.ALEAUD01 | ALEAUD | A | JDBC -> IDOC | ¦ DE_LVR_P ¦ IDoc_ZKOMMI02_to_LVR_JDBC_Resp_ASyncOut ¦ ¦ WM_ERP_P | 2*Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 896 | 896 | 25984 | XS | 66410 | 58732 | #N/A | 58732 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 3
73 | J | A | LE_Delivery | LVR (LC/ETL) | DE_LVR_P -> WM_ERP_P IDoc-Statusmeldung ZLAVIS -> WI | tgl. | R. Nangue Ngangwa | J. Schramm | JDBC | LVR | DE_LVR_P | PO1: IDoc_ZLAVIS02_to_LVR_JDBC_Resp_ASyncOut |  | PO1 | IDOC | ERP | WM_ERP_P | ALEAUD.ALEAUD01 | ALEAUD | A | JDBC -> IDOC | ¦ DE_LVR_P ¦ IDoc_ZLAVIS02_to_LVR_JDBC_Resp_ASyncOut ¦ ¦ WM_ERP_P | 2*Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 896 | 896 | 25984 | XS | 315543 | 186617 | #N/A | 186617 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 3
74 | J | A | LE_Delivery | LVR (LC/ETL) | DE_LVR_P -> WM_ERP_P IDoc-Statusmeldung ZPMAT001 -> WI | tgl. | R. Nangue Ngangwa | J. Schramm | JDBC | LVR | DE_LVR_P | PO1: IDoc_ZPMAT001I_to_LVR_JDBC_Resp_ASyncOut |  | PO1 | IDOC | ERP | WM_ERP_P | ALEAUD.ALEAUD01 | ALEAUD | A | JDBC -> IDOC | ¦ DE_LVR_P ¦ IDoc_ZPMAT001I_to_LVR_JDBC_Resp_ASyncOut ¦ ¦ WM_ERP_P | 2*Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 896 | 896 | 25984 | XS | 991826 | 875624 | #N/A | 875624 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 3
75 | J | A | LE_Delivery | LVR (LC/ETL) | WM_ERP_P -> DE_LVR_P check Status LVR Interfaces | tgl. | R. Nangue Ngangwa | J Schramm | PROXY | SD | WM_ERP_P | PO1: InterfaceStatusQueryResponse_Out |  | PO1 | JDBC | LVR | DE_LVR_P | InterfaceStatusQueryResponse_In |  | S | PROXY -> JDBC | ¦ WM_ERP_P ¦ InterfaceStatusQueryResponse_Out ¦ ¦ DE_LVR_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | BE | 346 | 8031 | 26205 | S | 104 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [6 empty] | X |  | S | l | 3
76 | J | B | Manufacturing | INTRASTAT | WM_ERP_P -> WM_ERP_P IntraStat-Datei aus der Produktion erstellen | tgl. | F. Silbermann | B. Müller | PROXY | ERP | WM_ERP_P | PO1: IntraStat_Out |  | PO1 | FTP | ERP | WM_ERP_P | IntraStat_In | /home/rz_daten/rz_down/WI_MLKZ/ | A | PROXY -> FTP | ¦ WM_ERP_P ¦ IntraStat_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping + XSLT | Ja | Ja | 1 | L | EO | #N/A | #N/A | #N/A | L | 74 | #N/A | 51 | 51 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  | X | X |  |  | X | X |  |  |  | L | h | 2
77 | J | B | Sales_Invoice | METEL | WM_ERP_P -> METEL INVOICE | tgl. | Th. Heinrichsmeier | A. Feneri | IDOC (RFC) | SD | WM_ERP_P | PO1: INVOIC.INVOIC02 |  | PO1 | FTP | METEL | FTPServerMETEL | INVOIC.INVOIC02 |  | A | IDOC (RFC) -> FTP | ¦ WM_ERP_P ¦ INVOIC.INVOIC02 ¦ ¦ FTPServerMETEL | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 9934 | 51833 | 555450 | S | 18735 | 12878 | #N/A | 12878 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 1
78 | J | B | Facility_Management | IMS | WM_ERP_P -> WM_IMS_P Rechnungswerte pro Bauauftrags-Nr. | tgl. | J. Schlüpmann | Chr. Thielker | PROXY | MM | WM_ERP_P | PO1: InvoiceNotification_Out |  | PO1 | SFTP | IMS | WM_IMS_P | InvoiceNotification_In |  | A | PROXY -> SFTP | ¦ WM_ERP_P ¦ InvoiceNotification_Out ¦ ¦ WM_IMS_P | Message Mapping | nein | Ja | 1 | M | EO | 1141482 | 1141482 | 1141482 | XL | 295 | 282 | #N/A | 282 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | M | m | 2
79 | J | C | Sales_Control | EASYCONNECT | WM_CRM_P -> WM_EASYCONNECT_P -> Schnittstelle Knowledge Article (KNA) an Azure BLOB | tgl. | T. Conze | M. John | PROXY | CRM | WM_CRM_P | PO1: KnowledgeInformation_Out |  | PO1 | SFTP | EASYCONNECT | WM_EASYCONNECT_P | KnowledgeInformation_In |  | A | PROXY -> SFTP | ¦ WM_CRM_P ¦ KnowledgeInformation_Out ¦ ¦ WM_EASYCONNECT_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EOIO | 165591 | 165591 | 165591 | M | new | 329 | #N/A | 329 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [7 empty] | X | S | l | 3
80 | J | B | Data_Management | LDMP | WM_LDMP_P -> WM_WMC_P Übergabe Datenprozesse | tgl. | R. Nangue Ngangwa | S. Schelp | FTP | LDMP | WM_LDMP_P | PO1: LDMP2WMC_Out |  | PO1 | FTP | WMC | WM_WMC_P | LDMP2WMC_In |  | A | FTP -> FTP | ¦ WM_LDMP_P ¦ LDMP2WMC_Out ¦ ¦ WM_WMC_P | Java Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | #N/A | #N/A | #N/A | XL | 1560 | 2199 | #N/A | 2199 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | X | [6 empty] | S | m | 2
81 | J | B | Manufacturing | DLOUHY | WM_ERP_P -> FTP Server DLOUHY Fertigungsauftragsdateien von SAP ERP an Dlouhy | tgl. | R. Nangue Ngangwa |  | PROXY | PP | WM_ERP_P | PO1: ManufacturingFiles_Out |  | PO1 | FTP | DLOUHY | FTPServerDLOUHY | ManufacturingFiles_In |  | A | PROXY -> FTP | ¦ WM_ERP_P ¦ ManufacturingFiles_Out ¦ ¦ FTPServerDLOUHY | XSLT | nein | Ja | 1 | M | EO | 111 | 4021 | 53577.86 | XS | 52034 | #N/A | 38735 | 38735 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | M | m | 2
82 | J | B | Data_Management | FIS | WM_ERP_P -> WM_FIS_P Übergabe Stammdaten | tgl. | R. Nangue Ngangwa | D. Sann | FTP | ERP | WM_ERP_P | PO1: MasterInformation_Out |  | PO1 | FTPS | FIS | WM_FIS_P | MasterInformation_In |  | A | FTP -> FTPS | ¦ WM_ERP_P ¦ MasterInformation_Out ¦ ¦ WM_FIS_P | nein | nein | nein | 1 | S | EO | 2819 | 19814401 | 40713864 | XL | 1253 | 5704 | #N/A | 5704 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | S | c | 1
83 | J | B | QM_Management | BABTEC | WM_ERP_P -> WM_BABTEC_P Material Information | tgl. | J. Schlüpmann |  | PROXY | QM | WM_ERP_P | PO1: MaterialInformation_Out |  | PO1 | JDBC | BABTEC | WM_BABTEC_P | MaterialInformation_In |  | A | PROXY -> JDBC | ¦ WM_ERP_P ¦ MaterialInformation_Out ¦ ¦ WM_BABTEC_P | Message Mapping | nein | Ja | 1 | M | EO | 3926592 | 3926592 | 3926592 | XL | 80 | 60 | #N/A | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | M | m | 3
84 | J | B | MDM_Material | KUN | WM_ERP_P -> KUN Materialstammdaten an Kühne und Nagel | tgl. | W. Stich |  | IDOC (File) | SD | WM_ERP_P | PO1: MaterialMasterInformation_Out | ZMATMAS_KUN | PO1 | FTP | KUN | FTPServer | MaterialMasterInformation_In |  | A | IDOC (File) -> FTP | ¦ WM_ERP_P ¦ MaterialMasterInformation_Out ¦ ¦ FTPServer | XSLT | nein | nein | 1 | M | EOIO | 6071 | 7434 | 2313635.25 | S | 880964 | 417374 | 275770 | 693144 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | M | l | 3
85 | J | B | Sales_Pricing | OLPM | WM_ERP_P -> Server_OEDIV OPL Online Preisliste | mtl. | S. Bredemeyer | S. Hielscher | PROXY | SD | WM_ERP_P | PO1: OPLMFile_Out |  | PO1 | SFTP | OEDIV | Server_OEDIV | OPLMFile_In |  | A | PROXY -> SFTP | ¦ WM_ERP_P ¦ OPLMFile_Out ¦ ¦ Server_OEDIV | XSLT | nein | Ja | 1 | M | EO | 5134226 | 5233923 | 36332944 | XL | 929 | #N/A | 533 | 533 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | M | m | 2
86 | J | B | Sales_Order | METEL | METEL -> WM_ERP_P ORDERS | tgl. | Th. Heinrichsmeier | A. Feneri | FTP | METEL | FTPServerMETEL | PO1: ORDERS.ORDERS05 |  | PO1 | IDOC | MM | WM_ERP_P | ORDERS.ORDERS05 |  | A | FTP -> IDOC | METEL ¦ FTPServerMETEL ¦ ORDERS.ORDERS05 ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 3222 | 23508 | 257256 | S | 6275 | 5984 | #N/A | 5984 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 1
87 | J | B | Sales_Order | METEL | WM_ERP_P -> METEL ORDRSP | tgl. | Th. Heinrichsmeier | A. Feneri | IDOC (RFC) | SD | WM_ERP_P | PO1: ORDRSP.ORDERS05 |  | PO1 | FTP | METEL | FTPServerMETEL | ORDRSP.ORDERS05 |  | A | IDOC (RFC) -> FTP | ¦ WM_ERP_P ¦ ORDRSP.ORDERS05 ¦ ¦ FTPServerMETEL | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 8914 | 75387 | 526014 | S | 5243 | 5254 | #N/A | 5254 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 1
88 | J | C | Reporting_Procurement | ORPHEUS | WM_ERP_P -> WM_ORPHEUS_P ERP-Datei an ORPHEUS | tgl. | R. Nangue Ngangwa | D. Isaak | FTP | MM | WM_ERP_P | PO1: ORPHEUSFile_Out |  | PO1 | SFTP | MM | WM_ORPHEUS_P | ORPHEUSFile_In |  | A | FTP -> SFTP | ¦ WM_ERP_P ¦ ORPHEUSFile_Out ¦ ¦ WM_ORPHEUS_P | nein | nein | nein | 1 | S | EO | 339047424 | 339047424 | 339047424 | XXXL | 12 | 12 | #N/A | 12 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | S | c | 1
89 | J | B | MDM_Customer | CRM | WM_BW_P -> WM_FTP_P Dateien für OSITRON bereitstellen | tgl. | Sp. Kardonis |  | FTP | BW | WM_BW_P | PO1: OSITRONFiles_Out |  | PO1 | FTPS | GLFTP | WM_FTP_P | OSITRONFiles_In |  | A | FTP -> FTPS | ¦ WM_BW_P ¦ OSITRONFiles_Out ¦ ¦ WM_FTP_P | nein | nein | nein | 1 | S | EO | 9781306 | 20636480 | 60832376 | XXL | 1489 | 2908 | #N/A | 2908 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | S | c | 1
90 | J | B | Facility_Management | IMS | DE_HR_P -> WM_IMS_P Übergabe Pers-Stammdaten an IMSWARE | tgl. | S. Schelp | Chr. Thielker | FTP | HR | DE_HR_P | PO1: Personaldaten_Out |  | PO1 | SFTP | IMS | WM_IMS_P | Personaldaten_In |  | A | FTP -> SFTP | ¦ DE_HR_P ¦ Personaldaten_Out ¦ ¦ WM_IMS_P | nein | nein | nein | 1 | S | EO | 423279 | 423279 | 423279 | S | 219 | 364 | #N/A | 364 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | S | c | 1
91 | J | B | Reporting_Sales | COGNOS | WM_COGNOS_P -> WM_ERP_P Übernahme Salesdaten für PLM von Cognos | tgl. | Th. Dück | D. Göbel | JDBC | COGNOS | WM_COGNOS_P | PO1: PLMSalesInformation_Out |  | PO1 | FTP | PP | WM_ERP_P | PLMSalesInformation_In |  | A | JDBC -> FTP | ¦ WM_COGNOS_P ¦ PLMSalesInformation_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | Ja | nein | 1 | M | EO | #N/A | #N/A | #N/A | L | 12 | #N/A | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | M | m | 3
92 | J | B | QM_Management | BABTEC | WM_ERP_P -> WM_BABTEC_P Price Information | tgl. | J. Schlüpmann |  | PROXY | QM | WM_ERP_P | PO1: PriceInformation_Out |  | PO1 | JDBC | BABTEC | WM_BABTEC_P | PriceInformation_In |  | A | PROXY -> JDBC | ¦ WM_ERP_P ¦ PriceInformation_Out ¦ ¦ WM_BABTEC_P | Message Mapping | nein | Ja | 1 | M | EOIO | 314 | 1948464 | 82051576 | XL | 4188 | 4895 | #N/A | 4895 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | M | m | 3
93 | J | B | ELGATE | ELGATE | ELGATE -> WM_ERP_P Abfrage Preis | tgl. | A. Eschengerd | A. Lüther | HTTPS | ELGATE | ELGATE | PO1: PriceQueryResponse_Out |  | PO1 | PROXY | SD | WM_ERP_P | PriceQueryResponse_In |  | S | HTTPS -> PROXY | ELGATE ¦ ELGATE ¦ PriceQueryResponse_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | BE | 684 | 701 | 2070 | XS | 875 | 1347 | 1347 | 2694 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [6 empty] | X |  | S | l | 2
94 | J | C | Contract_Management | EASY | DE_EASY_P -> WM_ERP_P Schnittstelle QMV Easy - SAP ERP | tgl. | J. Schlüpmann | T. Stratmann | FTP | EASY | DE_EASY_P | PO1: QMVListInformation_Out | export.csv | PO1 | PROXY | PP | WM_ERP_P | QMVListInformation_In |  | A | FTP -> PROXY | ¦ DE_EASY_P ¦ QMVListInformation_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | Ja | 1 | M | EO | 915855 | 915855 | 915855 | S | 350 | 348 | #N/A | 348 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | M | m | 2
95 | J | C | Contract_Management | CDB/PLM | WM_ERP_P -> WM_CDB_P Schnittstelle QMV SAP ERP - CIM Database | tgl. | R. Nangue Ngangwa | C. Kähler | PROXY | PP | WM_ERP_P | PO1: QMVListInformation_Out |  | PO1 | HTTP | PLM | WM_CDB_P | QMVListInformation_In |  | A | PROXY -> HTTP | ¦ WM_ERP_P ¦ QMVListInformation_Out ¦ ¦ WM_CDB_P | Message Mapping | nein | Ja | 1 | M | EO | 915855 | 915855 | 915855 | S | 50 | 348 | #N/A | 348 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | M | m | 2
96 | J | C | Manufacturing | HAENEL | WM_ERP_P -> WM_HAENEL_P Senden Auslagerungsaufträge an Haenel | tgl. | J. Isermann | J. Rempel | PROXY | ERP | WM_ERP_P | PO1: RemovalOrder_Out |  | PO1 | FTP | HAENELSOFT | WM_HAENEL_P | RemovalOrder_In |  | A | PROXY -> FTP | ¦ WM_ERP_P ¦ RemovalOrder_Out ¦ ¦ WM_HAENEL_P | Message Mapping | Ja | Ja | 1 | L | EO | 607 | 1863 | 7599 | S | 237 | 595 | #N/A | 595 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | X |  |  |  | X | X |  |  |  | L | h | 2
97 | J | B | Reporting_Generic | BW | WM_BW_P -> WM_FTP_P BW-Reports an GlobalFTPServer | tgl. | Sp. Kardonis |  | PROXY | BW | WM_BW_P | PO1: ReportInformation_Out |  | PO1 | FTPS | GLFTP | WM_FTP_P | ReportInformation_In |  | A | PROXY -> FTPS | ¦ WM_BW_P ¦ ReportInformation_Out ¦ ¦ WM_FTP_P | XSLT | nein | nein | 1 | S | EO | 1214 | 2080618 | 130375968 | L | 418 | 742 | 416 | 1158 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | X | [7 empty] | S | l | 1
98 | J | B | Reporting_Generic | ERP | WM_ERP_P -> WM_FTP_P ERP-Reports an GlobalFTPServer | tgl. | Ph. Markus |  | PROXY | ERP | WM_ERP_P | PO1: ReportInformation_Out |  | PO1 | FTPS | GLFTP | WM_FTP_P | ReportInformation_In |  | A | PROXY -> FTPS | ¦ WM_ERP_P ¦ ReportInformation_Out ¦ ¦ WM_FTP_P | XSLT | nein | Ja | 1 | M | EO | 1214 | 2080618 | 130375968 | L | 183038 | 742 | 416 | 1158 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | M | m | 2
99 | J | B | Reporting_Generic | ERP | WM_ERP_P -> WM_FTP_P ERP-Reports an ERP | tgl. | Ph. Markus |  | PROXY | ERP | WM_ERP_P | PO1: ReportInformation_Out |  | PO1 | FTP | SD | WM_ERP_P | ReportInformation_In |  | A | PROXY -> FTP | ¦ WM_ERP_P ¦ ReportInformation_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | XSLT | nein | Ja | 1 | M | EO | 1214 | 2080618 | 130375968 | L | 364 | 742 | 416 | 1158 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | M | m | 2
100 | N | B | HR_Management | CONCUR | WM_CONCUR_P -> WM_HR_P Übergabe Report Datei | tgl. | R. Nangue Ngangwa | S. Schelp | SFTP | Concur | WM_CONCUR_P | PO1: ReportNotification_Out |  | PO1 | FTP | HR | WM_HR_P | ReportNotification_In |  | A | SFTP -> FTP | ¦ WM_CONCUR_P ¦ ReportNotification_Out ¦ ¦ WM_HR_P | Java Mapping | Ja | Ja | 2 | L | EO | 1526 | 1526 | 1526 | S | new | 303 | #N/A | 303 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | X |  | X | X |  |  |  | L | h | 2
101 | J | B | Reporting_Sales | DCF | WM_COGNOS_P -> WM_ERP_P Übernahme RFC-DIV Daten von Cognos | mtl. | R. Nangue Ngangwa | N. Schweim | JDBC | COGNOS | WM_COGNOS_P | PO1: RFC_DIVDataInformation_Out |  | PO1 | PROXY | DCF | WM_ERP_P | RFC_DIVDataInformation_In |  | A | JDBC -> PROXY | ¦ WM_COGNOS_P ¦ RFC_DIVDataInformation_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 12572489 | 12572489 | 12572489 | XXL | 351 | 358 | #N/A | 358 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 3
102 | J | B | Reporting_Sales | DCF | WM_COGNOS_P -> WM_ERP_P Übernahme RFC-GU Daten von Cognos | mtl. | R. Nangue Ngangwa | N. Schweim | JDBC | COGNOS | WM_COGNOS_P | PO1: RFC_GCDataInformation_Out |  | PO1 | PROXY | DCF | WM_ERP_P | RFC_GCDataInformation_In |  | A | JDBC -> PROXY | ¦ WM_COGNOS_P ¦ RFC_GCDataInformation_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 12662752 | 12662752 | 12662752 | XXL | 353 | 359 | #N/A | 359 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 3
103 | J | B | Manufacturing | CDB/PLM | WM_ERP_P -> WM_CDB_P ERP Routing Infos (Tools) an PLM | tgl. | C. Kähler | J.G. Koch | PROXY | ERP | WM_ERP_P | PO1: RoutingInformation_Out |  | PO1 | HTTP | PLM | WM_CDB_P | RoutingInformation_In |  | A | PROXY -> HTTP | ¦ WM_ERP_P ¦ RoutingInformation_Out ¦ ¦ WM_CDB_P | Message Mapping | nein | Ja | 1 | M | EOIO | 5198525 | 5302030 | 52420064 | XL | 4593 | 1968 | #N/A | 1968 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | M | m | 3
104 | J | B | QM_Management | BABTEC | WM_ERP_P -> WM_BABTEC_P Routing Information | tgl. | J. Schlüpmann |  | PROXY | QM | WM_ERP_P | PO1: RoutingInformation_Out |  | PO1 | JDBC | BABTEC | WM_BABTEC_P | RoutingInformation_In |  | A | PROXY -> JDBC | ¦ WM_ERP_P ¦ RoutingInformation_Out ¦ ¦ WM_BABTEC_P | Message Mapping | nein | Ja | 1 | M | EOIO | 5198525 | 5302030 | 52420064 | XL | 1921 | 1968 | #N/A | 1968 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | M | m | 3
105 | J | B | Reporting_Sales | DCF | WM_COGNOS_P -> WM_ERP_P Übernahme Umsatzdaten von Cognos | mtl. | R. Nangue Ngangwa | N. Schweim | JDBC | COGNOS | WM_COGNOS_P | PO1: SalesInformation_Out |  | PO1 | PROXY | DCF | WM_ERP_P | GC_SALESDataInformation_In |  | A | JDBC -> PROXY | ¦ WM_COGNOS_P ¦ SalesInformation_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | #N/A | #N/A | #N/A | XL | 323 | 97 | #N/A | 97 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 3
106 | J | B | Sales_Order | PTL_ES (ES) | ES_PTL_P -> WM_ERP_P PTL-Kundenbestellungen an SAP | tgl. | Th. Heinrichsmeier | J. Villaverde | FTP | PTL | ES_PTL_P | PO1: SalesOrderNotification_V2_Out | \bandeja de entrada\pedidos\*:XML | PO1 | IDOC | SD | WM_ERP_P | ZORDED.ORDERS04.ZSDORDERS04 | ZORDED | A | FTP -> IDOC | ¦ ES_PTL_P ¦ SalesOrderNotification_V2_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | nein | nein | nein | 1 | S | EO | 5005 | 53092 | 271994 | S | 13173 | 14187 | #N/A | 14187 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | S | c | 1
107 | J | B | Sales_Order | PTL_ES (ES) | ES_PTL_P -> ES_PTL_P PTL-Kundenbestellungen an PTL zum Drucken | tgl. | Th. Heinrichsmeier | J. Villaverde | FTP | PTL | ES_PTL_P | PO1: SalesOrderNotification_V2_Out | \bandeja de entrada\pedidos\*:XML | PO1 | FTP | SD | ES_PTL_P | SalesOrderPrintNotification_V2_In | /ptlprint | A | FTP -> FTP | ¦ ES_PTL_P ¦ SalesOrderNotification_V2_Out ¦ ¦ ES_PTL_P | nein | nein | Ja | 1 | S | EO | 5005 | 53092 | 271994 | S | 13173 | 14187 | #N/A | 14187 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | X |  |  |  | S | m | 2
108 | J | B | ELGATE | ELGATE | ELGATE -> WM_ERP_P Abfrage Auftragsstatus | tgl. | A. Eschengerd | A. Lüther | HTTPS | ELGATE | ELGATE | PO1: SalesOrderStatusQueryResponse_Out |  | PO1 | PROXY | SD | WM_ERP_P | SalesOrderStatusQueryResponse_In |  | S | HTTPS -> PROXY | ELGATE ¦ ELGATE ¦ SalesOrderStatusQueryResponse_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | BE | #N/A | #N/A | #N/A | S | 100 | 17 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [6 empty] | X |  | S | l | 2
109 | J | B | HR_Health_Safety | SAMAS | DE_HR_P -> SAMAS Übergabe Stammdaten |  | S. Malinovska |  | FTP | HR | DE_HR_P | PO1: SAmAsFile_Out | /home/rz_daten/pa_daten: ./Vorgesetze*, ./Export_OU_Employees*, ./Personal_Samas* | PO1 | FTP | SAMAS | DE_SAMAS_P | SAmAsFile_In |  | A | FTP -> FTP | ¦ DE_HR_P ¦ SAmAsFile_Out ¦ ¦ DE_SAMAS_P | nein | nein | nein | 1 | S | EO | 52 | 1350594 | 1378736 | M | 8417 | 1868 | #N/A | 1868 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | S | c | 1
110 | J | B | Sales_Request | PROCAT | WM_ERP_P -> WM_FTP_P Übergabe Musterkennzeichen-Datei f. ProCat | tgl. | J. Schlüpmann | S. Hielscher | PROXY | MM | WM_ERP_P | PO1: SampleOrderMax_Out |  | PO1 | FTPS | GLFTP | WM_FTP_P | SampleOrderMax_In |  | A | PROXY -> FTPS | ¦ WM_ERP_P ¦ SampleOrderMax_Out ¦ ¦ WM_FTP_P | nein | nein | Ja | 1 | S | EO | 265733 | 265733 | 265733 | L | 32 | 365 | #N/A | 365 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | X |  |  |  | S | m | 2
111 | J | A | Finance_Transfer | BELLIN | WM_ERP_P -> WM_BELLIN_P FiBu Zahlungsverkehr | tgl. | G. Rehlaender | K. Schulte | FTP | FI | WM_ERP_P | PO1: SEPAFile_Out |  | PO1 | SFTP | BELLIN | WM_BELLIN_P | SEPAFile_In |  | A | FTP -> SFTP | ¦ WM_ERP_P ¦ SEPAFile_Out ¦ ¦ WM_BELLIN_P | nein | nein | nein | 1 | S | EO | 1433 | 103677 | 184380 | S | 753 | 636 | #N/A | 636 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | S | c | 1
112 | J | B | HR_Management | SFL | DE_HR_P -> WM_SFL_P Export Personaldaten ans SFL | tgl. | S. Malinovska | Th. Tiemann | FTP | HR | DE_HR_P | PO1: SFLFile_Out |  | PO1 | SFTP | SFL | WM_SFL_P | SFLFile1_In |  | A | FTP -> SFTP | ¦ DE_HR_P ¦ SFLFile_Out ¦ ¦ WM_SFL_P | nein | nein | nein | 1 | S | EO | #N/A | #N/A | #N/A | L | 540 | #N/A | #N/A | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | S | c | 1
113 | J | B | HR_Management | SFL | DE_HR_P -> WM_SFL_P Export Orgdaten ans SFL | tgl. | S. Malinovska | Th. Tiemann | FTP | HR | DE_HR_P | PO1: SFLFile_Out |  | PO1 | SFTP | SFL | WM_SFL_P | SFLFile2_In |  | A | FTP -> SFTP | ¦ DE_HR_P ¦ SFLFile_Out ¦ ¦ WM_SFL_P | nein | nein | nein | 1 | S | EO | #N/A | #N/A | #N/A | L | 540 | #N/A | #N/A | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | S | c | 1
114 | J | A | LE_Delivery | NA | WM_ERP_P -> ServerNA WI Transport -> Carrier FED | tgl. | Sp. Kardonis |  | PROXY | SD | WM_ERP_P | PO1: ShipmentNotification_Out |  | PO1 | FTP | NA | ServerNA | DeliveryNotification_In |  | A | PROXY -> FTP | ¦ WM_ERP_P ¦ ShipmentNotification_Out ¦ ¦ ServerNA | XSLT | nein | Ja | 15 | L | EOIO | 21855 | 21855 | 21855 | S | 113732 | 51 | #N/A | 51 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | L | h | 3
115 | J | A | LE_Delivery | NA | ServerNA -> WM_ERP_P Shipment-Track-Response-Dateien | tgl. | Sp. Kardonis |  | FTP | NA | ServerNA | PO1: ShipTrackResponse_Out |  | PO1 | PROXY | SD | WM_ERP_P | ShipTrackResponse_In |  | A | FTP -> PROXY | ¦ Server_xxx ¦ ShipTrackResponse_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | Ja | nein | 1 | M | EO | 381 | 1414 | 8879 | XS | 38508 | 145 | #N/A | 145 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | M | m | 2
116 | J | A | LE_Delivery | BARTOLINI | WM_ERP_P -> BARTOLINI Shipment | tgl. | Th. Heinrichsmeier | A. Feneri | IDOC (RFC) | SD | WM_ERP_P | PO1: SHPMNT.SHPMNT03 |  | PO1 | FTP | BARTOLINI | FTPServerBARTOLINI | ShipmentAddNotification_CHK_In |  | A | IDOC (RFC) -> FTP | ¦ WM_ERP_P ¦ SHPMNT.SHPMNT03 ¦ ¦ FTPServerBARTOLINI | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 78311 | 2320544 | 3186055 | L | 15156 | 11364 | #N/A | 11364 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 1
117 | J | A | LE_Delivery | BARTOLINI | WM_ERP_P -> BARTOLINI Shipment | tgl. | Th. Heinrichsmeier | A. Feneri | IDOC (RFC) | SD | WM_ERP_P | PO1: SHPMNT.SHPMNT03 |  | PO1 | FTP | BARTOLINI | FTPServerBARTOLINI | ShipmentAddNotification_In |  | A | IDOC (RFC) -> FTP | ¦ WM_ERP_P ¦ SHPMNT.SHPMNT03 ¦ ¦ FTPServerBARTOLINI | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 17640 | 4678856 | 4922840 | XL | 15156 | 11364 | #N/A | 11364 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 1
118 | J | A | LE_Delivery | BARTOLINI | WM_ERP_P -> BARTOLINI Shipment | tgl. | Th. Heinrichsmeier | A. Feneri | IDOC (RFC) | SD | WM_ERP_P | PO1: SHPMNT.SHPMNT03 |  | PO1 | FTP | BARTOLINI | FTPServerBARTOLINI | ShipmentDDTNotification_CHK_In |  | A | IDOC (RFC) -> FTP | ¦ WM_ERP_P ¦ SHPMNT.SHPMNT03 ¦ ¦ FTPServerBARTOLINI | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 17640 | 4678856 | 4922840 | XL | 15156 | 11364 | #N/A | 11364 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 1
119 | J | A | LE_Delivery | BARTOLINI | WM_ERP_P -> BARTOLINI Shipment | tgl. | Th. Heinrichsmeier | A. Feneri | IDOC (RFC) | SD | WM_ERP_P | PO1: SHPMNT.SHPMNT03 |  | PO1 | FTP | BARTOLINI | FTPServerBARTOLINI | ShipmentDDTNotification_In |  | A | IDOC (RFC) -> FTP | ¦ WM_ERP_P ¦ SHPMNT.SHPMNT03 ¦ ¦ FTPServerBARTOLINI | 2* XSLT | nein | nein | 1 | L | EO | 17640 | 4678856 | 4922840 | XL | 15156 | 11364 | #N/A | 11364 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | X | [7 empty] | L | h | 1
120 | J | A | LE_Delivery | BARTOLINI | WM_ERP_P -> BARTOLINI Shipment | tgl. | Th. Heinrichsmeier | A. Feneri | IDOC (RFC) | SD | WM_ERP_P | PO1: SHPMNT.SHPMNT03 |  | PO1 | FTP | BARTOLINI | FTPServerBARTOLINI | ShipmentNotification_CHK_In |  | A | IDOC (RFC) -> FTP | ¦ WM_ERP_P ¦ SHPMNT.SHPMNT03 ¦ ¦ FTPServerBARTOLINI | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 78311 | 2320544 | 3186055 | L | 15156 | 11364 | #N/A | 11364 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 1
121 | J | A | LE_Delivery | BARTOLINI | WM_ERP_P -> BARTOLINI Shipment | tgl. | Th. Heinrichsmeier | A. Feneri | IDOC (RFC) | SD | WM_ERP_P | PO1: SHPMNT.SHPMNT03 |  | PO1 | FTP | BARTOLINI | FTPServerBARTOLINI | ShipmentNotification_In |  | A | IDOC (RFC) -> FTP | ¦ WM_ERP_P ¦ SHPMNT.SHPMNT03 ¦ ¦ FTPServerBARTOLINI | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 981 | 1080 | 11249 | S | 15156 | 11364 | #N/A | 11364 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 1
122 | J | A | Sales_Request | WMC | WM_WMC_P -> WM_ERP_P Kundenanfragen vom Weidmüller Konfigurator (WMC) | tgl. | R. Nangue Ngangwa | J. Wächter | HTTPS | WMC | WM_WMC_P | PO1: SI_BinaryOut | Basket.xml + Project.conf als ZIP Datei | PO1 | PROXY | SD | WM_ERP_P | CustomerRequest_In |  | A | HTTPS -> PROXY | ¦ WM_WMC_P ¦ SI_BinaryOut ¦ ¦ WM_ERP_P | Java Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 8104 | 173042 | 443476.94 | S | 7131 | 8263 | 22861 | 31124 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | X | [6 empty] | S | m | 2
123 | J | B | MDM_Material | TRACEABILITY | WM_FTP_P -> WM_ERP_P SNFileData2 - Serialnummern (neuer FTP Server) an SAP | tgl. | R. Nangue Ngangwa | J. Schlüpmann | FTPS | TRACEABILITY | WM_FTP_P | PO1: SNFileData2_Out |  | PO1 | PROXY | MM | WM_ERP_P | SNFileName_In |  | A | FTPS -> PROXY | ¦ WM_FTP_P ¦ SNFileData2_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Java Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 2233 | 2370 | 2252053 | S | 796412 | 864518 | #N/A | 864518 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | X | [6 empty] | S | m | 2
124 | J | A | LE_SPEEDMARK | SPEEDMARK | FTPServerSPEED -> WM_ERP_P SPEEDMARK Status IDoc -> WI | tgl. | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | SFTP | SPEED | FTPServerSPEED | PO1: StatusMessageNotification_Out | /prod/to_weidmueller/ALEAUD/* | PO1 | IDOC | LE | WM_ERP_P | ALEAUD.ALEAUD01 | ALEAUD.ALEAUD01 | A | SFTP -> IDOC | SPEEDMARK ¦ FTPServerSPEED ¦ StatusMessageNotification_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | Ja | nein | 1 | M | EO | 896 | 896 | 25984 | XS | 19151 | 28948 | #N/A | 28948 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | M | m | 2
125 | J | A | LE_ELEKTROMAT | ELEKTROMAT | FTPServerEM -> WM_ERP_P ELEKTROMAT Status IDoc -> WI | tgl. | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | SFTP | EM | FTPServerEM | PO1: StatusMessageNotification_Out | /prod/to_weidmueller/ALEAUD/* | PO1 | IDOC | LE | WM_ERP_P | ALEAUD.ALEAUD01 | ALEAUD.ALEAUD01 | A | SFTP -> IDOC | ELEKTROMAT ¦ FTPServerEM ¦ StatusMessageNotification_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | Ja | nein | 1 | M | EO | 896 | 896 | 25984 | XS | 43666 | 28948 | #N/A | 28948 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | M | m | 2
126 | J | A | LE_PONSONBY | PONSONBY | FTPServerPONSONBY -> WM_ERP_P PONSONBY Status IDoc -> WI | tgl. | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | SFTP | PONSONBY | FTPServerPONSONBY | PO1: StatusMessageNotification_Out | /prod/to_weidmueller/ALEAUD/* | PO1 | IDOC | LE | WM_ERP_P | ALEAUD.ALEAUD01 | ALEAUD.ALEAUD01 | A | SFTP -> IDOC | PONSONBY ¦ FTPServerPONSONBY ¦ StatusMessageNotification_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | Ja | nein | 1 | M | EO | 896 | 896 | 25984 | XS | 13173 | 28948 | #N/A | 28948 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | M | m | 2
127 | J | B | WM_Stock | BW | WM_ERP_P -> WM_BW_P Stockdaten SAP an BW | tgl. | Sp. Kardonis |  | PROXY | SD | WM_ERP_P | PO1: StockInformation_Out | Z_XI_STOCK_TO_PTP | PO1 | PROXY | BW | WM_BW_P | StockInformation_In |  | A | PROXY -> PROXY | ¦ WM_ERP_P ¦ StockInformation_Out ¦ ¦ WM_BW_P | Message Mapping | nein | Ja | 1 | M | EO | 610 | 9396567 | 79617992 | XL | 46973 | 47310 | #N/A | 47310 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | M | m | 2
128 | J | B | WM_Stock | DIGIKEY | WM_ERP_P -> FTPServerDIGIKEY Übergabe Bestandsdatei an DIGIKEY | tgl. | A. Eschengerd | Kevin Rackley | PROXY | SD | WM_ERP_P | PO1: StockInformation_Out |  | PO1 | SFTP | DIGIKEY | FTPServerDIGIKEY | StockInformation_In |  | A | PROXY -> SFTP | ¦ WM_ERP_P ¦ StockInformation_Out ¦ ¦ FTPServerDIGIKEY | nein | nein | Ja | 1 | S | EO | 610 | 9396567 | 79617992 | XL | 138 | 47310 | #N/A | 47310 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | X |  |  |  | S | m | 2
129 | J | B | WM_Stock | Master Electronics | WM_ERP_P -> FTPServerMASTER_ELECTRONICS Übergabe Bestandsdatei an Master Electronics | tgl. | A. Eschengerd | Kevin Rackley | PROXY | SD | WM_ERP_P | PO1: StockInformation_Out |  | PO1 | SFTP | MASTER ELECTRONICS | FTPServerMASTER_ELECTRONICS | StockInformation_In |  | A | PROXY -> SFTP | ¦ WM_ERP_P ¦ StockInformation_Out ¦ ¦ FTPServerMASTER_ELECTRONICS | nein | nein | nein | 1 | S | EO | 610 | 9396567 | 79617992 | XL | new | 47310 | #N/A | 47310 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | S | c | 1
130 | J | A | WM_Stock | LVR (LC/ETL) | DE_LVR_P -> WM_ERP_P LVR Bestandsabgleich -> WI | tgl. | R. Nangue Ngangwa | O. Blanke | FTP | LVR | DE_LVR_P | PO1: StockReconciliationFile_Out | WISAP/SCR3BSTO.SCR3BSTO | PO1 | PROXY | LE | WM_ERP_P | StockReconciliation_In |  | A | FTP -> PROXY | ¦ DE_LVR_P ¦ StockReconciliationFile_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 3917427 | 3917427 | 3917427 | XL | 257 | 260 | #N/A | 260 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 1
131 | J | A | LE_SPEEDMARK | SPEEDMARK | FTPServerSPEED -> WM_ERP_P SPEEDMARK Bestandsabgleich -> WI | tgl. | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | SFTP | SPEED | FTPServerSPEED | PO1: StockReconciliationFile_Out | /prod/to_weidmueller/STOCK_COMPARE/*.xml | PO1 | PROXY | LE | WM_ERP_P | StockReconciliation_In |  | A | SFTP -> PROXY | SPEEDMARK ¦ FTPServerSPEED ¦ StockReconciliationFile_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | Ja | 1 | M | EO | 3917427 | 3917427 | 3917427 | XL | 365 | 260 | #N/A | 260 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | M | m | 2
132 | J | A | LE_ELEKTROMAT | ELEKTROMAT | FTPServerEM -> WM_ERP_P ELEKTROMAT Bestandsabgleich -> WI | tgl. | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | SFTP | EM | FTPServerEM | PO1: StockReconciliationFile_Out | /prod/to_weidmueller/STOCK_COMPARE/*.xml | PO1 | PROXY | LE | WM_ERP_P | StockReconciliation_In |  | A | SFTP -> PROXY | ELEKTROMAT ¦ FTPServerEM ¦ StockReconciliationFile_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | Ja | 1 | M | EO | 3917427 | 3917427 | 3917427 | XL | 3208 | 260 | #N/A | 260 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | M | m | 2
133 | J | A | LE_PONSONBY | PONSONBY | FTPServerPONSONBY-> WM_ERP_P PONSONBY Bestandsabgleich -> WI | tgl. | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | SFTP | PONSONBY | FTPServerPONSONBY | PO1: StockReconciliationFile_Out | /prod/to_weidmueller/STOCK_COMPARE/*.xml | PO1 | PROXY | LE | WM_ERP_P | StockReconciliation_In |  | A | SFTP -> PROXY | PONSONBY ¦ FTPServerPONSONBY ¦ StockReconciliationFile_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | Ja | 1 | M | EO | 3917427 | 3917427 | 3917427 | XL | 401 | 260 | #N/A | 260 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | M | m | 2
134 | J | B | Travel_cost | CONCUR | WM_SFL_P -> WM_CONCUR_P Übergabe Reise Kosteninformation | tgl. | R. Nangue Ngangwa | S. Schelp | SFTP | SF | WM_SFL_P | PO1: TravelCostInformation_Out |  | PO1 | SFTP | CONCUR | WM_CONCUR_P | TravelCostInformation_In |  | A | SFTP -> SFTP | ¦ WM_SFL_P ¦ TravelCostInformation_Out ¦ ¦ WM_CONCUR_P | Java Mapping | nein | Ja | 1 | M | EO | 4826 | 127194 | 223342 | S | 302 | 2101 | #N/A | 2101 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | M | m | 2
135 | J | B | Reporting_Generic | BW | WM_BW_P -> WM_FTP_P Übergabe Trigger Datei | tgl. | Ph. Markus |  | PROXY | BW | WM_BW_P | PO1: TriggerNotification_Out |  | PO1 | FTPS | GLFTP | WM_FTP_P | TriggerNotification_In |  | A | PROXY -> FTPS | ¦ WM_BW_P ¦ TriggerNotification_Out ¦ ¦ WM_FTP_P | XSLT | nein | nein | 1 | S | EO | 264 | 278 | 542 | XS | 1964 | 1960 | #N/A | 1960 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | X | [7 empty] | S | l | 1
136 | J | B | QM_Management | BABTEC | WM_ERP_P -> WM_BABTEC_P Vendor Information | tgl. | J. Schlüpmann |  | PROXY | QM | WM_ERP_P | PO1: VendorInformation_Out |  | PO1 | JDBC | BABTEC | WM_BABTEC_P | VendorInformation_In |  | A | PROXY -> JDBC | ¦ WM_ERP_P ¦ VendorInformation_Out ¦ ¦ WM_BABTEC_P | Message Mapping | nein | Ja | 1 | M | EO | 9168 | 9168 | 9168 | S | 50 | 51 | #N/A | 51 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | M | m | 3
137 | J | B | LE_Delivery | KUN | WM_ERP_P -> KUN Warehouse Order (Outb. Delivery) Kühne und Nagel | tgl. | W. Stich |  | IDOC (File) | SD | WM_ERP_P | PO1: WarehouseOrderNotification_Out | ZWHSORD | PO1 | FTP | KUN | FTPServer | WarehouseOrderNotification_In |  | A | IDOC (File) -> FTP | ¦ WM_ERP_P ¦ WarehouseOrderNotification_Out ¦ ¦ FTPServer | nein | nein | nein | 1 | S | EO | 44 | 34838 | 1328092 | S | 53868 | 44004 | #N/A | 44004 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | S | c | 1
138 | J | B | MDM_Customer | COGNOS | WM_ERP_P -> WM_COGNOS_P WD Kundenstammdaten an Cognos | tgl. | R. Nangue Ngangwa | U. Multmeier | FTP | ERP | WM_ERP_P | PO1: WDCustomerNotification_Out | /home/rz_daten/rz_down/WD_MIS/mon_kunden*.txt | PO1 | JDBC | COGNOS | WM_COGNOS_P | WDCustomerNotification_In |  | A | FTP -> JDBC | ¦ WM_ERP_P ¦ WDCustomerNotification_Out ¦ ¦ WM_COGNOS_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | #N/A | #N/A | #N/A | L | 636 | 654 | #N/A | 654 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 3
139 | J | B | WM_Stock | LVR | DE_LVR_P -> WM_ERP_P Lagerbewegungnen |  | W. Stich | J. Schramm | JDBC | LVR | DE_LVR_P | PO1: WMMBXY_Out | WMMBXY | PO1 | IDOC | SD | WM_ERP_P | LVR_TO_IDOC_In | WMMBXY | A | JDBC -> IDOC | ¦ DE_LVR_P ¦ WMMBXY_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 5728 | 25960 | 1381458 | S | 26302 | 24004 | #N/A | 24004 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 3
140 | J | B | Data_Management | LDMP | WM_XMEDIA_P -> WM_LDMP_P Übergabe Product Daten | tgl. | R. Nangue Ngangwa | S. Schelp | FTP | XMEDIA | WM_XMEDIA_P | PO1: XMEDIA2LDMP_Productdata_Out |  | PO1 | FTP | LDMP | WM_LDMP_P | XMEDIA2LDMP_In |  | A | FTP -> FTP | ¦ WM_XMEDIA_P ¦ XMEDIA2LDMP_Productdata_Out ¦ ¦ WM_LDMP_P | Java Mapping | nein | nein | 1 | S | EOIO | 46971252 | 52428800 | 303681088 | XXL | 1564 | 24927 | 1720 | 26647 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | X | [5 empty] | X | S | m | 3
141 | J | B | MDM_BOM | CDB/PLM | WM_ERP_P -> WM_CDB_P ERP-Stückliste an CIM Database (PLM) | tgl. | R. Nangue Ngangwa | C. Kähler | IDOC (RFC) | PP | WM_ERP_P | PO1: ZBOMMAT_PLM.BOMMAT04 | ZBOMMAT_PLM.BOMMAT04 | PO1 | HTTP | PLM | WM_CDB_P | ZBOMMAT_PLM.BOMMAT04 | ZBOMMAT_PLM.BOMMAT04 | A | IDOC (RFC) -> HTTP | ¦ WM_ERP_P ¦ ZBOMMAT_PLM.BOMMAT04 ¦ ¦ WM_CDB_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EOIO | 1088 | 49521 | 31376518 | S | 265934 | 406188 | #N/A | 406188 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | X | [7 empty] | X | S | l | 3
142 | J | A | LE_Delivery | LVR | WM_ERP_P -> DE_LVR_P Lieferumfänge an LVR | tgl. | R. Nangue Ngangwa | J. Schramm | IDOC (RFC) | PP | WM_ERP_P | PO1: ZDESAD.DESADV01.Z0000001 | ZDESAD | PO1 | JDBC | LVR | DE_LVR_P | ZDESAD.DESADV01.Z0000001 | ZDESAD | A | IDOC (RFC) -> JDBC | ¦ WM_ERP_P ¦ ZDESAD.DESADV01.Z0000001 ¦ ¦ DE_LVR_P | 2* Message Mapping | Ja | nein | 1 | L | EO | 8053 | 69886 | 1459860 | S | 47338 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | X |  |  |  | X |  | X |  |  | L | h | 3
143 | J | A | LE_ELEKTROMAT | ELEKTROMAT | WM_ERP_P -> FTPServerEM WI Anlieferung -> ELEKTROMAT | tgl. | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | IDOC (RFC) | SD | WM_ERP_P | PO1: ZDESADV_3PL.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL | ZDESADV_3PL.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL | PO1 | SFTP | EM | FTPServerEM | DeliveryNotification_In | /prod/from_weidmueller/DESADV/ | A | IDOC (RFC) -> SFTP | ¦ WM_ERP_P ¦ ZDESADV_3PL.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL ¦ ¦ FTPServerEM | Message Mapping | Ja | nein | 1 | M | EO | 21855 | 21855 | 21855 | S | 43228 | 5 | #N/A | 5 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | M | m | 2
144 | J | A | LE_PONSONBY | PONSONBY | WM_ERP_P -> FTPServerPONSONBY WI Anlieferung -> PONSONBY | tgl. | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | IDOC (RFC) | PP | WM_ERP_P | PO1: ZDESADV_3PL.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL | ZDESADV_3PL.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL | PO1 | SFTP | PONSONBY | FTPServerPONSONBY | DeliveryInformation_In | /prod/from_weidmuller/ZDESADV/ | A | IDOC (RFC) -> SFTP | ¦ WM_ERP_P ¦ ZDESADV_3PL.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL ¦ ¦ FTPServerPONSONBY | Message Mapping | Ja | nein | 1 | M | EO | 10789950 | 10789950 | 10789950 | XXL | 13156 | 5 | #N/A | 5 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | M | m | 2
145 | J | A | LE_SPEEDMARK | SPEEDMARK | WM_ERP_P -> FTPServerSPEED WI Anlieferung -> SPEEDMARK | tgl. | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | IDOC (RFC) | SD | WM_ERP_P | PO1: ZDESADV_3PL_SG.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL | ZDESADV_3PL_SG.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL | PO1 | SFTP | SPEED | FTPServerSPEED | DeliveryNotification_In | /prod/from_weidmueller/DESADV/ | A | IDOC (RFC) -> SFTP | ¦ WM_ERP_P ¦ ZDESADV_3PL_SG.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL ¦ ¦ FTPServerSPEED | Message Mapping | Ja | nein | 1 | M | EO | 21855 | 21855 | 21855 | S | 19448 | 15076 | #N/A | 15076 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | M | m | 2
146 | J | A | LE_Delivery | PTL_ES (ES) | WM_ERP_P -> ES_PTL_P Lieferungen an PTL-Kunden | tgl. | Th. Heinrichsmeier | J. Villaverde | IDOC (RFC) | SD | WM_ERP_P | PO1: ZDESAS.DELVRY05.ZDLV_EXT | ZDESAS | PO1 | FTP | PTL | ES_PTL_P | DeliveryNotification_V2_In | \bandeja de salida\albaranes\ptlalbar.alb | A | IDOC (RFC) -> FTP | ¦ WM_ERP_P ¦ ZDESAS.DELVRY05.ZDLV_EXT ¦ ¦ ES_PTL_P | Message Mapping | nein | Ja | 1 | M | EO | 8562 | 43382 | 1510235 | S | 48236 | 46372 | #N/A | 46372 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | M | m | 2
147 | J | A | LE_Delivery | LVR | WM_ERP_P -> DE_LVR_P Rückstorno Lieferumfänge an LVR | tgl. | R. Nangue Ngangwa | J. Schramm | IDOC (RFC) | PP | WM_ERP_P | PO1: ZDESRRA.ZDESRSA1 | ZDESRRA | PO1 | JDBC | LVR | DE_LVR_P | ZDESRRA.ZDESRSA1 | ZDESRRA | A | IDOC (RFC) -> JDBC | ¦ WM_ERP_P ¦ ZDESRRA.ZDESRSA1 ¦ ¦ DE_LVR_P | 2 * Message Mapping ( Java Mapping -->Abap Mapping) | nein | nein | 1 | L | EO | 1167 | 1167 | 149376 | S | 44876 | 64039 | #N/A | 64039 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | X |  | X | X |  |  | X |  |  | L | h | 3
148 | J | A | LE_Delivery | LVR | WM_ERP_P -> DE_LVR_P Storno Lieferumfänge an LVR | tgl. | R. Nangue Ngangwa | J. Schramm | IDOC (RFC) | PP | WM_ERP_P | PO1: ZDESRSA.ZDESRSA1 | ZDESRSA | PO1 | JDBC | LVR | DE_LVR_P | ZDESRRA.ZDESRSA1 | ZDESRSA | A | IDOC (RFC) -> JDBC | ¦ WM_ERP_P ¦ ZDESRSA.ZDESRSA1 ¦ ¦ DE_LVR_P | 2 * Message Mapping ( Java Mapping -->Abap Mapping) | nein | nein | 1 | L | EO | 1167 | 1167 | 149376 | S | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | X |  | X | X |  |  | X |  |  | L | h | 3
149 | J | B | LE_Delivery | KUN | WM_ERP_P -> KUN Speditionsauftrag an Kühne und Nagel |  | Sp. Kardonis |  | IDOC (File) | SD | WM_ERP_P | PO1: ZIFTMI.SHPMNT04.ZEDI0006 | ZIFTMO.SHPMNT04.ZEDI0006 | PO1 | FTP | KUN | FTPServer | ShippingOrderNotification_In |  | A | IDOC (File) -> FTP | ¦ WM_ERP_P ¦ ZIFTMI.SHPMNT04.ZEDI0006 ¦ ¦ FTPServer | nein | Ja | nein | 1 | S | EO | 0 | 753939 | 1620128 | S | 7788 | 9032 | #N/A | 9032 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [5 empty] | X |  |  |  |  | S | m | 2
150 | J | B | Sales_Invoice | SERES | WM_ERP_P -> FTPServerSERES Sales Invoce to SERES | tgl. | R. Nangue Ngangwa | W. Pauls | IDOC (RFC) | SD | WM_ERP_P | PO1: ZINVOICE_SP.INVOIC02.ZINVOIC |  | PO1 | FTP | SERES | FTPServerSERES | ZINVOICE_SP.INVOIC02.ZINVOIC |  | A | IDOC (RFC) -> FTP | ¦ WM_ERP_P ¦ ZINVOICE_SP.INVOIC02.ZINVOIC ¦ ¦ FTPServerSERES | Message Mapping+ XSLT | nein | nein | 1 | L | EO | 9462 | 491363 | 11481120 | S | 93349 | 94549 | #N/A | 94549 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | X | X | [7 empty] | L | h | 2
151 | J | A | LE_Delivery | LVR | WM_ERP_P -> DE_LVR_P Umlagerungen/Kommissionieraufträge an LVR | tgl. | R. Nangue Ngangwa | J. Schramm | IDOC (RFC) | PP | WM_ERP_P | PO1: ZKOMMI.ZKOMMI01 | ZKOMMI | PO1 | JDBC | LVR | DE_LVR_P | ZKOMMI.ZKOMMI02 | ZKOMMI | A | IDOC (RFC) -> JDBC | ¦ WM_ERP_P ¦ ZKOMMI.ZKOMMI01 ¦ ¦ DE_LVR_P | 3* Message Mapping ( Java Mapping -->Abap Mapping) | nein | nein | 1 | L | EO | 1260 | 7840 | 152234 | S | 66410 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | X |  | X | X |  |  | X |  |  | L | h | 3
152 | J | A | LE_Delivery | LVR | WM_ERP_P -> DE_LVR_P Lieferankündigung an LVR | tgl. | R. Nangue Ngangwa | J. Schramm | IDOC (RFC) | PP | WM_ERP_P | PO1: ZLAVIS.ZLAVIS01 | ZLAVIS | PO1 | JDBC | LVR | DE_LVR_P | ZLAVIS.ZLAVIS02 | ZLAVIS | A | IDOC (RFC) -> JDBC | ¦ WM_ERP_P ¦ ZLAVIS.ZLAVIS01 ¦ ¦ DE_LVR_P | 3* Message Mapping ( Java Mapping -->Abap Mapping) | nein | nein | 1 | L | EO | 1189 | 1436 | 503095 | S | 315543 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | X |  | X | X |  |  | X |  |  | L | h | 3
153 | J | A | LE_ELEKTROMAT | ELEKTROMAT | WM_ERP_P -> FTPServerEM WI Materialstammdaten -> ELEKTROMAT | tgl. | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | IDOC (RFC) | PP | WM_ERP_P | PO1: ZMATMAS_3PL_CH.MATMAS05.ZMAT05_3PL_CH | ZMATMAS_3PL_CH.MATMAS05.ZMAT05_3PL_CH | PO1 | SFTP | EM | FTPServerEM | MaterialMasterInformation_In | /prod/from_weidmueller/ZMATMAS/ | A | IDOC (RFC) -> SFTP | ¦ WM_ERP_P ¦ ZMATMAS_3PL_CH.MATMAS05.ZMAT05_3PL_CH ¦ ¦ FTPServerEM | Message Mapping | Ja | nein | 1 | M | EO | 6071 | 7434 | 2313635.25 | S | 169397 | 218144 | 275770 | 493914 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | M | m | 2
154 | J | A | LE_SPEEDMARK | SPEEDMARK | WM_ERP_P -> FTPServerSPEED WI Materialstammdaten -> SPEEDMARK | tgl. | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | IDOC (RFC) | PP | WM_ERP_P | PO1: ZMATMAS_3PL_SG.MATMAS05.ZMAT05_3PL | ZMATMAS_3PL_SG.MATMAS05.ZMAT05_3PL | PO1 | SFTP | SPEED | FTPServerSPEED | MaterialMasterInformation_In | /prod/from_weidmueller/ZMATMAS/ | A | IDOC (RFC) -> SFTP | ¦ WM_ERP_P ¦ ZMATMAS_3PL_SG.MATMAS05.ZMAT05_3PL ¦ ¦ FTPServerSPEED | Message Mapping | Ja | nein | 1 | M | EOIO | 6071 | 7434 | 2313635.25 | S | 145004 | 297331 | 275770 | 573101 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | M | m | 3
155 | J | A | LE_PONSONBY | PONSONBY | WM_ERP_P -> FTPServerPONSONBY WI Materialstammdaten -> PONSONBY | tgl. | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | IDOC (RFC) | PP | WM_ERP_P | PO1: ZMATMAS_3PL_UK.MATMAS05.ZMAT05_3PL_UK | ZMATMAS_3PL_UK.MATMAS05.ZMAT05_3PL_UK | PO1 | SFTP | PONSONBY | FTPServerPONSONBY | MaterialMasterInformation_In | /prod/from_weidmuller/ZMATMAS/ | A | IDOC (RFC) -> SFTP | ¦ WM_ERP_P ¦ ZMATMAS_3PL_UK.MATMAS05.ZMAT05_3PL_UK ¦ ¦ FTPServerPONSONBY | Message Mapping | Ja | nein | 1 | M | EO | 6071 | 7434 | 2313635.25 | S | 184023 | #N/A | 275770 | 275770 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | M | m | 2
156 | J | A | MDM_Material | LVR | WM_ERP_P -> DE_LVR_P Materialstammdaten an LVR | tgl. | R. Nangue Ngangwa | J. Schramm | IDOC (RFC) | PP | WM_ERP_P | PO1: ZMATMAS_LC.MATMAS02.ZMATWI01 | ZMATMAS_LC | PO1 | JDBC | LVR | DE_LVR_P | IDoc_ZPMAT001I_to_LVR_JDBC_SyncIn | MATMAS | A | IDOC (RFC) -> JDBC | ¦ WM_ERP_P ¦ ZMATMAS_LC.MATMAS02.ZMATWI01 ¦ ¦ DE_LVR_P | 2*Message Mapping (Java Mapping ---> Abap Mapping) + XSLT | nein | nein | 1 | L | EO | 7081 | 2680923 | 116626818 | M | 991826 | 875623 | #N/A | 875623 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | X | X | X | X |  |  | X |  |  | L | h | 3
157 | J | B | MDM_Material | XMEDIA | WM_ERP_P -> WM_XMEDIA_P Materialstammdaten an XMEDIA | tgl. | Th. Dück | M. Redecker | IDOC (http) | PP | WM_ERP_P | PO1: ZMATMAS_MDM.MATMAS05.ZMATWI01 | ZMATMAS_MDM | PO1 | FTP | XMEDIA | WM_XMEDIA_P | MaterialMasterInformation_In | /ERP_Base_Data | A | IDOC (http) -> FTP | ¦ WM_ERP_P ¦ ZMATMAS_MDM.MATMAS05.ZMATWI01 ¦ ¦ WM_XMEDIA_P | XSLT | nein | nein | 1 | S | EOIO | 6071 | 7434 | 2313635.25 | S | 28567 | 44258 | 275770 | 320028 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | S | l | 3
158 | J | B | MDM_Material | CDB/PLM | WM_ERP_P -> WM_CDB_P ERP-Materialstamm an CIM Database (PLM) | tgl. | R. Nangue Ngangwa | C. Kähler | IDOC (http) | SD | WM_ERP_P | PO1: ZMATMAS_PLM.MATMAS05.ZMATWI01 | ZMATMAS_PLM.MATMAS05.ZMATWI01 | PO1 | HTTP | PLM | WM_CDB_P | ZMATMAS_PLM.MATMAS05.ZMATWI01 | ZMATMAS_PLM.MATMAS05.ZMATWI01 | A | IDOC (http) -> HTTP | ¦ WM_ERP_P ¦ ZMATMAS_PLM.MATMAS05.ZMATWI01 ¦ ¦ WM_CDB_P | XSLT | nein | nein | 1 | S | EOIO | 3068 | 82671 | 424865440 | S | 1522827 | 2102515 | #N/A | 2102515 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | S | l | 3
159 | J | A | LE_Delivery | LOGTRADE SE | WM_ERP_P -> SE_LOGTRADE_P Lieferung an LOGTRADE | tgl. | D. Pölkemann | Dan Lindhoff | IDOC (RFC) | SD | WM_ERP_P | PO1: ZMLOGT.ZMLOGTR1 | ZMLOGT | PO1 | FTP | LOGT | SE_LOGTRADE_P | DeliveryNotification_In | as/400/*.* | A | IDOC (RFC) -> FTP | ¦ WM_ERP_P ¦ ZMLOGT.ZMLOGTR1 ¦ ¦ SE_LOGTRADE_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 21855 | 21855 | 21855 | S | 36089 | 29198 | #N/A | 29198 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 1
160 | J | B | Sales_Order | PTL_ES (ES) | WM_ERP_P -> ES_PTL_P Auftragsbestätigung an PTL-Kunden | tgl. | Th. Heinrichsmeier | J. Villaverde | IDOC (RFC) | SD | WM_ERP_P | PO1: ZORDRD.ORDERS04.ZSDORDERS04 | ZORDRD | PO1 | FTP | PTL | ES_PTL_P | SalesOrderResponseNotification_V2_In | \bandeja de salida\respuesta pedidos\ptlconfi.xml | A | IDOC (RFC) -> FTP | ¦ WM_ERP_P ¦ ZORDRD.ORDERS04.ZSDORDERS04 ¦ ¦ ES_PTL_P | Message Mapping | Ja | Ja | 1 | L | EO | 8027 | 21333 | 634928 | S | 88586 | 64998 | #N/A | 64998 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | X |  |  |  | X | X |  |  |  | L | h | 2
161 | J | A | LE_Delivery | LVR | DE_LVR_P -> WM_ERP_P Rückmeldung Lieferauftrag | tgl. | A. Eschengerd | J. Schramm | JDBC | LVR | DE_LVR_P | PO1: ZWDZ01_Out | ZWDSSD01 | PO1 | IDOC | SD | WM_ERP_P | LVR_TO_IDOC_In | ZWDZ01 | A | JDBC -> IDOC | ¦ DE_LVR_P ¦ ZWDZ01_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 5728 | 25960 | 1381458 | S | 48051 | 66542 | #N/A | 66542 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 3
162 | J | A | LE_Delivery | LVR | DE_LVR_P -> WM_ERP_P Rückmeldung Versandinformationen | tgl. | A. Eschengerd | J. Schramm | JDBC | LVR | DE_LVR_P | PO1: ZWDZ02_Out | ZWDSSD02 | PO1 | IDOC | SD | WM_ERP_P | LVR_TO_IDOC_In | ZWDZ02 | A | JDBC -> IDOC | ¦ DE_LVR_P ¦ ZWDZ02_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 5728 | 25960 | 1381458 | S | 76702 | 94339 | #N/A | 94339 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 3
163 | J | A | LE_Delivery | LVR | DE_LVR_P -> WM_ERP_P Rückmeldung Lieferungsabschluss | tgl. | A. Eschengerd | J. Schramm | JDBC | LVR | DE_LVR_P | PO1: ZWDZ03_Out | ZWDSSD03 | PO1 | IDOC | SD | WM_ERP_P | LVR_TO_IDOC_In | ZWDZ03 | A | JDBC -> IDOC | ¦ DE_LVR_P ¦ ZWDZ03_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 5728 | 25960 | 1381458 | S | 45413 | 64285 | #N/A | 64285 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 3
164 | J | A | LE_Delivery | LVR | DE_LVR_P -> WM_ERP_P Sendungsabschluß, Fakturaanlage | tgl. | A. Eschengerd | J. Schramm | JDBC | LVR | DE_LVR_P | PO1: ZWDZ04_Out | ZWDSSD04 | PO1 | IDOC | SD | WM_ERP_P | LVR_TO_IDOC_In | ZWDZ04 | A | JDBC -> IDOC | ¦ DE_LVR_P ¦ ZWDZ04_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 5728 | 25960 | 1381458 | S | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 3
165 | J | A | LE_Delivery | LVR | DE_LVR_P -> WM_ERP_P Rückmeldedaten für IFTMIN | tgl. | A. Eschengerd | J. Schramm | JDBC | LVR | DE_LVR_P | PO1: ZWDZ05_Out | ZWDSSD05 | PO1 | IDOC | SD | WM_ERP_P | LVR_TO_IDOC_In | ZWDZ05 | A | JDBC -> IDOC | ¦ DE_LVR_P ¦ ZWDZ05_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 5728 | 25960 | 1381458 | S | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 3
166 | J | B | Finance_Transfer | BELLIN | WM_BELLIN_P -> WM_FTP Transfer Dateien BELLIN ans FTP | tgl. | R. Nangue Ngangwa | S. Schelp | SFTP | BELLIN | WM_BELLIN_P | PO1: BellinBelege_Out |  | PO1 | FTPS | GLFTP | WM_FTP_P | BellinBelege_In |  | A | SFTP -> FTPS | ¦ WM_BELLIN_P ¦ BellinBelege_Out ¦ ¦ WM_FTP_P | Java Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 0 | 2142 | 2704 | XS | 25178 | #N/A | 27909 | 27909 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | X | [6 empty] | S | m | 2
167 | J | B | Data_Management | LDMP | WM_XMEDIA_P -> WM_LDMP_P Übergabe Structure Datan | tgl. | R. Nangue Ngangwa | S. Schelp | FTP | XMEDIA | WM_XMEDIA_P | PO1: XMEDIA2LDMP_Structure_Out |  | PO1 | FTP | LDMP | WM_LDMP_P | XMEDIA2LDMP_In |  | A | FTP -> FTP | ¦ WM_XMEDIA_P ¦ XMEDIA2LDMP_Structure_Out ¦ ¦ WM_LDMP_P | Java Mapping | nein | nein | 1 | S | EOIO | 46971252 | 52428800 | 303681088 | XXL | 1564 | 791 | 1720 | 2511 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | X | [5 empty] | X | S | m | 3
168 | J | B | Reporting_Sales | DCF | WM_ERP_P -> WM_ERP_Q Übergabe COD Dateien vom PW ans KW | tgl. | R. Nangue Ngangwa | N. Schweim | FTP | PP | WM_ERP_P | PO1: DCF_COD_Daten_Out |  | PO1 | FTP | PP | WM_ERP_Q | DCF_COD_Daten_In |  | A | FTP -> FTP | ¦ WM_ERP_P ¦ DCF_COD_Daten_Out ¦ ¦ WM_ERP_Q | nein | nein | nein | 1 | S | EO | #N/A | #N/A | #N/A | XXL | new | 25 | #N/A | 25 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | S | c | 1
169 | J | B | Manufacturing | CUBISCAN | DE_CUBISCAN_P -> WM_ERP_P Volumenmessung | tgl. | R. Nangue Ngangwa | A. Isleyen | HTTPS | CUBISCAN | DE_CUBISCAN_T | PO1: MeasurementRequestResponse_Out |  | PO1 | PROXY | PP | WM_ERP_P | MeasurementRequestResponse_In |  | A | HTTPS -> PROXY | ¦ DE_CUBISCAN_P ¦ MeasurementRequestResponse_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | BE | #N/A | #N/A | #N/A | XS | new | 7434 | 7434 | 14868 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [6 empty] | X |  | S | l | 2
170 | J | B | Purchasing_Management | NEWTRON | NEWTRON -> WM_ERP_P Übergabe BANF | tgl. | R. Nangue Ngangwa | M. Nau | HTTPS | NEWTRON | NEWTRON | PO1: BANFNotification_Out |  | PO1 | PROXY | MM | WM_ERP_P | BANFNotification_In |  | S | HTTPS -> PROXY | ¦ NEWTRON ¦ BANFNotification_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | BE | #N/A | #N/A | #N/A | XS | new | #N/A | 1988 | 1988 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [6 empty] | X |  | S | l | 2
171 | J | B | Purchasing_Management | NEWTRON | NEWTRON -> WM_ERP_P Übergabe BANF Anhänge | tgl. | R. Nangue Ngangwa | M. Nau | SFTP | NEWTRON | FTPServerNEWTRON | PO1: BANFAttachment_Out |  | PO1 | PROXY | MM | WM_ERP_P | BANFAttachment_In |  | A | SFTP -> PROXY | ¦ NEWTRON ¦ BANFAttachment_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | #N/A | #N/A | #N/A | XS | new | 1 | 444 | 445 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 1
172 | J | B | Purchasing_Management | NEWTRON | WM_ERP_P -> NEWTRON Rückübertragung Bestellnummer | tgl. | R. Nangue Ngangwa | M. Nau | PROXY | MM | WM_ERP_P | PO1: BanfConfirmation_Out |  | PO1 | HTTPS | NEWTRON | NEWTRON | BANFConfirmation_In |  | A | PROXY -> HTTPS | ¦ WM_ERP_P ¦ BanfConfirmation_Out ¦ ¦ NEWTRON | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | #N/A | #N/A | #N/A | XS | new | #N/A | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 1
173 | J | B | Sales_Control | EASYCONNECT | WM_EASYCONNECT_P -> WM_CRM_P Account ID Matching | tgl. | R. Nangue Ngangwa | D. Büse | REST | EASYCONNECT | WM_EASYCONNECT_P | PO1:AccountIDMatching_Out |  | PO1 | PROXY | CRM | WM_CRM_P | AccountIDMatching_In |  | S | REST -> PROXY | ¦ WM_EASYCONNECT_P ¦ AccountIDMatching_Out ¦ ¦ WM_CRM_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | BE | #N/A | #N/A | #N/A | XS | new | #N/A | 461 | 461 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [6 empty] | X |  | S | l | 2
174 | J | B | LE_DSV | DSV_KR | FTPServerDSV_KR -> WM_ERP_P StatusMessage Notification from DSV | tgl. | R. Nangue Ngangwa | W. Stefan | SFTP | DSV | FTPServerDSV_KR | PO1: StatusMessageNotification_Out | /prod/to_weidmueller/ALEAUD/ALE.*.xml | PO1 | IDOC | LE | WM_ERP_P | PO1:ServiceRequest_Out | ALEAUD.ALEAUD01 | A | SFTP -> IDOC | DSV ¦ FTPServerDSV_KR ¦ StatusMessageNotification_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | Ja | nein | 1 | M | EO | #N/A | #N/A | #N/A | XS | 11073 | 28948 | #N/A | 28948 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | M | m | 2
175 | J | B | LE_DSV | DSV_KR | FTPServerDSV_KR-> WM_ERP_P GoodsReceipt Confirmation from DSV | tgl. | R. Nangue Ngangwa | W. Stefan | SFTP | DSV | FTPServerDSV_KR | PO1: GoodsReceiptConfirmation_Out | /prod/to_weidmueller/MBGMCR/MBGMCR.*.xml | PO1 | IDOC | LE | WM_ERP_P | MBGMCR.MBGMCR03 | MBGMCR.MBGMCR03 | A | SFTP -> IDOC | DSV ¦ FTPServerDSV_KR ¦ GoodsReceiptConfirmation_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | Ja | nein | 1 | M | EO | 1543 | 4335 | 16686 | S | 1473 | 285 | #N/A | 285 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | M | m | 2
176 | J | B | LE_DSV | DSV_KR | FTPServerDSV_KR-> WM_ERP_P Delivery Notification from DSV | tgl. | R. Nangue Ngangwa | W. Stefan | SFTP | DSV | FTPServerDSV_KR | PO1: DeliveryNotification_Out | ZDESADV_3PL.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL | PO1 | IDOC | LE | WM_ERP_P | ZDESADV_3PL.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL | ZDESADV_3PL.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL | A | SFTP -> IDOC | DSV ¦ FTPServerDSV_KR ¦ DeliveryNotification_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | Ja | nein | 1 | M | EO | 696 | 1670 | 44432 | S | 26489 | 18921 | #N/A | 18921 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | M | m | 2
177 | J | B | LE_DSV | DSV_KR | FTPServerDSV_KR -> WM_ERP_P DSV Bestandsabgleich from DSV | tgl. | R. Nangue Ngangwa | W. Stefan | SFTP | DSV | FTPServerDSV_KR | PO1: StockReconciliationFile_Out | /prod/to_weidmueller/STOCK_COMPARE/stockcompare.*\.txt | PO1 | PROXY | LE | WM_ERP_P | StockReconciliation_In |  | A | SFTP -> PROXY | DSV ¦ FTPServerDSV_KR ¦ StockReconciliationFile_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | Ja | 1 | M | EO | 3917427 | 3917427 | 3917427 | XL | 362 | 260 | #N/A | 260 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | M | m | 2
178 | J | B | LE_DSV | DSV_KR | WM_ERP_P ---> FTPServerDSV_KR MaterialMaster | tgl. | R. Nangue Ngangwa | W. Stefan | IDOC | ERP | WM_ERP_P | PO1:ZMATMAS_3PL_KR.MATMAS05.ZMAT05_3PL_KR |  | PO1 | SFTP | DSV | FTPServerDSV_KR | MaterialMasterInformation_KR_In |  | A | IDOC -> SFTP | ¦ WM_ERP_P ¦ ZMATMAS_3PL_KR.MATMAS05.ZMAT05_3PL_KR ¦ ¦ | Message Mapping | Ja | nein | 1 | S | EO | #N/A | #N/A | #N/A | S |  | #N/A | #N/A | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | S | m | 2
179 | J | B | LE_DSV | DSV_KR | WM_ERP_P ---> FTPServerDSV_KR DeliveryNotification | tgl. | R. Nangue Ngangwa | W. Stefan | IDOC | ERP | WM_ERP_P | PO1: ZDESADV_3PL.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL |  | PO1 | SFTP | DSV | FTPServerDSV_KR | DeliveryNotification_In |  | A | IDOC -> SFTP | ¦ WM_ERP_P ¦ ZDESADV_3PL.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL ¦ ¦ | Message Mapping | Ja | nein | 1 | S | EO | 21855 | 21855 | 21855 | S |  | 5 | #N/A | 5 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | S | m | 2
180 | J | B | LE_OPEX | OPEX | WM_ERP_P -> OPEX Transportauftrag an OPEX_US_1 | tgl. | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | IDOC (RFC) | ERP | WM_ERP_P | PO1: WMTORD.WMTOID01 | WMTORD.WMTOID01 | PO1 | SFTP | OPEX_US_1 | FTPServerOPEX_US_1 | TransportOrder_In | WMTORD.WMTOID01 | A | IDOC (RFC) -> SFTP | ¦ WM_ERP_P ¦ WMTORD.WMTOID01 ¦ ¦ OPEX | Message Mapping | Ja | nein | 1 | S | EO | #N/A | #N/A | #N/A | XS | new | #N/A | #N/A | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | S | m | 2
181 | J | B | LE_OPEX | OPEX | WM_ERP_P -> OPEX Storno Transportauftrag an OPEX_US_1 | tgl. | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | IDOC (RFC) | ERP | WM_ERP_P | PO1: WMCATO.WMCAID01 | WMCATO.WMCAID01 | PO1 | SFTP | OPEX_US_1 | FTPServerOPEX_US_1 | TransportStorno_In | WMCATO.WMCAID01 | A | IDOC (RFC) -> SFTP | ¦ WM_ERP_P ¦ WMCATO.WMCAID01 ¦ ¦ OPEX | Message Mapping | Ja | nein | 1 | S | EO | #N/A | #N/A | #N/A | XS | new | #N/A | #N/A | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | S | m | 2
182 | J | B | LE_OPEX | OPEX | WM_ERP_P -> OPEX Stock Traking Request an OPEX_US_1 | tgl. | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | IDOC (RFC) | ERP | WM_ERP_P | PO1: WMINVE.WMIVID01 | WMINVE.WMIVID01 | PO1 | SFTP | OPEX_US_1 | FTPServerOPEX_US_1 | StockTakingRequest_In | WMINVE.WMIVID01 | A | IDOC (RFC) -> SFTP | ¦ WM_ERP_P ¦ WMINVE.WMIVID01 ¦ ¦ OPEX | Message Mapping | Ja | nein | 1 | S | EO | #N/A | #N/A | #N/A | XS | new | #N/A | #N/A | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | S | m | 2
183 | J | B | LE_OPEX | OPEX | WM_ERP_P -> OPEX MaterialMaster an OPEX_US_1 | tgl. | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | IDOC (RFC) | ERP | WM_ERP_P | PO1: ZMATMAS_OPEX.MATMAS05.ZMAT05_OPEX | ZMATMAS_OPEX.MATMAS05.ZMAT05_OPEX | PO1 | SFTP | OPEX_US_1 | FTPServerOPEX_US_1 | MatarialMaster_In | ZMATMAS_OPEX.MATMAS05.ZMAT05_OPEX | A | IDOC (RFC) -> SFTP | ¦ WM_ERP_P ¦ ZMATMAS_OPEX.MATMAS05.ZMAT05_OPEX ¦ ¦ OPEX | Message Mapping | Ja | nein | 1 | S | EO | #N/A | #N/A | #N/A | XS | new | #N/A | #N/A | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | S | m | 2
184 | J | B | LE_OPEX | OPEX | OPEX -> WM_ERP_P Stock Taking Response an SAP ERP | tgl. | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | SFTP | OPEX_US_1 | FTPServerOPEX_US_1 | PO1: StockTakingResponse_Out | WMINVE.WMIVID01 | PO1 | IDOC | LE | WM_ERP_P | StockTakingResponse_In | WMINVE.WMIVID01 | A | SFTP -> IDOC | ¦ OPEX ¦ StockTakingResponse_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | #N/A | #N/A | #N/A | XS | new | #N/A | #N/A | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 1
185 | J | B | LE_OPEX | OPEX | OPEX -> WM_ERP_P Transportauftrag an SAP ERP | tgl. | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | SFTP | OPEX_US_1 | FTPServerOPEX_US_1 | PO1: TransportOrder_Out | WMTORD.WMTOID01 | PO1 | IDOC | LE | WM_ERP_P | TransportOrder_In | WMTORD.WMTOID01 | A | SFTP -> IDOC | ¦ OPEX ¦ TransportOrder_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | #N/A | #N/A | #N/A | XS | new | #N/A | #N/A | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 1
186 | J | B | LE_OPEX | OPEX | OPEX -> WM_ERP_P Quittierung Transportauftrag an SAP ERP | tgl. | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | SFTP | OPEX_US_1 | FTPServerOPEX_US_1 | PO1: TransportConfirmation_Out | WMTOCO.WMTCID03 | PO1 | IDOC | LE | WM_ERP_P | TransportConfirmation_In | WMTOCO.WMTCID03 | A | SFTP -> IDOC | ¦ OPEX ¦ TransportConfirmation_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | #N/A | #N/A | #N/A | XS | new | #N/A | #N/A | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 1
187 | J | B | LE_OPEX | OPEX | OPEX -> WM_ERP_P Storno Transportauftrag an SAP ERP | tgl. | R. Nangue Ngangwa | W. Stich | SFTP | OPEX_US_1 | FTPServerOPEX_US_1 | PO1: TransportStorno_Out | WMCATO.WMCAID01 | PO1 | IDOC | LE | WM_ERP_P | TransportStorno_In | WMCATO.WMCAID01 | A | SFTP -> IDOC | ¦ OPEX ¦ TransportStorno_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | #N/A | #N/A | #N/A | XS | new | #N/A | #N/A | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 1
188 | J | B | Facility_Management | IMS | WM_IMS_P -> NEWTRON Übergabe DANF Datei an NEWTRON | tgl. | M. Nau | Chr. Thielker | SFTP | IMS | WM_IMS_P | PO1: DanfNotification_Out |  | PO1 | SFTP | NEWTRON | FTPServerNEWTRON | DANFNotification_In |  | A | SFTP -> SFTP | ¦ WM_IMS_P ¦ DanfNotification_Out ¦ ¦ NEWTRON | nein | nein | nein | 1 | S | EO | #N/A | #N/A | #N/A | XS | new | 92 | #N/A | 92 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | S | c | 1
189 | J | B | Facility_Management | IMS | WM_IMS_P -> NEWTRON Übergabe DANF Attachments an NEWTRON | tgl. | M. Nau | Chr. Thielker | SFTP | IMS | WM_IMS_P | PO1: DanfAttachment_Out |  | PO1 | SFTP | NEWTRON | FTPServerNEWTRON | DANFAttachment_In |  | A | SFTP -> SFTP | ¦ WM_IMS_P ¦ DanfAttachment_Out ¦ ¦ NEWTRON | nein | nein | nein | 1 | S | EO | #N/A | #N/A | #N/A | XS | new | 58 | #N/A | 58 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | S | c | 1
190 | J | B | Purchasing_Management | NEWTRON | WM_SFL_P -> NEWTRON User-Datenexport | tgl. | R. Nangue Ngangwa | S. Schelp | SFTP | SF | WM_SFL_P | PO1: UserDataNotifikation_Out |  | PO1 | HTTPS | NEWTRON | NEWTRON | UserDataNotifikation_In |  | A | SFTP -> HTTPS | ¦ WM_SFL_P ¦ UserDataNotifikation_Out ¦ ¦ NEWTRON | nein | nein | nein | 1 | S | EO | #N/A | #N/A | #N/A | XS | new | #N/A | #N/A | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | S | c | 1
191 | J | B | Sales_Control | EASYCONNECT | WM_EASYCONNECT_P -> WM_CRM_P Service Request | tgl. | R. Nangue Ngangwa | D. Büse | REST | EASYCONNECT | WM_EASYCONNECT_P | PO1:ServiceRequest_Out |  | PO1 | PROXY | CRM | WM_CRM_P | ServiceRequest_In |  | S | REST -> PROXY | ¦ WM_EASYCONNECT_P ¦ ServiceRequest_Out ¦ ¦ WM_CRM_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | BE | #N/A | #N/A | #N/A | XS | new | #N/A | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [6 empty] | X |  | S | l | 2
192 | J | B | Data_Management | LDMP | WM_LDMP_P -> Server_PIM Übergabe Datenprozesse | tgl. | R. Nangue Ngangwa | M. Redecker | FTP | LDMP | WM_LDMP_P | PO1: LDMP2PIM_Out |  | PO1 | FTP | PIM | Server_PIM | LDMP2PIM_In |  | A | FTP -> FTP | ¦ WM_LDMP_P ¦ ServiceRequest_Out ¦ ¦ Server_PIM | Message Mapping (Java Mapping) | nein | nein | 1 | S | EO | #N/A | #N/A | #N/A | XS | new | #N/A | #N/A | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X |  | X | [6 empty] | S | m | 2
193 | J | B | Finance_Transfer | ERP | WM_ERP ---> WM_FTP SAF-T Romania | tgl. | R. Nangue Ngangwa | G. Rehlander | FTP | ERP | WM_ERP_P | PO1:SAF_T_Romania_Out |  | PO1 | FTPS | GLFTP | WM_FTP_P | SAF_T_Romania_In |  | A | FTP -> FTPS | ¦ WM_ERP_P ¦ SAF_T_Romania_Out ¦ ¦ WM_FTP | Message Mapping | Ja | nein | 1 | S | EOIO | #N/A | #N/A | #N/A | XS | new | #N/A | #N/A | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | S | m | 3
194 | J | B | WM_Stock | Mouser Electronics | WM_ERP_P -> FTPServerMOUSER_ELECTRONICS Übergabe Bestandsdatei an Mouser Electronics | tgl. | A. Eschengerd | Kevin Rackley | PROXY | SD | WM_ERP_P | PO1: StockInformation_Out |  | PO1 | SFTP | MOUSER ELECTRONICS | FTPServerMOUSER_ELECTRONICS | StockInformation_In |  | A | PROXY -> SFTP | ¦ WM_ERP_P ¦ StockInformation_Out ¦ ¦ FTPServerMASTER_ELECTRONICS | nein | nein | nein | 1 | S | EO | 610 | 9396567 | 79617992 | XL | new | 47310 | #N/A | 47310 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | S | c | 1
195 | J | B | Data_Management | LDMP | Server_PIM -> WM_LDMP_P Übergabe Dateien | tgl. | R. Nangue Ngangwa | M. Redecker | FTP | PIM | Server_PIM | PO1: PIM2LDMP_Out |  | PO1 | FTP | LDMP | WM_LDMP_P | PIM2LDMP_In |  | A | FTP -> FTP | ¦ Server_PIM ¦ PIM2LDMP_Outt ¦ ¦ WM_LDMP_P | Message Mapping (Java Mapping) | nein | nein | 1 | S | EO | #N/A | #N/A | #N/A | XS | new | #N/A | #N/A | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X |  | X | [6 empty] | S | m | 2
196 | J | B | Sales_Control | EASYCONNECT | WM_CRM_P -> WM_EASYCONNECT_P | tgl. | R. Nangue Ngangwa | J.G. Koch | PROXY | CRM | WM_CRM_P | PO1: ServiceRequestUpdate_Out |  | PO1 | REST | EASYCONNECT | WM_EASYCONNECT_P | ServiceRequestUpdate_In |  | A | PROXY -> REST | ¦ WM_CRM_P ¦ ServiceRequestUpdate_Out ¦ ¦ WM_EASYCONNECT_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 0 | 0 | 0 | S |  | #N/A | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 1
197 | J | B | MDM_Material | TRACEABILITY | WM_FTP_P -> WM_ERP_P SNFileData3 - Serialnummern (neuer FTP Server) an SAP | tgl. | R. Nangue Ngangwa | J. Schlüpmann | FTPS | TRACEABILITY | WM_FTP_P | PO1: SNFileData3_Out |  | PO1 | PROXY | MM | WM_ERP_P | SNFileName_In |  | A | FTPS -> PROXY | ¦ WM_FTP_P ¦ SNFileData3_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Java Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 2291 | 2233 | 2370 | S | 796412 | 191453 | #N/A | 191453 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | X | [6 empty] | S | m | 2
198 | J | B | MDM_Material | TRACEABILITY | WM_FTP_P -> WM_ERP_P SNFileData - Serialnummern (neuer FTP Server) an SAP | tgl. | R. Nangue Ngangwa | J. Schlüpmann | FTPS | TRACEABILITY | WM_FTP_P | PO1: SNFileData_Out |  | PO1 | PROXY | MM | WM_ERP_P | SNFileName_In |  | A | FTPS -> PROXY | ¦ WM_FTP_P ¦ SNFileData_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Java Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 0 | 0 | 0 | S | 796412 | 35669 | #N/A | 35669 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | X | [6 empty] | S | m | 2
199 | J | B | Data_Management | CDB/PLM | WM_ERP_P -> WM_FTP_P orderXML | tgl. | R. Nangue Ngangwa | J. Isermann | PROXY | CDB | WM_ERP_P | PO1: OrderXML_Out |  | PO1 | FTPS | GFTP | WM_FTP_P | OrderXML_In |  | A | PROXY -> FTPS | ¦ WM_ERP_P ¦ OrderXML_Out ¦ ¦ WM_FTP_P | Message Mapping | Ja | nein | 1 | L | EO | 0 | 0 | 0 | L |  | #N/A | #N/A | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | L | h | 2
200 | J | B | Data_Management | CDB/PLM | WM_CDB_P -> WM_FTP_P Materialnumbers | tgl. | R. Nangue Ngangwa | J.G. Koch | FTP | CDB | WM_CDB_P | PO1: PLM_MaterialNumbers_Out |  | PO1 | FTPS | GFTP | WM_FTP_P | PLM_MaterialNumbers_In |  | A | FTP -> FTPS | ¦ WM_CDB_D ¦ PLM_MaterialNumbers_Out ¦ ¦ WM_FTP_P | Message Mapping | Ja | nein | 1 | L | EO | 0 | 0 | 0 | L |  | #N/A | #N/A | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | X |  |  |  | X |  | X |  |  | L | h | 3
201 | J | B | Data_Management | KERN | WM_KERN_P -> WM_LDMP_P | tgl. | R. Nangue Ngangwa | S. Schelp | SFTP | KERN | WM_KERN_P | PO1: KERN2LDMP_Out |  | PO1 | FTP | LDMP | WM_LDMP_P | KERN2LDMP_In |  | A | SFTP -> FTP | KERN ¦ FTPServerKERN ¦ KERN2LDMP_Out ¦ ¦ WM_LDMP_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 0 | 0 | 0 | S |  | #N/A | #N/A | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | S | l | 1
202 | J | B | Data_Management | CDB/PLM | WM_CDB_P -> Server_PIM Step Dateien | tgl. | R. Nangue Ngangwa | H.-M. Hille | FTP | CDB | WM_CDB_P | PO1: StepsFile_Out |  | PO1 | FTP | PIM | Server_PIM | StepsFile_In |  | A | FTP -> FTP | ¦ WM_CDB_D ¦ StepsFile_Out ¦ ¦ Server_PIM | Message Mapping | nein | nein | 1 | L | EO | 0 | 0 | 0 | L |  | #N/A | #N/A | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | L | h | 2
203 | J | B | Data_Management | CDB/PLM | WM_CDB_P -> WM_WMC_P Step Dateien | tgl. | R. Nangue Ngangwa | H.-M. Hille | FTP | CDB | WM_CDB_P | PO1: StepsFile_Out |  | PO1 | FTP | WMC | WM_WMC_P | StepsFile_In |  | A | FTP -> FTP | ¦ WM_CDB_D ¦ StepsFile_Out ¦ ¦ WM_WMC_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | L | EO | 0 | 0 | 0 | L |  | #N/A | #N/A | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | [8 empty] | L | h | 2
204 | N | B | Data_Management | LDMP | WM_ERP_P -> WM_LDMP_P Übergabe ZMATMAS_LDMP | tgl. | R. Nangue Ngangwa | M. Redecker | FTP | ERP | WM_ERP_P | PO1: ZMATMAS_LDMP.MATMAS05.ZMAT05_LDMP |  | PO1 | FTP | LDMP | WM_LDMP_P | ProductDataInformation_In |  | A | FTP -> FTP | ¦ WM_ERP_Q ¦ ZMATMAS_LDMP.MATMAS05.ZMAT05_LDMP ¦ ¦ WM_LDMP_P | Message Mapping (Java Mapping) | nein | nein | 1 | S | EO | #N/A | #N/A | #N/A | XS | new | #N/A | #N/A | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X |  | X | [6 empty] | S | m | 2
[32 empty] | DBS--> |  | 648967 |  | 648967
[32 empty] | Alt xmedia->LDMP |  | 412 |  | 412
[32 empty] | RU |  | 3831 |  | 3831
[32 empty] | DBS<-- |  | 2652913 |  | 2652913
[34 empty] | 11728602 | 6188887 | 17917489
Note on J3: Michael Goebel: Übertagungstyp des Senders
Note on O3: Michael Goebel: Transporteure sind: - XI - OSIS - ALE - AO (EDI) - VRG (EDI)
Note on P3: Michael Goebel: Übertagungstyp des Empfängers
Note on AG3: Schaper, Uwe: • Size XS < 1 KB • Size S < 100 KB • Size M < 250 KB • Size L < 1 MB • Size XL < 10 MB • Size XXL > 100 MB • Size XXXL > 1 GB
Note on M59: Schaper, Uwe: ohne ESR
Note on S59: Schaper, Uwe: ohne ESR

## Jahre2023In
MeasurementRequestResponse_In | DE_CUBISCAN_P | WM_ERP_P | 7434
Elster_In | DE_HR_P | ElsterServer | 0
ComplaintRequestBABTEC_In | WM_BABTEC_P | WM_ERP_P | 13159
BellinBelege_In | WM_BELLIN_P | WM_FTP_P | 27909
ReportInformation_In | WM_BW_P | WM_FTP_P | 416
PLMSalesInformation_In | WM_COGNOS_P | WM_ERP_P | 12
ServiceRequestUpdate_In | WM_CRM_P | WM_EASYCONNECT_P | 18
AccountIDMatching_In | WM_EASYCONNECT_P | WM_CRM_P | 461
ServiceRequest_In | WM_EASYCONNECT_P | WM_CRM_P | 6
InterfaceStatusQueryResponse_In | WM_ERP_P | DE_LVR_P | 0
OPLMFile_In | WM_ERP_P | Server_OEDIV | 533
ComplaintConfirmation_In | WM_ERP_P | WM_BABTEC_P | 13155
ComplaintRequest_In | WM_ERP_P | WM_BABTEC_P | 13156
FastDelivery_In | WM_ERP_P | WM_CDB_P | 16845
IntraStat_In | WM_ERP_P | WM_ERP_P | 51
ENBOrderRequestResponse_In | WM_ERP_P | WM_ITAC_P | 0
ManufacturingFiles_In | WM_ERP_P | FTPServerDLOUHY | 38735
BANFConfirmation_In | WM_ERP_P | NEWTRON | 16
MaterialMasterInformation_In | WM_ERP_P | FTPServerPONSONBY | 275770
CustomerRequest_In | WM_WOW_P | WM_ERP_P | 22861
MaterialMasterShortDescription_In | WM_XMEDIA_P | WM_ERP_P | 4609650
XMEDIA2LDMP_In | WM_XMEDIA_P | WM_LDMP_P | 1720
ExAvailabilityQueryResponse_In | ELGATE | WM_ERP_P | 0
PriceQueryResponse_In | ELGATE | WM_ERP_P | 1347
SalesOrderStatusQueryResponse_In | ELGATE | WM_ERP_P | 17
/P4T/DESADV_INPUT./P4T/DESADV | JAGGAER_IDOC | WM_ERP_P | 974
/P4T/POM_INPUT./P4T/POM | JAGGAER_IDOC | WM_ERP_P | 5308
/P4T/REQUEST_INPUT./P4T/REQUEST | JAGGAER_IDOC | WM_ERP_P | 8015
/P4T/VENDOR_INPUT./P4T/VENDOR | JAGGAER_IDOC | WM_ERP_P | 394
BANFAttachment_In | FTPServerNEWTRON | WM_ERP_P | 444
BANFNotification_In | NEWTRON | WM_ERP_P | 1988
5060394

## Jahr2023
DE_CUBISCAN_P | WM_ERP_P | MeasurementRequestResponse_In | 7434
DE_EASY_P | WM_ERP_P | QMVListInformation_Out | 348
DE_HR_P | DE_HLP_P | EmployeeMaster_Out | 23
DE_HR_P | DE_SAMAS_P | SAmAsFile_Out | 1868
DE_HR_P | WM_FTP_P | AbsenceNotification_Out | 365
DE_HR_P | WM_IMS_P | Personaldaten_Out | 364
DE_HR_P | FTPServerACONSO | DigitalFile_Out | 44497
DE_HR_P | ElsterServer | Elster_In | 0
DE_HR_P | FTPServerVPLAN5 | EmployeeFile_Out | 367
DE_LVR_P | WM_ERP_P | IDoc_VDESADV_to_LVR_JDBC_Resp_ASyncOut | 66268
DE_LVR_P | WM_ERP_P | IDoc_ZDESRRA_to_LVR_JDBC_Resp_ASyncOut | 64039
DE_LVR_P | WM_ERP_P | IDoc_ZKOMMI02_to_LVR_JDBC_Resp_ASyncOut | 58732
DE_LVR_P | WM_ERP_P | IDoc_ZLAVIS02_to_LVR_JDBC_Resp_ASyncOut | 186617
DE_LVR_P | WM_ERP_P | IDoc_ZPMAT001I_to_LVR_JDBC_Resp_ASyncOut | 875624
DE_LVR_P | WM_ERP_P | StockReconciliationFile_Out | 260
DE_LVR_P | WM_ERP_P | WMMBXY_Out | 24004
DE_LVR_P | WM_ERP_P | ZWDZ01_Out | 66542
DE_LVR_P | WM_ERP_P | ZWDZ02_Out | 94339
DE_LVR_P | WM_ERP_P | ZWDZ03_Out | 64285
ES_PTL_P | ES_PTL_P | SalesOrderNotification_V2_Out | 14187
ES_PTL_P | WM_ERP_P | SalesOrderNotification_V2_Out | 14187
Server_C01 | WM_ERP_P | ShipTrackResponse_Out | 145
Server_C02 | WM_ERP_P | ShipTrackResponse_Out | 252
Server_C03 | WM_ERP_P | ShipTrackResponse_Out | 185
Server_C04 | WM_ERP_P | ShipTrackResponse_Out | 48
Server_C05 | WM_ERP_P | ShipTrackResponse_Out | 20
Server_CA_PUR | WM_ERP_P | ShipTrackResponse_Out | 249
Server_U01 | WM_ERP_P | ShipTrackResponse_Out | 3954
Server_U02 | WM_ERP_P | ShipTrackResponse_Out | 4385
Server_U03 | WM_ERP_P | ShipTrackResponse_Out | 642
Server_U04 | WM_ERP_P | ShipTrackResponse_Out | 5095
Server_U05 | WM_ERP_P | ShipTrackResponse_Out | 3633
Server_U06 | WM_ERP_P | ShipTrackResponse_Out | 4899
Server_U07 | WM_ERP_P | ShipTrackResponse_Out | 2255
Server_U08 | WM_ERP_P | ShipTrackResponse_Out | 5338
WM_ADS_P | DE_HR_P | EmployeeMasterInformation_Out | 261
WM_ADS_P | WM_ERP_P | EmployeeMasterInformation_Out | 261
WM_ADS_P | WM_ZBV_P | EmployeeMasterInformation_Out | 261
WM_BABTEC_P | WM_ERP_P | ComplaintRequestBABTEC_In | 13159
WM_BABTEC_P | WM_ERP_P | ComplaintRequestBABTEC_Out | 13156
WM_BELLIN_P | WM_FTP_P | BellinBelege_In | 27909
WM_BW_P | WM_ERP_P | BOMAllocationRequest_Out | 786
WM_BW_P | WM_ERP_P | CommissionCalculationRequest_Out | 24
WM_BW_P | WM_ERP_P | CustomerOrderDataFileInformation_Out | 4071
WM_BW_P | WM_ERP_P | CustomerOrderDataInformation_Out | 3691
WM_BW_P | WM_FTP_P | OSITRONFiles_Out | 2908
WM_BW_P | WM_FTP_P | ReportInformation_In | 416
WM_BW_P | WM_FTP_P | TriggerNotification_Out | 1960
WM_BW_P | WM_IMS_P | CostCenterNotification_Out | 364
WM_CDB_P | WM_ERP_P | FastDelivery_Out | 16845
WM_COGNOS_P | WM_ERP_P | BacklogNotification_Out | 726
WM_COGNOS_P | WM_ERP_P | CustomerRefDataNotification_Out | 363
WM_COGNOS_P | WM_ERP_P | PLMSalesInformation_In | 12
WM_COGNOS_P | WM_ERP_P | RFC_DIVDataInformation_Out | 358
WM_COGNOS_P | WM_ERP_P | RFC_GCDataInformation_Out | 359
WM_COGNOS_P | WM_ERP_P | SalesInformation_Out | 97
WM_CONCUR_P | DE_HR_P | ReportNotification_Out | 303
WM_CONCUR_P | Server_PH1 | ReportNotification_Out | 303
WM_CRM_P | WM_CDB_P | CRM_Document_Out | 5599
WM_CRM_P | WM_CDB_P | CRM_OPPORTUNITY_Out | 3014
WM_CRM_P | WM_EASYCONNECT_P | AccountIDMatching_Out | 461
WM_CRM_P | WM_EASYCONNECT_P | KnowledgeInformation_Out | 329
WM_CRM_P | WM_EASYCONNECT_P | ServiceRequestUpdate_In | 18
WM_CRM_P | WM_EASYCONNECT_P | ServiceRequest_Out | 6
WM_EASYCONNECT_P | WM_CRM_P | AccountIDMatching_In | 461
WM_EASYCONNECT_P | WM_CRM_P | ServiceRequest_In | 6
WM_ERP_P | DE_CUBISCAN_P | MeasurementRequestResponse_Out | 7434
WM_ERP_P | DE_FORMAT_P | DeliveryNotification_Out | 18921
WM_ERP_P | DE_LVR_P | InterfaceStatusQueryResponse_In | 0
WM_ERP_P | DE_LVR_P | ZDESAD.DESADV01.Z0000001 | 66268
WM_ERP_P | DE_LVR_P | ZDESRRA.ZDESRSA1 | 64039
WM_ERP_P | DE_LVR_P | ZKOMMI.ZKOMMI01 | 58732
WM_ERP_P | DE_LVR_P | ZLAVIS.ZLAVIS01 | 186617
WM_ERP_P | DE_LVR_P | ZMATMAS_LC.MATMAS02.ZMATWI01 | 875623
WM_ERP_P | ES_PTL_P | ZDESAS.DELVRY05.ZDLV_EXT | 46372
WM_ERP_P | ES_PTL_P | ZORDRD.ORDERS04.ZSDORDERS04 | 64998
WM_ERP_P | SE_LOGTRADE_P | ZMLOGT.ZMLOGTR1 | 29198
WM_ERP_P | Server_028 | SEPAFile_Out | 636
WM_ERP_P | Server_C01 | DESADV.DELVRY05.ZCARRIER | 157
WM_ERP_P | Server_C01 | ShipmentNotification_Out | 51
WM_ERP_P | Server_C02 | DESADV.DELVRY05.ZCARRIER | 266
WM_ERP_P | Server_C02 | ShipmentNotification_Out | 111
WM_ERP_P | Server_C03 | DESADV.DELVRY05.ZCARRIER | 350
WM_ERP_P | Server_C03 | ShipmentNotification_Out | 17
WM_ERP_P | Server_C04 | DESADV.DELVRY05.ZCARRIER | 61
WM_ERP_P | Server_C04 | ShipmentNotification_Out | 6
WM_ERP_P | Server_C05 | DESADV.DELVRY05.ZCARRIER | 29
WM_ERP_P | Server_C05 | ShipmentNotification_Out | 4
WM_ERP_P | Server_CA_PUR | DESADV.DELVRY05.ZCARRIER | 20574
WM_ERP_P | Server_ES1 | ReportInformation_Out | 742
WM_ERP_P | Server_OEDIV | OPLMFile_In | 533
WM_ERP_P | Server_U01 | DESADV.DELVRY05.ZCARRIER | 5986
WM_ERP_P | Server_U01 | ShipmentNotification_Out | 679
WM_ERP_P | Server_U02 | DESADV.DELVRY05.ZCARRIER | 7865
WM_ERP_P | Server_U02 | ShipmentNotification_Out | 1094
WM_ERP_P | Server_U03 | DESADV.DELVRY05.ZCARRIER | 624
WM_ERP_P | Server_U03 | ShipmentNotification_Out | 129
WM_ERP_P | Server_U04 | DESADV.DELVRY05.ZCARRIER | 11734
WM_ERP_P | Server_U04 | ShipmentNotification_Out | 1097
WM_ERP_P | Server_U05 | DESADV.DELVRY05.ZCARRIER | 6409
WM_ERP_P | Server_U05 | ShipmentNotification_Out | 788
WM_ERP_P | Server_U06 | DESADV.DELVRY05.ZCARRIER | 10936
WM_ERP_P | Server_U06 | ShipmentNotification_Out | 1101
WM_ERP_P | Server_U07 | DESADV.DELVRY05.ZCARRIER | 4070
WM_ERP_P | Server_U07 | ShipmentNotification_Out | 220
WM_ERP_P | Server_U08 | DESADV.DELVRY05.ZCARRIER | 10781
WM_ERP_P | Server_U08 | ShipmentNotification_Out | 1243
WM_ERP_P | Server_XXX | DESADV.DELVRY05.ZCARRIER | 30
WM_ERP_P | Server_XXX | ShipmentNotification_Out | 13
WM_ERP_P | TR_ELITE_P | eDelivery_Out | 21472
WM_ERP_P | TR_ELITE_P | eInvoice_Out | 20746
WM_ERP_P | WM_BABTEC_P | BOMInformation_Out | 392
WM_ERP_P | WM_BABTEC_P | ComplaintConfirmation_In | 13155
WM_ERP_P | WM_BABTEC_P | ComplaintRequest_In | 13156
WM_ERP_P | WM_BABTEC_P | DebitorInformation_Out | 1168
WM_ERP_P | WM_BABTEC_P | DeliveryInformation_Out | 643
WM_ERP_P | WM_BABTEC_P | MaterialInformation_Out | 60
WM_ERP_P | WM_BABTEC_P | PriceInformation_Out | 4895
WM_ERP_P | WM_BABTEC_P | RoutingInformation_Out | 1968
WM_ERP_P | WM_BABTEC_P | VendorInformation_Out | 51
WM_ERP_P | WM_BELLIN_P | SEPAFile_Out | 895
WM_ERP_P | WM_BW_P | BOMAllocationConfirmation_Out | 785
WM_ERP_P | WM_BW_P | CommissionResultListInformation_Out | 23
WM_ERP_P | WM_BW_P | StockInformation_Out | 47310
WM_ERP_P | WM_CDB_P | ConfigFile_Out | 6748
WM_ERP_P | WM_CDB_P | FastDelivery_In | 16845
WM_ERP_P | WM_CDB_P | QMVListInformation_Out | 53
WM_ERP_P | WM_CDB_P | RoutingInformation_Out | 4877
WM_ERP_P | WM_CDB_P | ZBOMMAT_PLM.BOMMAT04 | 406188
WM_ERP_P | WM_CDB_P | ZMATMAS_PLM.MATMAS05.ZMATWI01 | 2102515
WM_ERP_P | WM_COGNOS_P | DeliveryInformation_Out | 247
WM_ERP_P | WM_COGNOS_P | WDCustomerNotification_Out | 654
WM_ERP_P | WM_ERP_P | IntraStat_In | 51
WM_ERP_P | WM_ERP_P | ReportInformation_Out | 53
WM_ERP_P | WM_ERP_Q | DCF_COD_Daten_Out | 25
WM_ERP_P | WM_FIS_P | MasterInformation_Out | 5704
WM_ERP_P | WM_FTP_P | DELFOR.DELFOR02 | 71537
WM_ERP_P | WM_FTP_P | DocumentNotification_Out | 16032
WM_ERP_P | WM_FTP_P | ReportInformation_Out | 209710
WM_ERP_P | WM_FTP_P | SampleOrderMax_Out | 365
WM_ERP_P | WM_HAENEL_P | RemovalOrder_Out | 595
WM_ERP_P | WM_IMS_P | InvoiceNotification_Out | 282
WM_ERP_P | WM_ITAC_P | ENBOrderRequestResponse_In | 0
WM_ERP_P | WM_ORPHEUS_P | ORPHEUSFile_Out | 12
WM_ERP_P | WM_XMEDIA_P | ApprovalInformation_Out | 20458
WM_ERP_P | WM_XMEDIA_P | CLFMAS.CLFMAS02.ZCLFMAS2 | 1600
WM_ERP_P | WM_XMEDIA_P | ZMATMAS_MDM.MATMAS05.ZMATWI01 | 44258
WM_ERP_P | FTPServerBARTOLINI | SHPMNT.SHPMNT03 | 11364
WM_ERP_P | FTPServerDBS | DeliveryNotification_Out | 449425
WM_ERP_P | FTPServerDBS | GoodsMovement_Out | 8009
WM_ERP_P | FTPServerDBS | MaterialMasterInformation_Out | 417374
WM_ERP_P | FTPServerDBS | ShipmentNotification_Out | 7341
WM_ERP_P | FTPServerDBS | StatusMessageNotification_Out | 28948
WM_ERP_P | FTPServerDIADOC | DocumentNotification_Out | 6
WM_ERP_P | FTPServerDIGIKEY | StockInformation_Out | 221
WM_ERP_P | FTPServerDLOUHY | ManufacturingFiles_In | 38735
WM_ERP_P | FTPServerDSV | ZDESADV_3PL.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL | 5
WM_ERP_P | FTPServerDSV | ZMATMAS_3PL_RU.MATMAS05.ZMAT05_3PL_RU | 3831
WM_ERP_P | FTPServerDSV_KR | ZDESADV_3PL.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL | 1057
WM_ERP_P | FTPServerDSV_KR | ZMATMAS_3PL_KR.MATMAS05.ZMAT05_3PL_KR | 58623
WM_ERP_P | FTPServerEM | ZDESADV_3PL.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL | 40381
WM_ERP_P | FTPServerEM | ZMATMAS_3PL_CH.MATMAS05.ZMAT05_3PL_CH | 218144
WM_ERP_P | ELGATE | PriceQueryResponse_Out | 1347
WM_ERP_P | ELGATE | SalesOrderStatusQueryResponse_Out | 17
WM_ERP_P | FTPServerINDICOM | DocumentNotification_Out | 149975
WM_ERP_P | JAGGAER_IDOC | /P4T/DOC_OUTPUT./P4T/DOC | 15980
WM_ERP_P | JAGGAER_IDOC | /P4T/GOODSMVT_OUTPUT./P4T/GOODSMVT | 8933
WM_ERP_P | JAGGAER_IDOC | /P4T/POM_OUTPUT./P4T/POM | 8039
WM_ERP_P | JAGGAER_IDOC | /P4T/STATUS_OUTPUT./P4T/STATUS | 14772
WM_ERP_P | JAGGAER_IDOC | /P4T/TSYNC_OUTPUT./P4T/TSYNC.ZZPOOL4TOOLTSYNC | 26382
WM_ERP_P | JAGGAER_IDOC | /P4T/VENDOR_OUTPUT./P4T/VENDOR | 296
WM_ERP_P | FTPServer | DeliveryNotification_Out | 7098
WM_ERP_P | FTPServer | MaterialMasterInformation_Out | 520304
WM_ERP_P | FTPServer | WarehouseOrderNotification_Out | 44004
WM_ERP_P | FTPServer | ZIFTMI.SHPMNT04.ZEDI0006 | 9032
WM_ERP_P | FTPServerMASTER_ELECTRONICS | StockInformation_Out | 75
WM_ERP_P | FTPServerMASTER_ELECTRONICS_Canada | StockInformation_Out | 214
WM_ERP_P | FTPServerMASTER_ELECTRONICS_USA | StockInformation_Out | 145
WM_ERP_P | FTPServerMCL | ShipmentNotification_Out | 7447
WM_ERP_P | FTPServerMETEL | DESADV.DELVRY05 | 19962
WM_ERP_P | FTPServerMETEL | INVOIC.INVOIC02 | 12878
WM_ERP_P | FTPServerMETEL | ORDRSP.ORDERS05 | 5254
WM_ERP_P | NEWTRON | BANFConfirmation_In | 16
WM_ERP_P | NEWTRON | BANFNotification_Out | 1988
WM_ERP_P | NEWTRON | BanfConfirmation_Out | 965
WM_ERP_P | FTPServerPONSONBY | MaterialMasterInformation_In | 275770
WM_ERP_P | FTPServerPONSONBY | ZDESADV_3PL.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL | 12867
WM_ERP_P | FTPServerSERES | Customer_File_Out | 366
WM_ERP_P | FTPServerSERES | ZINVOICE_SP.INVOIC02.ZINVOIC | 94549
WM_ERP_P | FTPServerSPEED | ZDESADV_3PL_SG.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL | 15076
WM_ERP_P | FTPServerSPEED | ZMATMAS_3PL_SG.MATMAS05.ZMAT05_3PL | 297331
WM_FTP_P | WM_ERP_P | CustomerComplianceCheck_Out | 3
WM_FTP_P | WM_ERP_P | CustomerOrderInformation_Out | 357
WM_FTP_P | WM_ERP_P | SNFileData2_Out | 864518
WM_FTP_P | WM_ERP_P | SNFileData3_Out | 191453
WM_FTP_P | WM_ERP_P | SNFileData_Out | 35669
WM_FTP_P | FTPServerINDICOM | DocumentNotification_Out | 2006
WM_IMS_P | FTPServerNEWTRON | DanfAttachment_Out | 58
WM_IMS_P | FTPServerNEWTRON | DanfNotification_Out | 92
WM_LDMP_P | WM_WMC_P | LDMP2WMC_Out | 2199
WM_RABEN_T | WM_ERP_P | CustomerRouting_Out | 41
WM_SFL_P | WM_CONCUR_P | TravelCostInformation_Out | 2101
WM_SFL_P | NEWTRON | UserDataNotifikation_Out | 44
WM_WMC_P | WM_ERP_P | SI_BinaryOut | 8263
WM_WOW_P | WM_ERP_P | CustomerRequest_In | 22861
WM_XMEDIA_P | WM_ERP_P | ERP_ShortDescription_Out | 14202
WM_XMEDIA_P | WM_ERP_P | MaterialMasterShortDescription_In | 4609650
WM_XMEDIA_P | WM_ERP_P | eClassInformation_Out | 14898
WM_XMEDIA_P | WM_LDMP_P | XMEDIA2LDMP_In | 1720
WM_XMEDIA_P | WM_LDMP_P | XMEDIA2LDMP_Out | 412
WM_XMEDIA_P | WM_LDMP_P | XMEDIA2LDMP_Productdata_Out | 24927
WM_XMEDIA_P | WM_LDMP_P | XMEDIA2LDMP_Structure_Out | 791
FTPServerDBS | WM_ERP_P | CarrierNotification_Out | 561502
FTPServerDBS | WM_ERP_P | ChargenInformation_Out | 265
FTPServerDBS | WM_ERP_P | DeliveryNotification_Out | 765072
FTPServerDBS | WM_ERP_P | GoodsMovement_Out | 467226
FTPServerDBS | WM_ERP_P | ShipmentNotification_Out | 42450
FTPServerDBS | WM_ERP_P | StatusMessageNotification_Out | 39656
FTPServerDBS | WM_ERP_P | StockReconciliationFile_Out | 304
FTPServerDBS | WM_FTP_P | DeliveryNote_Out | 776438
FTPServerDSV | WM_ERP_P | StatusMessageNotification_Out | 2
FTPServerDSV_KR | WM_ERP_P | DeliveryNotification_Out | 2055
FTPServerDSV_KR | WM_ERP_P | GoodsReceiptConfirmation_Out | 285
FTPServerDSV_KR | WM_ERP_P | StatusMessageNotification_Out | 1073
FTPServerDSV_KR | WM_ERP_P | StockReconciliationFile_Out | 34
FTPServerEM | WM_ERP_P | DeliveryNotification_Out | 110303
FTPServerEM | WM_ERP_P | GoodsReceiptConfirmation_Out | 35872
FTPServerEM | WM_ERP_P | StatusMessageNotification_Out | 46729
FTPServerEM | WM_ERP_P | StockReconciliationFile_Out | 361
ELGATE | WM_ERP_P | ExAvailabilityQueryResponse_In | 0
ELGATE | WM_ERP_P | ExAvailabilityQueryResponse_Out | 0
ELGATE | WM_ERP_P | PriceQueryResponse_In | 1347
ELGATE | WM_ERP_P | PriceQueryResponse_Out | 0
ELGATE | WM_ERP_P | SalesOrderStatusQueryResponse_In | 17
JAGGAER_IDOC | WM_ERP_P | /P4T/DESADV_INPUT./P4T/DESADV | 974
JAGGAER_IDOC | WM_ERP_P | /P4T/POM_INPUT./P4T/POM | 5308
JAGGAER_IDOC | WM_ERP_P | /P4T/REQUEST_INPUT./P4T/REQUEST | 8015
JAGGAER_IDOC | WM_ERP_P | /P4T/VENDOR_INPUT./P4T/VENDOR | 394
FTPServer | WM_ERP_P | GoodsIssueConfirmation_Out | 42602
FTPServer | WM_ERP_P | GoodsReceiptConfirmation_Out | 3569
FTPServerMCL | WM_ERP_P | ShipTrackResponse_Out | 7447
FTPServerMETEL | WM_ERP_P | ORDERS.ORDERS05 | 5984
FTPServerNEWTRON | WM_ERP_P | BANFAttachment_In | 444
FTPServerNEWTRON | WM_ERP_P | BANFAttachment_Out | 1
NEWTRON | WM_ERP_P | BANFNotification_In | 1988
NEWTRON | WM_ERP_P | BANFNotification_Out | 0
FTPServerPONSONBY | WM_ERP_P | DeliveryNotification_Out | 31469
FTPServerPONSONBY | WM_ERP_P | GoodsReceiptConfirmation_Out | 2477
FTPServerPONSONBY | WM_ERP_P | StatusMessageNotification_Out | 12875
FTPServerPONSONBY | WM_ERP_P | StockReconciliationFile_Out | 349
FTPServerSPEED | WM_ERP_P | DeliveryNotification_Out | 37579
FTPServerSPEED | WM_ERP_P | GoodsReceiptConfirmation_Out | 2889
FTPServerSPEED | WM_ERP_P | StatusMessageNotification_Out | 14950
FTPServerSPEED | WM_ERP_P | StockReconciliationFile_Out | 365
NEWTRON | WM_ERP_P | BANFNotification_Out | 0

## Jahr2022
ShipmentNotification_CHK_In | EO | 637211 | 78311 | 2320544 | 3186055
SNFileName_In | EO | 2291 | 2233 | 2370 | 2252053
ZMATMAS_PLM.MATMAS05.ZMATWI01 | EOIO | 57703 | 3068 | 82671 | 424865440
DeliveryNotification_In | EOIO | 21855 | 21855 | 21855 | 21855
CustomerRequest_In | EO | 44348 | 8104 | 173042 | 443476.94
DeliveryInformation_In | EO | 10789950 | 10789950 | 10789950 | 10789950
CustomerRequest_In | EO | 1000 | 222 | 3766 | 38018.01
ShipmentAddNotification_CHK_In | EO | 637211 | 78311 | 2320544 | 3186055
ALEAUD.ALEAUD01 | EO | 896 | 896 | 896 | 25984
StatusMessageNotification_In | EO | 103980 | 16561 | 354773 | 6030840
ALEAUD.ALEAUD01 | EO | 615 | 615 | 615 | 269985
ExAvailabilityQueryResponse_In | BE | 486 | 418 | 546 | 115178.58
ComplaintRequestBABTEC_In | EO | 178 | 177 | 181 | 4452
ShipmentAddNotification_CHK_In | EO | 1230710 | 17640 | 4678856 | 4922840
StockReconciliation_In | EO | 3917427 | 3917427 | 3917427 | 3917427
ALEAUD.ALEAUD01 | EO | 814 | 814 | 815 | 26048
LVR_TO_IDOC_In | EO | 6942 | 5728 | 25960 | 1381458
eInvoice_In | EO | 13822 | 11494 | 40848 | 2791968
ManufacturingFiles_In | EO | 492 | 111 | 4021 | 53577.86
StockReconciliation_In | EO | 10349977 | 10349977 | 10349977 | 10349977
BacklogNotification_In | EOIO | 145939312 | 145939312 | 145939312 | 145939312
XMEDIA2LDMP_In | EOIO | 50613516 | 46971252 | 52428800 | 303681088
ZDESADV_3PL_SG.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL | EO | 1168 | 689 | 3660 | 42048
DeliveryNotification_V2_In | EO | 10865 | 8562 | 43382 | 1510235
ShipmentNotification_In | EOIO | 1023 | 981 | 1080 | 11249
eDelivery_In | EO | 10797 | 8471 | 28135 | 410274
LVR_TO_IDOC_In | EO | 2375 | 2375 | 2375 | 342000
CustomerOrderBWDataInformation_In | EO | 1824204 | 488 | 9123310 | 21890450
ShipTrackResponse_In | EO | 683 | 381 | 1414 | 8879
StockInformation_In | EO | 1170853 | 610 | 9396567 | 79617992
ComplaintConfirmation_In | EOIO | 407 | 406 | 410 | 8964.95
ZKOMMI.ZKOMMI02 | EO | 1478 | 1260 | 7840 | 152234
DeliveryNotification_In | EOIO | 12997 | 10437 | 26164 | 545874
BellinBelege_In | EO | 338 | 0 | 2142 | 2704
TriggerNotification_In | EO | 271 | 264 | 278 | 542
ALEAUD.ALEAUD01 | EO | 896 | 896 | 896 | 23296
/P4T/VENDOR_OUTPUT./P4T/VENDOR | EO | 87538 | 87538 | 87538 | 87538
/P4T/POM_INPUT./P4T/POM | EO | 11836 | 5247 | 29009 | 130197.98
ZMATMAS_PLM.MATMAS05.ZMATWI01 | EOIO | 57895 | 3076 | 82270 | 425182112
DBS_IDOCS_In | EOIO | 12833 | 1211 | 105819 | 2143140
ALEAUD.ALEAUD01 | EO | 615 | 615 | 616 | 63345
ZDESADV_3PL.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL | EO | 1010 | 696 | 1670 | 44432
ConfigFile_In | EOIO | 46904 | 6761 | 164117 | 562851
DBS_IDOCS_In | EOIO | 6342 | 2372 | 407881 | 29972924
UserMasterZBVInformation_In | EOIO | 4628321 | 4628321 | 4628321 | 4628321
/P4T/REQUEST_INPUT./P4T/REQUEST | EO | 2283 | 2283 | 2283 | 20547
DeliveryNotification_In | EO | 3325 | 44 | 6607 | 6650
ZDESADV_3PL.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL | EO | 1091 | 742 | 8910 | 232383
DBS_IDOCS_In | EOIO | 3208 | 2400 | 218528 | 11727914
FastDelivery_In | BE | 496 | 472 | 537 | 7443
ExAvailabilityQueryResponse_In | BE | 484 | 418 | 552 | 118556.52
CRM_OPPORTUNITY_In | EOIO | 1789 | 1688 | 2108 | 25046
ZDESRRA.ZDESRSA1 | EO | 1167 | 1167 | 1167 | 149376
CustomerRequest_In | EO | 62409 | 7813 | 167613 | 1310592
DeliveryNotification_In | EOIO | 27492 | 7318 | 514910 | 71588208
DeliveryInformation_In | EO | 13311793 | 13311793 | 13311793 | 13311793
DeliveryInformation_in | EO | 732548 | 732548 | 732548 | 732548
Test_Index | EO | 8135581 | 141273 | 16129890 | 16271162
CRM_Document_In | EOIO | 246088 | 16055 | 1558805 | 5660019
CustomerRequest_In | EO | 1650 | 222 | 12712 | 64351.92
XMEDIA2LDMP_In | EOIO | 47779128 | 240 | 52428800 | 12135898512
BacklogNotification_Out | EOIO | 145939312 | 145939312 | 145939312 | 145939312
ReportInformation_In | EO | 364179 | 1214 | 2080618 | 130375968
ALEAUD.ALEAUD01 | EO | 615 | 615 | 615 | 78720
ALEAUD.ALEAUD01 | EO | 616 | 616 | 617 | 71456
RFC_GCDataInformation_In | EO | 12662752 | 12662752 | 12662752 | 12662752
WarehouseOrderNotification_In | EO | 5443 | 44 | 34838 | 1328092
DeliveryNote_Out | EO | 38498 | 17152 | 16129890 | 92241208
MaterialMasterInformation_In | EOIO | 6785 | 6071 | 7434 | 2313635.25
/P4T/VENDOR_INPUT./P4T/VENDOR | EO | 6448 | 6287 | 6609 | 12896
Test_DeliveryNote | EO | 31733 | 17152 | 733248 | 75969968
DeliveryNoteIndex_In | EO | 8135581 | 141273 | 16129890 | 16271162
SalesOrderResponseNotification_V2_In | EO | 11338 | 8027 | 21333 | 634928
StockReconciliation_In | EO | 2058712 | 2058712 | 2058712 | 2058712
KnowledgeInformation_In | EOIO | 165591 | 165591 | 165591 | 165591
DeliveryNotification_In | EO | 1998 | 1960 | 2067 | 95904
ShipmentNotification_In | EO | 1230710 | 17640 | 4678856 | 4922840
DeliveryNotification_In | EOIO | 11891 | 11670 | 12113 | 23782
/P4T/DOC_OUTPUT./P4T/DOC | EO | 28269 | 901 | 62148 | 508842
INVOIC.INVOIC02 | EO | 15870 | 9934 | 51833 | 555450
ALEAUD.ALEAUD01 | EO | 615 | 615 | 615 | 258915
MBGMCR.MBGMCR03 | EO | 1854 | 1543 | 4335 | 16686
DESADV.DELVRY05 | EO | 17725 | 10708 | 82380 | 1400275
ShipmentNotification_CHK_In | EO | 1230710 | 17640 | 4678856 | 4922840
LVR_TO_IDOC_In | EO | 4734 | 3489 | 81036 | 695898
WHSCON.DELVRY03 | EO | 1408 | 1028 | 6607 | 160512
ZLAVIS.ZLAVIS02 | EO | 1195 | 1189 | 1436 | 503095
SNFileName_In | EO | 2264 | 1391 | 2367 | 2309280
CustomerOrderBWDataInformation_In | EO | 4515356 | 4515356 | 4515356 | 4515356
DeliveryNote_In | EO | 31733 | 17152 | 733248 | 75969688
EmployeeMasterInformation_In | EOIO | 4628321 | 4628321 | 4628321 | 4628321
ZBOMMAT_PLM.BOMMAT04 | EOIO | 9772 | 1088 | 49521 | 31376518
ShippingOrderNotification_In | EO | 50629 | 0 | 753939 | 1620128
DeliveryNotification_In | EO | 9668 | 5395 | 19034 | 290040
/P4T/POM_OUTPUT./P4T/POM | EO | 51389 | 27780 | 105657 | 359723
ShipmentDDTNotification_CHK_In | EO | 1230710 | 17640 | 4678856 | 4922840
SalesOrderPrintNotification_V2_In | EO | 8774 | 5005 | 53092 | 271994
ShipTrackResponse_In | EO | 480 | 328 | 632 | 960
SAmAsFile_In | EO | 172342 | 52 | 1350594 | 1378736
DeliveryNotification_In | EOIO | 12835 | 8793 | 18442 | 333710
ZDESAD.DESADV01.Z0000001 | EO | 12585 | 8053 | 69886 | 1459860
SEPAFile_In | EO | 18438 | 1433 | 103677 | 184380
/P4T/STATUS_OUTPUT./P4T/STATUS | EO | 937 | 894 | 1006 | 22488
ORDERS.ORDERS05 | EO | 10719 | 3222 | 23508 | 257256
RemovalOrder_M_In | EO | 729 | 386 | 798 | 4374
ShipTrackResponse_In | EO | 735 | 349 | 1209 | 8085
StatusMessageNotification_In | EO | 56350 | 23580 | 325609 | 1239700
ALEAUD.ALEAUD01 | EO | 892 | 892 | 892 | 13380
DBS_IDOCS_In | EOIO | 107418 | 7743 | 848104 | 34266416
ORDRSP.ORDERS05 | EO | 29223 | 8914 | 75387 | 526014
DeliveryNotification_In | EOIO | 17585 | 10099 | 48344 | 1019917
ComplaintRequest_In | BE | 1732 | 1489 | 3017 | 41565
Elster_In | BE | 2487 | 2487 | 2487 | 2487
GoodsMoavement_In | EO | 3056 | 2424 | 3478 | 15280
WMMBXY.WMMBID02.ZWMMBID2 | EO | 1258 | 1213 | 2209 | 27676
LVR_TO_IDOC_In | EO | 359144 | 3498 | 4382584 | 26935800
Customer_File_In | EO | 81282 | 81282 | 81282 | 81282
OSITRONFiles_In | EO | 15208094 | 9781306 | 20636480 | 60832376
MBGMCR.MBGMCR03 | EO | 1858 | 1095 | 13288 | 50166
InterfaceStatusQueryResponse_In | BE | 1310 | 346 | 8031 | 26205
DeliveryInformation_In | EO | 13320 | 5888 | 50604 | 879130
DeliveryInformation_In | EO | 11902 | 6163 | 21691 | 273746
DeliveryNotification_In | EO | 183385 | 10280 | 1920428 | 8802480
ComplaintConfirmation_In | EOIO | 407 | 406 | 410 | 10184.96
ShipmentAddNotification_In | EO | 1230710 | 17640 | 4678856 | 4922840
ShipmentDDTNotification_In | EO | 1230710 | 17640 | 4678856 | 4922840
StockInformation_In | EO | 7436582 | 7436582 | 7436582 | 7436582
/P4T/DESADV_INPUT./P4T/DESADV | EO | 2090 | 2089 | 2091 | 12540
SalesOrderNotification_V2_Out | EO | 8774 | 5005 | 53092 | 271994
MasterInformation_In | EO | 6785644 | 2819 | 19814401 | 40713864
EmployeeMasterInformation_Out | EOIO | 4628321 | 4628321 | 4628321 | 4628321
ALEAUD.ALEAUD01 | EO | 615 | 615 | 615 | 445875
ZLAVIS.ZLAVIS02 | EO | 1198 | 1189 | 1672 | 525922
ConfigFile_In | EOIO | 44164 | 7052 | 123477 | 706623
InterfaceStatusQueryResponse_In | BE | 1981 | 346 | 8761 | 55480
GoodsMoavement_In | EO | 3478 | 3478 | 3478 | 13912
ComplaintRequestBABTEC_In | EO | 178 | 177 | 181 | 4104.96
EmployeeMasterInformation_In | EOIO | 4628321 | 4628321 | 4628321 | 4628321
DeliveryNotification_In | EOIO | 12312 | 10891 | 17443 | 258552
ComplaintRequest_In | BE | 1679 | 1486 | 2815 | 38622
MaterialMasterInformation_in | EOIO | 19475834 | 2552190 | 27556075 | 2259196672
DeliveryNotification_In | EOIO | 18029 | 10911 | 57356 | 1045656.94
ShipmentNotification_In | EOIO | 1069 | 1049 | 1089 | 2138
SHPMNT.SHPMNT03 | EO | 1230710 | 17640 | 4678856 | 4922840
StockReconciliation_In | EO | 258864 | 258864 | 258864 | 258864
StatusMessageNotification_In | EO | 115098 | 16561 | 297238 | 4719018
DeliveryNotification_In | EO | 191444 | 10280 | 1962802 | 6700540
StartProxy_In | EOIO | 145939312 | 145939312 | 145939312 | 145939312
RFC_DIVDataInformation_In | EO | 12572489 | 12572489 | 12572489 | 12572489
MaterialMasterInformation_In | EOIO | 9825 | 9375 | 11051 | 1532768
IDoc_ZPMAT001I_to_LVR_JDBC_SyncIn | EO | 160643 | 7081 | 2680923 | 116626818
MaterialMasterInformation_In | EO | 13024 | 11740 | 14179 | 1745216
ALEAUD.ALEAUD01 | EO | 615 | 615 | 615 | 446490
MaterialMasterInformation_In | EO | 13002 | 11740 | 14198 | 1755290
ShipTrackResponse_In | EO | 753 | 382 | 1001 | 3765
DeliveryNotification_In | EOIO | 12465 | 9708 | 25328 | 236835
MaterialMasterInformation_in | EOIO | 19584076 | 3131098 | 27858226 | 1938823552
DeliveryNotification_In | EOIO | 12089 | 12089 | 12089 | 12089
MaterialMasterInformation_In | EOIO | 2017 | 48 | 6842 | 919804
Personaldaten_In | EO | 423279 | 423279 | 423279 | 423279
MaterialMasterInformation_In | EOIO | 9841 | 9401 | 11058 | 1544960
MaterialMasterInformation_In | EO | 12732 | 11591 | 13854 | 1502338
ShipmentNotification_In | EOIO | 1003 | 1003 | 1006 | 4014
ZINVOICE_SP.INVOIC02.ZINVOIC | EO | 17136 | 9462 | 491363 | 11481120
AbsenceNotification_In | EO | 5430 | 5430 | 5430 | 5430
ShipTrackResponse_In | EO | 328 | 328 | 328 | 328
ReportInformation_In | EO | 14697958 | 12319501 | 17076416 | 29395916
StockInformation_Out | EO | 7436582 | 7436582 | 7436582 | 7436582
ShipTrackResponse_In | EO | 767 | 328 | 1420 | 7670
ShipTrackResponse_In | EO | 19486 | 19486 | 19486 | 19486
/P4T/GOODSMVT_OUTPUT./P4T/GOODSMVT | EO | 2576 | 2549 | 2650 | 20608
DeliveryNotification_In | EOIO | 11726 | 11280 | 12139 | 82082
SampleOrderMax_In | EO | 265733 | 265733 | 265733 | 265733
QMVListInformation_In | EO | 915855 | 915855 | 915855 | 915855
TravelCostInformation_In | EO | 31906 | 4826 | 127194 | 223342
ShipmentNotification_In | EOIO | 1013 | 1013 | 1013 | 1013
IDoc_ZPMAT001I_to_LVR_JDBC_SyncIn | EO | 158326 | 7037 | 1404403 | 114786350
ShipTrackResponse_In | EO | 381 | 381 | 381 | 381
/P4T/GOODSMVT_OUTPUT./P4T/GOODSMVT | EO | 2573 | 2549 | 2586 | 23157
CustomerRefDataNotification_In | EO | 56275090 | 56275090 | 56275090 | 56275090
ShipTrackResponse_In | EO | 458 | 382 | 535 | 916
ZORDED.ORDERS04.ZSDORDERS04 | EO | 8774 | 5005 | 53092 | 271994
ManufacturingFiles_In | EO | 390 | 111 | 3307 | 39369.75
MBGMCR.MBGMCR03 | EO | 7803 | 1210 | 20229 | 39015
RemovalOrder_M_In | EO | 637 | 395 | 798 | 3184
StockReconciliation_In | EO | 168733 | 168733 | 168733 | 168733
InvoiceNotification_In | EO | 1141482 | 1141482 | 1141482 | 1141482
DeliveryNotification_In | EOIO | 15628 | 11103 | 66072 | 609504
ReportInformation_In | EO | 419556 | 1214 | 2080618 | 137614432
Elster_In | BE | 2487 | 2487 | 2487 | 2487
/P4T/REQUEST_INPUT./P4T/REQUEST | EO | 2283 | 2283 | 2283 | 15981
eDelivery_In | EO | 10132 | 8491 | 25618 | 1671705.12
CustomerOrderBWDataInformation_In | EO | 8496025 | 597937 | 41115515 | 135936400
SEPAFile_In | EO | 31053 | 1538 | 176317 | 248424
/P4T/DESADV_INPUT./P4T/DESADV | EO | 2089 | 2089 | 2089 | 2089
ReportInformation_In | EO | 9008401 | 9008401 | 9008401 | 9008401
ShipmentNotification_In | EOIO | 1013 | 995 | 1033 | 6078
ShipmentDDTNotification_CHK_In | EO | 637211 | 78311 | 2320544 | 3186055
StockInformation_In | EO | 1362054 | 610 | 9361163 | 87171440
LVR_TO_IDOC_In | EO | 70486 | 3498 | 175452 | 2185066
WarehouseOrderNotification_In | EO | 5301 | 44 | 30432 | 1198026
CostCenterNotification_In | EO | 1089155 | 1089155 | 1089155 | 1089155
/P4T/STATUS_OUTPUT./P4T/STATUS | EO | 940 | 894 | 1003 | 18800
DeliveryNotification_In | EO | 11710 | 8089 | 66246 | 292750
CRM_Document_In | EOIO | 517468 | 15705 | 1590570 | 7244557
MaterialMasterInformation_In | EO | 12716 | 11537 | 13873 | 1487827
ShipmentDDTNotification_In | EO | 637211 | 78311 | 2320544 | 3186055
ShipmentAddNotification_In | EO | 637211 | 78311 | 2320544 | 3186055
ShipTrackResponse_In | EO | 708 | 381 | 1208 | 8496
StockReconciliation_In | EO | 3930515 | 3930515 | 3930515 | 3930515
ALEAUD.ALEAUD01 | EO | 615 | 615 | 616 | 68880
ShipTrackResponse_In | EO | 1133 | 381 | 3263 | 18128
DeliveryNotification_In | EOIO | 11721 | 10483 | 13191 | 152373
ShipmentNotification_In | EOIO | 981 | 981 | 981 | 981
ZINVOICE_SP.INVOIC02.ZINVOIC | EO | 16933 | 9427 | 377793 | 11345110
ShipmentNotification_In | EOIO | 998 | 989 | 1003 | 2994
DeliveryInformation_In | EO | 15253 | 4560 | 66958 | 930447
StatusMessageNotification_In | EO | 326353 | 23844 | 1967611 | 8158825
StockInformation_In | EO | 7436582 | 7436582 | 7436582 | 7436582
DeliveryNotification_In | EOIO | 10699 | 10699 | 10699 | 10699
MBGMCR.MBGMCR03 | EO | 1896 | 1546 | 2596 | 5688
TravelCostInformation_In | EO | 272417 | 12851 | 698399 | 817251
ZDESAD.DESADV01.Z0000001 | EO | 13859 | 8052 | 110014 | 1552208
ZBOMMAT_PLM.BOMMAT04 | EOIO | 9737 | 1760 | 49521 | 31148606
ALEAUD.ALEAUD01 | EO | 616 | 616 | 617 | 68992
ZDESADV_3PL.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL | EO | 1022 | 696 | 3180 | 129794
ReportNotification_In | EO | 1526 | 1526 | 1526 | 1526
DeliveryNotification_In | EOIO | 12711 | 9070 | 15700 | 50844
SHPMNT.SHPMNT03 | EO | 637211 | 78311 | 2320544 | 3186055
/P4T/POM_INPUT./P4T/POM | EO | 16089 | 5248 | 31415 | 128713.01
ZDESADV_3PL_SG.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL | EO | 1331 | 689 | 11130 | 130438
LVR_TO_IDOC_In | EO | 2375 | 2375 | 2375 | 334875
ALEAUD.ALEAUD01 | EO | 814 | 814 | 815 | 77330
DeliveryNotification_In | EOIO | 13683 | 9691 | 44925 | 602052
MBGMCR.MBGMCR03 | EO | 2376 | 1064 | 13289 | 104544
DeliveryNotification_V2_In | EO | 10934 | 8657 | 62147 | 1257410
ReportNotification_In | EO | 1526 | 1526 | 1526 | 1526
LVR_TO_IDOC_In | EO | 6919 | 5728 | 23712 | 1487585
ShipTrackResponse_In | EO | 833 | 381 | 1624 | 18326
ShipmentNotification_In | EOIO | 995 | 995 | 995 | 995
ORDRSP.ORDERS05 | EO | 28827 | 8262 | 103740 | 461232
ShipmentNotification_In | EO | 637211 | 78311 | 2320544 | 3186055
ChargenInformation_In | EO | 82584996 | 82584996 | 82584996 | 82584996
SalesOrderNotification_V2_Out | EO | 11228 | 5001 | 45980 | 684908
WHSCON.DELVRY03 | EO | 1435 | 1028 | 8324 | 417585
DeliveryNotification_In | EO | 2002 | 1960 | 2067 | 96096
ZDESRRA.ZDESRSA1 | EO | 1167 | 1167 | 1167 | 155211
/P4T/DOC_OUTPUT./P4T/DOC | EO | 15439 | 901 | 55310 | 216146
INVOIC.INVOIC02 | EO | 13392 | 9524 | 29179 | 455328
MasterInformation_In | EO | 6786146 | 2819 | 19815308 | 81433752
ShipmentNotification_In | EOIO | 1001 | 1001 | 1001 | 1001
LVR_TO_IDOC_In | EO | 4904 | 3489 | 91152 | 715984
DESADV.DELVRY05 | EO | 17604 | 10903 | 64150 | 1373112
SalesOrderResponseNotification_V2_In | EO | 12102 | 7928 | 56098 | 689814
ALEAUD.ALEAUD01 | EO | 892 | 892 | 892 | 32112
SalesOrderPrintNotification_V2_In | EO | 11228 | 5001 | 45980 | 684908
ZORDED.ORDERS04.ZSDORDERS04 | EO | 11228 | 5001 | 45980 | 684908
ALEAUD.ALEAUD01 | EO | 615 | 615 | 615 | 81795
/P4T/POM_OUTPUT./P4T/POM | EO | 60834 | 25326 | 189204 | 547506
ZDESADV_3PL.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL | EO | 1549 | 1000 | 4970 | 178135
ReportNotification_Out | EO | 1526 | 1526 | 1526 | 1526
EmployeeFile_In | EO | 26854 | 26854 | 26854 | 26854
PriceQueryResponse_In | BE | 690 | 684 | 701 | 2070
ZKOMMI.ZKOMMI02 | EO | 1437 | 1260 | 3587 | 160944
ShipTrackResponse_In | EO | 468 | 381 | 729 | 1872
BellinBelege_In | EO | 1655 | 0 | 63659 | 162190
FastDelivery_In | BE | 493 | 472 | 541 | 6409
TriggerNotification_In | EO | 271 | 264 | 278 | 542
DeliveryInformation_In | EO | 13861 | 5422 | 51042 | 388108
ShippingOrderNotification_In | EO | 13509 | 0 | 27019 | 27018
CRM_OPPORTUNITY_In | EOIO | 1763 | 1741 | 1790 | 12341
CustomerRouting_In | EO | 2738454 | 2738454 | 2738454 | 2738454
AbsenceNotification_In | EO | 5366 | 5366 | 5366 | 5366
CustomerOrderDataInformation_In | EO | 6144696 | 6144696 | 6144696 | 6144696
ForecastRockwellWI_In | EO | 5259 | 1270 | 14078 | 2356032
ForecastRockwellUS_In | EO | 3769 | 1283 | 11849 | 358055
ShipmentNotification_In | EOIO | 1030 | 1012 | 1056 | 14420
DocumentNotificaton_In | EOIO | 39837 | 3430 | 796148 | 1872348
GoodsMovement_In | EO | 3472 | 2424 | 3478 | 1312416
RemovalOrder_In | EO | 1266 | 607 | 1863 | 7599
ZDESAD.DESADV01.Z0000001 | EO | 13445 | 8053 | 112897 | 1156270
ZDESRRA.ZDESRSA1 | EO | 1167 | 1167 | 1167 | 163380
ZDESRRA.ZDESRSA1 | EO | 1167 | 1167 | 1167 | 163380
ZKOMMI.ZKOMMI02 | EO | 1522 | 1260 | 7562 | 197860
MaterialMasterShortDescription_In | EOIO | 3692 | 2077 | 5125 | 233514896
/P4T/TSYNC_OUTPUT./P4T/TSYNC.ZZPOOL4TOOLTSYNC | EO | 29555 | 923 | 43170 | 7034090
ApprovalInformation_In | EO | 287847 | 14418 | 546118 | 61887052
eClassInformation_In | EO | 187218 | 653 | 4426398 | 59535324
MaterialMasterShortDescription_In | EOIO | 3097 | 2077 | 4953 | 103600576
OPLMFile_In | EO | 5190420 | 5134226 | 5233923 | 36332944
RoutingInformation_In | EOIO | 5242006 | 5198525 | 5302030 | 52420064
BOMInformation_In | EO | 3021690 | 718661 | 4730751 | 18130140
RFC_READ_TABLE | BE | 22836964 | 1167081 | 44506848 | 45673928
DebitorInformation_In | EO | 19777 | 842 | 214551 | 276878.94
MaterialInformation_In | EO | 3926592 | 3926592 | 3926592 | 3926592
PriceInformation_In | EOIO | 1745778 | 314 | 1948464 | 82051576
VendorInformation_In | EO | 9168 | 9168 | 9168 | 9168
RFC_READ_TABLE | BE | 22836964 | 1167081 | 44506848 | 45673928
MaterialInformation_In | EO | 3926592 | 3926592 | 3926592 | 3926592
IDoc_ZPMAT001I_to_LVR_JDBC_SyncI | EO | 82969 | 43421 | 135301 | 663752
ZLAVIS.ZLAVIS02 | EO | 1194 | 1189 | 1200 | 14328
SNFileName_In | EO | 2170 | 2057 | 2247 | 4381230
WHSCON.DELVRY03 | EO | 1261 | 1028 | 2197 | 75660
WMMBXY.WMMBID02.ZWMMBID2 | EO | 7500 | 1213 | 43900 | 142500
DigitalFile_In | EO | 34287 | 23048 | 255940 | 19646451
ORPHEUSFile_In | EO | 339047424 | 339047424 | 339047424 | 339047424
EmployeeMaster_In | EO | 3826916 | 3826916 | 3826916 | 3826916

## Jahre2023Out
PO1: QMVListInformation_Out | DE_EASY_P | WM_ERP_P | 348
PO1: EmployeeMaster_Out | DE_HR_P | DE_HLP_P | 23
PO1: SAmAsFile_Out | DE_HR_P | DE_SAMAS_P | 1868
PO1: AbsenceNotification_Out | DE_HR_P | WM_FTP_P | 365
PO1: Personaldaten_Out | DE_HR_P | WM_IMS_P | 364
PO1: DigitalFile_Out | DE_HR_P | FTPServerACONSO | 44497
PO1: EmployeeFile_Out | DE_HR_P | FTPServerVPLAN5 | 367
PO1: IDoc_VDESADV_to_LVR_JDBC_Resp_ASyncOut | DE_LVR_P | WM_ERP_P | 66268
PO1: IDoc_ZDESRRA_to_LVR_JDBC_Resp_ASyncOut | DE_LVR_P | WM_ERP_P | 64039
PO1: IDoc_ZKOMMI02_to_LVR_JDBC_Resp_ASyncOut | DE_LVR_P | WM_ERP_P | 58732
PO1: IDoc_ZLAVIS02_to_LVR_JDBC_Resp_ASyncOut | DE_LVR_P | WM_ERP_P | 186617
PO1: IDoc_ZPMAT001I_to_LVR_JDBC_Resp_ASyncOut | DE_LVR_P | WM_ERP_P | 875624
PO1: StockReconciliationFile_Out | DE_LVR_P | WM_ERP_P | 260
PO1: WMMBXY_Out | DE_LVR_P | WM_ERP_P | 24004
PO1: ZWDZ01_Out | DE_LVR_P | WM_ERP_P | 66542
PO1: ZWDZ02_Out | DE_LVR_P | WM_ERP_P | 94339
PO1: ZWDZ03_Out | DE_LVR_P | WM_ERP_P | 64285
PO1: SalesOrderNotification_V2_Out | ES_PTL_P | ES_PTL_P | 14187
PO1: SalesOrderNotification_V2_Out | ES_PTL_P | WM_ERP_P | 14187
PO1: ShipTrackResponse_Out | Server_C01 | WM_ERP_P | 145
PO1: ShipTrackResponse_Out | Server_C02 | WM_ERP_P | 252
PO1: ShipTrackResponse_Out | Server_C03 | WM_ERP_P | 185
PO1: ShipTrackResponse_Out | Server_C04 | WM_ERP_P | 48
PO1: ShipTrackResponse_Out | Server_C05 | WM_ERP_P | 20
PO1: ShipTrackResponse_Out | Server_CA_PUR | WM_ERP_P | 249
PO1: ShipTrackResponse_Out | Server_U01 | WM_ERP_P | 3954
PO1: ShipTrackResponse_Out | Server_U02 | WM_ERP_P | 4385
PO1: ShipTrackResponse_Out | Server_U03 | WM_ERP_P | 642
PO1: ShipTrackResponse_Out | Server_U04 | WM_ERP_P | 5095
PO1: ShipTrackResponse_Out | Server_U05 | WM_ERP_P | 3633
PO1: ShipTrackResponse_Out | Server_U06 | WM_ERP_P | 4899
PO1: ShipTrackResponse_Out | Server_U07 | WM_ERP_P | 2255
PO1: ShipTrackResponse_Out | Server_U08 | WM_ERP_P | 5338
PO1: EmployeeMasterInformation_Out | WM_ADS_P | DE_HR_P | 261
PO1: EmployeeMasterInformation_Out | WM_ADS_P | WM_ERP_P | 261
PO1: EmployeeMasterInformation_Out | WM_ADS_P | WM_ZBV_P | 261
PO1: ComplaintRequestBABTEC_Out | WM_BABTEC_P | WM_ERP_P | 13156
PO1: BOMAllocationRequest_Out | WM_BW_P | WM_ERP_P | 786
PO1: CommissionCalculationRequest_Out | WM_BW_P | WM_ERP_P | 24
PO1: CustomerOrderDataFileInformation_Out | WM_BW_P | WM_ERP_P | 4071
PO1: CustomerOrderDataInformation_Out | WM_BW_P | WM_ERP_P | 3691
PO1: OSITRONFiles_Out | WM_BW_P | WM_FTP_P | 2908
PO1: TriggerNotification_Out | WM_BW_P | WM_FTP_P | 1960
PO1: CostCenterNotification_Out | WM_BW_P | WM_IMS_P | 364
PO1: FastDelivery_Out | WM_CDB_P | WM_ERP_P | 16845
PO1: BacklogNotification_Out | WM_COGNOS_P | WM_ERP_P | 726
PO1: CustomerRefDataNotification_Out | WM_COGNOS_P | WM_ERP_P | 363
PO1: RFC_DIVDataInformation_Out | WM_COGNOS_P | WM_ERP_P | 358
PO1: RFC_GCDataInformation_Out | WM_COGNOS_P | WM_ERP_P | 359
PO1: SalesInformation_Out | WM_COGNOS_P | WM_ERP_P | 97
PO1: ReportNotification_Out | WM_CONCUR_P | DE_HR_P | 303
PO1: ReportNotification_Out | WM_CONCUR_P | Server_PH1 | 303
PO1: CRM_Document_Out | WM_CRM_P | WM_CDB_P | 5599
PO1: CRM_OPPORTUNITY_Out | WM_CRM_P | WM_CDB_P | 3014
PO1: AccountIDMatching_Out | WM_CRM_P | WM_EASYCONNECT_P | 461
PO1: KnowledgeInformation_Out | WM_CRM_P | WM_EASYCONNECT_P | 329
PO1: ServiceRequest_Out | WM_CRM_P | WM_EASYCONNECT_P | 6
PO1: MeasurementRequestResponse_Out | WM_ERP_P | DE_CUBISCAN_P | 7434
PO1: DeliveryNotification_Out | WM_ERP_P | DE_FORMAT_P | 18921
PO1: ZDESAD.DESADV01.Z0000001 | WM_ERP_P | DE_LVR_P | 66268
PO1: ZDESRRA.ZDESRSA1 | WM_ERP_P | DE_LVR_P | 64039
PO1: ZKOMMI.ZKOMMI01 | WM_ERP_P | DE_LVR_P | 58732
PO1: ZLAVIS.ZLAVIS01 | WM_ERP_P | DE_LVR_P | 186617
PO1: ZMATMAS_LC.MATMAS02.ZMATWI01 | WM_ERP_P | DE_LVR_P | 875623
PO1: ZDESAS.DELVRY05.ZDLV_EXT | WM_ERP_P | ES_PTL_P | 46372
PO1: ZORDRD.ORDERS04.ZSDORDERS04 | WM_ERP_P | ES_PTL_P | 64998
PO1: ZMLOGT.ZMLOGTR1 | WM_ERP_P | SE_LOGTRADE_P | 29198
PO1: SEPAFile_Out | WM_ERP_P | Server_028 | 636
PO1: DESADV.DELVRY05.ZCARRIER | WM_ERP_P | Server_C01 | 157
PO1: ShipmentNotification_Out | WM_ERP_P | Server_C01 | 51
PO1: DESADV.DELVRY05.ZCARRIER | WM_ERP_P | Server_C02 | 266
PO1: ShipmentNotification_Out | WM_ERP_P | Server_C02 | 111
PO1: DESADV.DELVRY05.ZCARRIER | WM_ERP_P | Server_C03 | 350
PO1: ShipmentNotification_Out | WM_ERP_P | Server_C03 | 17
PO1: DESADV.DELVRY05.ZCARRIER | WM_ERP_P | Server_C04 | 61
PO1: ShipmentNotification_Out | WM_ERP_P | Server_C04 | 6
PO1: DESADV.DELVRY05.ZCARRIER | WM_ERP_P | Server_C05 | 29
PO1: ShipmentNotification_Out | WM_ERP_P | Server_C05 | 4
PO1: DESADV.DELVRY05.ZCARRIER | WM_ERP_P | Server_CA_PUR | 20574
PO1: ReportInformation_Out | WM_ERP_P | Server_ES1 | 742
PO1: DESADV.DELVRY05.ZCARRIER | WM_ERP_P | Server_U01 | 5986
PO1: ShipmentNotification_Out | WM_ERP_P | Server_U01 | 679
PO1: DESADV.DELVRY05.ZCARRIER | WM_ERP_P | Server_U02 | 7865
PO1: ShipmentNotification_Out | WM_ERP_P | Server_U02 | 1094
PO1: DESADV.DELVRY05.ZCARRIER | WM_ERP_P | Server_U03 | 624
PO1: ShipmentNotification_Out | WM_ERP_P | Server_U03 | 129
PO1: DESADV.DELVRY05.ZCARRIER | WM_ERP_P | Server_U04 | 11734
PO1: ShipmentNotification_Out | WM_ERP_P | Server_U04 | 1097
PO1: DESADV.DELVRY05.ZCARRIER | WM_ERP_P | Server_U05 | 6409
PO1: ShipmentNotification_Out | WM_ERP_P | Server_U05 | 788
PO1: DESADV.DELVRY05.ZCARRIER | WM_ERP_P | Server_U06 | 10936
PO1: ShipmentNotification_Out | WM_ERP_P | Server_U06 | 1101
PO1: DESADV.DELVRY05.ZCARRIER | WM_ERP_P | Server_U07 | 4070
PO1: ShipmentNotification_Out | WM_ERP_P | Server_U07 | 220
PO1: DESADV.DELVRY05.ZCARRIER | WM_ERP_P | Server_U08 | 10781
PO1: ShipmentNotification_Out | WM_ERP_P | Server_U08 | 1243
PO1: DESADV.DELVRY05.ZCARRIER | WM_ERP_P | Server_XXX | 30
PO1: ShipmentNotification_Out | WM_ERP_P | Server_XXX | 13
PO1: eDelivery_Out | WM_ERP_P | TR_ELITE_P | 21472
PO1: eInvoice_Out | WM_ERP_P | TR_ELITE_P | 20746
PO1: BOMInformation_Out | WM_ERP_P | WM_BABTEC_P | 392
PO1: DebitorInformation_Out | WM_ERP_P | WM_BABTEC_P | 1168
PO1: DeliveryInformation_Out | WM_ERP_P | WM_BABTEC_P | 643
PO1: MaterialInformation_Out | WM_ERP_P | WM_BABTEC_P | 60
PO1: PriceInformation_Out | WM_ERP_P | WM_BABTEC_P | 4895
PO1: RoutingInformation_Out | WM_ERP_P | WM_BABTEC_P | 1968
PO1: VendorInformation_Out | WM_ERP_P | WM_BABTEC_P | 51
PO1: SEPAFile_Out | WM_ERP_P | WM_BELLIN_P | 895
PO1: BOMAllocationConfirmation_Out | WM_ERP_P | WM_BW_P | 785
PO1: CommissionResultListInformation_Out | WM_ERP_P | WM_BW_P | 23
PO1: StockInformation_Out | WM_ERP_P | WM_BW_P | 47310
PO1: ConfigFile_Out | WM_ERP_P | WM_CDB_P | 6748
PO1: QMVListInformation_Out | WM_ERP_P | WM_CDB_P | 53
PO1: RoutingInformation_Out | WM_ERP_P | WM_CDB_P | 4877
PO1: ZBOMMAT_PLM.BOMMAT04 | WM_ERP_P | WM_CDB_P | 406188
PO1: ZMATMAS_PLM.MATMAS05.ZMATWI01 | WM_ERP_P | WM_CDB_P | 2102515
PO1: DeliveryInformation_Out | WM_ERP_P | WM_COGNOS_P | 247
PO1: WDCustomerNotification_Out | WM_ERP_P | WM_COGNOS_P | 654
PO1: ReportInformation_Out | WM_ERP_P | WM_ERP_P | 53
PO1: DCF_COD_Daten_Out | WM_ERP_P | WM_ERP_Q | 25
PO1: MasterInformation_Out | WM_ERP_P | WM_FIS_P | 5704
PO1: DELFOR.DELFOR02 | WM_ERP_P | WM_FTP_P | 71537
PO1: DocumentNotification_Out | WM_ERP_P | WM_FTP_P | 16032
PO1: ReportInformation_Out | WM_ERP_P | WM_FTP_P | 209710
PO1: SampleOrderMax_Out | WM_ERP_P | WM_FTP_P | 365
PO1: RemovalOrder_Out | WM_ERP_P | WM_HAENEL_P | 595
PO1: InvoiceNotification_Out | WM_ERP_P | WM_IMS_P | 282
PO1: ORPHEUSFile_Out | WM_ERP_P | WM_ORPHEUS_P | 12
PO1: ApprovalInformation_Out | WM_ERP_P | WM_XMEDIA_P | 20458
PO1: CLFMAS.CLFMAS02.ZCLFMAS2 | WM_ERP_P | WM_XMEDIA_P | 1600
PO1: ZMATMAS_MDM.MATMAS05.ZMATWI01 | WM_ERP_P | WM_XMEDIA_P | 44258
PO1: SHPMNT.SHPMNT03 | WM_ERP_P | FTPServerBARTOLINI | 11364
PO1: DeliveryNotification_Out | WM_ERP_P | FTPServerDBS | 449425
PO1: GoodsMovement_Out | WM_ERP_P | FTPServerDBS | 8009
PO1: MaterialMasterInformation_Out | WM_ERP_P | FTPServerDBS | 417374
PO1: ShipmentNotification_Out | WM_ERP_P | FTPServerDBS | 7341
PO1: StatusMessageNotification_Out | WM_ERP_P | FTPServerDBS | 28948
PO1: DocumentNotification_Out | WM_ERP_P | FTPServerDIADOC | 6
PO1: StockInformation_Out | WM_ERP_P | FTPServerDIGIKEY | 221
PO1: ZDESADV_3PL.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL | WM_ERP_P | FTPServerDSV | 5
PO1: ZMATMAS_3PL_RU.MATMAS05.ZMAT05_3PL_RU | WM_ERP_P | FTPServerDSV | 3831
PO1: ZDESADV_3PL.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL | WM_ERP_P | FTPServerDSV_KR | 1057
PO1: ZMATMAS_3PL_KR.MATMAS05.ZMAT05_3PL_KR | WM_ERP_P | FTPServerDSV_KR | 58623
PO1: ZDESADV_3PL.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL | WM_ERP_P | FTPServerEM | 40381
PO1: ZMATMAS_3PL_CH.MATMAS05.ZMAT05_3PL_CH | WM_ERP_P | FTPServerEM | 218144
PO1: PriceQueryResponse_Out | WM_ERP_P | ELGATE | 1347
PO1: SalesOrderStatusQueryResponse_Out | WM_ERP_P | ELGATE | 17
PO1: DocumentNotification_Out | WM_ERP_P | FTPServerINDICOM | 149975
PO1: /P4T/DOC_OUTPUT./P4T/DOC | WM_ERP_P | JAGGAER_IDOC | 15980
PO1: /P4T/GOODSMVT_OUTPUT./P4T/GOODSMVT | WM_ERP_P | JAGGAER_IDOC | 8933
PO1: /P4T/POM_OUTPUT./P4T/POM | WM_ERP_P | JAGGAER_IDOC | 8039
PO1: /P4T/STATUS_OUTPUT./P4T/STATUS | WM_ERP_P | JAGGAER_IDOC | 14772
PO1: /P4T/TSYNC_OUTPUT./P4T/TSYNC.ZZPOOL4TOOLTSYNC | WM_ERP_P | JAGGAER_IDOC | 26382
PO1: /P4T/VENDOR_OUTPUT./P4T/VENDOR | WM_ERP_P | JAGGAER_IDOC | 296
PO1: DeliveryNotification_Out | WM_ERP_P | FTPServer | 7098
PO1: MaterialMasterInformation_Out | WM_ERP_P | FTPServer | 520304
PO1: WarehouseOrderNotification_Out | WM_ERP_P | FTPServer | 44004
PO1: ZIFTMI.SHPMNT04.ZEDI0006 | WM_ERP_P | FTPServer | 9032
PO1: StockInformation_Out | WM_ERP_P | FTPServerMASTER_ELECTRONICS | 75
PO1: StockInformation_Out | WM_ERP_P | FTPServerMASTER_ELECTRONICS_Canada | 214
PO1: StockInformation_Out | WM_ERP_P | FTPServerMASTER_ELECTRONICS_USA | 145
PO1: ShipmentNotification_Out | WM_ERP_P | FTPServerMCL | 7447
PO1: DESADV.DELVRY05 | WM_ERP_P | FTPServerMETEL | 19962
PO1: INVOIC.INVOIC02 | WM_ERP_P | FTPServerMETEL | 12878
PO1: ORDRSP.ORDERS05 | WM_ERP_P | FTPServerMETEL | 5254
PO1: BANFNotification_Out | WM_ERP_P | NEWTRON | 1988
PO1: BanfConfirmation_Out | WM_ERP_P | NEWTRON | 965
PO1: ZDESADV_3PL.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL | WM_ERP_P | FTPServerPONSONBY | 12867
PO1: Customer_File_Out | WM_ERP_P | FTPServerSERES | 366
PO1: ZINVOICE_SP.INVOIC02.ZINVOIC | WM_ERP_P | FTPServerSERES | 94549
PO1: ZDESADV_3PL_SG.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL | WM_ERP_P | FTPServerSPEED | 15076
PO1: ZMATMAS_3PL_SG.MATMAS05.ZMAT05_3PL | WM_ERP_P | FTPServerSPEED | 297331
PO1: CustomerComplianceCheck_Out | WM_FTP_P | WM_ERP_P | 3
PO1: CustomerOrderInformation_Out | WM_FTP_P | WM_ERP_P | 357
PO1: SNFileData2_Out | WM_FTP_P | WM_ERP_P | 864518
PO1: SNFileData3_Out | WM_FTP_P | WM_ERP_P | 191453
PO1: SNFileData_Out | WM_FTP_P | WM_ERP_P | 35669
PO1: DocumentNotification_Out | WM_FTP_P | FTPServerINDICOM | 2006
PO1: DanfAttachment_Out | WM_IMS_P | FTPServerNEWTRON | 58
PO1: DanfNotification_Out | WM_IMS_P | FTPServerNEWTRON | 92
PO1: LDMP2WMC_Out | WM_LDMP_P | WM_WMC_P | 2199
PO1: CustomerRouting_Out | WM_RABEN_T | WM_ERP_P | 41
PO1: TravelCostInformation_Out | WM_SFL_P | WM_CONCUR_P | 2101
PO1: UserDataNotifikation_Out | WM_SFL_P | NEWTRON | 44
PO1: SI_BinaryOut | WM_WMC_P | WM_ERP_P | 8263
PO1: ERP_ShortDescription_Out | WM_XMEDIA_P | WM_ERP_P | 14202
PO1: eClassInformation_Out | WM_XMEDIA_P | WM_ERP_P | 14898
PO1: XMEDIA2LDMP_Out | WM_XMEDIA_P | WM_LDMP_P | 412
PO1: XMEDIA2LDMP_Productdata_Out | WM_XMEDIA_P | WM_LDMP_P | 24927
PO1: XMEDIA2LDMP_Structure_Out | WM_XMEDIA_P | WM_LDMP_P | 791
PO1: CarrierNotification_Out | FTPServerDBS | WM_ERP_P | 561502
PO1: ChargenInformation_Out | FTPServerDBS | WM_ERP_P | 265
PO1: DeliveryNotification_Out | FTPServerDBS | WM_ERP_P | 765072
PO1: GoodsMovement_Out | FTPServerDBS | WM_ERP_P | 467226
PO1: ShipmentNotification_Out | FTPServerDBS | WM_ERP_P | 42450
PO1: StatusMessageNotification_Out | FTPServerDBS | WM_ERP_P | 39656
PO1: StockReconciliationFile_Out | FTPServerDBS | WM_ERP_P | 304
PO1: DeliveryNote_Out | FTPServerDBS | WM_FTP_P | 776438
PO1: StatusMessageNotification_Out | FTPServerDSV | WM_ERP_P | 2
PO1: DeliveryNotification_Out | FTPServerDSV_KR | WM_ERP_P | 2055
PO1: GoodsReceiptConfirmation_Out | FTPServerDSV_KR | WM_ERP_P | 285
PO1: StatusMessageNotification_Out | FTPServerDSV_KR | WM_ERP_P | 1073
PO1: StockReconciliationFile_Out | FTPServerDSV_KR | WM_ERP_P | 34
PO1: DeliveryNotification_Out | FTPServerEM | WM_ERP_P | 110303
PO1: GoodsReceiptConfirmation_Out | FTPServerEM | WM_ERP_P | 35872
PO1: StatusMessageNotification_Out | FTPServerEM | WM_ERP_P | 46729
PO1: StockReconciliationFile_Out | FTPServerEM | WM_ERP_P | 361
PO1: ExAvailabilityQueryResponse_In | ELGATE | WM_ERP_P | 0
PO1: ExAvailabilityQueryResponse_Out | ELGATE | WM_ERP_P | 0
PO1: PriceQueryResponse_Out | ELGATE | WM_ERP_P | 0
PO1: SalesOrderStatusQueryResponse_In | ELGATE | WM_ERP_P | 17
PO1: GoodsIssueConfirmation_Out | FTPServer | WM_ERP_P | 42602
PO1: GoodsReceiptConfirmation_Out | FTPServer | WM_ERP_P | 3569
PO1: ShipTrackResponse_Out | FTPServerMCL | WM_ERP_P | 7447
PO1: ORDERS.ORDERS05 | FTPServerMETEL | WM_ERP_P | 5984
PO1: BANFAttachment_Out | FTPServerNEWTRON | WM_ERP_P | 1
PO1: BANFNotification_Out | NEWTRON | WM_ERP_P | 0
PO1: DeliveryNotification_Out | FTPServerPONSONBY | WM_ERP_P | 31469
PO1: GoodsReceiptConfirmation_Out | FTPServerPONSONBY | WM_ERP_P | 2477
PO1: StatusMessageNotification_Out | FTPServerPONSONBY | WM_ERP_P | 12875
PO1: StockReconciliationFile_Out | FTPServerPONSONBY | WM_ERP_P | 349
PO1: DeliveryNotification_Out | FTPServerSPEED | WM_ERP_P | 37579
PO1: GoodsReceiptConfirmation_Out | FTPServerSPEED | WM_ERP_P | 2889
PO1: StatusMessageNotification_Out | FTPServerSPEED | WM_ERP_P | 14950
PO1: StockReconciliationFile_Out | FTPServerSPEED | WM_ERP_P | 365
12857107

## gelöschte Schnittstellen
182 |  |  |  |  | Inventarisierung System-Schnittstellen - Übersicht | [12 empty] | Stand: 17.08.2020
# | CMDB | Schnittstelle |  |  |  |  | Verantwortlicher |  |  | Herkunft / Source |  |  |  | EAI |  | Ziel / Target |  |  |  |  | Docu
|  | Pri | Scenario | Partner | Bezeichnung | Zeit | AI | Fachabteilung | Typ S | Modul | System | Sender Interface | Datei / IDOC-Type | Transporter | Typ R | Modul | System | Receiver Interface | Datei/IDOC-Type | Asynchron Synchron
72 | N | A | PP_Forecasting | BW | ABC an SAP | mtl. | U. Schaper | H. Hansmeier | FTP | BW | WM_BW_P | ForecastQualityIndicatorNotification_Out | /home/rz_daten/rz_down/xi_transfer/3F2BW/XYZ/A*.txt | PX1 | FTP | PP | WM_ERP_P | ForecastQualityIndicatorNotification_In | /home/rz_daten/pp_daten/KLABC.txt /home/rz_daten/pp_daten/KLABC_GU.txt |  | Dokumentation
71 | N | A | PP_Forecasting | BW | XYZ an SAP | mtl. | U. Schaper | H. Hansmeier | FTP | BW | WM_BW_P | ForecastQualityIndicatorNotification_Out | /home/rz_daten/rz_down/xi_transfer/3F2BW/XYZ/X*.txt | PX1 | FTP | PP | WM_ERP_P | ForecastQualityIndicatorNotification_In | /home/rz_daten/pp_daten/XYZ.txt /home/rz_daten/pp_daten/XYZ_GU.txt |  | Dokumentation
15 | N | C | MDM_Employee | ADS | ADS: Userdaten an SAP R/3 | tgl. | U. Schaper |  | FTP | ADS | WM_ADS_P | EmployeeMasterInformation_Out | /expsapxi/WeidmuellerPerson.csv | PX1 | PROXY | HR | DE_HR_P | UserMasterInformation_In | Z_XI_USERCOMM_CHANGE |  | Dokumentation
16 | N | C | MDM_Employee | ADS | ADS: Userdaten an SAP R/3 | tgl. | U. Schaper |  | FTP | ADS | WM_ADS_P | EmployeeMasterInformation_Out | /expsapxi/WeidmuellerPerson.csv | PX1 | PROXY | PW | WM_ERP_P | UserMasterInformation_In | Z_XI_USERCOMM_CHANGE |  | Dokumentation
76 | N | A | LE_Delivery | DPD | Anbindung DPD |  | S. Bredemeyer |  | FTP | SD | WM_ERP_P | ShipmentOrderNotification_Out |  | PX1 | FTP | DPD | DPD | ShipmentOrderNotification_In |  |  | Dokumentation
35 | N | B | Sales_Quotation | Novacial (F) | Angebotsdaten (Kopf) an Novacial |  | D. Sann |  | PROXY | SD | WM_ERP_P | QuotationHeaderInformation_Out |  | PX2 | FTP | NOV | FR_CRM_P | QuotationHeaderInformation_In | /QUOT_POS_NVCL |  | Detail
36 | N | B | Sales_Quotation | Novacial (F) | Angebotsdaten (Position) an Novacial |  | D. Sann |  | PROXY | SD | WM_ERP_P | QuotationItemInformation_Out |  | PX2 | FTP | NOV | FR_CRM_P | QuotationItemInformation_In | /QUOT_HDR_NVCL |  | Detail
19 | N | B | MDM_CreateMaterial | MDM | Anlage Materialstamm |  | M. Kassebaum |  | HTTP | MDM | WM_MDM_P | MaterialCreateRequestConfirmation_Out |  | Direct | PROXY | PP | WM_ERP_P | MaterialCreateRequestConfirmation_In |  |  | Detail
91 | N | B | Reporting_Sales | Archie | Attachement-Daten aus SD | tgl. | Eschengerd |  | PROXY | SD | WM_ERP_P | Attachement_Out |  | PX2 | FTP | ARCHIE | NL_ARCHIE_P | Attachement_In
4 | N | A | Sales_Order | B1_CZ | Auftragsbestätigungen an B1 | tgl | Bredemeyer/Klocke | Zweers | IDOC | SD | WM_ERP_P | ZORDRA.ORDERS02.ZEDI0002 | ZORDRA | PX1 | HTTP | SBO | CZ_SBO_P | FunctionModule__PurchaseOrderUpdate | ZORDRA
12 | N |  | Monitoring_SBO | B1_CZ | BPM_Auftragsbestätigungen an B1 | tgl | Beetschen, Klocke | Zweers | IDOC | SD | WM_ERP_P | ZORDRA.ORDERS02.ZEDI0002 |  | PX1 | BPE |  | CheckIDocB1_BPM | OrderResponse
10 | N |  | Monitoring_SBO | B1_CZ | BPM_Rechnungen an B1 | tgl | Beetschen/Klocke | Zweers | IDOC | SD | WM_ERP_P | ZINVOI.INVOIC01.ZEDI0003 |  | PX1 | BPE |  | CheckIDocB1_BPM | Invoice
13 | N |  | Monitoring_SBO | B1_CZ | BPM_Status Auftragsbestätigung an R/3 | tgl | Beetschen, Klocke | Zweers | HTTP | SBO | CZ_SBO_P | ICFunctionModule__purchaseOrderUpdateResponse |  | PX1 | BPE |  | CheckIDocB1_BPM | IDocAck
11 | N |  | Monitoring_SBO | B1_CZ | BPM_Status Rechnung an R/3 | tgl | Beetschen, Klocke | Zweers | HTTP | SBO | CZ_SBO_P | ICFunctionModule__APInvoiceCreateResponse |  | PX1 | BPE |  | CheckIDocB1_BPM | IDocAck
14 | N | C | Sales_ExportControl | CRM_KIM | Check Customer Compliance (Combating Terrorism) |  | A. Eschengerd | Th. Eikerling | HTTP | CRM | DE_CRM_P | CustomerComplianceCheckQueryResponse_Out |  | PX1 | PROXY | SD | WM_ERP_P | CustomerComplianceCheckQueryResponse_In |  |  | Dokumentation
73 | N |  | PP_Forecasting | BW | Checking Report Daten |  | U. Schaper |  | PROXY | BW | WM_BW_P | ForecastDeltaNotification_Out |  | PX1 | PROXY | PP | WM_ERP_P | ForecastDeltaNotification_In |  |  | Dokumentation
87 | N | C | Sales_Planning | COGNOS | CSA-Absatzdaten an ERP | tgl. | A. Lause | D. Hamann F. Wallbaum | FTP | COGNOS | WM_COGNOS_P | SalesHistoryInformation_Out | ABSATZ_PX73.txt | PX1 | FTP | PP | WM_ERP_P | SalesHistoryInformation_In | /home/rz_daten/pp_daten/ ABSATZ_PX73.txt |  | Dokumentation
74 | N | B | Reporting_Sales | 3F | Customer per Material | tgl. | T. Dück | D. Herrmann | FTP | GLFTP | WM_FTP_P | CustomerPerMaterialInformation_Out | /BW_DataTransfer/PP/ANZ_KUNDEN.txt | PX1 | FTP | PP | WM_ERP_P | CustomerPerMaterialInformation_In | /home/rz_daten/pp_daten/ANZ_KUNDEN.txt |  | Dokumentation
67 | N | B | Reporting_Sales | BW | CustomerOrder (COD) an BW | tgl. | A. Lause |  | FTP | GLFTP | WM_FTP_P | CustomerOrderInformation_Out |  | PX1 | PROXY | BW | WM_BW_P | CustomerOrderInformation_In
80 | N | B | Reporting_Generic | BW | Datei an BW | wtl. | A. Lause |  | BP | BPE | TransportFile_BPM | FileData |  | PX1 | PROXY | BASIS | WM_BW_P | FileData_In |  |  | Dokumentation
93 | N | B | Reporting_Generic | BW | Dateien von GlobalFTPServer | wtl. | A. Lause | 1 | FTP | GLFTP | WM_FTP_P | FileData_Out | /BW_Datatransfer/3F2BW | PX1 | BP | BPE | TransportFile_BPM | FileData |  |  | Dokumentation
81 | N | B | Reporting_Generic | BW | Dateiname an BW | wtl. | A. Lause |  | BP | BPE | TransportFile_BPM | FileName |  | PX1 | PROXY | BASIS | WM_BW_P | FileName_In |  |  | Dokumentation
138 | J | B | HR_OrgManagement | ORGMAN | DE_HR_P -> DE_ORGMAN_P HR-Dateien an ORGMANAGER |  | S. Schelp |  | FTP | HR | DE_HR_P | PO1: ORGMANFile_Out | /home/rz_daten/pa_daten/personal/orgob,./orgver./orgstru | PO1 | FTP | ORGMAN | DE_ORGMAN_P | ORGMANFile_In |  |  | FTP -> FTP
68 | N | B | Finance_PurchaseOrder | FI/CO | Docutec: FI-Dateien für Einscannen Rechnungen bereitstellen | tgl. | B. Lange | K. Schulte | FTP | FI | WM_ERP_P | PurchaseOrderItemInformation_Out | /home/rz_daten/fi_daten/docutec/SAPBestell.txt | PX1 | FTP |  | DE_DOCUTEC_P | PurchaseOrderItemInformation_In | /sapimport/SAPBestell.txt |  | Dokumentation
69 | N | B | Finance_PurchaseOrder | FI/CO | Docutec: FI-Dateien für Einscan-nen Rechnungen bereitstellen | tgl. | B. Lange | K. Schulte | FTP | FI | WM_ERP_P | PurchaseOrderHeaderInformation_Out | /home/rz_daten/fi_daten/docutec/SAPBESTNETT.txt | PX1 | FTP |  | DE_DOCUTEC_P | PurchaseOrderHeaderInformation_In | /sapimport/SAPBESTNETT.txt |  | Dokumentation
70 | N | B | Finance_PurchaseOrder | FI/CO | Docutec: FI-Dateien für Einscan-nen Rechnungen bereitstellen | tgl. | B. Lange | K. Schulte | FTP | FI | WM_ERP_P | SupplierMasterInformation_Out | /home/rz_daten/fi_daten/docutec/SAPLiefer.txt | PX1 | FTP |  | DE_DOCUTEC_P | SupplierMasterInformation_In | /sapimport/SAPLiefer.txt |  | Dokumentation
89 | N | B | PP_Document | S4Manage | Dokument-/Zeichnungs Schnittstelle BPE -> SAP | tgl. | U. Schaper | D. Einhorn | BP | BPE | TransportS4MFile | DocumentNotification |  | PX2 | FTP | PP | WM_ERP_P | S4MFileData_In |  |  | Docu
90 | N | B | PP_Document | S4Manage | Dokument-/Zeichnungs Schnittstelle BPE -> SAP | tgl. | U. Schaper | D. Einhorn | BP | BPE | TransportS4MFile | DocumentNotification |  | PX2 | PROXY | PP | WM_ERP_P | S4MFileName_In |  |  | Docu
77 | N | B | ELENA | ELENA | Elena Verfahren: Transport über SAP PI | mtl. | A. Hartweg | T. Tiemann | HTTP | HR | DE_HR_P | ElenaFile_Out |  | PX1 | HTTP |  | ClearingStelle ElenaServer | ElenaFile_In |  |  | Dokumentation
61 | N |  | HR_Elster_LSTA_LSTB | ELSTER (HR) | ELSTER_GZIP | mtl. | A. Hartweg | T. Tiemann | RFC | HR | DE_HR_P | HR_DE_B2A_ELSTER_GZIP |  | PX1 | RFC | HR | DE_HR_P | HR_DE_B2A_ELSTER_GZIP_D
62 | N |  | HR_Elster_LSTA_LSTB | ELSTER (HR) | ELSTER_TRANSHTTP | mtl. | A. Hartweg | T. Tiemann | RFC | HR | DE_HR_P | HR_DE_B2A_ELSTER_TRANSHTTP |  | PX1 | HTTP |  | ClearingStelle | MI_ElsterHTTP_01
63 | N |  | HR_Elster_LSTA_LSTB | ELSTER (HR) | ELSTER_TRANSHTTP | mtl. | A. Hartweg | T. Tiemann | RFC | HR | DE_HR_P | HR_DE_B2A_ELSTER_TRANSHTTP |  | PX1 | HTTP |  | ClearingStelle | MI_ElsterHTTP_02
64 | N |  | HR_Elster_LSTA_LSTB | ELSTER (HR) | ELSTER_TRANSHTTP | mtl. | A. Hartweg | T. Tiemann | RFC | HR | DE_HR_P | HR_DE_B2A_ELSTER_TRANSHTTP |  | PX1 | HTTP |  | ClearingStelle | MI_ElsterHTTP_03
65 | N |  | HR_Elster_LSTA_LSTB | ELSTER (HR) | ELSTER_TRANSHTTP | mtl. | A. Hartweg | T. Tiemann | RFC | HR | DE_HR_P | HR_DE_B2A_ELSTER_TRANSHTTP |  | PX1 | HTTP |  | ClearingStelle | MI_ElsterHTTP_04
66 | N |  | HR_Elster_LSTA_LSTB | ELSTER (HR) | ELSTER_UNGZIP | mtl. | A. Hartweg | T. Tiemann | RFC | HR | DE_HR_P | HR_DE_B2A_ELSTER_UNGZIP |  | PX1 | RFC | HR | DE_HR_P | HR_DE_B2A_ELSTER_UNGZIP_D
49 | N | B | MDM_Customer | CRM_ES (ES) | ES_CRM_P -> WM_ERP_P CRM-Adressdaten an R/3 | tgl. | U. Schaper | Villaverde | JDBC | CRM | ES_CRM_P | PO1: CustomerAddressInformation_Out |  | PO1 | IDOC | PP | WM_ERP_P | ZDEBMAS_CRMES_2.DEBMAS04.ZDEBMAS_CRMES | ZDEBMAS_CRMES_2
50 | N | B | MDM_Customer | CRM_ES (ES) | ES_CRM_P -> WM_ERP_P CRM-Adressdaten an R/3 | tgl. | U. Schaper | Villaverde | JDBC | CRM | ES_CRM_P | PO1: CustomerAddressInformation_Out |  | PO1 | IDOC | PP | WM_ERP_P | ZDEBMAS_CRMES_3.DEBMAS04.ZDEBMAS_CRMES | ZDEBMAS_CRMES_3
51 | N | B | MDM_Customer | CRM_ES (ES) | ES_CRM_P -> WM_ERP_P CRM-Adressdaten an R/3 | tgl. | U. Schaper | Villaverde | JDBC | CRM | ES_CRM_P | PO1: CustomerAddressInformation_Out |  | PO1 | BAPI | PP | WM_ERP_P | BAPI_ADDRESSORG_CHANGE
52 | N | B | MDM_Customer | CRM_ES (ES) | ES_CRM_P -> WM_ERP_P CRM-Adressdaten an R/3 | tgl. | U. Schaper | Villaverde | JDBC | CRM | ES_CRM_P | PO1: CustomerAddressInformation_Out |  | PO1 | RFC | PP | WM_ERP_P | RFC_SAVE_TEXT
53 | N | B | MDM_Customer | CRM_ES (ES) | ES_CRM_P -> WM_ERP_P CRM-Adressdaten an R/3 | tgl. | U. Schaper | Villaverde | JDBC | CRM | ES_CRM_P | PO1: CustomerAddressInformation_Out |  | PO1 | RFC | PP | WM_ERP_P | RFC_DELETE_TEXT
45 | N | B | MDM_Customer | CRM_ES (ES) | ES_CRM_P -> WM_ERP_P CRM-Kundenstammdaten an R/3 | tgl. | U. Schaper | Villaverde | JDBC | CRM | ES_CRM_P | PO1: CustomerMasterInformation_Out |  | PO1 | IDOC | PP | WM_ERP_P | ZDEBMAS_CRMES_1.DEBMAS04.ZDEBMAS_CRMES | ZDEBMAS_CRMES_1
46 | N | B | MDM_Customer | CRM_ES (ES) | ES_CRM_P -> WM_ERP_P CRM-Kundenstammdaten an R/3 | tgl. | U. Schaper | Villaverde | JDBC | CRM | ES_CRM_P | PO1: CustomerMasterInformation_Out |  | PO1 | IDOC | PP | WM_ERP_P | ZDEBMAS_CRMES_2.DEBMAS04.ZDEBMAS_CRMES | ZDEBMAS_CRMES_2
47 | N | B | MDM_Customer | CRM_ES (ES) | ES_CRM_P -> WM_ERP_P CRM-Kundenstammdaten an R/3 | tgl. | U. Schaper | Villaverde | JDBC | CRM | ES_CRM_P | PO1: CustomerMasterInformation_Out |  | PO1 | IDOC | PP | WM_ERP_P | ZDEBMAS_CRMES_3.DEBMAS04.ZDEBMAS_CRMES | ZDEBMAS_CRMES_3
48 | N | B | MDM_Customer | CRM_ES (ES) | ES_CRM_P -> WM_ERP_P CRM-Kundenstammdaten an R/3 | tgl. | U. Schaper | Villaverde | JDBC | CRM | ES_CRM_P | PO1: CustomerMasterInformation_Out |  | PO1 | IDOC | PP | WM_ERP_P | COND_A.COND_A02 | COND_A
56 | N | B | Sales_Order | CRM_ES (ES) | ES_CRM_P -> WM_ERP_P SalesOrderAddress an ERP | tgl. | U. Schaper | Villaverde | JDBC | CRM | ES_CRM_P | PO1: SalesOrderAddressNotification_Out |  | PO1 | PROXY | SD | WM_ERP_P | SalesOrderAddressNotification_In
54 | N | B | Sales_Order | CRM_ES (ES) | ES_CRM_P -> WM_ERP_P SalesOrderHeader an ERP | tgl. | U. Schaper | Villaverde | JDBC | CRM | ES_CRM_P | PO1: SalesOrderHeaderNotification_Out |  | PO1 | PROXY | SD | WM_ERP_P | SalesOrderHeaderNotification_In
55 | N | B | Sales_Order | CRM_ES (ES) | ES_CRM_P -> WM_ERP_P SalesOrderItem an ERP | tgl. | U. Schaper | Villaverde | JDBC | CRM | ES_CRM_P | PO1: SalesOrderItemNotification_Out |  | PO1 | PROXY | SD | WM_ERP_P | SalesOrderItemNotification_In
43 | N | B | Sales_Pricing | CRM_ES (ES) | f | tgl. | T. Henrichsmeier | Villaverde | IDOC (http) | SD | WM_ERP_P | PO1: ZCOND_CRMES.COND_A02 | ZCOND_CRMES | PO1 | JDBC | CRM | ES_CRM_P | SalesPriceInformation_In
102 | N | C | PP_Forecasting | BW | Forecastdaten an ERP | mtl. | U. Schaper |  | PROXY | BW | WM_BW_P | ForecastAllocationRequest_Out |  | PX2 | PROXY | PP | WM_ERP_P | ForecastAllocationRequest_In |  |  | Detail
82 | N | C | PP_Forecasting | BW | Forecastdaten von ERP | mtl. | U. Schaper |  | PROXY | PP | WM_ERP_P | ForecastAllocationConfirmation_Out |  | PX2 | PROXY | BW | WM_BW_P | ForecastAllocationConfirmation_In |  |  | Detail
78 | N | A | PP_Forecasting | 3F (Forecast) | FORSYS Mittelwert_XYZ an SAP | mtl. | Schaper | Hansmeier | FTP | FORSYS | WM_3F_P | ForecastQualityIndicatorNotification_Out | /Forecast/SAP/XYZ*.txt | PX1 | FTP | PP | WM_ERP_P | ForecastQualityIndicatorNotification_In | /home/rz_daten/pp_daten/XYZ*.txt
33 | N | B | MDM_Customer | Novacial (F) | Geschäftspartnerdaten an Novacial |  | D. Sann |  | PROXY | SD | WM_ERP_P | CustomerMasterInformation_Out |  | PX2 | FTP | NOV | FR_CRM_P | CustomerMasterInformation_In | /BUPA_NVCL |  | Detail
17 | N | B | MDM_Material | COGNOS | Globale Materialdaten an Cognos | tgl. | U. Schaper | R. Lilge | FTP | MDM | WM_MDM_P | /GMDExport | gmd_core.txt | PX2 | JDBC | COG | WM_COGNOS_P | GlobalMaterial_In |  |  | Detail
29 | N | B | MDM_Material | MDM | Klassifizierungsdaten (Änderungen) an MDM | tgl. | J. Schlüpmann | R. Lilge | IDOC (RFC) | PP | WM_ERP_P | CLFMAS.CLFMAS02.ZCLFMAS2 | CLFMAS | PX2 | FTP | MDM | WM_MDM_P | ClassificationInformation_In | /Transfer/WM_Products/Inbound/ERP_OTHERS/ERP_Classification/Ready/Class_.xml |  | Detail
3 | N | A | Sales_Order | B1_CZ | Kundenaufträge an R/3 | tgl | Bredemeyer/Klocke | Zweers | HTTP | SBO | CZ_SBO_P | ICFunctionModule__purchaseOrderGetListResponse | ZORDER | PX1 | IDOC | SD | WM_ERP_P | ZORDER.ORDERS02.ZEDI0001 | ZORDER
30 | N | B | Reporting_Sales | Novacial (F) | Kundenumsatz BW an Novacial |  | A. Lause |  | PROXY | BW | WM_BW_P | SalesHistoryInformation_Out |  | PX2 | FTP | NOV | FR_CRM_P | SalesHistoryInformation_In | /CUSTOMER_TURN_OVER_NVCL |  | Detail
18 | N | B | MDM_Material | COGNOS | Locationsdaten an Cognos | tgl. | U. Schaper | R. Lilge | FTP | MDM | WM_MDM_P | /GMDExport | gmd_local.txt | PX2 | JDBC | COG | WM_COGNOS_P | LocalMaterial_In |  |  | Detail
20 | N | B | MDM_Material | MDM | Material_Änderungen an SAP R/3 | tgl. | U. Schaper | R. Lilge | FTP | MDM | WM_MDM_P | MaterialChangeRequest_Out | /Transfer/WM_Products/Outbound/Q2_Export_Stammdaten_ERP/Q2_Export_Stammdaten_ERP/Ready/*.xml | PX2 | PROXY | PP | WM_ERP_P | MaterialChangeRequest_In |  |  | Detail
8 | N | B | MDM_Material | B1_CZ | Materialstammdaten an B1 | tgl | Beetschen/Klocke | Zweers | IDOC | PP | WM_ERP_P | ZMATMAS_B1.MATMAS02.ZMATWI01 | ZMATMAS_B1 | PX1 | HTTP | SBO | CZ_SBO_P | MasterDataFunctionModule__materialMasterUpdate
59 | N | B | MDM_Material | GMD | Materialstammdaten an GMD | tgl. | C.D. Stoppe | U. Multmeier | PROXY | PP | WM_ERP_P | MaterialMasterInformation_Out | GMD_Daten.DIFF | PX1 | JDBC | GMD | WM_GMD_P | MaterialMasterInformation_In | GMD_Daten.DIFF
22 | N | B | MDM_Material | MDM | Materialstammdaten an MDM | tgl. | U. Beetschen | R. Lilge | IDOC (http) | PP | WM_ERP_P | ZMATMAS_MDM.MATMAS05.ZMATWI01 | ZMATMAS_MDM | PX2 | FTP | MDM | WM_MDM_P | MaterialMasterInformation_In | /Transfer/WM_Products/Inbound/ERP_Base_Data/MARA/Ready/MATMAS_.xml |  | Detail
23 | N | B | MDM_Material | MDM | Materialstammdaten an MDM | tgl. | U. Beetschen | R. Lilge | IDOC (http) | PP | WM_ERP_P | ZMATMAS_MDM.MATMAS05.ZMATWI01 | ZMATMAS_MDM | PX2 | FTP | MDM | WM_MDM_P | MaterialMaster2Information_In | /Transfer/WM_Products/Inbound/ERP_Base_Data/MARC/Ready/MATMAS_.xml |  | Detail
24 | N | B | MDM_Material | MDM | Materialstammdaten an MDM | tgl. | U. Beetschen | R. Lilge | IDOC (http) | PP | WM_ERP_P | ZMATMAS_MDM.MATMAS05.ZMATWI01 | ZMATMAS_MDM | PX2 | FTP | MDM | WM_MDM_P | MaterialMaster3Information_In | /Transfer/WM_Products/Inbound/ERP_Base_Data/MAKTX/Ready/MATMAS_.xml |  | Detail
25 | N | B | MDM_Material | MDM | Materialstammdaten an MDM | tgl. | U. Beetschen | R. Lilge | IDOC (http) | PP | WM_ERP_P | ZMATMAS_MDM.MATMAS05.ZMATWI01 | ZMATMAS_MDM | PX2 | FTP | MDM | WM_MDM_P | MaterialMaster4Information_In | /Transfer/WM_Products/Inbound/ERP_Base_Data/MBEW/Ready/MATMAS_.xml |  | Detail
26 | N | B | MDM_Material | MDM | Materialstammdaten an MDM | tgl. | U. Beetschen | R. Lilge | IDOC (http) | PP | WM_ERP_P | ZMATMAS_MDM.MATMAS05.ZMATWI01 | ZMATMAS_MDM | PX2 | FTP | MDM | WM_MDM_P | MaterialMaster5Information_In | /Transfer/WM_Products/Inbound/ERP_Base_Data/ZMVKE/Ready/MATMAS_.xml |  | Detail
27 | N | B | MDM_Material | MDM | Materialstammdaten an MDM | tgl. | U. Beetschen | R. Lilge | IDOC (http) | PP | WM_ERP_P | ZMATMAS_MDM.MATMAS05.ZMATWI01 | ZMATMAS_MDM | PX2 | FTP | MDM | WM_MDM_P | MaterialMaster6Information_In | /Transfer/WM_Products/Inbound/ERP_Base_Data/MARM/Ready/MATMAS_.xml |  | Detail
34 | N | B | MDM_Material | Novacial (F) | Materialstammdaten an Novacial |  | D. Sann |  | PROXY | PP | WM_ERP_P | MaterialMasterInformation_Out |  | PX2 | FTP | NOV | FR_CRM_P | MaterialMasterInformation_In | /PROD_NVCL |  | Detail
88 | N | B | PP_Document | S4Manage | Message-Split: Zeichnungs-Dokumenten-Schnittstelle S4Manage -> SAP | tgl. | U. Schaper | J. Koch | BP | BPE | SplitDocuments_BPM | DocumentNotification |  | PX2 | PROXY | PP | WM_ERP_P | DocumentNotification_In |  |  | Docu
86 | N | C | MDM_Material | MDM | PKD-Tabelle an SAP ERP | tgl. | U. Schaper | R. Lilge | FTP | MDM | WM_MDM_P | PKDListInformation_Out | /Transfer/WM_Products/Outbound/Syndicator/PKD/Ready* | PX2 | PROXY | PP | WM_ERP_P | ProductGroupListInformation_In |  |  | Detail
106 | N | C | MDM_Sales | COGNOS | Preisuntergrenze (PUG) an Cognos | tgl. | U. Schaper | U. Multmeier | FTP | ERP | WM_ERP_P | WDPUG_Out | /home/rz_daten/sd_daten/Preisecsv | PO1 | JDBC | COGNOS | WM_COGNOS_P | WDPUG_In |  |  | Docu
6 | N | A | Sales_Invoice | B1_CZ | Rechnungen an B1 | tgl | Bredemeyer/Klocke | Zweers | IDOC | SD | WM_ERP_P | ZINVOA.INVOIC01.ZEDI0003 | ZINVOA | PX1 | HTTP | SBO | CZ_SBO_P | FunctionModule_APInvoiceCreate | ZINVOA
79 | N | B | Reporting_Sales | SAGE (UK) | Sales data an CRM-SAGE |  | G. Northwood | M. Perkins | PROXY | BW | WM_BW_P | SalesHistoryInformation_Out |  | PX1 | JDBC | SAGE | UK_CRM_P | SalesHistoryInformation_In
96 | N | C | MDM_Employee | Central_SQL | Schnittstelle User-Daten WSM zur Ermittlung der Portallizenzen | tgl. | U. Schaper | I. Kükenhöhner | PROXY | WSM | WM_WSM_P | UserListNotification_Out |  | PX2 | JDBC | CSQL | Central_SQL | UserListNotification_In |  |  | Dokumentation
38 | N | B | Sales_Quotation | ESM (SE) | SE_CRM_P -> WM_ERP_P Kundenangebote von ESM | tgl. | Bredemeyer | T. Nagel | FTP | ESM | SE_CRM_P | PO1: QuotationNotification_Out | /esm/quotations/Quotations | PO1 | FTP | SD | WM_ERP_P | QuotationNotification_In | /home/rz_daten /sd_daten/Quotations
107 | N | C | Manufacturing | LANTEK | Senden SAP Produktionsinformationen an LANTEK | tgl. | M. Frelke |  | PROXY | ERP | WM_ERP_P | LantekProdInfo_Out |  | PO1 | HTTP | LANTEK | WM_LANTEK_P | LantekProdInfo_In
94 | N | B | MDM_Material | GMD | Seriennummernverfolgung ERP | tgl. | U. Schaper | C.D. Stoppe | PROXY | PP | WM_ERP_P | SerialNumberInformation_Out |  | PX2 | JDBC | PP | WM_GMD_P | SerialNumberInformation_In |  |  | Dokumentation
95 | N | B | MDM_Material | GUs (Italien) | Seriennummernverfolgung Italien | tgl. | U. Schaper | D. Isaak | FTP | GLFTP | WM_FTP_P | SerialNumberInformation_GU_Out |  | PX1 | JDBC | PP | WM_GMD_P | SerialNumberInformation_GU_In |  |  | Dokumentation
37 | N | B | MDM_Customer | SERES | Server_ES1 -> FTPServerSERES customer master data file to SERES | tgl. | U. Schaper |  | FTP | FTP | Server_ES1 | PO1: CustomerToSeres_Out | customer_to_seres_from_CRM.csv | PO1 | FTP | SERES | FTPServerSERES | CustomerToSeres_In | customer_to_seres_from_CRM.csv
97 | N | B | Reporting_Sales | Service (TCS) | Service Reporting Dateien | tgl. | U. Schaper | M. Bühner | FTP | PP | WM_ERP_P | ServiceReportingData_Out | /home/rz_daten/rz_down/TCS/*.* | PX1 | FTP | PP | WM_FTP_P | ServiceReportingData_In
98 | N | B | Reporting_Sales | Service (TCS) | Service Reporting Dateien | tgl. | U. Schaper | M. Bühner | FTP | PP | WM_ERP_P | ServiceReportingData_Out | /home/rz_daten/rz_down/TCS/*.* | PX1 | FTP | PP | WM_FTP_P | ServiceReportingData_In
100 | N | B | Reporting_Sales | Service (TCS) | Service Reporting Dateien | tgl. | U. Schaper | M. Bühner | FTP | PP | WM_ERP_P | ServiceReportingData_Out | /home/rz_daten/rz_down/TCS/*.* | PX1 | FTP | PP | WM_FTP_P | ServiceReportingData_In
5 | N | A | Sales_Order | B1_CZ | Status Auftragsbestätigung an R/3 | tgl | Bredemeyer/Klocke | Zweers | HTTP | SBO | CZ_SBO_P | ICFunctionModule__purchaseOrderUpdateResponse | ALEAUD | PX1 | IDOC | ALE | WM_ERP_P | ALEAUD.ALEAUD01 | ALEAUD
9 | N | B | MDM_Material | B1_CZ | Status Materialstammdaten an B1 | tgl | Beetschen/Klocke | Zweers | HTTP | SBO | PGC1CZ | MasterDataFunctionModule__materialMasterUpdateResponse | ALEAUD | PX1 | IDOC | PP | WM_ERP_P | ALEAUD.ALEAUD01 | ALEAUD
7 | N | A | Sales_Invoice | B1_CZ | Status Rechnung an R/3 | tgl | Bredemeyer/Klocke | Zweers | HTTP | SBO | CZ_SBO_P | ICFunctionModule__APInvoiceCreateResponse | ALEAUD | PX1 | IDOC | ALE | WM_ERP_P | ALEAUD.ALEAUD01 | ALEAUD |  |  | ---
21 | N | B | MDM_Material | MDM | Synchronisation Eclass-Bezeichnungen an SAP ERP | tgl. | U. Schaper | R. Lilge | FTP | MDM | WM_MDM_P | EClassListInformation_Out | /transfer/WM_Products/Outbound/Syndicator/EClass/Ready/*.xml | PX2 | PROXY | PP | WM_ERP_P | ProductCategoryReplicationNotification_In |  |  | Detail | ---
114 | N | B | Sales_Invoice | ELITE | TR_ELITE_P -> WM_ERP_P Übernahme Userlist von TRA (Türkei) | tgl. | D. Sann |  | FTP | ELITE | TR_ELITE_P | PO1: UserList_Out |  | PO1 | PROXY | SD | WM_ERP_P | UserList_In |  |  | FTP -> PROXY | ---
75 | N | B | Reporting_Sales | DCF | Übernahme Budget Daten von Cognos | mtl. | U. Schaper | J. Schiller | JDBC | COGNOS | WM_COGNOS_P | BudgetDataInformation_Out |  | PX1 | PROXY | DCF | WM_ERP_P | BudgetDataInformation_In |  |  | Dokumentation
31 | N | B | Reporting_Sales | Novacial (F) | Umsatz Kunde/Material, BW an Novacial |  | A. Lause |  | PROXY | BW | WM_BW_P | SalesByCustomerMaterialInformation_Out |  | PX2 | FTP | NOV | FR_CRM_P | SalesByCustomerMaterialInformation_In | /TURN_OVER_CUSTOMER_MATERIAL_NVCL |  | Detail
32 | N | B | Reporting_Sales | Novacial (F) | Umsatz Produktgruppen, BW an Novacial |  | A. Lause |  | PROXY | BW | WM_BW_P | SalesByProductgroupInformation_Out |  | PX2 | FTP | NOV | FR_CRM_P | SalesByProductgroupInformation_In | /CUSTOMER_PRODUCTGROUPS_NVCL |  | Detail | 08_PP_Document
101 | N | A | LE_Delivery | Mercoline | UPS-Shipment-Response-Dateien |  | U. Schaper |  | FTP | MCL | MCL | UPSShipmentResponse_Out | /zu_weid | PX1 | PROXY | SD | WM_ERP_P | MERCOLINE_IDOCS |  |  |  | 08_PP_Document
92 | N | A | LE_Delivery | Mercoline | UPS-Track-Response-Dateien |  | U. Schaper |  | FTP | MCL | MCL | UPSTrackResponse_Out | /zu_weid | PX1 | PROXY | SD | WM_ERP_P | MERCOLINE_IDOCS |  |  |  | 08_PP_Document
128 | N | C | MDM_Material | COGNOS | WD Artikel an Cognos | tgl. | U. Schaper | U. Multmeier | FTP | ERP | WM_ERP_P | WDMaterialNotification_Out | /home/rz_daten/rz_down/WD_MIS/tag_material*.txt | PO1 | JDBC | COGNOS | WM_COGNOS_P | WDMaterialNotification_In |  |  | Docu | ---
41 | N | B | Reporting_Sales | ESM (SE) | WM_BW_P -> SE_CRM_P Sales data an ESM |  | A. Lause | T. Nagel | PROXY | BW | WM_BW_P | PO1: PO1: SalesHistoryInformation_Out |  | PO1 | JDBC | ESM | SE_CRM_P | SalesHistoryInformation_In
42 | N | B | MDM_Material | CRM_ES (ES) | WM_ERP_P -> ES_CRM_P Materialstammdaten an CRM ES | tgl. | U. Schaper | Villaverde | IDOC (RFC) | PP | WM_ERP_P | PO1: ZMATMAS_CRMES.MATMAS02.ZMATWI01 | ZMATMAS_CRMES | PO1 | JDBC | CRM | ES_CRM_P | MaterialMasterInformation_In
44 | N | B | Sales_Order | CRM_ES (ES) | WM_ERP_P -> ES_CRM_P Open Orders an CRM | tgl. | U. Schaper | Villaverde | PROXY | SD | WM_ERP_P | PO1: OpenSalesOrderListInformation_Out | ZORDRD | PO1 | JDBC | CRM | ES_CRM_P | OpenSalesOrderListInformation_In
58 | N | C | MDM_Material | CRM_ES (ES) | WM_ERP_P -> ES_CRM_P PKD-Tabelle an CRM | tgl. | U. Schaper | Villaverde | PROXY | PP | WM_ERP_P | PO1: ProductGroupListInformation_Out |  | PO1 | JDBC | CRM | ES_CRM_P | ProductGroupListInformation_In
137 | J | B |  |  | WM_ERP_P -> FTPServerDSV ALEAUD to DSV |  | U.Schaper |  | IDOC |  | WM_ERP_P | PO1: ALEAUD.ALEAUD01 |  | PO1 | SFTP |  | FTPServerDSV |  |  |  | IDOC -> SFTP
108 | N | B | Finance_Check | MIAS | WM_ERP_P -> MIASServer Auslands-Umsatzsteuer-ID-Prüfung (Srv MIAS) | tgl. | G. Rehlaender |  | HTTP | FI | WM_ERP_P | PO1: LAUIFileRequestEU_Out |  | PO1 | HTTP | MIAS | MIASServer | LAUIFileRequestEU_In
39 | N | B | MDM_Customer | ESM (SE) | WM_ERP_P -> SE_CRM_P Debitor Master | tgl. | Bredemeyer | T. Nagel | IDOC (File) | SD | WM_ERP_P | PO1: ZDEBES.DEBMAS05.ZESM0001 | ZDEBES | PO1 | FTP | ESM | SE_CRM_P | CustomerMasterInformation_In | /esm/customer/CUSTOMERS
40 | N | B | MDM_Material | ESM (SE) | WM_ERP_P -> SE_CRM_P Materialstammdaten an ESM | tgl. | U. Schaper | T. Nagel | IDOC (File) | SD | WM_ERP_P | PO1: ZESMMA.MATMAS03.ZMATSE01 | ZESMMA | PO1 | FTP | ESM | SE_CRM_P | MaterialMasterInformation_In | /esm/products/PRODUCTS
127 | J | B | Reporting_Generic | FTP (ES) | WM_ERP_P -> Server_ES1 ERP QRY files an Server senden | tgl. | A. Lause | Villaverde | PROXY | ERP | WM_ERP_P | PO1: ReportInformation_Out |  | PO1 | FTP | FTP | Server_ES1 | ReportInformation_In |  |  | PROXY -> FTP
103 | N | C | MDM_Sales | COGNOS | WM_ERP_P -> WM_COGNOS_P Branchencodes an Cognos | tgl. | U. Schaper | U. Multmeier | FTP | ERP | WM_ERP_P | PO1: WDBranchenNotification_Out | /home/rz_daten/rz_down/WD_MIS/mon_branche*.txt | PO1 | JDBC | COGNOS | WM_COGNOS_P | WDBranchenNotification_In |  |  | FTP -> JDBC
104 | N | C | MDM_Sales | COGNOS | WM_ERP_P -> WM_COGNOS_P Lieferbedingungen an Cognos | tgl. | U. Schaper | U. Multmeier | FTP | ERP | WM_ERP_P | PO1: WDDeliveryInformation_Out | /home/rz_daten/rz_down/WD_MIS/mon_lieferbedingungen*.txt | PO1 | JDBC | COGNOS | WM_COGNOS_P | WDDeliveryInformation_In |  |  | FTP -> JDBC
105 | N | C | MDM_Sales | COGNOS | WM_ERP_P -> WM_COGNOS_P Zahlungsbedingungen an Cognos | tgl. | U. Schaper | U. Multmeier | FTP | ERP | WM_ERP_P | PO1: WDPaymentInformation_Out | /home/rz_daten/rz_down/WD_MIS/mon_zahlungsbedingung*.txt | PO1 | JDBC | COGNOS | WM_COGNOS_P | WDPaymentInformation_In |  |  | FTP -> JDBC
136 | J | B | Reporting_Generic | FILEMAKER | WM_ERP_P -> WM_ERP_P ERP-Reports an Filemaker | tgl. | A. Eschengerd |  | PROXY | ERP | WM_ERP_P | PO1: ReportInformation_Out |  | PO1 | FTP | FILEM | WM_FILEMAKER_P | ReportInformation_In |  |  | PROXY -> FTP
57 | N | B | Sales_Order | CRM_ES (ES) | WM_ERP_P -> WM_ERP_P SalesOrderMerged an ERP | tgl. | U. Schaper | Villaverde | PROXY | SD | WM_ERP_P | PO1: SalesOrderMerged_Out |  | PO1 | IDOC | SD | WM_ERP_P | ZORDED.ORDERS04.ZSDORDERS04 | ZORDED
129 | J | C | Contract_Management | FILEMAKER | WM_ERP_P -> WM_FILEMAKER_P Schnittstelle QMV SAP ERP - Filemanager | tgl. | U. Schaper |  | PROXY | PP | WM_ERP_P | PO1: QMVListInformation_Out |  | PO1 | FTP | FILEM | WM_FILEMAKER_P | QMVListInformation_In |  |  | PROXY -> FTP | 06_MDM_Sales
132 | J | B | Sales_Complaint | FILEMAKER | WM_ERP_P -> WM_FILEMAKER_P Übergabe Complaint Files an Filemaker | tgl. | J. Schlüpmann |  | PROXY | MM | WM_ERP_P | PO1: ComplaintFile_Out |  | PO1 | FTP | FILEM | WM_FILEMAKER_P | ComplaintFile_In |  |  | PROXY -> FTP
131 | J | C | Purchasing_DemandPlan | Dispotool | WM_ERP_P -> WM_FTP_P Lieferantenportal - DISPO-TOOL |  | J. Schlüpmann |  | FTP | MM | WM_ERP_P | PO1: MRPDataNotification_Out | /home/rz_daten/mm_daten/disptool/*.* | PO1 | FTP | Dispotool | WM_FTP_P | MRPDataNotification_In | /dispotool/*.* |  | FTP -> FTP
125 | N | C | Manufacturing | IOS | WM_ERP_P -> WM_IOS_P Übergabe FA-Auftragsdaten ans DNC-System | tgl. | M. Frelke | M. Ludwig | PROXY | ERP | WM_ERP_P | PO1: DNCDownload_Out |  | PO1 | HTTP | IOS | WM_IOS_P | DNCDownload_In |  |  | PROXY -> HTTP
109 | I | B | MDM_Material | S4Manage | WM_ERP_P -> WM_S4M_P Materialstammdaten an S4M | tgl. | U. Schaper | J. Koch | PROXY | PP | WM_ERP_P | PO1: MaterialMasterInformation_Out |  | PO1 | JDBC | S4M | WM_S4M_P | MaterialMasterInformation_In
126 | N | C | Contract_Management | EASY | WM_ERP_P -> WM_S4M_P Schnittstelle QMV SAP ERP - S4Manage | tgl. | U. Schaper |  | PROXY | PP | WM_ERP_P | PO1: QMVListInformation_Out |  | PO1 | JDBC | S4M | WM_S4M_P | QMVListInformation_In |  |  | PROXY -> JDBC
115 | N | B | PP_Document | S4Manage | WM_ERP_P -> WM_S4M_P Status-Update an S4M | tgl. | U. Schaper | J. Koch | PROXY | PP | WM_ERP_P | PO1: DrawingStatusUpdateMessage_Out |  | PO1 | JDBC | S4M | WM_S4M_P | DrawingStatusUpdateMessage_In |  |  | PROXY -> JDBC
99 | N | B | MDM_BOM | S4Manage | WM_ERP_P -> WM_S4M_P Stücklisten an S4M | tgl. | U. Schaper | J. Koch | PROXY | PP | WM_ERP_P | PO1: BOMInformation_Out |  | PO1 | JDBC | S4M | WM_S4M_P | BOMInformation_In
134 | J | B | Sales_Complaint | FILEMAKER | WM_ERP_P -> WM_SQL_P Übergabe Complaint Confirmation an MS-SQL | tgl. | J. Schlüpmann |  | PROXY | MM | WM_ERP_P | PO1: ComplaintConfirmation_Out |  | PO1 | JDBC | CSQL | WM_SQL_P | ComplaintConfirmation_In |  |  | PROXY -> JDBC
133 | J | B | Sales_Complaint | FILEMAKER | WM_ERP_P -> WM_SQL_P Übergabe Complaint Notification an MS-SQL | tgl. | J. Schlüpmann |  | PROXY | MM | WM_ERP_P | PO1: ComplaintNotification_Out |  | PO1 | JDBC | CSQL | WM_SQL_P | ComplaintNotification_In |  |  | PROXY -> JDBC
135 | J | B | Sales_Complaint | FILEMAKER | WM_ERP_P -> WM_SQL_P Übergabe Complaint Request an MS-SQL | tgl. | J. Schlüpmann |  | PROXY | MM | WM_ERP_P | PO1: ComplaintRequest_Out |  | PO1 | JDBC | CSQL | WM_SQL_P | ComplaintRequest_In |  |  | PROXY -> JDBC
130 | J | B | Sales_Complaint | FILEMAKER | WM_FILEMAKER_P -> WM_ERP_P Übergabe Complaint Request an WI | tgl. | J. Schlüpmann |  | HTTPS | FILEM | WM_FILEMAKER_P | PO1: ComplaintRequest_Out |  | PO1 | PROXY | MM | WM_ERP_P | ComplaintRequest_In |  |  | HTTPS -> PROXY
113 | N | B | Contract_Management | IMS | WM_IMS_P -> WM_ERP_P IMS-Bauaufträge (DANF) ans SAP MM | tgl. | U. Schaper | J. Schlüpmann | JDBC | IMS | WM_IMS_P | PO1: OrderNotification_Out |  | PO1 | PROXY | MM | WM_ERP_P | OrderNotification_In
119 | N | B | PP_Document | CDB | WM_S4M_P -> WM_ERP Dokumenten-Schnittstelle | tgl. | U. Schaper | J. Koch | JDBC | S4M | WM_S4M_P | PO1: TechnicalDocumentReplicationRequest_Out |  | PO1 | PROXY | PP | WM_ERP_P | DocumentBulkNotification_In |  |  | JDBC -> PROXY
123 | N | B | PP_Document | CDB | WM_S4M_P -> WM_ERP Dokumenten-Schnittstelle | tgl. | U. Schaper | J. Koch | JDBC | S4M | WM_S4M_P | PO1: TechnicalDocumentReplicationRequest_Out |  | PO1 | PROXY | PP | WM_ERP_P | DocumentBulkNotification_In |  |  | JDBC -> PROXY
120 | N | B | PP_Document | CDB | WM_S4M_P -> WM_ERP Dokument-Material-Schnittstelle | tgl. | U. Schaper | J. Koch | JDBC | S4M | WM_S4M_P | PO1: TechnicalDocumentMaterialReplicationRequest_Out |  | PO1 | PROXY | PP | WM_ERP_P | DocumentBulkNotification_In |  |  | JDBC -> PROXY
124 | N | B | PP_Document | CDB | WM_S4M_P -> WM_ERP Dokument-Material-Schnittstelle | tgl. | U. Schaper | J. Koch | JDBC | S4M | WM_S4M_P | PO1: TechnicalDocumentMaterialReplicationRequest_Out |  | PO1 | PROXY | PP | WM_ERP_P | DocumentBulkNotification_In |  |  | JDBC -> PROXY
116 | N | B | PP_Document | CDB | WM_S4M_P -> WM_ERP TransportS4MFile Dokument-/Zeichnungs-Schnittstelle | tgl. | U. Schaper | J. Koch | FTP | S4M | WM_S4M_P | PO1: S4MFileData_Out |  | PO1 | PROXY | PP | WM_ERP_P | S4MFileName_In |  |  | FTP -> PROXY
117 | N | B | PP_Document | CDB | WM_S4M_P -> WM_ERP Zeichnung-Material-Schnittstelle | tgl. | U. Schaper | J. Koch | JDBC | S4M | WM_S4M_P | PO1: TechnicalDrawingMaterialReplicationRequest_Out |  | PO1 | PROXY | PP | WM_ERP_P | DocumentBulkNotification_In |  |  | JDBC -> PROXY
121 | N | B | PP_Document | CDB | WM_S4M_P -> WM_ERP Zeichnung-Material-Schnittstelle | tgl. | U. Schaper | J. Koch | JDBC | S4M | WM_S4M_P | PO1: TechnicalDrawingMaterialReplicationRequest_Out |  | PO1 | PROXY | PP | WM_ERP_P | DocumentBulkNotification_In |  |  | JDBC -> PROXY
110 | I | B | PP_Document | S4Manage | WM_S4M_P -> WM_ERP Zeichnungs-Schnittstelle | tgl. | U. Schaper | J. Koch | JDBC | S4M | WM_S4M_P | PO1: TechnicalDrawingReplicationRequest_Out |  | PO1 | PROXY | PP | WM_ERP_P | DocumentBulkNotification_In
118 | N | B | PP_Document | CDB | WM_S4M_P -> WM_ERP Zeichnungs-Schnittstelle | tgl. | U. Schaper | J. Koch | JDBC | S4M | WM_S4M_P | PO1: TechnicalDrawingReplicationRequest_Out |  | PO1 | PROXY | PP | WM_ERP_P | DocumentBulkNotification_In |  |  | JDBC -> PROXY
122 | N | B | PP_Document | CDB | WM_S4M_P -> WM_ERP Zeichnungs-Schnittstelle | tgl. | U. Schaper | J. Koch | JDBC | S4M | WM_S4M_P | PO1: TechnicalDrawingReplicationRequest_Out |  | PO1 | PROXY | PP | WM_ERP_P | DocumentBulkNotification_In |  |  | JDBC -> PROXY | 07_MDM_Material
111 | I | B | MDM_Material | S4Manage | WM_S4M_P -> WM_ERP_P Material-Klassifizierungsdaten an SAP | tgl. | U. Schaper | J. Koch | JDBC | S4M | WM_S4M_P | PO1: ClassificationInformation_Out |  | PO1 | PROXY | PP | WM_ERP_P | ClassificationInformation_In
112 | N | B | MDM_Material | S4Manage | WM_S4M_P -> WM_ERP_P Zeichnungsindex an SAP | tgl. | U. Schaper | J. Koch | JDBC | S4M | WM_S4M_P | PO1: TechnicalDrawingInformation_Out |  | PO1 | PROXY | PP | WM_ERP_P | TechnicalDrawingInformation_In
1 | N | B | MDM_Material | MDM | XMEDIA-Daten an MDM | tgl. | M. Kassebaum | R. Lilge | FTP | PP | WM_XMEDIA_P | XMLExport_Out | /MDM_*.xml | PX1 | FTP | MDM | WM_MDM_P | MaterialMasterInformation_In | /Transfer/WM_Products/Inbound/xMedia/XMedia_Inbound/Ready/*.* |  | Dokumentation
2 | N | B | MDM_Material | MDM | XMEDIA-Texte an MDM | tgl. | M. Kassebaum | R. Lilge | FTP | PP | WM_XMEDIA_P | XMLExport_Out | /MDM_*.xml | PX1 | FTP | MDM | WM_MDM_P | MaterialMasterTextInformation_In | /Transfer/WM_Products/Inbound/xMedia/xMedia_Attribute_Values/Ready/*.* |  | Dokumentation
85 | N | B | GKV | GKV | Zahlstellenverfahren: Anfrage | mtl. | A. Hartweg | T. Tiemann | HTTP | HR | DE_HR_P | GKVFile_Anfrage_extra14_Out |  | PX2 | HTTP |  | ClearingStelle GKVServer | GKVFile_Anfrage_In
83 | N | B | GKV | GKV | Zahlstellenverfahren: Meldungen | mtl. | A. Hartweg | T. Tiemann | HTTP | HR | DE_HR_P | GKVFile_Versand_extra14_Out |  | PX2 | HTTP |  | ClearingStelle GKVServer | GKVFile_Versand_In
84 | N | B | GKV | GKV | Zahlstellenverfahren: Quittieren | mtl. | A. Hartweg | T. Tiemann | HTTP | HR | DE_HR_P | GKVFile_Quittieren_extra14_Out |  | PX2 | HTTP |  | ClearingStelle GKVServer | GKVFile_Quittieren_In
28 | N | B | MDM_Material | MDM | Zulassungsdaten an MDM | tgl. | J. Schlüpmann | R. Lilge | PROXY | PP | WM_ERP_P | ApprovalInformation_Out |  | PX2 | FTP | MDM | WM_MDM_P | ApprovalInformation_In | /Transfer/WM_Products/Inbound/ERP_Certification_Data/ERP_Certification_Data_Inbound/Ready/Zulassungen_.xml |  | Detail
60 | N | B | MDM_Material | GMD | Zulassungsdaten an XMEDIA (über GMD) | tgl. | C.D. Stoppe | ?? | PROXY | PP | WM_ERP_P | ApprovalInformation_Out |  | PX1 | JDBC | GMD | WM_GMD_P | ApprovalInformation_In
139 | J | B | WM_Stock | GMD | WM_ERP_P -> WM_GMD_P Stockdaten SAP an GMD | tgl. | A. Eschengerd |  | PROXY | SD | WM_ERP_P | PO1: StockInformation_Out | Z_XI_STOCK_TO_PTP | PO1 | JDBC | GMD | WM_GMD_P | StockInformation_In |  | A | PROXY -> JDBC
140 | J | B | MDM_CSA | CENTRAL_SQL | WM_ERP_P -> WM_SQL_P Anbindung Gehäuse - RD/ERS - SAP | tgl. | U. Schaper |  | PROXY | PP | WM_ERP_P | PO1: BoxOperationsQueryResponse_Out |  | PO1 | JDBC | CSQL | WM_SQL_P | BoxOperationsQueryResponse_In |  | S | PROXY -> JDBC
141 | J | B | Sales_Order | CENTRAL_SQL | WM_SQL_P -> WM_ERP_P Anbindung Musterlager - Musteraufträge an SAP | tgl. | U. Schaper |  | JDBC | CSQL | WM_SQL_P | PO1: SampleOrderNotification_Out |  | PO1 | IDOC | SD | WM_ERP_P | ZORDED.ORDERS04.ZSDORDERS04 |  | A | JDBC -> IDOC
142 | J | B | MDM_Material | GMD | WM_ERP_P -> WM_GMD_P SAP Disponententabelle an GMD | tgl. | U. Schaper |  | PROXY | ERP | WM_ERP_P | PO1: MRPPlannerInformation_Out |  | PO1 | JDBC | GMD | WM_GMD_P | MRPPlannerInformation_In |  | A | PROXY -> JDBC
143 | J | B | MDM_Material | CENTRAL_SQL | WM_ERP_P -> WM_SQL_P PKD-Tabelle an Central SQL | tgl. | U. Schaper |  | PROXY | ERP | WM_ERP_P | PO1: ProductGroupListInformation_Out |  | PO1 | JDBC | CSQL | WM_SQL_P | ProductGroupListInformation_In |  | A | PROXY -> JDBC
144 | J | B | MDM_Material | GMD | WM_ERP_P -> WM_GMD_P PKD-Tabelle an GMD | tgl. | U. Schaper |  | PROXY | ERP | WM_ERP_P | PO1: ProductGroupListInformation_Out |  | PO1 | JDBC | GMD | WM_GMD_P | ProductGroupListInformation_In |  | A | PROXY -> JDBC
145 | J | B | MDM_Material | XMEDIA | WM_ERP_P -> WM_XMEDIA_P PKD-Tabelle an XMEDIA | tgl. | U. Schaper |  | PROXY | ERP | WM_ERP_P | PO1: ProductGroupListInformation_Out |  | PO1 | FTP | XMEDIA | WM_XMEDIA_P | ProductGroupListInformation_In |  | A | PROXY -> FTP
146 | J | A | Printing | LABEL | WM_ERP_P -> WM_LABEL_P Etikettendruck mit Bartender | tgl. | T. Dück |  | PROXY | PP | WM_ERP_P | PO1: PrintFile_Out |  | PO1 | FTP | LABEL | WM_LABEL_P | PrintFile_In | PrintFile.txt | A | PROXY -> FTP
147 | J | A | Printing | LABEL | WM_LABEL_P -> WM_LABEL_P Transport Etikettenlayout | tgl. | T. Dück |  | FTP | LABEL | WM_LABEL_P | PO1: Layout_Out |  | PO1 | FTP | LABEL | WM_LABEL_P | Layout_In |  | A | FTP -> FTP
148 | J | B | HR_Management | CENTRAL_SQL | DE_HR_P -> WM_SQL_P Export Stellenbeschreibungen ans DPA | tgl. | A. Hartweg | Th. Tiemann | PROXY | HR | DE_HR_P | PO1: JobDescriptionNotification_Out |  | PO1 | JDBC | CSQL | WM_SQL_P | JobDescriptionNotification_In |  | A | PROXY -> JDBC
149 | J | B | Reporting_Sales | Service (TCS) | WM_ERP_P -> Central_SQL Datenversorgung Status Monitor | tgl. | U. Schaper | M. Bühner | PROXY | PP | WM_ERP_P | PO1: ServiceReportingNotification_Out |  | PO1 | JDBC | CSQL | WM_SQL_P | ServiceReportingNotification_In |  | A | PROXY -> JDBC
150 | J | B | MDM_Material | XMEDIA | WM_ERP_P -> WM_XMEDIA_P Klassifizierungsdaten (Änderungen) an Xmedia | tgl. | J. Schlüpmann | R. Lilge | IDOC (RFC) | PP | WM_ERP_P | PO1: CLFMAS.CLFMAS02.ZCLFMAS2 | CLFMAS | PO1 | FTP | XMEDIA | WM_XMEDIA_P | ClassificationInformation_In | MDM/ERP_Classification/Class_.xml | A | IDOC (RFC) -> FTP
151 | J | B | Facility_Management | IMS | WM_SQL_P -> WM_IMS_P Übergabe Sachkonten an IMSWARE | tgl. | S. Schelp | Chr. Thielker | JDBC | CSQL | WM_SQL_P | PO1: LedgerAccountInformation_Out |  | PO1 | SFTP | IMS | WM_IMS_P | LedgerAccountInformation_In |  | A | JDBC -> SFTP
152 | J | B | Facility_Management | IMS | WM_SQL_P -> WM_IMS_P Übergabe Warengruppen an IMSWARE | tgl. | S. Schelp | Chr. Thielker | JDBC | CSQL | WM_SQL_P | PO1: GoodsGroupInformation_Out |  | PO1 | SFTP | IMS | WM_IMS_P | GoodsGroupInformation_In |  | A | JDBC -> SFTP
153 | J | B | Facility_Management | IMS | WM_IMS_P -> WM_ERP_P Übergabe DANF ans DANF-System (MS SQL) | tgl. | S. Schelp | Chr. Thielker | SFTP | IMS | WM_IMS_P | PO1: DanfNotification_Out |  | PO1 | JDBC | DANF | WM_SQL_P | DanfNotification_In |  | A | SFTP -> JDBC
154 | J | B | Finance_Transfer | BELLIN | WM_BELLIN_P -> WM_FTP Transfer Dateien BELLIN ans FTP | tgl. | R.Nangue Ngangwa | S. Schlep | SFTP | BELLIN | WM_BELLIN_P | PO1:BellinBelege_Out |  | PO1 | FTP | GLOBAL_FTP | WM_FTP_P | BellinBelege_In |  | A | SFTP -> FTP
155 | J | B | Facility_Management | IMS | WM_IMS_P -> WM_ERP_P Übergabe DANF Dateien ans DANF-System (MS SQL) | tgl. | S. Schelp | Chr. Thielker | SFTP | IMS | WM_IMS_P | PO1: DanfDateiInformation_Out |  | PO1 | JDBC | DANF | WM_SQL_P | DanfDateiInformation_In |  | A | SFTP -> JDBC
156 | J | B | HR_Management | CENTRAL_SQL | WM_SQL_P -> DE_HR_P Übergabe Mehrarbeitsanträge Portal ans HR | tgl. | A. Hartweg |  | JDBC | CSQL | WM_SQL_P | PO1: MARNotification_Out |  | PO1 | PROXY | HR | DE_HR_P | MARNotification_In |  | A | JDBC -> PROXY
157 | J | B | MDM_Material | ITAC | WM_ITAC_P -> WM_ERP_P Tracebility - Serialnummern an SAP | tgl. | U. Schaper | Schlüpmann | JDBC | ITAC | WM_ITAC_P | PO1: SerialNumberInformation_Out |  | PO1 | PROXY | MM | WM_ERP_P | SerialNumberInformation_In |  | A | JDBC -> PROXY
158 | J | B | MDM_Material | ITAC | WM_ERP_P -> WM_ITAC_P Tracebility - Materialstammdaten an iTAC | tgl. | U. Schaper | Schlüpmann | PROXY | MM | WM_ERP_P | PO1: MaterialMasterInformation_Out |  | PO1 | JDBC | ITAC | WM_ITAC_P | MaterialMasterInformation_In |  | A | PROXY -> JDBC
159 | J | B | MDM_Material | ITAC | WM_ERP_P -> WM_ITAC_P Tracebility - Stücklisten an iTAC | tgl. | U. Schaper | Schlüpmann | PROXY | MM | WM_ERP_P | PO1: BOMMasterInformation_Out |  | PO1 | JDBC | ITAC | WM_ITAC_P | BOMMasterInformation_In |  | A | PROXY -> JDBC
160 | J | B | MDM_Material | ITAC | WM_ERP_P -> WM_ITAC_P Tracebility - Rückmeldungen an iTAC | tgl. | U. Schaper | Schlüpmann | FTP | MM | WM_ERP_P | PO1: CompletionConfirmationData_Out |  | PO1 | FTP | ITAC | WM_ITAC_P | CompletionConfirmationData_In |  | A | FTP -> FTP
161 | J | B | LE_DB_SCHENKER | ITAC | WM_ERP_P -> WM_ITAC_P ENBs aus iTAC holen | tgl. | W. Stich |  | PROXY | QM | WM_ERP_P | PO1: ENBOrderRequestResponse_Out |  | PO1 | JDBC | ITAC | WM_ITAC_P | ENBOrderRequestResponse_In |  | S | PROXY -> JDBC
162 | J | B | LE_DB_SCHENKER | ITAC | WM_ERP_P -> WM_ITAC_P Fertigungsaufträge ans iTAC | tgl. | W. Stich |  | PROXY | QM | WM_ERP_P | PO1: WorkOrderNotification_Out |  | PO1 | JDBC | ITAC | WM_ITAC_P | WorkOrderNotification_In |  | A | PROXY -> JDBC
163 | J | B | WM_Stock | BW | WM_FTP_P -> WM_BW_P Lagerbestand GlobalFTPServer an BW | tgl. | A. Eschengerd |  | FTP | GLFTP | WM_FTP_P | PO1: StockInformation_Out |  | PO1 | PROXY | BW | WM_BW_P | StockInformation_In |  | A | FTP -> PROXY
164 | J | C | Finance_Transfer | WTR | WM_BW_P -> WM_FTP_P E-Ledger-Datei für Türkei bereitstellen | tgl. | G. Rehlaender |  | FTP | BW | WM_BW_P | PO1: ELedgerNotification_Out |  | PO1 | FTP | GLFTP | WM_FTP_P | ELedgerNotification_In |  | A | FTP -> FTP
165 | J | A | LE_SPEEDMARK | SPEEDMARK | FTPServerSPEED -> WM_FTP_P SPEEDMARK Lieferscheine -> WI | tgl. | W. Stich | Adrian Sebesan, ATOS | SFTP | SPEED | FTPServerSPEED | PO1: DeliveryNote_Out |  | PO1 | FTP | GFTP | WM_FTP_P | DeliveryNote_In | /EXP_SAPXI/Easy/Singapore | A | SFTP -> FTP
166 | J | B | MDM_Material | TRACEABILITY | WM_FTP_P -> WM_ERP_P SNFileData - Serialnummern an SAP | tgl. | U. Schaper | Schlüpmann | FTP | TRACEABILITY | WM_FTP_P | PO1: SNFileData_Out |  | PO1 | PROXY | MM | WM_ERP_P | SNFileData_In |  | A | FTP -> PROXY
167 | J | B | MDM_Customer | CRM | WM_FTP_P -> WM_BW_P Sales Engineer Dateien bereitstellen | tgl. | T. Conze |  | FTP | GLFTP | WM_FTP_P | PO1: SalesEngineerInformation_Out |  | PO1 | FTP | BW | WM_BW_P | SalesEngineerInformation_In |  | A | FTP -> FTP
168 | J | C | Manufacturing | LEANLIFT | DE_LEANLIFT_P -> WM_ERP_P Transportauftrag-Quittierung von LeanLIft | tgl. | W. Stich | M. Petzold | FTP | LEANLIFT | DE_LEANLIFT_P | PO1: MovementNotification_Out |  | PO1 | IDOC | ERP | WM_ERP_P | WMTOCO.WMTCID03 |  | A |  | FTP -> IDOC
169 | J | C | Manufacturing | LEANLIFT | WM_ERP_P -> WM_FTP_P Lieferantenportal | tgl. | W. Stich | M. Petzold | FTP | LEANLIFT | DE_LEANLIFT_P | PO1: MovementNotification_Out |  | PO1 | IDOC | ERP | WM_ERP_P | WMCATO.WMCAID01 |  | A |  | FTP -> IDOC
170 | J | C | Manufacturing | LEANLIFT | DE_LEANLIFT_P -> WM_ERP_P Inventur-Anforderung an LeanLIft | tgl. | W. Stich | M. Petzold | FTP | LEANLIFT | DE_LEANLIFT_P | PO1: MovementNotification_Out |  | PO1 | IDOC | ERP | WM_ERP_P | WMINVE.WMIVID01 |  | A |  | FTP -> IDOC
171 | J | C | Manufacturing | LEANLIFT | WM_ERP_P -> DE_LEANLIFT_P Transportauftrag an LeanLIft | tgl. | W. Stich | M. Petzold | IDOC (RFC) | ERP | WM_ERP_P | PO1: WMTORD.WMTOID01 |  | PO1 | FTP | LACOM-TS | DE_LEANLIFT_P | TransportOrderNotification_In |  | A |  | IDOC (RFC) -> FTP
172 | J | C | Manufacturing | LEANLIFT | WM_ERP_P -> DE_LEANLIFT_P Storno-Anforderung an LeanLIft | tgl. | W. Stich | M. Petzold | IDOC (RFC) | ERP | WM_ERP_P | PO1: WMCATO.WMCAID01 |  | PO1 | FTP | LACOM-TS | DE_LEANLIFT_P | TransportOrderCancellation_In |  | A |  | IDOC (RFC) -> FTP
173 | J | C | Manufacturing | LEANLIFT | WM_ERP_P -> DE_LEANLIFT_P Inventur-Anforderung an LeanLIft | tgl. | W. Stich | M. Petzold | IDOC (RFC) | ERP | WM_ERP_P | PO1: WMINVE.WMIVID01 |  | PO1 | FTP | LACOM-TS | DE_LEANLIFT_P | StockTakingRequest_In |  | A |  | IDOC (RFC) -> FTP
174 | J | C | Manufacturing | HAENEL | WM_ERP_P -> WM_HAENEL_P Senden SAP Fast Delivery Auftragsdaten an Hänel | tgl. | M. Frelke |  | PROXY | ERP | WM_ERP_P | PO1: FastDeliveryInformation_Out |  | PO1 | FTP | HAENELSOFT | WM_HAENEL_P | FastDeliveryInformation_In |  | A |  | PROXY -> FTP
175 | J | B | MDM_Material | CENTRAL_SQL | WM_ERP_P -> WM_SQL_P SAP Materialstatus/Kurztexte an CentralSQL | tgl. | U. Schaper |  | PROXY | ERP | WM_ERP_P | PO1: ERP_ShortDescription_Out |  | PO1 | JDBC | CSQL | WM_SQL_P | ERP_ShortDescriptionNotification_In |  | A |  | PROXY -> JDBC
176 | J | B | Sales_Complaint | CENTRAL_SQL | WM_ERP_P -> WM_SQL_P Übergabe ComplaintNotification an MS-SQL | tgl. | J. Schlüpmann |  | PROXY | MM | WM_ERP_P | PO1: ComplaintNotification_Out |  | PO1 | JDBC | CSQL | WM_SQL_P | ComplaintNotification_In |  | A |  | PROXY -> JDBC
177 | J | A | LE_DSV | DSV | WM_ERP_P -> FTPServerDSV ZDESADV_3PL to DSV | tgl. | W. Stich |  | IDOC (RFC) | MM | WM_ERP_P | PO1: ZDESADV_3PL.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL | ZDESADV_3PL.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL | PO1 | SFTP | DSV | FTPServerDSV | DeliveryInformation_In | ZDESADV_3PL.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL | A |  | IDOC (RFC) -> SFTP
178 | J | B | LE_DSV | DSV | WM_ERP_P -> FTPServerDSV ZMATMAS_3PL_RU to DSV | tgl. | W. Stich |  | IDOC (RFC) | MM | WM_ERP_P | PO1: ZMATMAS_3PL_RU.MATMAS05.ZMAT05_3PL_RU | ZMATMAS_3PL_RU.MATMAS05.ZMAT05_3PL_RU | PO1 | SFTP | DSV | FTPServerDSV | MaterialMasterInformation_In | ZMATMAS_3PL_RU.MATMAS05.ZMAT05_3PL_RU | A |  | IDOC (RFC) -> SFTP
179 | J | B | Sales_Invoice | METEL | WM_ERP_P -> METEL PrintINVOICE | tgl. | U. Schaper |  | PROXY | SD | WM_ERP_P | PO1: PrintInvoice_Out |  | PO1 | FTP | METEL | METEL | PrintInvoice_In |  | A |  | PROXY -> FTP
180 | J | B | Sales_Control | DIADOC | WM_ERP_P -> FTPServerDIADOC Übergabe Dokumente an DIADOC | tgl. | Sp. Kardonis | A. Mazurov | PROXY | SD | WM_ERP_P | PO1: DocumentNotification_Out |  | PO1 | SFTP | DIADOC | FTPServerDIADOC |  | DocumentNotification_In |  | A | PROXY -> SFTP
181 | J | C | MDM_Finance | LVR (LC/ETL) | WM_ERP_P -> DE_LVR_P Kostenstellen u. Interne Aufträge | tgl. | P. Knust | H. Tölke | FTP | CO | WM_ERP_P | PO1: AccountAssignmentInformation_Out | /home/rz_daten/co_daten/scr3ksto | PO1 | FTP | LVR | DE_LVR_P | AccountAssignmentInformation_In | /WISAP/scr3ksto | A | FTP -> FTP
182 | J | B | WIBU | WIBU | WIBU -> WM_ERP_P License Notification -> WI | tgl. | U. Schaper | A. Eschengerd | HTTPS | WIBU | WIBU | PO1: LicenseNotification_Out |  | PO1 | RFC | SD | WM_ERP_P | /MDI/WSPT_AKT_DAKT |  | A | HTTPS -> RFC
29 | J | B | MDM_Customer | MS CRM (CN) | WM_ERP_P -> CN_CRM_P Special CreditLimit | tgl | N. Griffiths |  | PP | SD | WM_ERP_P | PO1: CreditLimitInformation_Out |  | PO1 | JDBC | CRM | CN_CRM_P | CreditLimitInformation_In |  | A | #REF!
34 | J | B | MDM_Customer | MS CRM (CN) | WM_ERP_P -> CN_CRM_P Kundenstammdaten an MS CRM | tgl | N. Griffiths |  | PROXY | SD | WM_ERP_P | PO1: CustomerMasterInformation_Out |  | PO1 | JDBC | CRM | CN_CRM_P | CustomerMasterInformation_In |  | A | PROXY -> JDBC
95 | J | B | MDM_Material | MS CRM (CN) | WM_ERP_P -> CN_CRM_P Materialstammdaten an MS CRM | tgl | N. Griffiths |  | PROXY | SD | WM_ERP_P | PO1: MaterialMasterInformation_Out |  | PO1 | JDBC | CRM | CN_CRM_P | MaterialMasterInformation_In |  | A | PROXY -> JDBC
20 | J | A | LE_DB_SCHENKER | DBS | FTPServerDBS -> WM_ERP_P DBS Paketrückmeldungen (Pitney-Bowes) | tgl. | W. Stich |  | FTPS | DBS | FTPServerDBS | PO1: CarrierNotification_Out | /to_weidmueller/IFSTA/ | PO1 | PROXY | LE | WM_ERP_P | DBS_IDOCS_In | ZIFSTA_3PL | A | FTPS -> PROXY | DBS ¦ FTPServerDBS ¦ CarrierNotification_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | nein | nein | nein | 1 | S | EOIO | 12833 | 1211 | 105819 | S | 1580443
21 | J | B | LE_DB_SCHENKER | DBS | FTPServerDBS -> WM_ERP_P DBS Chargeninfo -> WI | tgl. | O. Blanke |  | FTPS | DBS | FTPServerDBS | PO1: ChargenInformation_Out | to_weidmueller/BESTAND | PO1 | PROXY | LE | WM_ERP_P | ChargenInformation_In |  | A | FTPS -> PROXY | DBS ¦ FTPServerDBS ¦ ChargenInformation_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | Ja | nein | 1 | M | EO | 82584996 | 82584996 | 82584996 | XXL | new
46 | J | A | LE_DB_SCHENKER | DBS | FTPServerDBS -> WM_FTP_P DBS Lieferscheine -> WI | tgl. | W. Stich | Adrian Sebesan, ATOS | FTPS | DBS | FTPServerDBS | PO1: DeliveryNote_Out | /to_weidmueller/PDFLIEF/ | PO1 | FTPS | GFTP | WM_FTP_P | DeliveryNote_In | /EXP_SAPXI/Easy | A | FTPS -> FTPS | DBS ¦ FTPServerDBS ¦ DeliveryNote_Out ¦ ¦ WM_FTP_P | nein | nein | nein | 4 | S | EO | 31733 | 17152 | 733248 | S | 1790084
50 | J | A | LE_DB_SCHENKER | DBS | WM_ERP_P -> FTPServerDBS WI Anlieferung -> DBS | tgl. | W. Stich |  | IDOC (File) | SD | WM_ERP_P | PO1: DeliveryNotification_Out | O_ZDESADV_3P_nnnnnnnn | PO1 | FTPS | DBS | FTPServerDBS | DeliveryNotification_In | from_weidmueller/DESADV/* | A | IDOC (File) -> FTPS | ¦ WM_ERP_P ¦ DeliveryInformation_Out ¦ ¦ FTPServerDBS | nein | nein | nein | 1 | S | EOIO | 21855 | 21855 | 21855 | S | 986395
51 | J | A | LE_DB_SCHENKER | DBS | FTPServerDBS -> WM_ERP_P DBS Auslieferung -> WI | tgl. | W. Stich |  | FTPS | DBS | FTPServerDBS | PO1: DeliveryNotification_Out | to_weidmueller/DESADV/* | PO1 | PROXY | LE | WM_ERP_P | DBS_IDOCS_In | ZDESADV_3PL | A | FTPS -> PROXY | DBS ¦ FTPServerDBS ¦ DeliveryNotification_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | nein | nein | nein | 1 | S | EOIO | 12833 | 1211 | 105819 | S | 1688718
73 | J | A | LE_DB_SCHENKER | DBS | WM_ERP_P -> FTPServerDBS WI Wareneingang -> DBS | tgl. | W. Stich |  | IDOC (File) | SD | WM_ERP_P | PO1: GoodsMovement_Out | O_MBGMCR_nnnnnnnn | PO1 | FTPS | DBS | FTPServerDBS | GoodsMovement_In | from_weidmueller/MBGMCR/* | A | IDOC (File) -> FTPS | ¦ WM_ERP_P ¦ GoodsMovement_Out ¦ ¦ FTPServerDBS | nein | nein | nein | 1 | S | EO | 3472 | 2424 | 3478 | S | 10610
74 | J | A | LE_DB_SCHENKER | DBS | FTPServerDBS -> WM_ERP_P DBS WE-Buchung -> WI | tgl. | W. Stich |  | FTPS | DBS | FTPServerDBS | PO1: GoodsMovement_Out | to_weidmueller/MBGMCR/* | PO1 | PROXY | LE | WM_ERP_P | DBS_IDOCS_In | MBGMCR | A | FTPS -> PROXY | DBS ¦ FTPServerDBS ¦ GoodsMovement_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | nein | nein | nein | 1 | S | EOIO | 12833 | 1211 | 105819 | S | 1063852
95 | J | A | LE_DB_SCHENKER | DBS | FTPServerDBS -> WM_ERP_P DBS Materialstammdaten -> WI | tgl. | W. Stich |  | FTPS | DBS | FTPServerDBS | PO1: MaterialChangeRequest_Out | to_weidmueller/MATMAS | PO1 | PROXY | LE | WM_ERP_P | DBS_IDOCS_In | ZMATMAS_3PL | A | FTPS -> PROXY | DBS ¦ FTPServerDBS ¦ MaterialChangeRequest_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | nein | nein | nein | 1 | S | EOIO | 12833 | 1211 | 105819 | S | 65102
98 | J | A | LE_DB_SCHENKER | DBS | WM_ERP_P -> FTPServerDBS WI Materialstammdaten -> DBS | tgl. | W. Stich |  | IDOC (File) | SD | WM_ERP_P | PO1: MaterialMasterInformation_Out | O_ZMATMAS_3P* | PO1 | FTPS | DBS | FTPServerDBS | MaterialMasterInformation_In | from_weidmueller/MATMAS/* | A | IDOC (File) -> FTPS | ¦ WM_ERP_P ¦ MaterialMasterInformation_Out ¦ ¦ FTPServerDBS | nein | nein | nein | 1 | S | EOIO | 6785 | 6071 | 7434 | S | 289836
129 | J | A | LE_DB_SCHENKER | DBS | WM_ERP_P -> FTPServerDBS WI Transport -> DBS | tgl. | W. Stich |  | IDOC (File) | SD | WM_ERP_P | PO1: ShipmentNotification_Out | O_ZSHPMNT_3P_nnnnnnnn | PO1 | FTPS | DBS | FTPServerDBS | StatusMessageNotification_In | from_weidmueller/SHPMNT/* | A | IDOC (File) -> FTPS | ¦ WM_ERP_P ¦ ShipmentNotification_Out ¦ ¦ FTPServerDBS | nein | nein | nein | 1 | S | EO | 103980 | 16561 | 354773 | M | 11218
130 | J | A | LE_DB_SCHENKER | DBS | FTPServerDBS -> WM_ERP_P DBS Transport -> WI | tgl. | W. Stich |  | FTPS | DBS | FTPServerDBS | PO1: ShipmentNotification_Out | to_weidmueller/SHPMNT/* | PO1 | PROXY | LE | WM_ERP_P | DBS_IDOCS_In | ZSHPMNT_3PL | A | FTPS -> PROXY | DBS ¦ FTPServerDBS ¦ ShipmentNotification_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | nein | nein | nein | 1 | S | EOIO | 12833 | 1211 | 105819 | S | 54929
143 | J | A | LE_DB_SCHENKER | DBS | WM_ERP_P -> FTPServerDBS WI Statusmeldung -> DBS | tgl. | W. Stich |  | IDOC (File) | ERP | WM_ERP_P | PO1: StatusMessageNotification_Out | O_ALEAUD_nnnnnnnn | PO1 | FTPS | DBS | FTPServerDBS | StatusMessageNotification_In | from_weidmueller/ALEAUD/* | A | IDOC (File) -> FTPS | ¦ WM_ERP_P ¦ StatusMessageNotification_Out ¦ ¦ FTPServerDBS | nein | nein | nein | 1 | S | EO | 103980 | 16561 | 354773 | M | 34465
144 | J | A | LE_DB_SCHENKER | DBS | FTPServerDBS -> WM_ERP_P DBS Statusmeldung -> WI | tgl. | W. Stich |  | FTPS | DBS | FTPServerDBS | PO1: StatusMessageNotification_Out | to_weidmueller/ALEAUD/* | PO1 | PROXY | LE | WM_ERP_P | DBS_IDOCS_In | ALEAUD | A | FTPS -> PROXY | DBS ¦ FTPServerDBS ¦ StatusMessageNotification_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | nein | nein | nein | 1 | S | EOIO | 12833 | 1211 | 105819 | S | 52111
152 | J | A | LE_DB_SCHENKER | DBS | FTPServerDBS -> WM_ERP_P DBS Bestandsabgleich -> WI | tgl. | W. Stich |  | FTPS | DBS | FTPServerDBS | PO1: StockReconciliationFile_Out | to_weidmueller/BESTAND | PO1 | PROXY | LE | WM_ERP_P | StockReconciliation_In |  | A | FTPS -> PROXY | DBS ¦ FTPServerDBS ¦ StockReconciliationFile_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | EO | 3917427 | 3917427 | 3917427 | XL | 365
119 | J | A | LE_Delivery | MERCOLINE | WM_ERP_P -> MERCOLINE Dateien für Speditionen bereitstellen | tgl. | U. Schaper | S. Bredemeyer EDIsupport@mercoline.de | IDOC (File) | SD | WM_ERP_P | PO1: ShipmentNotification_Out | /home/rz_daten/mcl_daten/outbox/Z* | PO1 | SFTP | MCL | FTPServerMCL | ShipmentNotification_In | /von_weid | A | IDOC (File) -> SFTP | ¦ WM_ERP_P ¦ ShipmentNotification_Out ¦ ¦ FTPServerMCL | nein | nein | nein | 1 | S | EOIO | 981 | 1080 | 11249 | S | 148226
121 | J | A | LE_Delivery | MERCOLINE | MERCOLINE -> WM_ERP_P Shipment-Track-Response-Dateien |  | U. Schaper | S. Bredemeyer EDIsupport@mercoline.de | SFTP | MCL | FTPServerMCL | PO1: ShipTrackResponse_Out | /zu_weid | PO1 | PROXY | SD | WM_ERP_P | MERCOLINE_IDOCS |  | A | SFTP -> PROXY | MERCOLINE ¦ FTPServerMCL ¦ ShipTrackResponse_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | nein | nein | Ja | 1 | S | EO | #N/A | #N/A | #N/A | L | 148248
Note on J3: Michael Goebel: Übertagungstyp des Senders
Note on O3: Michael Goebel: Transporteure sind: - XI - OSIS - ALE - AO (EDI) - VRG (EDI)
Note on P3: Michael Goebel: Übertagungstyp des Empfängers
Note on D73: Schaper, Uwe: 5.10.2017 lt. DG inaktiv gesetzt
Note on D95: Schaper, Uwe: 5.10.2017 lt. DG inaktiv gesetzt
Note on F111: Schaper, Uwe: Datei wird als Attachment dem Proxy mitgegeben, Dateiname und Pfad in der Payload. Im File Receiver erfolgt ein Swap der Payload im Modul. Dateiname und Pfad werden im XSLT Mapping in die Dynamic Configuration geschrieben.
Note on A122: Schaper, Uwe: Gibt es nur im EO1

## inaktive Schnittstellen
198 |  |  |  |  | Inventarisierung System-Schnittstellen - Übersicht | [12 empty] | Stand: 17.08.2020
# | CMDB | Schnittstelle |  |  |  |  | Verantwortlicher |  |  | Herkunft / Source |  |  |  | EAI |  | Ziel / Target |  |  |  |  | Docu
|  | Pri | Scenario | Partner | Bezeichnung | Zeit | AI | Fachabteilung | Typ S | Modul | System | Sender Interface | Datei / IDOC-Type | Transporter | Typ R | Modul | System | Receiver Interface | Datei/IDOC-Type | Asynchron Synchron
36 | J | B | Reporting_Generic | BW | WM_BW_P -> WM_ERP_P Tabellendaten aus R/3 | wtl. | A. Eschengerd |  | PROXY | BW | WM_BW_P | PO1: DBTableEntriesQueryResponse_Out |  | PO1 | RFC | BASIS | WM_ERP_P | RFC_READ_TABLE |  | S | PROXY -> RFC | ¦ WM_BW_P ¦ DBTableEntriesQueryResponse_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | nein | 1 | S | BE | 1167081 | 44506848 | 45673928 | XXL | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
198 | N | B | Reporting_Sales | DCF | WM_ERP_P -> WM_FTP_P Übergabe Planungsdaten an PowerBI | tgl. | U. Schaper | M. Lammert | FTP | PP | WM_ERP_P | PO1: PlanningDataInformation_Out |  | PO1 | FTPS | GLFTP | WM_FTP | PlanningDataInformation_In |  | A | FTP -> FTPS | ¦ WM_ERP_P ¦ PlanningDataInformation_Out ¦ ¦ WM_FTP_P | nein | nein | nein | 1 | S | EO | #N/A | #N/A | #N/A | XXL | new | #N/A | #N/A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | J | A | LE_DSV | DSV | FTPServerDSV -> WM_ERP_P Delivery Notification from DSV | tgl. | W. Stich |  | SFTP | DSV | FTPServerDSV | PO1: DeliveryNotification_Out | ZDESADV_3PL.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL | PO1 | IDOC | LE | WM_ERP_P | ZDESADV_3PL.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL | ZDESADV_3PL.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL | A | SFTP -> IDOC | DSV ¦ FTPServerDSV ¦ DeliveryNotification_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | Ja | nein | 1 | M | EO | 696 | 1670 | 44432 | S | 26489 | 18921 | #N/A | 18921 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | J | A | LE_DSV | DSV | FTPServerDSV -> WM_ERP_P GoodsReceipt Confirmation from DSV | tgl. | W. Stich |  | SFTP | DSV | FTPServerDSV | PO1: GoodsReceiptConfirmation_Out | /prod/to_weidmueller/MBGMCR/MBGMCR.*.xml | PO1 | IDOC | LE | WM_ERP_P | MBGMCR.MBGMCR03 | MBGMCR.MBGMCR03 | A | SFTP -> IDOC | DSV ¦ FTPServerDSV ¦ GoodsReceiptConfirmation_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | Ja | nein | 1 | M | EO | 1543 | 4335 | 16686 | S | 1473 | 285 | #N/A | 285 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | J | A | LE_DSV | DSV | FTPServerDSV -> WM_ERP_P StatusMessage Notification from DSV | tgl. | W. Stich |  | SFTP | DSV | FTPServerDSV | PO1: StatusMessageNotification_Out | /prod/to_weidmueller/ALEAUD/ALE.*.xml | PO1 | IDOC | LE | WM_ERP_P | ALEAUD.ALEAUD01 | ALEAUD.ALEAUD01 | A | SFTP -> IDOC | DSV ¦ FTPServerDSV ¦ StatusMessageNotification_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | Ja | nein | 1 | M | EO | 896 | 896 | 25984 | XS | 11073 | 28948 | #N/A | 28948 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | J | A | LE_DSV | DSV | FTPServerDSV -> WM_ERP_P DSV Bestandsabgleich from DSV | tgl. | W. Stich |  | SFTP | DSV | FTPServerDSV | PO1: StockReconciliationFile_Out | /prod/to_weidmueller/STOCK_COMPARE/stockcompare.*\.txt | PO1 | PROXY | LE | WM_ERP_P | StockReconciliation_In |  | A | SFTP -> PROXY | DSV ¦ FTPServerDSV ¦ StockReconciliationFile_Out ¦ ¦ WM_ERP_P | Message Mapping | nein | Ja | 1 | M | EO | 3917427 | 3917427 | 3917427 | XL | 362 | 260 | #N/A | 260 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on J3: Michael Goebel: Übertagungstyp des Senders
Note on O3: Michael Goebel: Transporteure sind: - XI - OSIS - ALE - AO (EDI) - VRG (EDI)
Note on P3: Michael Goebel: Übertagungstyp des Empfängers

## Calc Fields
Nr. | Sender | Empfänger | Beschreibung | Schnittstellen-typ | Anz. IF | Komplexität
1 | WM_RABEN_P | WM_ERP_P | PO1: CustomerRouting_Out | SFTP -> PROXY | 1 | h
2 | JAGGAER_IDOC | WM_ERP_P | PO1: /P4T/REQUEST_INPUT./P4T/REQUEST | HTTPS -> IDOC | 1 | l
3 | JAGGAER_IDOC | WM_ERP_P | PO1: /P4T/DESADV_INPUT./P4T/DESADV | HTTPS -> IDOC | 1 | l
4 | JAGGAER_IDOC | WM_ERP_P | PO1: /P4T/DOC_INPUT./P4T/DOC | HTTPS -> IDOC | 1 | l
5 | WM_ERP_P | JAGGAER_IDOC | PO1: /P4T/DOC_OUTPUT./P4T/DOC | IDOC (RFC) -> HTTPS | 1 | l
6 | JAGGAER_IDOC | WM_ERP_P | PO1: /P4T/GOODSMVT_INPUT./P4T/GOODSMVT | HTTPS -> IDOC | 1 | l
7 | WM_ERP_P | JAGGAER_IDOC | PO1: /P4T/GOODSMVT_OUTPUT./P4T/GOODSMVT | IDOC (RFC) -> HTTPS | 1 | l
8 | JAGGAER_IDOC | WM_ERP_P | PO1: /P4T/POM_INPUT./P4T/POM | HTTPS -> IDOC | 1 | l
9 | WM_ERP_P | JAGGAER_IDOC | PO1: /P4T/POM_OUTPUT./P4T/POM | IDOC (RFC) -> HTTPS | 1 | l
10 | WM_ERP_P | JAGGAER_IDOC | PO1: /P4T/STATUS_OUTPUT/P4T/STATUS | IDOC (RFC) -> HTTPS | 1 | l
11 | WM_ERP_P | JAGGAER_IDOC | PO1: /P4T/TSYNC_OUTPUT/P4T/TSYNC.ZZPOOL4TOOLTSYNC | IDOC (RFC) -> HTTPS | 1 | l
12 | JAGGAER_IDOC | WM_ERP_P | PO1: /P4T/VENDOR_INPUT./P4T/VENDOR | HTTPS -> IDOC | 1 | l
13 | WM_ERP_P | JAGGAER_IDOC | PO1: /P4T/VENDOR_OUTPUT/P4T/VENDOR | IDOC (RFC) -> HTTPS | 1 | l
14 | DE_HR_P | WM_FTP_P | PO1: AbsenceNotification_Out | FTP -> FTPS | 1 | c
15 | WM_ERP_P | WM_XMEDIA_P | PO1: ApprovalInformation_Out | PROXY -> FTP | 1 | l
16 | WM_COGNOS_P | WM_ERP_P | PO1: BacklogNotification_Out | JDBC -> PROXY | 1 | l
17 | WM_ERP_P | WM_BW_P | PO1: BOMAllocationConfirmation_Out | PROXY -> PROXY | 1 | l
18 | WM_BW_P | WM_ERP_P | PO1: BOMAllocationRequest_Out | PROXY -> PROXY | 1 | l
19 | WM_ERP_P | WM_BABTEC_P | PO1: BOMInformation_Out | PROXY -> JDBC | 1 | l
20 | WM_BW_P | WM_ERP_P | PO1: CommissionCalculationRequest_Out | PROXY -> PROXY | 1 | l
21 | WM_ERP_P | WM_BW_P | PO1: CommissionResultListInformation_Out | PROXY -> PROXY | 1 | l
22 | WM_ERP_P | WM_BABTEC_P | PO1: ComplaintConfirmationBABTEC_Out | PROXY -> JDBC | 1 | l
23 | WM_BABTEC_P | WM_ERP_P | PO1: ComplaintRequest_Out | HTTPS -> PROXY | 1 | l
24 | WM_ERP_P | WM_BABTEC_P | PO1: ComplaintRequestBABTEC_Out | PROXY -> JDBC | 1 | l
25 | WM_ERP_P | WM_CDB_P | PO1: ConfigFile_Out | PROXY -> FTP | 1 | m
26 | WM_BW_P | WM_IMS_P | PO1: CostCenterNotification_Out | PROXY -> SFTP | 1 | c
27 | WM_CRM_P | WM_CDB_P | PO1: CRM_Document_Out | PROXY -> HTTPS | 1 | m
28 | WM_CRM_P | WM_CDB_P | PO1: CRM_OPPORTUNITY_Out | PROXY -> HTTPS | 1 | h
29 | WM_ERP_P | FTPServerSERES | PO1: Customer_File_Out | FTP -> FTP | 1 | c
30 | WM_FTP_P | WM_ERP_P | PO1: CustomerComplianceCheck_Out | FTPS -> PROXY | 1 | l
31 | WM_BW_P | WM_ERP_P | PO1: CustomerOrderDataFileInformation_Out | FTPS -> PROXY | 1 | l
32 | WM_BW_P | WM_ERP_P | PO1: CustomerOrderDataInformation_Out | PROXY -> PROXY | 1 | l
33 | WM_FTP_P | WM_ERP_P | PO1: CustomerOrderInformation_Out | FTPS -> PROXY | 1 | m
34 | WM_COGNOS_P | WM_ERP_P | PO1: CustomerRefDataNotification_Out | JDBC -> PROXY | 1 | l
35 | WM_WOW_P | WM_ERP_P | PO1: CustomerRequest_Out | HTTPS -> PROXY | 1 | l
36 | WM_ERP_P | WM_BABTEC_P | PO1: DebitorInformation_Out | PROXY -> JDBC | 1 | l
37 | WM_ERP_P | WM_FTP_P | PO1: DELFOR.DELFOR02 | IDOC (RFC) -> FTPS | 1 | h
38 | WM_ERP_P | WM_FTP_P | PO1: DELFOR.DELFOR02 | IDOC (RFC) -> FTPS | 1 | h
39 | WM_ERP_P | WM_COGNOS_P | PO1: DeliveryInformation_Out | PROXY -> JDBC | 1 | l
40 | WM_ERP_P | WM_BABTEC_P | PO1: DeliveryInformation_Out | PROXY -> JDBC | 1 | l
41 | WM_ERP_P | DE_FORMAT_P | PO1: DeliveryNotification_Out | FTP -> FTP | 1 | c
42 | WM_ERP_P | FTPServer | PO1: DeliveryNotification_Out | FTP -> FTP | 1 | c
43 | FTPServerSPEED | WM_ERP_P | PO1: DeliveryNotification_Out | SFTP -> IDOC | 1 | m
44 | FTPServerEM | WM_ERP_P | PO1: DeliveryNotification_Out | SFTP -> IDOC | 1 | m
45 | FTPServerPONSONBY | WM_ERP_P | PO1: DeliveryNotification_Out | SFTP -> IDOC | 1 | m
46 | WM_ERP_P | FTPServerMETEL | PO1: DESADV.DELVRY05 | IDOC (RFC) -> FTP | 1 | l
47 | WM_ERP_P | ServerNA | PO1: DESADV.DELVRY05.ZCARRIER | IDOC (RFC) -> FTP | 1 | h
48 | DE_HR_P | FTPServerACONSO | PO1: DigitalFile_Out | FTP -> SFTP | 1 | c
49 | WM_ERP_P | FTPServerINDICOM | PO1: DocumentNotification_Out | FTP -> SFTP | 1 | m
50 | WM_ERP_P | WM_FTP_P | PO1: DocumentNotification_Out | FTP -> FTPS | 1 | l
51 | WM_FTP_P | FTPServerINDICOM | PO1: DocumentNotification_Out | FTPS -> SFTP | 1 | m
52 | WM_XMEDIA_P | WM_ERP_P | PO1: eClassInformation_Out | FTP -> PROXY | 1 | l
53 | WM_ERP_P | TR_ELITE_P | PO1: eDelivery_Out | IDOC (File) -> FTP | 1 | c
54 | WM_ERP_P | TR_ELITE_P | PO1: eInvoice_Out | IDOC (File) -> FTP | 1 | c
55 | DE_HR_P | FTPServerVPLAN5 | PO1: EmployeeFile_Out | FTP -> SFTP | 1 | c
56 | DE_HR_P | DE_HLP_P | PO1: EmployeeMaster_Out | FTP -> HTTP | 1 | c
57 | WM_ADS_P | DE_HR_P | PO1: EmployeeMasterInformation_Out | FTP -> PROXY | 1 | l
58 | WM_ADS_P | WM_ERP_P | PO1: EmployeeMasterInformation_Out | FTP -> PROXY | 1 | l
59 | WM_ADS_P | WM_ZBV_P | PO1: EmployeeMasterInformation_Out | FTP -> PROXY | 1 | h
60 | WM_XMEDIA_P | WM_ERP_P | PO1: ERP_ShortDescription_Out | FTP -> BAPI | 1 | l
61 | ELGATE | WM_ERP_P | PO1: ExAvailabilityQueryResponse_Out | HTTPS -> PROXY | 1 | l
62 | WM_ERP_P | WM_CDB_P | PO1: FastDelivery_Out | PROXY -> REST | 1 | h
63 | KUN | WM_ERP_P | PO1: GoodsIssueConfirmation_Out | FTP -> IDOC | 1 | l
64 | KUN | WM_ERP_P | PO1: GoodsReceiptConfirmation_Out | FTP -> IDOC | 1 | l
65 | FTPServerSPEED | WM_ERP_P | PO1: GoodsReceiptConfirmationt_Out | SFTP -> IDOC | 1 | m
66 | FTPServerEM | WM_ERP_P | PO1: GoodsReceiptConfirmationt_Out | SFTP -> IDOC | 1 | m
67 | FTPServerPONSONBY | WM_ERP_P | PO1: GoodsReceiptConfirmationt_Out | SFTP -> IDOC | 1 | m
68 | DE_HR_P | ClearingStelle, ElsterServer | PO1: HR_DE_B2A_ELSTER_EXPORT | RFC -> HTTP | 1 | c
69 | DE_LVR_P | WM_ERP_P | PO1: IDoc_VDESADV_to_LVR_JDBC_Resp_ASyncOut | JDBC -> IDOC | 1 | l
70 | DE_LVR_P | WM_ERP_P | PO1: IDoc_ZDESRRA_to_LVR_JDBC_Resp_ASyncOut | JDBC -> IDOC | 1 | l
71 | DE_LVR_P | WM_ERP_P | PO1: IDoc_ZDESRSA_to_LVR_JDBC_Resp_ASyncOut | JDBC -> IDOC | 1 | l
72 | DE_LVR_P | WM_ERP_P | PO1: IDoc_ZKOMMI02_to_LVR_JDBC_Resp_ASyncOut | JDBC -> IDOC | 1 | l
73 | DE_LVR_P | WM_ERP_P | PO1: IDoc_ZLAVIS02_to_LVR_JDBC_Resp_ASyncOut | JDBC -> IDOC | 1 | l
74 | DE_LVR_P | WM_ERP_P | PO1: IDoc_ZPMAT001I_to_LVR_JDBC_Resp_ASyncOut | JDBC -> IDOC | 1 | l
75 | WM_ERP_P | DE_LVR_P | PO1: InterfaceStatusQueryResponse_Out | PROXY -> JDBC | 1 | l
76 | WM_ERP_P | WM_ERP_P | PO1: IntraStat_Out | PROXY -> FTP | 1 | h
77 | WM_ERP_P | FTPServerMETEL | PO1: INVOIC.INVOIC02 | IDOC (RFC) -> FTP | 1 | l
78 | WM_ERP_P | WM_IMS_P | PO1: InvoiceNotification_Out | PROXY -> SFTP | 1 | m
79 | WM_CRM_P | WM_EASYCONNECT_P | PO1: KnowledgeInformation_Out | PROXY -> SFTP | 1 | l
80 | WM_LDMP_P | WM_WMC_P | PO1: LDMP2WMC_Out | FTP -> FTP | 1 | m
81 | WM_ERP_P | FTPServerDLOUHY | PO1: ManufacturingFiles_Out | PROXY -> FTP | 1 | m
82 | WM_ERP_P | WM_FIS_P | PO1: MasterInformation_Out | FTP -> FTPS | 1 | c
83 | WM_ERP_P | WM_BABTEC_P | PO1: MaterialInformation_Out | PROXY -> JDBC | 1 | m
84 | WM_ERP_P | FTPServer | PO1: MaterialMasterInformation_Out | IDOC (File) -> FTP | 1 | l
85 | WM_ERP_P | Server_OEDIV | PO1: OPLMFile_Out | PROXY -> SFTP | 1 | m
86 | FTPServerMETEL | WM_ERP_P | PO1: ORDERS.ORDERS05 | FTP -> IDOC | 1 | l
87 | WM_ERP_P | FTPServerMETEL | PO1: ORDRSP.ORDERS05 | IDOC (RFC) -> FTP | 1 | l
88 | WM_ERP_P | WM_ORPHEUS_P | PO1: ORPHEUSFile_Out | FTP -> SFTP | 1 | c
89 | WM_BW_P | WM_FTP_P | PO1: OSITRONFiles_Out | FTP -> FTPS | 1 | c
90 | DE_HR_P | WM_IMS_P | PO1: Personaldaten_Out | FTP -> SFTP | 1 | c
91 | WM_COGNOS_P | WM_ERP_P | PO1: PLMSalesInformation_Out | JDBC -> FTP | 1 | m
92 | WM_ERP_P | WM_BABTEC_P | PO1: PriceInformation_Out | PROXY -> JDBC | 1 | m
93 | ELGATE | WM_ERP_P | PO1: PriceQueryResponse_Out | HTTPS -> PROXY | 1 | l
94 | DE_EASY_P | WM_ERP_P | PO1: QMVListInformation_Out | FTP -> PROXY | 1 | m
95 | WM_ERP_P | WM_CDB_P | PO1: QMVListInformation_Out | PROXY -> HTTP | 1 | m
96 | WM_ERP_P | WM_HAENEL_P | PO1: RemovalOrder_Out | PROXY -> FTP | 1 | h
97 | WM_BW_P | WM_FTP_P | PO1: ReportInformation_Out | PROXY -> FTPS | 1 | l
98 | WM_ERP_P | WM_FTP_P | PO1: ReportInformation_Out | PROXY -> FTPS | 1 | m
99 | WM_ERP_P | WM_ERP_P | PO1: ReportInformation_Out | PROXY -> FTP | 1 | m
100 | WM_CONCUR_P | WM_HR_P | PO1: ReportNotification_Out | SFTP -> FTP | 1 | h
101 | WM_COGNOS_P | WM_ERP_P | PO1: RFC_DIVDataInformation_Out | JDBC -> PROXY | 1 | l
102 | WM_COGNOS_P | WM_ERP_P | PO1: RFC_GCDataInformation_Out | JDBC -> PROXY | 1 | l
103 | WM_ERP_P | WM_CDB_P | PO1: RoutingInformation_Out | PROXY -> HTTP | 1 | m
104 | WM_ERP_P | WM_BABTEC_P | PO1: RoutingInformation_Out | PROXY -> JDBC | 1 | m
105 | WM_COGNOS_P | WM_ERP_P | PO1: SalesInformation_Out | JDBC -> PROXY | 1 | l
106 | ES_PTL_P | WM_ERP_P | PO1: SalesOrderNotification_V2_Out | FTP -> IDOC | 1 | c
107 | ES_PTL_P | ES_PTL_P | PO1: SalesOrderNotification_V2_Out | FTP -> FTP | 1 | m
108 | ELGATE | WM_ERP_P | PO1: SalesOrderStatusQueryResponse_Out | HTTPS -> PROXY | 1 | l
109 | DE_HR_P | DE_SAMAS_P | PO1: SAmAsFile_Out | FTP -> FTP | 1 | c
110 | WM_ERP_P | WM_FTP_P | PO1: SampleOrderMax_Out | PROXY -> FTPS | 1 | m
111 | WM_ERP_P | WM_BELLIN_P | PO1: SEPAFile_Out | FTP -> SFTP | 1 | c
112 | DE_HR_P | WM_SFL_P | PO1: SFLFile_Out | FTP -> SFTP | 1 | c
113 | DE_HR_P | WM_SFL_P | PO1: SFLFile_Out | FTP -> SFTP | 1 | c
114 | WM_ERP_P | ServerNA | PO1: ShipmentNotification_Out | PROXY -> FTP | 1 | h
115 | ServerNA | WM_ERP_P | PO1: ShipTrackResponse_Out | FTP -> PROXY | 1 | m
116 | WM_ERP_P | FTPServerBARTOLINI | PO1: SHPMNT.SHPMNT03 | IDOC (RFC) -> FTP | 1 | l
117 | WM_ERP_P | FTPServerBARTOLINI | PO1: SHPMNT.SHPMNT03 | IDOC (RFC) -> FTP | 1 | l
118 | WM_ERP_P | FTPServerBARTOLINI | PO1: SHPMNT.SHPMNT03 | IDOC (RFC) -> FTP | 1 | l
119 | WM_ERP_P | FTPServerBARTOLINI | PO1: SHPMNT.SHPMNT03 | IDOC (RFC) -> FTP | 1 | h
120 | WM_ERP_P | FTPServerBARTOLINI | PO1: SHPMNT.SHPMNT03 | IDOC (RFC) -> FTP | 1 | l
121 | WM_ERP_P | FTPServerBARTOLINI | PO1: SHPMNT.SHPMNT03 | IDOC (RFC) -> FTP | 1 | l
122 | WM_WMC_P | WM_ERP_P | PO1: SI_BinaryOut | HTTPS -> PROXY | 1 | m
123 | WM_FTP_P | WM_ERP_P | PO1: SNFileData2_Out | FTPS -> PROXY | 1 | m
124 | FTPServerSPEED | WM_ERP_P | PO1: StatusMessageNotification_Out | SFTP -> IDOC | 1 | m
125 | FTPServerEM | WM_ERP_P | PO1: StatusMessageNotification_Out | SFTP -> IDOC | 1 | m
126 | FTPServerPONSONBY | WM_ERP_P | PO1: StatusMessageNotification_Out | SFTP -> IDOC | 1 | m
127 | WM_ERP_P | WM_BW_P | PO1: StockInformation_Out | PROXY -> PROXY | 1 | m
128 | WM_ERP_P | FTPServerDIGIKEY | PO1: StockInformation_Out | PROXY -> SFTP | 1 | m
129 | WM_ERP_P | FTPServerMASTER_ELECTRONICS | PO1: StockInformation_Out | PROXY -> SFTP | 1 | c
130 | DE_LVR_P | WM_ERP_P | PO1: StockReconciliationFile_Out | FTP -> PROXY | 1 | l
131 | FTPServerSPEED | WM_ERP_P | PO1: StockReconciliationFile_Out | SFTP -> PROXY | 1 | m
132 | FTPServerEM | WM_ERP_P | PO1: StockReconciliationFile_Out | SFTP -> PROXY | 1 | m
133 | FTPServerPONSONBY | WM_ERP_P | PO1: StockReconciliationFile_Out | SFTP -> PROXY | 1 | m
134 | WM_SFL_P | WM_CONCUR_P | PO1: TravelCostInformation_Out | SFTP -> SFTP | 1 | m
135 | WM_BW_P | WM_FTP_P | PO1: TriggerNotification_Out | PROXY -> FTPS | 1 | l
136 | WM_ERP_P | WM_BABTEC_P | PO1: VendorInformation_Out | PROXY -> JDBC | 1 | m
137 | WM_ERP_P | FTPServer | PO1: WarehouseOrderNotification_Out | IDOC (File) -> FTP | 1 | c
138 | WM_ERP_P | WM_COGNOS_P | PO1: WDCustomerNotification_Out | FTP -> JDBC | 1 | l
139 | DE_LVR_P | WM_ERP_P | PO1: WMMBXY_Out | JDBC -> IDOC | 1 | l
140 | WM_XMEDIA_P | WM_LDMP_P | PO1: XMEDIA2LDMP_Productdata_Out | FTP -> FTP | 1 | m
141 | WM_ERP_P | WM_CDB_P | PO1: ZBOMMAT_PLM.BOMMAT04 | IDOC (RFC) -> HTTP | 1 | l
142 | WM_ERP_P | DE_LVR_P | PO1: ZDESAD.DESADV01.Z0000001 | IDOC (RFC) -> JDBC | 1 | h
143 | WM_ERP_P | FTPServerEM | PO1: ZDESADV_3PL.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL | IDOC (RFC) -> SFTP | 1 | m
144 | WM_ERP_P | FTPServerPONSONBY | PO1: ZDESADV_3PL.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL | IDOC (RFC) -> SFTP | 1 | m
145 | WM_ERP_P | FTPServerSPEED | PO1: ZDESADV_3PL_SG.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL | IDOC (RFC) -> SFTP | 1 | m
146 | WM_ERP_P | ES_PTL_P | PO1: ZDESAS.DELVRY05.ZDLV_EXT | IDOC (RFC) -> FTP | 1 | m
147 | WM_ERP_P | DE_LVR_P | PO1: ZDESRRA.ZDESRSA1 | IDOC (RFC) -> JDBC | 1 | h
148 | WM_ERP_P | DE_LVR_P | PO1: ZDESRSA.ZDESRSA1 | IDOC (RFC) -> JDBC | 1 | h
149 | WM_ERP_P | FTPServer | PO1: ZIFTMI.SHPMNT04.ZEDI0006 | IDOC (File) -> FTP | 1 | m
150 | WM_ERP_P | FTPServerSERES | PO1: ZINVOICE_SP.INVOIC02.ZINVOIC | IDOC (RFC) -> FTP | 1 | h
151 | WM_ERP_P | DE_LVR_P | PO1: ZKOMMI.ZKOMMI01 | IDOC (RFC) -> JDBC | 1 | h
152 | WM_ERP_P | DE_LVR_P | PO1: ZLAVIS.ZLAVIS01 | IDOC (RFC) -> JDBC | 1 | h
153 | WM_ERP_P | FTPServerEM | PO1: ZMATMAS_3PL_CH.MATMAS05.ZMAT05_3PL_CH | IDOC (RFC) -> SFTP | 1 | m
154 | WM_ERP_P | FTPServerSPEED | PO1: ZMATMAS_3PL_SG.MATMAS05.ZMAT05_3PL | IDOC (RFC) -> SFTP | 1 | m
155 | WM_ERP_P | FTPServerPONSONBY | PO1: ZMATMAS_3PL_UK.MATMAS05.ZMAT05_3PL_UK | IDOC (RFC) -> SFTP | 1 | m
156 | WM_ERP_P | DE_LVR_P | PO1: ZMATMAS_LC.MATMAS02.ZMATWI01 | IDOC (RFC) -> JDBC | 1 | h
157 | WM_ERP_P | WM_XMEDIA_P | PO1: ZMATMAS_MDM.MATMAS05.ZMATWI01 | IDOC (http) -> FTP | 1 | l
158 | WM_ERP_P | WM_CDB_P | PO1: ZMATMAS_PLM.MATMAS05.ZMATWI01 | IDOC (http) -> HTTP | 1 | l
159 | WM_ERP_P | SE_LOGTRADE_P | PO1: ZMLOGT.ZMLOGTR1 | IDOC (RFC) -> FTP | 1 | l
160 | WM_ERP_P | ES_PTL_P | PO1: ZORDRD.ORDERS04.ZSDORDERS04 | IDOC (RFC) -> FTP | 1 | h
161 | DE_LVR_P | WM_ERP_P | PO1: ZWDZ01_Out | JDBC -> IDOC | 1 | l
162 | DE_LVR_P | WM_ERP_P | PO1: ZWDZ02_Out | JDBC -> IDOC | 1 | l
163 | DE_LVR_P | WM_ERP_P | PO1: ZWDZ03_Out | JDBC -> IDOC | 1 | l
164 | DE_LVR_P | WM_ERP_P | PO1: ZWDZ04_Out | JDBC -> IDOC | 1 | l
165 | DE_LVR_P | WM_ERP_P | PO1: ZWDZ05_Out | JDBC -> IDOC | 1 | l
166 | WM_BELLIN_P | WM_FTP_P | PO1: BellinBelege_Out | SFTP -> FTPS | 1 | m
167 | WM_XMEDIA_P | WM_LDMP_P | PO1: XMEDIA2LDMP_Structure_Out | FTP -> FTP | 1 | m
168 | WM_ERP_P | WM_ERP_Q | PO1: DCF_COD_Daten_Out | FTP -> FTP | 1 | c
169 | DE_CUBISCAN_T | WM_ERP_P | PO1: MeasurementRequestResponse_Out | HTTPS -> PROXY | 1 | l
170 | NEWTRON | WM_ERP_P | PO1: BANFNotification_Out | HTTPS -> PROXY | 1 | l
171 | FTPServerNEWTRON | WM_ERP_P | PO1: BANFAttachment_Out | SFTP -> PROXY | 1 | l
172 | WM_ERP_P | NEWTRON | PO1: BanfConfirmation_Out | PROXY -> HTTPS | 1 | l
173 | WM_EASYCONNECT_P | WM_CRM_P | PO1:AccountIDMatching_Out | REST -> PROXY | 1 | l
174 | FTPServerDSV_KR | WM_ERP_P | PO1: StatusMessageNotification_Out | SFTP -> IDOC | 1 | m
175 | FTPServerDSV_KR | WM_ERP_P | PO1: GoodsReceiptConfirmation_Out | SFTP -> IDOC | 1 | m
176 | FTPServerDSV_KR | WM_ERP_P | PO1: DeliveryNotification_Out | SFTP -> IDOC | 1 | m
177 | FTPServerDSV_KR | WM_ERP_P | PO1: StockReconciliationFile_Out | SFTP -> PROXY | 1 | m
178 | WM_ERP_P | FTPServerDSV_KR | PO1:ZMATMAS_3PL_KR.MATMAS05.ZMAT05_3PL_KR | IDOC -> SFTP | 1 | m
179 | WM_ERP_P | FTPServerDSV_KR | PO1: ZDESADV_3PL.DELVRY05.ZSDELVRY05_3PL | IDOC -> SFTP | 1 | m
180 | WM_ERP_P | FTPServerOPEX_US_1 | PO1: WMTORD.WMTOID01 | IDOC (RFC) -> SFTP | 1 | m
181 | WM_ERP_P | FTPServerOPEX_US_1 | PO1: WMCATO.WMCAID01 | IDOC (RFC) -> SFTP | 1 | m
182 | WM_ERP_P | FTPServerOPEX_US_1 | PO1: WMINVE.WMIVID01 | IDOC (RFC) -> SFTP | 1 | m
183 | WM_ERP_P | FTPServerOPEX_US_1 | PO1: ZMATMAS_OPEX.MATMAS05.ZMAT05_OPEX | IDOC (RFC) -> SFTP | 1 | m
184 | FTPServerOPEX_US_1 | WM_ERP_P | PO1: StockTakingResponse_Out | SFTP -> IDOC | 1 | l
185 | FTPServerOPEX_US_1 | WM_ERP_P | PO1: TransportOrder_Out | SFTP -> IDOC | 1 | l
186 | FTPServerOPEX_US_1 | WM_ERP_P | PO1: TransportConfirmation_Out | SFTP -> IDOC | 1 | l
187 | FTPServerOPEX_US_1 | WM_ERP_P | PO1: TransportStorno_Out | SFTP -> IDOC | 1 | l
188 | WM_IMS_P | FTPServerNEWTRON | PO1: DanfNotification_Out | SFTP -> SFTP | 1 | c
189 | WM_IMS_P | FTPServerNEWTRON | PO1: DanfAttachment_Out | SFTP -> SFTP | 1 | c
190 | WM_SFL_P | NEWTRON | PO1: UserDataNotifikation_Out | SFTP -> HTTPS | 1 | c
191 | WM_EASYCONNECT_P | WM_CRM_P | PO1:ServiceRequest_Out | REST -> PROXY | 1 | l
192 | WM_LDMP_P | Server_PIM | PO1: LDMP2PIM_Out | FTP -> FTP | 1 | m
193 | WM_ERP_P | WM_FTP_P | PO1:SAF_T_Romania_Out | FTP -> FTPS | 1 | m
194 | WM_ERP_P | FTPServerMOUSER_ELECTRONICS | PO1: StockInformation_Out | PROXY -> SFTP | 1 | c
195 | Server_PIM | WM_LDMP_P | PO1: PIM2LDMP_Out | FTP -> FTP | 1 | m
196 | WM_CRM_P | WM_EASYCONNECT_P | PO1: ServiceRequestUpdate_Out | PROXY -> REST | 1 | l
197 | WM_FTP_P | WM_ERP_P | PO1: SNFileData3_Out | FTPS -> PROXY | 1 | m
198 | WM_FTP_P | WM_ERP_P | PO1: SNFileData_Out | FTPS -> PROXY | 1 | m
199 | WM_ERP_P | WM_FTP_P | PO1: OrderXML_Out | PROXY -> FTPS | 1 | h
200 | WM_CDB_P | WM_FTP_P | PO1: PLM_MaterialNumbers_Out | FTP -> FTPS | 1 | h
201 | WM_KERN_P | WM_LDMP_P | PO1: KERN2LDMP_Out | SFTP -> FTP | 1 | l
202 | WM_CDB_P | Server_PIM | PO1: StepsFile_Out | FTP -> FTP | 1 | h
203 | WM_CDB_P | WM_WMC_P | PO1: StepsFile_Out | FTP -> FTP | 1 | h
204 | WM_ERP_P | WM_LDMP_P | PO1: ZMATMAS_LDMP.MATMAS05.ZMAT05_LDMP | FTP -> FTP | 1 | m

## Fixvalues
Status Mig | Status Test/GoLive | Entwickler | Tester
Offen | Gestartet | Frank Wittke | Uwe Schaper
Entwicklung | Abgeschlossen | Robert Quindt | Reynaud Nangue Ngangwa
Migriert | Fehlerhaft | Alexander Menke | Behar Demelezi
| Verbindungsfehler | Mina Sönmez | Simon Schelp
| Live | Maximilian Brenke | Jacqueline Siegismund
| DEAKTIVIERT | Igor Zapivakhin | Sladana Malinovska
|  | DEAKTIVIERT | DEAKTIVIERT